## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | ROO180301388420 | Proyecto de inversión | 5148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148000.0, modificado:5089470.05}} | CONSTRUCCION DE 3 PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO GRANDES | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Pavo Real 17, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.11648304, lat:20.67079287}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0649724, lat:20.68278177}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:115 Avenida Pte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09033194, lat:20.64285029}} | 2018-09-21 | 2018-12-14 | 5089470.05 | 5089470.05 | 5089470.05 | 4311002.29 | 4311002.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-037/2018 (1), contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:5089470.05, importe_modificado:5089470.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1388420/proyecto_INICIO, 1388420/proyecto_PROCESO, 1388420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583517 | Proyecto de inversión | 4050606.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4050606.16, modificado:4542771.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 94451 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94451 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Ernesto Villanueva Madrid Colonia Pacto Obrero 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Circuito 2 sur Y Calle Circuito 3 sur Calle Circuito 2 sur A Cerca del parque público, iglesia católica, carniceria paco, lon:-88.27208766, lat:18.54813216}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 4542771.68 | 4542771.68 | 4542771.68 | 4542771.68 | 4542771.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4049670.93, importe_modificado:4542771.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2583517/proyecto_INICIO, 2583517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583523 | Proyecto de inversión | 424545.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424545.95, modificado:424462.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL(COLECTOR PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN Y REJILLAS) EN LA CALLE PETÉN DE LA COLONIA CENTENARIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 94192 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94192 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Peten Colonia Centenario 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Catorce sur Y Calle Quince sur Calle Belmopan Cerca de Tienda de Abarotes 4 hermanas surc. 2, Brusma Barber Centenario, Parque Público, lon:-88.27903121, lat:18.54875863}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 424462.21 | 424462.21 | 424462.21 | 424462.21 | 424462.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2025, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q.ROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:8991536.18, importe_modificado:8991536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2583523/proyecto_INICIO, 2583523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583532 | Proyecto de inversión | 1969099.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969099.25, modificado:1968797.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LA AV. JUAREZ ENTRE AV SAN SALVADOR Y AV. BUGAMBILIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 88981 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88981 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juarez Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Avenida SANH SALVADOR Avenida HEROES Pasando por Covadonga Medios, Tienda de celosías, tejas y azulejos, Tienda, lon:-88.29701769, lat:18.5086017}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1968797.76 | 1968797.76 | 1968797.76 | 1968797.76 | 1968797.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3666368.37, importe_modificado:3666368.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.1}} | {2583532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583550 | Proyecto de inversión | 1367107.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367107.19, modificado:1708573.78}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL POLICÍA (RED ELÉCTRICA) EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98757 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 98757 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Granada Colonia Caribe 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle Dominica Calle Aruba Entre el parque público Caribe, Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México, Escuela Primaria Centenar, lon:-88.3003554, lat:18.54378612}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1708573.78 | 1708573.78 | 1708573.78 | 1708573.78 | 1708573.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-032-2025, contratista:LORENA CASTREJÓN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1891571.7, importe_modificado:1891571.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2079.2}} | {2583550/proyecto_INICIO, 2583550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583592 | Proyecto de inversión | 1698826.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698826.91, modificado:1697570.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. ISLA CANCUN Y CALLE LUIS CABRERA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 89078 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89078 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida CALZADA VERACRUZ Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle LUIS CABRERA Y Avenida ISLA CANCUN Avenida Héroes Pasando por la Escuela Primaria Benito Juárez, Tienda Carni Caribe, Hotel México; T, lon:-88.28949553, lat:18.51334488}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1697570.61 | 1697570.61 | 1697570.61 | 1697570.61 | 1697570.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3666368.37, importe_modificado:3666368.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.6}} | {2583592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250202533000 | Proyecto de inversión | 6280904.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6280904.22, modificado:6279676.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 41788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 41788 | S | 14773 | 12892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Retorno HA Colonia TIERRA MAYA 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Retorno CALLE CHA Y Retorno BUTS Retorno KEKEN SUPERMANZANA 105 ENTRE RETORNO CALLE HA, RETORNO CHA, RETORNO BUTS, RETORNO KEKEN, RETORNO AK, CALZADA CHIKIN, RETORN, lon:-86.9087248, lat:21.14071011}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2025, contratista:DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:6279679.78, importe_modificado:6279679.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2533000/proyecto_INICIO, 2533000/proyecto_PROCESO, 2533000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esta información no viene en el reporte excel , trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:esta información no viene en el reporte excel , trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:esta información no viene en el reporte excel , trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:esta información no viene en el reporte excel , trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO250302596780 | Proyecto de inversión | 4884504.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4884504.28, modificado:4884504.28}} | (SCCT) EQUIPAMIENTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE NUEVA CREACIÓN No. 301, EN LA COLONIA CUNA MAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-S/CCT-S/CED-ESCCIEN2024 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. 20 DE NOVIEMBRE, SUPERMANZANA 203, MANZANA 01, LOTE 190, C.P.77539, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, Q.ROO, lon:-86.90211, lat:21.1618}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4884504.28 | 4884500.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incorrecto importe ministrado segun reporte, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | ROO250402616478 | Proyecto de inversión | 29328493 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9328493E7, modificado:2.9328493E7}} | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" PARA PASAR DE 110 A 230 L/S MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO MÓDULO DE PRETRATAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE REACTOR BIOLÓGICO DE LODOS ACTIVADOS CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES PARA CUMPLIR CON LA NUEVA NOM-001-SEMARNAT-2021. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | N | 0 | 0 | 88626 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, lon:-86.9314559, lat:20.494316}} | 2025-11-29 | 2026-02-28 | 0 | 29301171.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402616476 | Proyecto de inversión | 8275312 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8275312.0, modificado:8275312.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CHEMUYIL, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 288 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2382.0, meta_modificada:2382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:Ciudad Chemuyil, lon:-87.3542875, lat:20.3487001}} | 2025-11-25 | 2026-02-28 | 0 | 8270574.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402616477 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO #2 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Kantunilkin, lon:-87.4886739, lat:21.103181}} | 2025-11-25 | 2026-02-28 | 0 | 3499958.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402616479 | Proyecto de inversión | 8632394 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8632394.0, modificado:8632394.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA LÍNEA 2 DEL MÓDULO DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR "BICENTENARIO" DE LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 22331 | 24390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tulum, lon:-87.4699669, lat:20.209666}} | 2025-11-29 | 2026-02-28 | 0 | 8631429.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402615980 | Proyecto de inversión | 402835.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:402835.41, modificado:386276.11}} | (SC) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0437R-ESC CIEN2016- | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO, lon:-86.86405, lat:21.16213}} | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 386276.11 | 386276.11 | 115882.83 | 115882.83 | 115882.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS MONTOS CONTABLES DEVENGO, EJERCICIO Y PAGADO NO COINCIDEN EN EL SISTEMA Y EL REPORTE ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:weineracitukj, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO250402616188 | Proyecto de inversión | 2163058.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163058.74, modificado:2163058.38}} | (S009) ADQUISICIÒN EN LA UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS PLAYA DEL CARMEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMPSUPP-23USU0004E-REM25(S009) | S | 409 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD, EN ESQUINA CON AVENIDA PASEOS DEL MAYAB, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77720, lon:-87.06527777, lat:20.6855556}} | 2025-11-28 | 2026-09-23 | 2163058.38 | 2163058.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402616481 | Proyecto de inversión | 12118300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21183E7, modificado:1.21183E7}} | REHABILITACIÓN MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CHEMUYIL, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 477 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2209.03, meta_modificada:2209.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:Ciudad Chemuyil, lon:-87.3544645, lat:20.3486445}} | 2025-11-29 | 2026-02-28 | 0 | 12114636.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402615981 | Proyecto de inversión | 48196.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:48196.82, modificado:46002.65}} | (S/C) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0437R-ESC CIEN2018- | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO, lon:-86.86405, lat:21.16213}} | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 46002.65 | 46002.65 | 13800.8 | 13800.8 | 13800.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS MONTOS CONTABLES DEVENGO, EJERCICIO Y PAGADO NO COINCIDEN EN EL SISTEMA Y EL REPORTE ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:weineracitukj, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO250402615982 | Proyecto de inversión | 1789524.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1789524.67, modificado:1719421.36}} | (S/C) MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0437R-ESC CIEN2016- | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO, lon:-86.86405, lat:21.16213}} | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 1719421.36 | 1719421.36 | 1048847.03 | 1048847.03 | 1048847.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS MONTOS CONTABLES DEVENGO, EJERCICIO Y PAGADO NO COINCIDEN EN EL SISTEMA Y EL REPORTE ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:weineracitukj, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO250402616475 | Proyecto de inversión | 14572194 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4572194E7, modificado:1.4572194E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR BACHILLERES PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS MICRO SECTORES 22 Y 23 EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Jardines, lon:-88.3295158, lat:18.5131282}} | 2025-11-25 | 2026-02-28 | 0 | 14555593.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:victoracornejoc, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302596778 | Proyecto de inversión | 28115495.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.811549572E7, modificado:2.808538409E7}} | (SCCT)CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE NUEVA CREACIÓN No. 301, EN LA COLONIA CUNA MAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-S/CCT-S/CED-ESCCIEN2024 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. 20 DE NOVIEMBRE, SUPERMANZANA 203, MANZANA 01, LOTE 190, C.P.77539, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, Q.ROO, lon:-86.90211, lat:21.1618}} | 2025-07-30 | 2025-12-21 | 28085384.09 | 28085384.09 | 27996494.97 | 27996494.97 | 27996494.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incorrecto importe devengado, ejercido y pagado segun reporte , trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:incorrecto avance fisico, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202641161 | Proyecto de inversión | 7999999.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7999999.03, modificado:7999999.03}} | REHABILITACION DEL PARQUE DEL DIF EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 151670 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 151670 | S | 1007 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.0, meta_modificada:2289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 50 SUR BIS Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 3 SUR Avenida 50 FRNTE A LA ESCUELA CAM 28, lon:-86.94426718, lat:20.501324}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641162 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 152113 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 152113 | S | 1496 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11604.28, meta_modificada:11604.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 50 AVENIDA BIS Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 1 SUR Y Calle 5 SUR Avenida 55 LAS OTRAS CALLES SON: 50 AV ENTRE 1 SUR Y JUAREZ, 90 AVENIDA ENTRE ADOLFO ROSADO SALAS Y 1 SUR, CALLE 1 SUR ENTRE, lon:-86.94407771, lat:20.5012844}} | 2026-10-01 | 2026-11-28 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641163 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790000.0, modificado:790000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EDNA JULIA POLANCO MEZO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 161898 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 161898 | S | 1011 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GARDENIA Colonia MIRAFLORES 77645 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle TULIPAN Y Calle FLORES Calle JACARANDA VINIENDO DE LA CALLE MORELOS DOBLAR A LA IZQUIERDA , lon:-86.92820272, lat:20.49003105}} | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641164 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IRMA DELFINA LÓPEZ BERZUNZA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 162382 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 162382 | S | 1557 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 37 Colonia CTM 77670 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 85 Y Avenida LEONDES GARCIA Calle 35 A UN LADO DE LA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ, lon:-86.95283363, lat:20.48150701}} | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641165 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449999.99, modificado:449999.99}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA JUAN DE GRIJALVA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 162383 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 162383 | S | 1129 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 27 Colonia SAN MIGUEL II 77665 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 50 Y Avenida 40 Calle 29 A UN LADO DEL JARDIN DE NINÑOS GOLONDRINAS, lon:-86.95500396, lat:20.4913902}} | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641166 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL - 162386 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 162386 | S | 1446 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 12 norte Colonia EMILIANO ZAPATA 77620 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 8 DE 0CTUBRE Y Avenida 65 BIS Calle 14 NORTE FRENTE A UNA PALETERIA, lon:-86.93504021, lat:20.507739}} | 2026-06-08 | 2026-07-22 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641167 | Proyecto de inversión | 2119601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119601.21, modificado:2119601.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 159477 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 159477 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:Calle S/N Pueblo LA NORIA 77117 LA NORIA, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, YA QUE SOLO EXISTE EL CAMINO DE ENTRADA PERO LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-88.15680946, lat:20.21094011}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2119601.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641168 | Proyecto de inversión | 2119601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119601.23, modificado:2119601.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-HAZIL PRIMERO - 160272 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 160272 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:978, direccion:Calle S/N Pueblo X-HAZIL PRIMERO 77116 X-HAZIL PRIMERO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PRESCOLAR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE X-HAZIL PRIMERO. ASIMISMO, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, , lon:-87.99245534, lat:20.17096694}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2119601.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641169 | Proyecto de inversión | 3499882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499882.7, modificado:3499882.7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UH-MAY - 160305 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 160305 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:262, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo UH-MAY 77180 UH MAY, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle CARRETERA CHETUMAL-CANCUN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-88.04878706, lat:19.41615055}} | 2026-06-15 | 2026-11-15 | 3499882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641170 | Proyecto de inversión | 3499882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499882.7, modificado:3499882.7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 160399 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 160399 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:193, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUIS 77160 SAN LUIS, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle CARRETERA POLYUC-FPE CARRILLO PTO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD, ASIMISMO EXI, lon:-88.44842467, lat:19.64610846}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 3499882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641171 | Proyecto de inversión | 3499882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499882.7, modificado:3499882.7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH - 160568 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 160568 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HOBOMPICH 77140 HOBOMPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD QUE ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-88.35169202, lat:19.80821528}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 3499882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641172 | Proyecto de inversión | 4175538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4175538.55, modificado:4175538.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 165693 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 165693 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 93 Colonia EMILIANO ZAPATA 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 91 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-88.03674722, lat:19.5877754}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 4175538.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641173 | Proyecto de inversión | 5451838.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5451838.82, modificado:5451838.82}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS - 166301 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 166301 | S | 3822 | 3823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Colonia LEONA VICARIO 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 56 Y Calle 58 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, SIN EMBARGO UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA , lon:-88.0503943, lat:19.58239789}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5451838.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641174 | Proyecto de inversión | 3463858.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3463858.74, modificado:3463858.74}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS - 167364 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 167364 | S | 2629 | 2629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle s/n Colonia LEONA VICARIO 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 81 Y Calle 54 Calle 79 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL DOMO DEPORTIVO DE LA COLONIA DE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARR, lon:-88.04969394, lat:19.58648944}} | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 3463858.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641175 | Proyecto de inversión | 2649501.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649501.53, modificado:2649501.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA - 171880 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 171880 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Calle S/N Pueblo LAGUNA KANA 77100 LAGUNA KANÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PR, lon:-88.39597358, lat:19.50492429}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2649501.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641176 | Proyecto de inversión | 2649501.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649501.52, modificado:2649501.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL - 171935 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 171935 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Calle S/N Pueblo X-YATIL 77160 X-YATIL, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCA, lon:-88.44177143, lat:19.66056319}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2649501.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641177 | Proyecto de inversión | 2649501.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649501.53, modificado:2649501.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-KONHA - 171961 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 171961 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:368, direccion:Calle S/N Pueblo X-KONHA 77106 X-KONHA, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL AREA VERDE, ES DECIR UN AR, lon:-88.10289466, lat:19.43072241}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2649501.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641178 | Proyecto de inversión | 1854651.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854651.08, modificado:1854651.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL - 172470 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172470 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:432, direccion:Calle S/N Pueblo SANTA ISABEL 77106 SANTA ISABEL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD NO CUENTA CON CALLES MAS QUE LA DE INGRESO. SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD COMO A 2, lon:-88.09922515, lat:19.46860841}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1854651.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641179 | Proyecto de inversión | 1324750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324750.81, modificado:1324750.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHKANCAB - 172572 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172572 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:612, direccion:Ranchería NOHKANCAB 77133 NOHKANCAB, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DE LA RANCHERIA EN LA CUAL EXISTEN 5 FAMILIAS. ASIMISMO, AL SER UNA PEQUEÑA RAN, lon:-87.99284497, lat:19.81389994}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1324750.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641180 | Proyecto de inversión | 1324750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324750.81, modificado:1324750.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO - 172582 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172582 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:657, direccion:Pueblo SAN ANTONIO SEGUNDO 77150 SAN ANTONIO SEGUNDO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES Y SON LOCALIDADES MUY PEQUEÑAS ASI QUE LA CALLES CON LA C, lon:-88.00189053, lat:19.89271737}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1324750.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641181 | Proyecto de inversión | 1324750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324750.81, modificado:1324750.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCUM - 172649 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172649 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:869, direccion:Ranchería TZUCUM 77150 TZUKUM, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y NO CUENTA CON DEMASIADAS CALLES, MAS QUE LA DE ENTRADA A LA LOCALIDAD, POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CAN, lon:-88.15953106, lat:19.72746674}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1324750.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641182 | Proyecto de inversión | 1589700.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589700.93, modificado:1589700.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT NUEVO - 172653 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172653 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:445, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YODZONOT NUEVO 77148 YODZONOT NUEVO, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES Y LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON, lon:-88.28860693, lat:19.78493118}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1589700.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641183 | Proyecto de inversión | 2649501.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649501.53, modificado:2649501.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY - 172751 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172751 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:325, direccion:Calle S/N Pueblo FRANCISCO MAY 77117 FRANCISCO MAY, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-88.15773062, lat:20.15591608}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2649501.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641184 | Proyecto de inversión | 3709302.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3709302.13, modificado:3709302.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA - 172752 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172752 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:Calle 9 Pueblo FILOMENO MATA 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA WENCESLAO YEH MARTIN, lon:-88.39320733, lat:19.86022999}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 3709302.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641185 | Proyecto de inversión | 7948504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7948504.6, modificado:7948504.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 172807 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172807 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 50A Colonia JAVIER ROJO GOMEZ 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TUUMBEN KUXTAL, lon:-88.05655771, lat:19.57406114}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 7948504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641186 | Proyecto de inversión | 2119601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119601.23, modificado:2119601.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-HAZIL NORTE - 172857 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172857 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:768, direccion:Calle S/N Pueblo X-HAZIL NORTE 77116 X-HAZIL NORTE, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE X-HAZIL NORTE A AUN COSTADO DEL DOMO DEPORTIVO. CABE MENCIONAR QUE LAS CALLES NO CUENTA CON NOMBRES, Y LAS, lon:-87.98292866, lat:20.21470356}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2119601.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641187 | Proyecto de inversión | 1324750.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324750.77, modificado:1324750.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN - 172888 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 172888 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:648, direccion:Calle S/N Pueblo SAHCABCHEN 77116 SAHCABCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD NO CUENTA CON CALLES, MAS QUE EL CAMINO QUE TIENE DE ENTRADA, POR LO TANTO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN., lon:-87.9258152, lat:20.17295748}} | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 1324750.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641188 | Acción | 7519932 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7519932.0, modificado:7519932.0}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES - 6711 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 6711-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2026-05-01 | 2027-01-31 | 7519932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2641188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202647421 | Proyecto de inversión | 3552923 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552923.0, modificado:3552923.0}} | INSTALACIÓN Y REHABILITACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres |  | N | 0 | 0 | 13174 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AV. MATAMOROS CON AV. JUAREZ, lon:-86.748689, lat:21.257399}} | 2026-06-18 | 2026-08-01 | 1359498 | 3549834.62 | 3549834.62 | 3549834.62 | 1072405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FORTAMUN/01/2026, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:3549834.62, importe_modificado:3549834.62}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:33.0}} | {2647421/proyecto_INICIO, 2647421/proyecto_PROCESO, 2647421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202647440 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA CONTINENTAL | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres |  | N | 0 | 0 | 9512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4239.1, meta_modificada:4239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:AV. GASTON ALEGRE, lon:-86.85157, lat:21.226758}} | 2026-06-18 | 2026-08-06 | 2300000 | 3995051.67 | 3995051.67 | 3995051.67 | 1211299.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FORTAMUN/03/2026, contratista:INCIVELI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:3995051.67, importe_modificado:3995051.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2647440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202647924 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | INSTALACIÓN Y REHABILITACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres |  | N | 0 | 0 | 9512 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA URBANA , lon:-86.872191, lat:21.21441}} | 2026-06-18 | 2026-08-16 | 3000000 | 6498282.51 | 6498282.51 | 6498282.51 | 1963780.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FORTAMUN/02/2026, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:6498282.51, importe_modificado:6498282.51}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} | {2647924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641189 | Proyecto de inversión | 1001309 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001309.0, modificado:1001309.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES EN LA ZONA CONTINENTAL - 145204 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 145204 | S | 4661 | 4851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Calle 38 NORTE Colonia ZONA URBANA 77400 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Calle NO. 7 Y Calle NO. 3 Avenida GASTON ALEGRE FRENTE A LA PRIMARIA ENRIQUE E. OXTE Y EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, lon:-86.85320082, lat:21.22453201}} | 2026-05-20 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641190 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES EN LA ZONA INSULAR - 145237 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 145237 | S | 6456 | 6718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida perimetral poniente Fraccionamiento MAR TURQUESA 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida PERIMETRAL PONIENTE Y Avenida PERIMETRAL ORIENTE Andador PUNTA SUR COLINDANTE AL MIRADOR DE PUNTA SUR Y PARQUE GARRAFON , lon:-86.71375163, lat:21.20410523}} | 2026-05-20 | 2026-08-17 | 6000000 | 10495217.96 | 10495217.96 | 10495217.96 | 3169555.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/03/2026, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:1.049521796E7, importe_modificado:1.049521796E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2641190/proyecto_INICIO, 2641190/proyecto_PROCESO, 2641190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE EN EL SISTEMA CON EL REPORTE ENVIADO A SEFIPLAN , trimestre:2.0, usuario:weineracitukji, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202641191 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONTINENTAL - 145484 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 145484 | S | 4660 | 4852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Avenida GASTON ALEGRE Colonia ZONA URBANA 77400 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida GASTON ALEGRE Y Calle NO. 30 SUR Avenida QUIMICO PASTRANA SOBRE LA AVENIDA QUIMICO PASTRANA A LA ALTURA DEL CENTRO COMUNITA, lon:-86.8505747, lat:21.22260678}} | 2026-04-30 | 2026-06-13 | 1800000 | 2499193.83 | 2499193.83 | 2499193.83 | 757755.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/CGOP/FAISMUN/02/2026, contratista:EMPRESAS QUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:2499193.83, importe_modificado:2499193.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2641191/proyecto_INICIO, 2641191/proyecto_PROCESO, 2641191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641192 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES, REJILLAS Y CAPTADORES PLUVIALES EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES - 145996 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 145996 | S | 6455 | 6719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle RUEDA MEDINA Colonia CENTRO 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida RUEDA MEDINA Y Avenida NICOLAS BRAVO Avenida MORELOS FRENTE AL SITIO DE TAXIS Y MUELLE FISCAL, ASI COMO EN OTROS PUNTOS DE LA ZONA INSULAR, lon:-86.74676006, lat:21.25545437}} | 2026-05-21 | 2026-08-18 | 4500780 | 6493350.41 | 6493350.41 | 6493350.41 | 3366152.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/01/2026, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRANZA, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:6493350.41, importe_modificado:6493350.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2641192/proyecto_INICIO, 2641192/proyecto_PROCESO, 2641192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641193 | Proyecto de inversión | 452498.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452498.86, modificado:452498.86}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 166203 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 166203 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Calle 4 DE MARZO Pueblo DOS AGUADAS 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ARISAI DE LOS SANTOS Y Avenida DEL DEPORTE Calle 16 DE SEPTIEMBRE ENFRENTE DEL DOMO, PARQUE Y CLINICA DENTAL, lon:-89.14565114, lat:18.12782218}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 452498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202641194 | Proyecto de inversión | 1854676.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854676.01, modificado:1854676.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 168606 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 168606 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.6, meta_modificada:1380.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo NICOLAS BRAVO 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUSTO SIERRA Calle IGNACIO ZARAGOZA cerca del domo, mercado y escuela primaria, lon:-88.93178475, lat:18.45690766}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 1854676.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641195 | Proyecto de inversión | 610529.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610529.59, modificado:610529.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 169447 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 169447 | S | 910 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.99, meta_modificada:117.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle SERGIO BUTRON CASAS Colonia ANDRES QUINTANA ROO 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ALFREDO V. BONFIL Y Calle EL NARANJAL Calle VALLEHERMOSO Se encuentra cerca de la tienda de abarrotes Deysi y de la clínica dental V, lon:-88.29963441, lat:18.52449424}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 610529.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641196 | Proyecto de inversión | 1090455.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090455.19, modificado:1090455.19}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 169867 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 169867 | S | 202 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.35, meta_modificada:245.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo XCALAK 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle CONSTITUYENTES A un costado de las canchas y del campo deportivo, lon:-87.83618177, lat:18.26785076}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 1090455.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Monto recaudado no coincide con el reporte, favor de verificar y corregir., trimestre:2.0, usuario:pedrodhernandezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202641197 | Proyecto de inversión | 4124650.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4124650.08, modificado:4124650.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 170287 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 170287 | S | 428 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Calle 6 Pueblo NACHICOCOM 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida CARRETERA UCUM- ESCARCEGA Y Calle 7 Calle 4 A un costado de la Telesecundaria Carlos Hoy, lon:-88.75428442, lat:18.48411577}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 4124650.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641198 | Proyecto de inversión | 3977681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3977681.99, modificado:3977681.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 170317 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 170317 | S | 409 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PEDRO JOAQUIN COLDWELL 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle REVOLUCION A un costado del parque y tienda de abarrotes FRELUP 2, lon:-88.66349557, lat:18.25146408}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 3977681.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641199 | Proyecto de inversión | 2073378.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073378.86, modificado:2073378.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 170378 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 170378 | S | 788 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo SABIDOS 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA A un costado del parque y domo, enfrente de la escuela primaria, lon:-88.58950785, lat:18.35644984}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2073378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641200 | Proyecto de inversión | 1260129.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260129.41, modificado:1260129.41}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 171077 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 171077 | S | 910 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfredo V. Bonfil Colonia ANDRES QUINTANA ROO 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Sergio Butron Casas Y Calle Vallehermoso Calle El Naranjal Se encuentra cerca de la tienda de abarrotes Deysi y de la clínica dental V, lon:-88.29963038, lat:18.52431367}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 1260129.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641201 | Proyecto de inversión | 501491.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501491.93, modificado:501491.93}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 171118 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 171118 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo CALIFORNIA 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle REVOLUCION Calle NINGUNO Entre el centro integrador para el desarrollo y parque público, enfrente del jardín de niños, lon:-89.06217888, lat:18.76944593}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 501491.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641202 | Proyecto de inversión | 497772.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497772.36, modificado:497772.36}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 171199 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 171199 | S | 202 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.95, meta_modificada:607.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo XCALAK 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle CONSTITUYENTES A un costado del parque y del campo deportivo, lon:-87.83627191, lat:18.26725047}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 497772.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641203 | Proyecto de inversión | 8629474.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8629474.93, modificado:8629474.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL(COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA BARRIO BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 173529 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 173529 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.42, meta_modificada:175.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida CALZADA VERACRUZ - LAZARO CARDENAS Colonia BARRIO BRAVO 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES Y Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC Avenida REFORMA Cerca OXXO marquez, asadero KALIMAN, gasolinera, o, lon:-88.29054561, lat:18.49964661}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 8629474.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623932 | Proyecto de inversión | 20834303.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.083430324E7, modificado:2.083430324E7}} | COLOCACIÓN DE BALIZAMIENTO HORIZONTAL PARA EL ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE CANCÚN | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN0012026 | N | 0 | 0 | 16667 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176516.63, meta_modificada:176516.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:avenida chichen itza, lon:-86.86017956, lat:21.1544517}} | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 6249362.02 | 6249362.02 | 6249362.02 | 6249362.02 | 6249362.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623937 | Proyecto de inversión | 1853313.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853313.14, modificado:1853313.14}} | REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA TORRE DE CONTROL DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. KABAH | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN0052026 | N | 0 | 0 | 53298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:distribuidor vial blvd colosio con av kabah y bonampak, lon:-86.8296, lat:21.13026}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 1853313.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623934 | Proyecto de inversión | 1944272.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944272.36, modificado:1944272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, ETAPA 2 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN0022026 | N | 0 | 0 | 2970 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.96, meta_modificada:222.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av. Arco Bincentenario, Mza. 11, Lote 1119-33, Supermanzana 255, 77500 Cancún, Q.R., lon:-86.9066, lat:21.18092}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 581583.86 | 581583.86 | 581583.86 | 581583.86 | 581583.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623935 | Proyecto de inversión | 34179405.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.417940541E7, modificado:3.417940541E7}} | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA AV. NAZARETH ENTRE BLVD. COLOSIO Y AV. HUAYACÁN | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN0032026 | N | 0 | 0 | 27344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14590.86, meta_modificada:14590.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AVENIDA NAZARETH ENTRE BLVD COLOSIO Y AVENIDA HUAYACAN, lon:-86.8489, lat:21.105}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 10252837.1 | 10252837.1 | 10252837.1 | 10252837.1 | 10252837.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623936 | Proyecto de inversión | 29428513.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.942851342E7, modificado:2.942851342E7}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL PUENTE NICHUPTÉ | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN0042026 | N | 0 | 0 | 53298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18285.07, meta_modificada:18285.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:distribuidor vial blvd colosio con av kabah y bonampak, lon:-86.8301, lat:21.13026}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 8827951.62 | 8827951.62 | 8827951.62 | 8827951.62 | 8827951.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641209 | Proyecto de inversión | 1178278.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178278.26, modificado:1178278.26}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICAEN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145435 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145435 | S | 5386 | 7436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEORES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76, 74, 72, 70 Y AVENIDA LEONA VICARIO, lon:-86.8878703, lat:21.16061776}} | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 1178278.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641210 | Proyecto de inversión | 12752511.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.275251161E7, modificado:1.275251161E7}} | COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145454 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145454 | S | 5385 | 7437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8712.45, meta_modificada:8712.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 82 Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 80 Y Calle 78 Calle 76 CALLES 74,72 Y 70, lon:-86.88788103, lat:21.16068779}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 12752511.61 | 12752511.61 | 3825693.47 | 3825693.47 | 3825693.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-14-2026, contratista:DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:1.275231155E7, importe_modificado:1.275231155E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no coincide el recaudado en sistema con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:no coincide el recaudado en sistema con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:no coincide el recaudado en sistema con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:no coincide el recaudado en sistema con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO260202641211 | Proyecto de inversión | 3275417.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3275417.24, modificado:3275417.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145708 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145708 | S | 5385 | 7437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76,74,72.70 Y AV LEONA VICARIO, lon:-86.88803123, lat:21.16054772}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3275417.24 | 981952.21 | 981952.21 | 981952.21 | 981952.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-02-2026, contratista:MUZTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:3273174.03, importe_modificado:3273174.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641212 | Proyecto de inversión | 6867407.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6867407.56, modificado:6867407.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145841 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145841 | S | 5382 | 7440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76, 74, 72, 70 ENTRE AVENIA LEONA VICARIO, lon:-86.88822435, lat:21.1605077}} | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 6867407.56 | 2059872.73 | 2059872.73 | 2059872.73 | 2059872.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-07-2026, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION TESIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:6866242.42, importe_modificado:6866242.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El recaudado no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:El recaudado no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:El recaudado no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO260202641213 | Proyecto de inversión | 6892774.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6892774.84, modificado:6892774.84}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN NUEVAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 146903 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 146903 | S | 5386 | 7436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida CALTZ KIN-HUIC SUPERMANZANA 105 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PEPEM Y Avenida LOPEZ PORTILLA Calle 155 DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN LAS SMZA 105, 99, 517, 96, 95, 93, 94, 101, 100, 74, 200, 201, 251, 255, 102, lon:-86.90525905, lat:21.1401665}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 6892774.84 | 2058209.88 | 2058209.88 | 2058209.88 | 2058209.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-04-2026, contratista:RMG WELDING SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:6860699.58, importe_modificado:6860699.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641214 | Proyecto de inversión | 19071496.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.907149657E7, modificado:1.907149657E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 165087 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 165087 | S | 655 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 Y Calle 124 Calle 122 CON CALLES 120, 118, 116, 114, 112 Y 110, lon:-86.85894865, lat:21.19231702}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 19071496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641215 | Proyecto de inversión | 12311779.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.231177939E7, modificado:1.231177939E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 165949 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 165949 | S | 656 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 Y Calle 124 Calle 122 CON CALLES 120, 118, 116, 114, 112, 110, lon:-86.85903694, lat:21.19222763}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 12311779.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641216 | Acción | 5978147 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5978147.0, modificado:5978147.0}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 7988 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 7988-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 5978147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2641216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641204 | Proyecto de inversión | 27021925.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.70219254E7, modificado:2.70219254E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIAN SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 145217 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145217 | S | 10232 | 11386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12114.31, meta_modificada:12114.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle KIWI CALLES ENTRE NANCE, ALMENDRA, KIWI Y ZAPOTE PARALELAS A LAS CALLES GRANADA, GUAYABA, GUANABANA, LIMON, Y GUAYITA EN LA SMZA , lon:-86.8356429, lat:21.20492642}} | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 27021925.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641205 | Proyecto de inversión | 15209640.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.520964074E7, modificado:1.520964074E7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 145243 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145243 | S | 1080 | 11538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3695.13, meta_modificada:3695.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle KIWI CALLES NANCE, ALMENDRA, KIWI Y ZAPOTE ENTRE CALLES GRANADA, GUANABANA, GUAYABA, LIMON, GUAYITA Y MELON , lon:-86.835718, lat:21.20497643}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 15209640.74 | 4561344.95 | 4561344.95 | 4561344.95 | 4561344.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-11-2026, contratista:MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:1.520448316E7, importe_modificado:1.520448316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641206 | Proyecto de inversión | 3712139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3712139.54, modificado:3712139.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 145251 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145251 | S | 10079 | 11539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ZAPOTE Calle KIWI CALLES GUAYITA, MELON, ALMEDRA, GUAYABA, LIMON, lon:-86.83569654, lat:21.20494642}} | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3712139.54 | 1110595.07 | 1110595.07 | 1110595.07 | 1110595.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-03-2026, contratista:MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:3701983.54, importe_modificado:3701983.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641207 | Proyecto de inversión | 2866076.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2866076.24, modificado:2866076.24}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145305 | S | 10079 | 11539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3540.2, meta_modificada:3540.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle ZAPOTE CALLES KIWI, GRANADA, GUANABANA, GUAYABA, LIMON Y GUAYIYA, lon:-86.83565363, lat:21.20490641}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2866076.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641208 | Proyecto de inversión | 11097105.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.109710571E7, modificado:1.109710571E7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 145353 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 145353 | S | 5386 | 7436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2277.96, meta_modificada:2277.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 82 Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 80 Y Calle 78 Calle 76 CALLES 74, 72, 70, lon:-86.88799904, lat:21.16061776}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 11097105.71 | 11097105.71 | 3328808.06 | 3328808.06 | 3328808.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-33-10-2026, contratista:MILENIUM CONSTRUEXPERTOS DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, monto:1.109602686E7, importe_modificado:1.109602686E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el recaudado en sistema no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:el recaudado en sistema no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:el recaudado en sistema no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:el recaudado en sistema no coincide con el reporte excel, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO260202648823 | Proyecto de inversión | 40035903.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.003590351E7, modificado:4.003590351E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y POZOS DE ABSORCION EN LA AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. MADERO Y AV. LAKIN | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN-07-2026 | N | 0 | 0 | 32029 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18858.92, meta_modificada:18858.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV MADERO Y AV LAKIN, lon:-86.897334, lat:21.1748375}} | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 40035903.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648830 | Proyecto de inversión | 1722921.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722921.44, modificado:1722921.44}} | CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SM 92 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN-06-2026 | N | 0 | 0 | 1378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAM DE LA SM 92 , lon:-86.855508, lat:21.1693822}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 1722921.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648837 | Proyecto de inversión | 30001367.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.000136748E7, modificado:3.000136748E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES MEDIANTE TECNOLOGIA DE INYECCION ASFALTICA EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN-08-2026 | N | 0 | 0 | 240011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26917.4, meta_modificada:26917.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV CHICHEN ITZA ENTRE OTRAS, lon:-86.855712, lat:21.1567}} | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 30001367.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623284 | Proyecto de inversión | 759016.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759016.41, modificado:759016.41}} | (B015) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0283E-(B015) | S | 63 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA CON HEROES Y BELICE, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.294882, lat:18.509824}} | 2026-05-15 | 2026-07-13 | 759016.41 | 758665.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.72}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623261 | Proyecto de inversión | 139368.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139368.47, modificado:139368.47}} | (B001) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0138T-REM25 (B001) | S | 192 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION TULUM ENTRE DIAGONAL TULUM Y FRANCISCO I. MADERO, CANCUN, Q.ROO, lon:-86.828056, lat:21.1775}} | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 139368.47 | 139333.23 | 139333.23 | 139333.23 | 139333.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623263 | Proyecto de inversión | 1074168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074168.72, modificado:1074168.72}} | (B002) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0324O-REM25(B002) | S | 70 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:200, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, Q.ROO, lon:-88.420149, lat:19.042331}} | 2026-03-27 | 2026-05-10 | 1074168.72 | 1073983.24 | 961585.68 | 961585.68 | 691585.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623267 | Proyecto de inversión | 1745467.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745467.6, modificado:1745467.6}} | (B007) CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA CARILLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0035Q-(B007) | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SURINAM, CHETUMAL, Q.ROO., lon:-88.284774, lat:18.547433}} | 2026-05-11 | 2026-07-09 | 1745467.6 | 1745127.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623278 | Proyecto de inversión | 5326182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5326182.12, modificado:5326182.12}} | (B010) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0210M-(B010) | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PIRANGA ENTRE CALLE PIRANGA 2, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77723, lon:-87.128091, lat:20.681601}} | 2026-05-15 | 2026-08-12 | 5326182.12 | 5324268.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623279 | Proyecto de inversión | 2975325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975325.82, modificado:2975325.82}} | (B011) CONSTRUCCIÓN EN EL PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN (BARDA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0210M-(B011) | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALLE PIRANGA ENTRE CALLE PIRANGA 2, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77723, lon:-87.128091, lat:20.681601}} | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2975325.82 | 2974772.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623281 | Proyecto de inversión | 1373431.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373431.29, modificado:1373431.29}} | (B006) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0013E-(B006) | S | 355 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE, ENTRE 40 AVENIDA NORTE Y 45 AVENIDA SUR, COL. 10 DE ABRIL, COZUMEL, Q.ROO, lon:-86.942201, lat:20.506295}} | 2026-04-13 | 2026-06-11 | 1373431.29 | 1367651.12 | 1260760.81 | 1260760.81 | 1260760.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623295 | Proyecto de inversión | 6792153.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792153.54, modificado:6792153.54}} | (B018) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0012F-(B018) | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. EL CEDRAL PRIVADA SAC BE, CANCUN, Q.ROO, CP. 77518, lon:-86.887875, lat:21.194861}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 6792153.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623299 | Proyecto de inversión | 1476644.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476644.93, modificado:1476644.93}} | (B019) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0150O-(B019) | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 NORTE, ENTRE USHUAIA Y PUERTO PRINCIPE, FRACC. FLAMINGOS, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77014, lon:-88.269756, lat:18.557328}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1476644.93 | 1475045.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623301 | Proyecto de inversión | 1037672.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037672.93, modificado:1037672.93}} | (B021) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR COSTA RICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0014U-(B021) | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.9, meta_modificada:43.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. RAFAEL E. MELGAR Y AV. EMILIANO ZAPATA, lon:-88.304612, lat:18.498363}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1037672.93 | 1037515.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623302 | Proyecto de inversión | 1064965.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064965.11, modificado:1064965.11}} | (B022) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA OTHÓN P. BLANCO (OBRA EXTERIOR ELECTRICA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0015C-(B022) | S | 303 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO, lon:-88.294419, lat:18.514386}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1064965.11 | 1063234.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623303 | Proyecto de inversión | 2914650.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914650.15, modificado:2914650.15}} | (B023) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA OTHÓN P. BLANCO (EDIFICIO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0015C-(B023) | S | 303 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO, lon:-88.294419, lat:18.514386}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2914650.15 | 2912416.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623304 | Proyecto de inversión | 3096283.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096283.25, modificado:3096283.25}} | (B024) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA OTHÓN P. BLANCO (EDIFICIO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0015C-(B024) | S | 303 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO, lon:-88.294419, lat:18.514386}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3096283.25 | 3083142.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623305 | Proyecto de inversión | 185261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185261.83, modificado:185261.83}} | (M001) CONSTRUCCIÓN EN EL PLANTEL CONALEP 297 PLAYA DEL CARMEN, UBICADO EN LAL OCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMMP-23DPT0007P-FAMREM25(M001) | S | 269 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. TECNOLÓGICO LT2 MZA 1 SM 79, COL GUADALUPANA, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77724, lon:-87.058137, lat:20.685452}} | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 185261.83 | 184512.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623306 | Proyecto de inversión | 1160747.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160747.68, modificado:1160747.68}} | (M002) REHABILITACIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHETUMAL UNO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMMP-23ECB0001A-FAMREM25(M002) | S | 335 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO LIZARRAGA CON AVENIDA INSURGENTES, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77025, lon:-88.331759, lat:18.517681}} | 2026-05-20 | 2026-07-18 | 1160747.68 | 1158049.56 | 521122.31 | 521122.31 | 521122.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623307 | Proyecto de inversión | 403257.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403257.14, modificado:403256.14}} | (S001)ADQUISICIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMSUPP-23DIT0002K-FAMREM25(S001) | S | 1542 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RODRIGO GOMEZ (KABAH) Y AVENIDA NICHUPTE, CANCÚN, Q.ROO., lon:-86.83389, lat:21.13943}} | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 403256.14 | 403255.44 | 403255.44 | 403255.44 | 403255.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623308 | Proyecto de inversión | 4529490.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529490.33, modificado:4529490.33}} | (260006) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260006 | S | 225 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARUBA S/N, ESQUINA AV. CHETUMAL, CHETUMAL Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.30164, lat:18.54354}} | 2026-04-23 | 2026-08-20 | 4529490.33 | 4527708.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102624160 | Proyecto de inversión | 12233094 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2233094E7, modificado:1.20412487E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 250 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO "DOS AGUADAS" EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 260045 | S | 686 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Felipe Angeles, lon:-89.1474626, lat:18.1286522}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 12041248.7 | 12041248.7 | 3612374.61 | 3612374.61 | 3612374.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623264 | Proyecto de inversión | 761529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761529.12, modificado:761529.12}} | (B003) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DES002G-REM25(B003) | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CANCUN, Q,ROO, lon:-86.85549, lat:21.16525}} | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 761529.12 | 761420.26 | 761420.26 | 761420.26 | 761420.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623265 | Proyecto de inversión | 139368.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139368.47, modificado:139368.47}} | (B004) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0397Q-REM25(B004) | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, EN ESQUINA CON AVENIDA FLOR DE NOCHE BUENA, COLONIA REAL IBIZA, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, lon:-87.096944, lat:20.660556}} | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 139368.47 | 139333.23 | 139333.23 | 139333.23 | 139333.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623266 | Proyecto de inversión | 1599797.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599797.11, modificado:1599797.11}} | (B005) CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0148Z-(B005) | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CALZADA MARRUFO, EN ESQUINA CON CALLE FEDERICO ALCERRECA, FRACC. FELIX GONZALEZ CANTO, COZUMEL, .QROO, lon:-86.923953, lat:20.499496}} | 2026-05-11 | 2026-07-09 | 1599797.11 | 1599390.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623280 | Proyecto de inversión | 4327153.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327153.1, modificado:4327153.1}} | (B012) CONSTRUCCIÓN EN EL SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN (BARDA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0043Z-(B012) | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. CTM SIN NÚMERO, FRACC. EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77723, lon:-87.127724, lat:20.680682}} | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 4327153.1 | 4326860.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623282 | Proyecto de inversión | 482746.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482746.18, modificado:482746.18}} | (B013) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DST0002R-(B013) | S | 368 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CHETUMAL, Q.ROO. CP. 77030, lon:-88.315873, lat:18.506362}} | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 482746.18 | 481778.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623283 | Proyecto de inversión | 135036.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135036.77, modificado:135036.77}} | (B014) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0406Y-REM25(B014) | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE 5 , CEDRALITO , Q.ROO, CP. 77910, lon:-88.73738, lat:18.933451}} | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 135036.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623293 | Proyecto de inversión | 512287.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512287.41, modificado:512287.41}} | (B016) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0279S-(B016) | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA CON CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77010, lon:-88.28982, lat:18.51394}} | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 512287.41 | 511352.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623294 | Proyecto de inversión | 5234417.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5234417.43, modificado:5234417.43}} | (B017) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0043Z-(B017) | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. CTM SIN NÚMERO, FRACC. EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77723, lon:-87.127724, lat:20.680682}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5234417.43 | 5233453.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623300 | Proyecto de inversión | 886155.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886155.18, modificado:886155.18}} | (B020) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0011G-(B020) | S | 318 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALZADA VERACRUZ Y CALZADA CENTENARIO COL. BOSQUE, CHETUMAL, Q.ROO, lon:-88.282093, lat:18.526602}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 886155.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623309 | Proyecto de inversión | 4486083.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486083.36, modificado:4486083.36}} | (260007) CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE CACAO, EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260007 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAO, Q.ROO, CP. 77984, lon:-88.692792, lat:18.193112}} | 2026-04-23 | 2026-08-20 | 4486083.36 | 4484070.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623310 | Proyecto de inversión | 4570680.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570680.05, modificado:4570680.05}} | (260008) CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN LORENZO LOEZA RIVERA", EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260008 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE SABIDOS, Q.ROO, CP. 77983, lon:-88.59239, lat:18.356277}} | 2026-04-23 | 2026-08-20 | 4570680.05 | 4568816.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623311 | Proyecto de inversión | 4544319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544319.89, modificado:4544319.89}} | (260009) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN BAUTISTA VEGA", EN LA LOCALIDAD DE CHUN-YAH, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260009 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, CHUN-YAH. Q,R.OO, CP. 77135, lon:-87.928043, lat:20.104549}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 4544319.89 | 4542468.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623312 | Proyecto de inversión | 4580697.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580697.92, modificado:4580697.92}} | (260015) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIPE ANGELES RAMIREZ", EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260015 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE RIO HONDO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UNION, Q.ROO, CP. 77992, lon:-88.878998, lat:17.897262}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 4580697.92 | 4574704.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623313 | Proyecto de inversión | 4589602.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589602.27, modificado:4589602.27}} | (260016) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO HERRERA LOPEZ", EN LA LOCALIDAD DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260016 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, REFORMA, Q.ROO, CP. 77900, lon:-88.572253, lat:18.812652}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 4589602.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623314 | Proyecto de inversión | 4403947.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403947.54, modificado:4403947.54}} | (260017) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 12 "RAFAEL E. MELGAR", EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260017 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ALVARO OBREGON, Q.ROO, CP. 77980, lon:-88.651671, lat:18.296827}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 4403947.54 | 4400447.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623315 | Proyecto de inversión | 3330358.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330358.41, modificado:3330358.41}} | (260018) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ¿EMILIANO ZAPATA¿, EN LA LOCALIDAD DE TAC-CHIVO, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260018 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, TAC-CHIVO, Q.ROO, CP. 77118, lon:-88.040796, lat:20.221727}} | 2026-05-01 | 2026-08-28 | 3330358.41 | 3327345.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623319 | Proyecto de inversión | 4004640.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004640.73, modificado:4004640.73}} | (260019) CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIANO MATAMOROS", EN LA LOCALIDAD DE TUZIK, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260019 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.52, meta_modificada:762.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE 48 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, TUZIK, Q.ROO, CP. 77110, lon:-88.159456, lat:19.914601}} | 2026-05-01 | 2026-08-28 | 4004640.73 | 4002811.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623392 | Proyecto de inversión | 3556278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3556278.75, modificado:3556278.75}} | (260033) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "CUAUHTEMOC", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO, EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260033 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ARROYO NEGRO, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, Q.ROO, lon:-88.29786, lat:18.49386}} | 2026-05-05 | 2026-08-30 | 3556278.75 | 3495810.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623274 | Proyecto de inversión | 3634488.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634488.96, modificado:3634488.96}} | (B008) ADQUISICIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO VILLAS LAKÍN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DES0042Z-REM25(B008) | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE KIK 08, EN ESQUINA CON AVENIDA KANAB, CANCUN, Q.ROO, CP. 775339, lon:-86.925577, lat:21.169393}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3634488.96 | 3634305.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623276 | Proyecto de inversión | 3084038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084038.42, modificado:3084038.42}} | (B009) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN (BARDA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0438Z-(B009) | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. CTM, PLAYA DEL CARMEN, .Q.ROO, CP. 77710, lon:-87.127436, lat:20.681069}} | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 3084038.42 | 3083585.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623359 | Proyecto de inversión | 3358373.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358373.49, modificado:3358373.49}} | (260029) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL VAZQUEZ GIL", EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260029 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE ANDRES Q.ROO. SAN RAMON, .QROO, CP. 77118, lon:-88.106809, lat:20.144719}} | 2026-05-01 | 2026-08-28 | 3358373.49 | 3356861.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623360 | Proyecto de inversión | 3293604.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293604.02, modificado:3293604.02}} | (260031) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NIÑOS HEROES", EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260031 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:308, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CANZEPCHEN, Q.ROO, CP. 77115, lon:-88.157553, lat:20.011766}} | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 3293604.02 | 3289460.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623361 | Proyecto de inversión | 4555629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4555629.71, modificado:4555629.71}} | (260032) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260032 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE HUAYAS ENTRE CALLE CIRICOTE Y CALLE CAOBAS, LAGUNA GUERRERO, Q.ROO, CP. 77966, lon:-88.266239, lat:18.689415}} | 2026-05-05 | 2026-08-30 | 4555629.71 | 4555215.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260102623393 | Proyecto de inversión | 3363395.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363395.13, modificado:3363395.13}} | (260035) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ", EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260035 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, RAUDALES, Q.ROO, CP. 77001, lon:-88.254531, lat:18.709921}} | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 3363395.13 | 3361357.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628198 | Proyecto de inversión | 158849.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158849.81, modificado:158849.81}} | (B036) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR CARMEN OCHOA DE MERINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0013V-(B036) | S | 26 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. JOSÉ MA. MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y PRIMO DE VERDAD, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77013, lon:-88.300371, lat:18.506997}} | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 158849.81 | 157341.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL: ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LOSETA, PINTURA, BAÑOS PARA DISCAPACITADOS(CANCELERIA) , trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628200 | Proyecto de inversión | 410628.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410628.68, modificado:410628.68}} | (B037) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR ARMADA DE MÉXICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0366X-(B037) | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARAMARIBO, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.28302, lat:18.558164}} | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 410628.68 | 408912.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL: FISURAS EN MURO, PINTURA, CANCELERIA, CORTINAS ANTICICLONICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628201 | Proyecto de inversión | 1369942.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369942.07, modificado:1369942.07}} | (B038) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0198H-(B038) | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. ÁGATA, ENTRE AV. CUARZO Y AV. TURQUESA, TULUM, Q.ROO, CP. 77763, lon:-87.531717, lat:20.195899}} | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 1369942.07 | 1369665.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628205 | Proyecto de inversión | 1088412.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088412.34, modificado:1088412.34}} | (B041) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RUFO FIGUEROA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0266O-REM25-(B041) | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE BACALAR ESQUINA NAPOLES, CHETUMAL,Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.309417, lat:18.514179}} | 2026-06-05 | 2026-07-24 | 1088412.34 | 1086220.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION GENERAL (INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZANTE, ELEMENTOS ESTRUCTURALES), trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628210 | Proyecto de inversión | 150757.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150757.02, modificado:150757.02}} | (B044) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA CARRILLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0035Q-(B044) | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SURINAM, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.284774, lat:18.547433}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 150757.02 | 150732.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628213 | Proyecto de inversión | 603028.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603028.09, modificado:603028.09}} | (B046) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0012F-(B046) | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. EL CEDRAL,PRIVADA SAC BE, CANCUN, Q.ROO, CP. 77518, lon:-86.887875, lat:21.194861}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 603028.09 | 602930.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628218 | Proyecto de inversión | 296525.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296525.34, modificado:296525.34}} | (B049) EQUIPAMIENTO LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0043Z-(B049) | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. CTM SIN NÚMERO FRACC, EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN,Q .ROO, CP. 77723, lon:-87.127724, lat:20.680682}} | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 296525.34 | 296489.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628220 | Proyecto de inversión | 140072.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140072.55, modificado:140072.55}} | (B050) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0198H-(B050) | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AGATA, ENTRE AVENIDA CUARZO Y AVENIDA TURQUESA, FRACC. ALDEA TULUM, TULUM, Q.ROO, CP. 77763, lon:-87.531717, lat:20.195899}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 140072.55 | 140038.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626728 | Proyecto de inversión | 168127.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168127.27, modificado:168127.27}} | (B025) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN (BARDA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0794F-REM25 (B025) | S | 230 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. MARGARITAS ENTRE AV. ARCO NORTE Y AV. BUGAMBILIAS, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539, lon:-86.914577, lat:21.148671}} | 2026-07-08 | 2026-08-06 | 168127.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL, OBRA EXTERIOR (BARDA CON MALLA CICLONICA) , trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626730 | Proyecto de inversión | 611955.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611955.04, modificado:611955.04}} | (B026)REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR MIGUEL RAMOS ARIZPE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0074I (B026) | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS URUETA, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77984, lon:-88.27589, lat:18.52075}} | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 611955.04 | 610767.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL, OBRA EXTERIOR: DAÑOS ESTRUCTURALES+PINTURA), BARDA (APLANADO Y PINTURA)+CISTERNA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626734 | Proyecto de inversión | 2918404.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918404.04, modificado:2918404.04}} | (B028) CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ PADILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DML0001P-(B028) | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.47, meta_modificada:136.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BERMUDAS ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.304179, lat:18.545018}} | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 2918404.04 | 2915693.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 5 ANEXOS (DIRECCIÓN SANITARIOS) Y ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626735 | Proyecto de inversión | 710625.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710625.5, modificado:710625.5}} | (B029) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR PATRIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0034H-(B029) | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.46, meta_modificada:91.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ANDRES Q.ROO, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77000, lon:-88.30686, lat:18.500968}} | 2026-07-08 | 2026-08-21 | 710625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL, AMPLIACIÓN DE BARDA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626736 | Proyecto de inversión | 489804.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489804.97, modificado:489804.97}} | (B030) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR081G-(B030) | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, CHETUMAL, QROO, CP. 77086, lon:-88.287366, lat:18.510468}} | 2026-06-24 | 2026-08-07 | 489804.97 | 489641.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.31}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN GENERAL, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PINTURA, ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626739 | Proyecto de inversión | 3337865.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337865.52, modificado:3337865.52}} | (B032) CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0197I-(B032) | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA ISLA MALTA, ESQ. PASEO TRÉBOLES, FRACC. CIELO NUEVO 4 ETAPA, CANCUN, Q.ROO, CP. 77500, lon:-86.913952, lat:21.190416}} | 2026-06-19 | 2026-09-16 | 3337865.52 | 3337864.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y CUBO DE ESCALERA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626740 | Proyecto de inversión | 1352013.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352013.32, modificado:1352013.32}} | (B033) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0063C-REM25-(B033) | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS LAZO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ISLA MUJERES, Q.ROO. CP. 77400, lon:-86.74853, lat:21.25874}} | 2026-07-01 | 2026-09-28 | 1352013.32 | 1340678.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN GENERAL, IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628223 | Proyecto de inversión | 42366.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42366.39, modificado:42366.39}} | (B052) EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0063C-REM25(B052) | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS LAZO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ISLA MUJERES, Q.ROO. CP. 77400, lon:-86.74853, lat:21.25874}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 42366.39 | 42344.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628230 | Proyecto de inversión | 2883100.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883100.66, modificado:2883100.66}} | (B054) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MILITZA PÉREZ LÓPEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0226X-(B054) | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.4, meta_modificada:136.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 SUR ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 23 SUR, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77666, lon:-86.959717, lat:20.489894}} | 2026-07-09 | 2026-09-06 | 2883100.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN EN GENERAL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628233 | Proyecto de inversión | 4390504.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390504.82, modificado:4390504.82}} | (B056) CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DOLORES FREIXA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DML0032I-(B056) | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TANERA, ENTRE AVENIDA ARCO NORTE Y CALLE ISLA HOLBOX, CANCUN, .Q.,ROO, CP. 77517, lon:-86.912376, lat:21.179387}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4390504.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628234 | Proyecto de inversión | 3411942.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411942.05, modificado:3411942.05}} | (B057) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0438Z-(B057) | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. C.T.M. FRACCIONAMIENTO EL EDEN PLAYA, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77710, lon:-87.127436, lat:20.681069}} | 2026-07-09 | 2026-09-06 | 3411942.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, PLAZA CIVICA 54 M2, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628235 | Proyecto de inversión | 325253.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325253.91, modificado:325253.91}} | (B058) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR HERMENEGILDO GALEANA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0435C-REM25(B058) | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAGO LACAR, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y BOULEVAR LAGO VICTORIA, FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539, lon:-86.924067, lat:21.145317}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 325253.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE TERMNACIÓN DE ARCOTECHO 2 MODULOS, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628239 | Proyecto de inversión | 1207959.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207959.11, modificado:1207959.11}} | (B059) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0038D-REM25(B059) | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO, ENTRE COAHUILA NORTE Y GUERRERO NORTE, CALDERITAS Q.ROO, CP. 77960, lon:-88.256674, lat:18.556163}} | 2026-07-09 | 2026-10-06 | 1207959.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628240 | Proyecto de inversión | 871002.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871002.69, modificado:871002.69}} | (B060) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL CANCÚN (SUBESTACIÓN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DDI0005Q-REM25(B060) | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE, CANCUN Q.ROO, CP. 77524, lon:-86.8221, lat:21.17816}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 871002.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION EN GENERAL, INSTALACION ELECTRICA (TRANSFORMADOR), trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628241 | Proyecto de inversión | 425880.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425880.56, modificado:425880.56}} | (B061) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MANUEL CHI MOO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0774S-REM25(B061) | S | 245 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUAY ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.28501, lat:18.54692}} | 2026-07-09 | 2026-09-06 | 425880.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION EN GENERAL, 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628257 | Proyecto de inversión | 2698225.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698225.63, modificado:2698225.63}} | (260067) CONSTRUCCION DE DOMO EN ESPACIO MULTIUSOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ICAICHE), EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260067 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.02, meta_modificada:401.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:605, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHÉ), Q.ROO, CP. 77001, lon:-89.157, lat:18.044}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2698225.63 | 2693353.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628197 | Proyecto de inversión | 2509976.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509976.15, modificado:2509976.15}} | (B035) CONSTRUCCION EN EL PREESCOLAR QUETZALCOATL, UBICADO EN LALOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0009I-(B035) | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.51, meta_modificada:144.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. NAPOLES ENTRE AV. FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE LAGUNA DE BACALAR, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77037, lon:-88.309707, lat:18.513543}} | 2026-06-05 | 2026-08-03 | 2509976.15 | 2505029.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.58}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE BARDA, ANDADORESREHABILITACIÓN EN GENERAL: IMPERMEABILIZANTE, PISO EN PASILLO, CUBRETINACOS, ARCOTECHO, PORTICO. , trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628202 | Proyecto de inversión | 926167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926167.59, modificado:926167.59}} | (B039) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR 8 DE OCTUBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0099R-(B039) | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.8, meta_modificada:121.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77028, lon:-88.318088, lat:18.513726}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 926167.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN EN GENERAL: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES) , trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628203 | Proyecto de inversión | 437709.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437709.47, modificado:437709.47}} | (B040) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR SACBE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DJN0279B-REM25-(B040) | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. LIBRA SUR ENTRE CALLE SOL ORIENTE Y CALLE ANDROMEDA ORIENTE, TULUM, Q.ROO, CP. 77780, lon:-87.455447, lat:20.212252}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 437709.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN GENERAL (PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS), trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628207 | Proyecto de inversión | 306851.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306851.62, modificado:306851.62}} | (B042) EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JAN VERMEER (TURNO VESPERTINO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DML0025Z-(B042) | S | 47 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BERMUDAS ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.304179, lat:18.545018}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 306851.62 | 306759.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628208 | Proyecto de inversión | 133750.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133750.55, modificado:133750.55}} | (B043) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0150O-(B043) | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 NORTE, ENTRE USHUAIA Y PUERTO PRINCIPE, FRACC. FLAMINGOS IV, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77014, lon:-88.269756, lat:18.557328}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 133750.55 | 133727.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628211 | Proyecto de inversión | 140326.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140326.16, modificado:140326.16}} | (B045) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0148Z-(B045) | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CALZADA MARRUFO, EN ESQUINA CON CALLE FEDERICO ALCERRECA, FRACC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77620, lon:-86.923953, lat:20.499496}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 140326.16 | 140286.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628215 | Proyecto de inversión | 151065.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151065.2, modificado:151065.2}} | (B047) EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0438Z-(B047) | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. CTM FRACC. EL EDEN PLAYA, lon:-87.127436, lat:20.681069}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 151065.2 | 150960.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628217 | Proyecto de inversión | 400508.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400508.26, modificado:400508.26}} | (B048) EQUIPAMIENTO LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO EL EDEN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0210M-(B048) | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PIRANGA 5, ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AVENIDA CTM, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77723, lon:-87.128091, lat:20.681601}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 400508.26 | 400441.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628221 | Proyecto de inversión | 3490.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490.37, modificado:3490.37}} | (B051) EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR PRIMAVERA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0146L-(B051) | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE AV. 65 SUR Y AV. 75 SUR, COLONIA COLONOS CUZAMIL, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77664, lon:-86.943113, lat:20.497032}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 3490.37 | 3476.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628224 | Proyecto de inversión | 216160.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216160.76, modificado:216160.76}} | (B053) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1 BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DST0001S-REM25(B053) | S | 273 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA ENTRE AV. RUEDA MEDINA Y CALLE CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA, ISLA MUJERES, Q.ROO, CP. 77407, lon:-86.73859, lat:21.24003}} | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 216160.76 | 216061.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628231 | Proyecto de inversión | 3152314.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152314.41, modificado:3152314.41}} | (B055) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 6 JOSÉ VASCONCELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DST0006N-(B055) | S | 363 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR, ENTRE 50 AVENIDA SUR Y 55 AVENIDA SUR, COZUMEL, Q.ROO. CP. 77664, lon:-86.948635, lat:20.496637}} | 2026-07-09 | 2026-09-06 | 3152314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION GENERAL(IMPERMEABILIZANTE, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PINTURA), trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628246 | Proyecto de inversión | 4495953.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495953.95, modificado:4495953.95}} | (260034) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL KA´AMBES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, EN EL MUNICPIO DE PLAYA DEL CARMEN. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260034 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARZAS Y AVENIDA CONSTITUYENTES S/N, CP. 77723, lon:-87.132353, lat:20.67027}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4495953.95 | 4491689.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628250 | Proyecto de inversión | 3119049.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119049.81, modificado:3119049.81}} | (260043) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE BACALAR. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260043 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, BACALAR, Q.ROO, CP. 77930, lon:-88.612654, lat:18.989467}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3119049.81 | 3116345.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628251 | Proyecto de inversión | 2700441.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700441.45, modificado:2700441.45}} | (260069) CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO MULTIUSOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260069 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.82, meta_modificada:431.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE LOS ESTUDIANTES ENTRE CALLELOS MARINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COCOYOL, Q.ROO, CP. 77990, lon:-88.688459, lat:18.166454}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2700441.45 | 2699403.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202628252 | Proyecto de inversión | 2810175.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810175.35, modificado:2810175.35}} | (260065) CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO MULTIUSOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, EN EL MUNICIPIO DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260065 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.64, meta_modificada:474.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL CEDRALITO, BACALAR, Q.ROO, CP. 77913, lon:-88.737233, lat:18.933353}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2810175.35 | 2806734.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626732 | Proyecto de inversión | 1273670.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273670.86, modificado:1273670.86}} | (B027) CONSTRUCCION EN EL PREESCOLAR PRIMAVERA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0146L (B027) | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE AV. 65 SUR Y AV. 75 SUR, COLONIA COLONOS CUZAMIL, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77664, lon:-86.943113, lat:20.497032}} | 2026-06-03 | 2026-08-31 | 1273670.86 | 1273344.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.34}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EN GENERAL(CAMBIO DE PUERTAS, PINTURA), CONSTR DE SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADOS, ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202626737 | Proyecto de inversión | 1863959.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863959.92, modificado:1863959.92}} | (B031) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR ALDEA TULUM, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0437A-(B031) | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AGATA ENTRE AV. CUARZO Y AV. TURQUESA, TULUM, Q.ROO, CP. 77763, lon:-87.531497, lat:20.196339}} | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 1863959.92 | 1863811.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL REPORTE ENVIADO Y EL SISTEMA, trimestre:2.0, usuario:weineracitukj, fecha:2026-07-08}}
2026 | 2 | ROO260202626741 | Proyecto de inversión | 1883240.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883240.96, modificado:1883240.96}} | (B034) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 1 BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DST0001S-REM25-(B034) | S | 273 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA ENTRE AV. RUEDA MEDINA Y CALLE CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA, ISLA MUJERES, Q.ROO, CP. 77407, lon:-86.73859, lat:21.24003}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1883240.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN GENERAL, CAMBIO DE LOSETA, PINTURA, DOMO CUBIERTA DE LAMINA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627769 | Proyecto de inversión | 1541882.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1541882.68, modificado:1541882.68}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Emiliano Zapata, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. - 168815 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 168815 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 99 Colonia EMILIANO ZAPATA DOS 77249 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 80 Y Calle 72 Calle 80 Al Este de Radio Chan Santa Cruz , lon:-88.035967, lat:19.591378}} | 2026-08-03 | 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627770 | Proyecto de inversión | 11171660 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100904.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7070755.13, modificado:7070755.13}} | Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (segunda etapa de dos). - 169604 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 169604 | S | 1124 | 1216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4135.0, meta_modificada:4135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Y Avenida Cedros Uno de los tramos a rehabilitar es cerca del jardín de niños Francisco Montes de Oca, lon:-88.697941, lat:18.195256}} | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de la dependencia., trimestre:2.0, usuario:weineracitukj, fecha:2026-06-29}}
2026 | 2 | ROO260202627771 | Proyecto de inversión | 2339922 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2339922.0, modificado:2339922.0}} | Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada en el predio del tanque de agua potable Las Américas de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 171134 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 171134 | S | 19455 | 18432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Panamá Fraccionamiento Las Américas II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Groenlandia Y Calle Ottawa Avenida Luis Manuel Sevilla Sánchez Se encuentra a un costado del domo deportivo y parque del fraccionamiento de l, lon:-88.28209795, lat:18.55029283}} | 2026-07-15 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627772 | Proyecto de inversión | 6575336.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6575336.09, modificado:0.0}} | Construcción de Cuartos dormitorios, cuartos para baños con saneamiento a través de biodigestores en la localidad de Maya Balam, municipio de Bacalar. - 165722 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 165722 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Calle C.7 Pueblo Maya Balam 77940 MAYA BALAM, BACALAR ENTRE Calle C. V2 Y Calle Sin nombre Calle C. 9 La localidad de Maya Balam, municipio de Bacalar, se encuentra a 75.2km de la ciudad de Chetumal. Para llegar a la localidad se , lon:-88.4008, lat:18.93576}} | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627773 | Proyecto de inversión | 5514010 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3308406.0, modificado:3308406.0}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 149044 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 149044 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Jazmines Fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Aarón Merino Fernández Y Calle Magnolias Calle Flor de mayo Cerca del cárcamo de aguas residuales FOVISSSTE IV etapa, lon:-88.328945, lat:18.512348}} | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627774 | Proyecto de inversión | 12969217.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187687.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7781530.74, modificado:7781530.74}} | Construcción de emisor de 10 pulgadas de diámetro del cárcamo sanitario Villas Tulum con interconexión al emisor existente en el cruce de calle Faisán y Av. Selva, hacia el cárcamo sanitario Palmas del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo. - 149210 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 149210 | S | 13779 | 15270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Faisán Colonia Tumben Kaa 77760 TULUM, TULUM ENTRE Avenida La Selva Y Avenida Kukulkan Calle Quetzal El punto de inicio es en el fraccionamiento Villas Tulum, abarcando la colonia Tulum Centro, Mayapax terminando sobre la ca, lon:-87.470567, lat:20.216467}} | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627775 | Proyecto de inversión | 10171057.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068422.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6102634.26, modificado:6102634.26}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores de las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Centro y Militar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 151023 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 151023 | S | 173 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Efraín Aguilar Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Andrés Quintana Roo Y Avenida Emiliano Zapata Avenida Primo de Verdad La obra beneficia a las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Ce, lon:-88.3061819, lat:18.503362}} | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627776 | Proyecto de inversión | 4668987.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4668987.59, modificado:4668987.59}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. (Segunda etapa de dos: Rehabilitación línea N.- 4 del sector A Primera fase de dos). - 151321 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 151321 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Carmen Ochoa de Merino Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Independencia Y Avenida Héroes Avenida Othón P. Blanco Cerca de Palacio de Gobierno., lon:-88.299509, lat:18.494878}} | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 4666939.91 | 4666939.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-03-OP-26-IR, contratista:MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4666939.91, importe_modificado:4666939.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627777 | Proyecto de inversión | 15893430.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.589343041E7, modificado:1.589343041E7}} | Rehabilitación y sectorización de la red de agua entubada fracción 2 del sector 2, fracción 1 del sector 4 (Quinta etapa) de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. - 151324 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 151324 | S | 650 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5898.0, meta_modificada:5898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Colonia Leona Vicario 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 48 Y Avenida Constituyentes Calle 73 El tramo principal del proyecto tiene como referencia la intersección de dos aveni, lon:-88.05499031, lat:19.58367023}} | 2026-07-01 | 2026-12-15 | 15887134.3 | 15887134.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-01-OP-26-LP, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.58871343E7, importe_modificado:1.58871343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar metas no coincide con la del reporte (corregir reporte), trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | ROO260202627778 | Proyecto de inversión | 2061695 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2061695.0, modificado:2061695.0}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa, en los tramos and. Bronce entre and. Hierro y and. Oro, and. Zinc entre and. Aluminio y and. Bronce y and. Aluminio entre and. Hierro y and. Zinc de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Tercera etapa. - 151347 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 151347 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andador Bronce Fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Andador Oro Y Andador Hierro Andador Aluminio Cerca de la cancha central entre andadores del fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa, lon:-88.3281118, lat:18.51218455}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2060831.87 | 2060831.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-02-OP-26-IR, contratista:OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2060831.87, importe_modificado:2060831.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627779 | Proyecto de inversión | 4053149.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4053149.45, modificado:4053149.45}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva en la escuela Primaria General Agustín Melgar, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. - 151558 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 151558 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Circuito Coral Colonia 27 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle Langosta Y Calle Erizo Calle Caracol Al este de la alberca olímpica de la colonia 32, lon:-86.837279, lat:21.1629}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627780 | Proyecto de inversión | 4206817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4206817.74, modificado:4206817.74}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General José Guadalupe Valencia, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco. - 152491 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 152491 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Paramaribo Fraccionamiento Las Américas 3 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Canadá Y Calle Primitivo Alonzo Calle Quito Al Noreste Parque Público Prof. Juan Carlos Lugo Maldonado, lon:-88.283223, lat:18.558257}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627781 | Proyecto de inversión | 3965302.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3965302.88, modificado:3965302.88}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Narciso Mendoza, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. - 153805 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 153805 | S | 155 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 60 oriente Colonia 76 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 51 norte Y Calle 47 norte Calle 62 Al sureste del Bodega Aurrera Corales, lon:-86.82167, lat:21.189132}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627782 | Proyecto de inversión | 3886020.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3886020.93, modificado:3886020.93}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Octavio Paz, en la localidad de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez. - 153806 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 153806 | S | 315 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Javier Rojo Gómez Colonia Alfredo V. Bonfil 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle Lázaro Urbina Maldonado Y Calle Vicente Guerrero Al Sur del campo La parcela Bonfil, lon:-86.853237, lat:21.087782}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627783 | Proyecto de inversión | 4103744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4103744.64, modificado:4103744.64}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Otilio Montaño, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. - 153858 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 153858 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Efraín pineda Colonia Tres Reyes 77536 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida Tres Reyes Y Calle Lauro Aguirre Al oeste del centro de salud de tres reyes , lon:-86.945994, lat:21.110734}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627784 | Proyecto de inversión | 1547427.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1547427.69, modificado:1547427.69}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Pablo Neruda, en la localidad de Cozumel, en el municipio de Cozumel. - 153863 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 153863 | S | 78 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Colonia SAN GERVASIO 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 100 SUR Y Avenida 115 SUR Calle 5 SUR A un costado del Parque San Gervasio, lon:-86.935587, lat:20.493146}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627785 | Proyecto de inversión | 3305880.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3305880.09, modificado:3305880.09}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Primaria General María Jesús Santana Paredes, en la localidad de Cozumel, en el municipio de Cozumel. - 154753 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 154753 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Dr. Adolfo Rosado Salas Colonia Repobladores de 1948 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 90 sur Y Avenida 95 sur Calle Dr. Adolfo Rosado Salas Bis Al sureste de Amerimed Hospital en Cozumel, lon:-86.93679, lat:20.497454}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627786 | Proyecto de inversión | 4130974.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4130974.75, modificado:4130974.75}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Primaria General Guadalupe Victoria, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. - 156839 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 156839 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 27 Colonia 72 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 36 Poniente Y Calle 30 Poniente Calle 23 Norte Al Noreste de la pista de atletismo Toro Valenzuela, lon:-86.836005, lat:21.175639}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627787 | Proyecto de inversión | 2056352.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2056352.36, modificado:2056352.36}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Alfonso García Robles, en la localidad de Playa del Carmen, en el municipio de Playa del Carmen. - 156926 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 156926 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Bosques de la abundancia Colonia Cristo Rey 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD A un costado de la Esc. Prim. Constituyentes de 1974, lon:-87.07677019, lat:20.70776027}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627788 | Proyecto de inversión | 1820147.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1820147.36, modificado:1820147.36}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Preescolar Juan Bautista Xool Huitzil, en la localidad de Chunhuhub, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. - 159462 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 159462 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Chunhuhub 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO Al noroeste del Albergue Chunhuhub, Quintana Roo, lon:-88.593803, lat:19.579491}} | 2026-07-01 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627789 | Proyecto de inversión | 6342121.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6342121.26, modificado:0.0}} | Construcción de Cuartos dormitorios, cuartos para baños y equipamiento de sanitarios con biodigestores en la localidad de Dziuche, municipio de José María Morelos. - 148995 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 148995 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Calle C.24-B Pueblo Dziuche 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE Calle C.26-B Y Calle Sin nombre Calle C.22 La localidad de Dziuche se encuentra a 21 min de la localidad de José María Morelos a 20,3 km aproximadamente, por la c, lon:-88.803635, lat:19.892652}} | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO260202627790 | Proyecto de inversión | 3757510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3757510.89, modificado:3757510.89}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 201.00 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 16 pulgadas de diámetro, del colector del tramo comprendido en la calle Chable, entre la avenida Chetumal y media cuadra antes de la calle El Naranjal, en la colonia Solidaridad, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 149030 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 149030 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Chable Colonia Solidaridad 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle El Naranjal Calle Reforma Calle paralela Dos Aguadas, lon:-88.3011541, lat:18.52799251}} | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 3746216.42 | 3746216.42 | 1123864.92 | 1123864.92 | 1123864.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-01-OP-26-IR, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3746216.42, importe_modificado:3746216.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202627791 | Acción | 1294560 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1294560.0, modificado:1294560.0}} | Arrendamiento de vehículo para la verificación y seguimiento de obras y acciones sociales básicas del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. - 8228 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas y Planeación | 8228-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 776736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2627791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202649032 | Adquisición | 11136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1136E7, modificado:1.1136E7}} | (Adquisición de terminales portátiles) Actualización, Modernización y Mantenimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana | SUB23SESESC | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R., lon:-88.291573, lat:18.536599}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 11136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:corregir el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202649036 | Adquisición | 253574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253574.1, modificado:253574.1}} | (Adquisición de escaner vehícular) Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico de los Módulos de Inscripción Vehicular (MIV) en las Entidades Federativas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUB25 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.407875, lat:18.520816}} | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 253574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649037 | Adquisición | 4409340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409340.02, modificado:4409340.02}} | (Adquisición de equipo de computo, videovigilancia y aires acondicionados) Equipamiento de los Centros Penitenciarios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUB27 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.407875, lat:18.520816}} | 2026-05-05 | 2026-12-31 | 4409340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202648287 | Proyecto de inversión | 562611.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562611.02, modificado:562611.02}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Centro de Estudios de Bachillerato 5/10 Rafael Ramírez Castañeda, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260050 | S | 74 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.15, meta_modificada:570.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes entre calle 87 y calle 91, col. s/n, C.P. 77229, lon:-88.037967, lat:19.587229}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 562597.8 | 562597.8 | 562597.8 | 508601.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648288 | Proyecto de inversión | 623635.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623635.05, modificado:623635.05}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Niños Héroes, en la localidad de Playa del Carmen, en el municipio de Playa del Carmen. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260055 | S | 182 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.02, meta_modificada:532.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 15 Sur entre privada 1 Sur y calle Benito Juárez, Col. Centro, C.P. 77713, lon:-87.076888, lat:20.623414}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 623617.4 | 623617.4 | 623617.4 | 561603.25 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648289 | Proyecto de inversión | 916830.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916830.92, modificado:916830.92}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria Guadalupe Victoria en la localidad de San Francisco, en el municipio de Lázaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260053 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Calle s/n, col. c/n, C.P. 77385, lon:-87.504059, lat:20.821702}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 916815.54 | 916815.54 | 916815.54 | 784621.48 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648299 | Proyecto de inversión | 1226779.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226779.2, modificado:1226779.2}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar, en la localidad de Bacalar, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260058 | S | 143 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.91, meta_modificada:522.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av. 15 entre calle 12 y calle 20, col. s/n, C.P. 77934, lon:-88.39676, lat:18.67883}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 1222684.59 | 1222684.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648300 | Proyecto de inversión | 774816.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774816.1, modificado:774816.1}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Colegio de Bachilleres Plantel Maya Balam, en la localidad de Maya Balam, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260059 | S | 61 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.56, meta_modificada:435.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Calle s/n, C.P. 77940, lon:-88.40366, lat:18.93818}} | 2026-04-21 | 2026-12-31 | 774798.81 | 774798.81 | 774798.81 | 687683.44 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648301 | Proyecto de inversión | 1015363.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015363.32, modificado:1015363.32}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 41 en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260060 | S | 285 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Lak´in entre calle Leona Vicario y P. San Andrés, col. Haciendas del Caribe, C.P. 77539, lon:-86.906293, lat:21.148766}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 1011813.2 | 1011813.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648302 | Proyecto de inversión | 24500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.45E7, modificado:2.45E7}} | Rehabilitación de camino costero a nivel terracería tramo Tulum - Punta Allen del km 17+000 al km 37+000, Municipio de Tulum. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260071 | S | 196 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:Camino costero tramo de Tulum-Punta Allen, lon:-87.464418, lat:19.991585}} | 2026-04-09 | 2026-12-31 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 22050000 | 22050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648303 | Proyecto de inversión | 615135.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615135.77, modificado:615135.77}} | Construcción de cerco perimetral en cancha deportiva del parque La Guadalupana, en la localidad Zona Urbana Ejido Isla Mujeres, municipio de Isla Mujeres. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260073 | S | 156 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.68, meta_modificada:92.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Calle 14 entre calle 48 Sur, col. Guadalupana, C.P. 77410, lon:-86.852229, lat:21.231786}} | 2026-04-21 | 2026-12-31 | 613901.16 | 613901.16 | 613901.16 | 528317.82 | 528317.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648304 | Proyecto de inversión | 3263432.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263432.91, modificado:3263432.91}} | Rehabilitación de alcantarillas y tramo carretero del km 0+558 al km 0+708, de la localidad de Huatusco a Isidro Fabela, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260101 | S | 223 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:109, direccion:Carretera ramal a Isidro Fabela , lon:-88.847576, lat:18.880064}} | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648305 | Proyecto de inversión | 3367398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367398.5, modificado:3367398.5}} | Rehabilitación de alcantarillas en acceso a la localidad de San Román, en la localidad de San Román, en el municipio de Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260104 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:Camino de acceso a San Román, lon:-88.727086, lat:18.797211}} | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648306 | Proyecto de inversión | 1520943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520943.57, modificado:1520943.57}} | Rehabilitación de alcantarillas en el tramo carretero San Román - San Pedro Peralta del km 8+500 al km 8+550, en la localidad de San Román, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260102 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:Carretera Estatal tramo San Román - San Pedro Peralta, lon:-88.792469, lat:18.759403}} | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648307 | Proyecto de inversión | 2945009.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945009.29, modificado:2945009.29}} | Rehabilitación de alcantarilla en el tramo carretero Río Escondido - Huatusco del km 5+560 al km 5+720, en la localidad de Río Escondido, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260105 | S | 155 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Tramo carretero Río Escondido - Huatusco, lon:-88.802523, lat:18.878003}} | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648340 | Proyecto de inversión | 5987501.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987501.7, modificado:5987501.7}} | Fortalecimiento del Sistema Municipal DIF Isla Mujeres, en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en el Centro de Asistencia Social, 2026 (obra) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |  | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.77, meta_modificada:523.77}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.03, meta_modificada:264.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Calle 2 S/N, Ejido Isla Mujeres, C.P. 77410, lon:-86.851786, lat:21.226214}} | 2026-06-16 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2648340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648342 | Adquisición | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Equipamiento para la operación del Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto y para el Centro de Atención Infantil (CAI) "Socorro de Lourdes Azueta Marzuca" en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Servicios Educativos de Quintana Roo | 1 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 76 entre calle75 y 79, lon:-88.046187, lat:19.577164}} | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202646049 | Proyecto de inversión | 4100904.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100904.87, modificado:4100904.87}} | Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (segunda etapa de dos). - 169604 - PROAGUA | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 1124 | 1216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4135.0, meta_modificada:4135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Cacao, lon:-88.697941, lat:18.195256}} | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646055 | Proyecto de inversión | 5187687.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187687.16, modificado:5187687.16}} | Construcción de emisor de 10 pulgadas de diámetro del cárcamo sanitario Villas Tulum con interconexión al emisor existente en el cruce de calle Faisán y Av. Selva, hacia el cárcamo sanitario Palmas del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo. - 149210 - PROAGUA | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 13779 | 15270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tulum, lon:-87.470567, lat:20.216467}} | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646061 | Proyecto de inversión | 9248672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9248672.5, modificado:9248672.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (ACUEDUCTO TRAMO FELIPE ANGELES - BLASILLO) PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO "DOS AGUADAS" MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 222 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9705.0, meta_modificada:9705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Dos Aguadas, lon:-89.1487704, lat:18.1271941}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646122 | Proyecto de inversión | 5897658 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5897658.0, modificado:5897658.0}} | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO SANITARIO "VILLAS TULUM" DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 4062 | 4503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:258, direccion:Villas Tulum, lon:-87.470567, lat:20.216467}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646135 | Proyecto de inversión | 3308068.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3308068.29, modificado:3308068.29}} | (B062) CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE TUUMBEN KUXTAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DML0004M-(B062) | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.19, meta_modificada:116.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 55, ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ, FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO, CP. 77259, lon:-88.055443, lat:19.574054}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3308068.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR: ANDADORES, OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA,, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646139 | Proyecto de inversión | 14154155.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415415591E7, modificado:1.415415591E7}} | (B063) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DIEGO MEDINA SOSA, UBICAA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0042Z-(B063) | S | 67 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.93, meta_modificada:293.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KANAB, EN ESQUINA CON CALLE TULIPAN, FRACCIONAMIENTO VILLAS LAKIN, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539, lon:-86.925577, lat:21.169393}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 14154155.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA, 12 ANEXOS, PLAZA CIVICA Y ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646143 | Proyecto de inversión | 717494.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717494.23, modificado:717494.23}} | (B065) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR DORA MARÍA HOY RIVEROLL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DJN0351V-(B065) | S | 73 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUAY ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086, lon:-88.28546, lat:18.547029}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 717494.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION EN GENERAL, PINTURA, CANCELERIA, ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646148 | Proyecto de inversión | 1811803.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811803.5, modificado:1811803.5}} | (B066) REHABILITACION EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DPR0042G-(B066) | S | 199 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 71 Y CALLE 79, SMZA. 92, CANCUN, Q.ROO, CP. 77516, lon:-86.849603, lat:21.169479}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1811803.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION EN GENERAL PISO DE CONCETO OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA, PASILLO DE ACCESO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646149 | Proyecto de inversión | 4129082.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129082.74, modificado:4129082.74}} | (B067) REHABILITACION EN LA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0009S-(B067) | S | 350 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 5, SMZA. 1, CANCUN, .Q.ROO, CP. 77500, lon:-86.823342, lat:21.171933}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4129082.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION EN GENERAL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646155 | Proyecto de inversión | 3959646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959646.96, modificado:3959646.96}} | (B068) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0038N-(B068) | S | 367 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.2, meta_modificada:932.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARLIN ENTRE CALLE CORAL Y CALLE DELFIN, FRACC. ALTAMAR, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77645, lon:-86.925833, lat:20.486944}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3959646.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN GENERAL, OBRA EXTERIOR: CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646158 | Proyecto de inversión | 2314369.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314369.92, modificado:2314369.92}} | (B069) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DCC0138N-(B069) | S | 93 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.02, meta_modificada:11.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 36 JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE GONZALO GUERRERO, COLONIA MIRAFLORES, JOSE MARIA MORELOS, Q.ROO, CP. 77890, lon:-88.708093, lat:19.741426}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2134369.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES, OBRA EXTERIOR ELECTRICA, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646187 | Proyecto de inversión | 11579475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.157947559E7, modificado:1.157947559E7}} | (S/CED) EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO PLANTEL PLAYA DEL CARMEN II, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMPOT-ESC CIEN-23ETC0009I | S | 135 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CARMEN ESQUINA PLAYA LANGOSTA S/N, RESIDENCIAL PLAYA AZUL, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77724, lon:-87.055791, lat:20.678574}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202647302 | Adquisición | 1034812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034812.8, modificado:1034812.8}} | Equipamiento complementario para la operación del Centro de Justicia de Othón P. Blanco, Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | MUJERES/CCA/CJM/OPE/QROO/OPB/028/2026 | N | 0 | 0 | 2887 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria S/N (entre Avenida Universidad y Calle Isla Contoy), Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo , lon:-88.285188, lat:18.501534}} | 2026-05-04 | 2026-12-15 | 1034812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sintaxis del nombre del proyecto no cumple lo solicitado., trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:la sintaxis del nombre del proyecto no cumple lo solicitado., trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:la sintaxis del nombre del proyecto no cumple lo solicitado., trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:la sintaxis del nombre del proyecto no cumple lo solicitado., trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO260202647309 | Adquisición | 1234167.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234167.6, modificado:1234167.6}} | Equipamiento complementario para la operación del Centro de Justicia de Benito Juárez, Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | MUJERES/CCA/CJM/OPE/QROO/BJ/029/2026 | N | 0 | 0 | 12530 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Región 94, Manzana 8 Lote 3, Avenida Miguel Hidalgo, C.P. 77517 Cancún, Benito Juárez, Quintana ROO, lon:-86.863376, lat:21.162933}} | 2026-05-04 | 2026-12-15 | 1234167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sintaxis del nombre de proyecto, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:sintaxis del nombre de proyecto, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:sintaxis del nombre de proyecto, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:sintaxis del nombre de proyecto, trimestre:2.0, usuario:mitzyhreyespe, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | ROO260202648166 | Adquisición | 2065103.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:295, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065103.3, modificado:2065103.3}} | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DE LOS CENTROS DE ANTENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Servicios Educativos de Quintana Roo | 1 | S | 1101 | 2340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gonzalo Guerrero #600 Colonia Gonzalo Guerrero Cp. 77020, lon:-88.30397, lat:18.51957}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2065103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para su validación, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs5: {observación:Se rechaza para validar sus importes y si es necesario la captura, dado que es cap. 5000, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202649003 | Adquisición | 4726164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726164.84, modificado:4726164.84}} | (Adquisición de equipos de computo, audiovisuales, licencia y muebles de oficina) Evaluaciones de Control de Confianza paras las y los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | SUB08 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.407856, lat:18.520681}} | 2026-05-29 | 2026-12-30 | 4726164.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para corregir nombre, trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202649023 | Adquisición | 304635.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304635.72, modificado:304635.72}} | (Adquisición de muebles de oficina, equipo de computo, aire acondicionado y alarma contra incendios) Sistemas Tecnológicos para la Atención de Emergencias y Denuncia Anónima | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUB22 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.403857, lat:18.521549}} | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 304635.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:Validar le nombre del proyecto, en el excel dice otro... , trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202646123 | Proyecto de inversión | 22400860 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.240086E7, modificado:2.240086E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO DE 1000 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ADUEDUCTO DOS AGUADAS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 1081 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Dos Aguadas, lon:-89.1481819, lat:18.1244221}} | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 22395027.4 | 22395027.4 | 6718508.22 | 6718508.22 | 6718508.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646141 | Proyecto de inversión | 604445.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604445.12, modificado:604445.12}} | (B064) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA OXTANKAH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPR0698C-REM25(B064) | S | 220 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:RETORNO CHKAY ENTRE CALZADA CHIK´IN, CALLE AGUA, CANCUN,Q .ROO, CP. 77539, lon:-86.908534, lat:21.143342}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 604444.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE BARDA, ANDADOR DE CONCRETO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646159 | Proyecto de inversión | 2321584.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321584.35, modificado:2321584.35}} | (B070) CONSTRUCCION EN EL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DCC0039N-(B070) | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:FRENTE A PLAZA MACARIO GOMEZ, TULUM, Q.ROO, CP. 77796, lon:-87.576931, lat:20.350356}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2321584.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE DE UNA DIRECCIÓN,, OBRA EXTERIOR, ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646161 | Proyecto de inversión | 1934993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934993.2, modificado:1934993.2}} | (B071) CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA CASIMIRO CEL TZEC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURO DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DTV0101E-(B071) | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.67, meta_modificada:74.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ARTURO, Q.ROO, , lon:-89.062077, lat:19.660142}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1934993.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ANDADORES, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646163 | Proyecto de inversión | 5432564.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432564.54, modificado:5432564.54}} | (B072) CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA DIEGO MEDINA SOSA (BARDA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMR-23DES0042Z-(B072) | S | 67 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.5, meta_modificada:227.5}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.83, meta_modificada:342.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KANAB ESQUINA CALLE TULIPAN, CANCUN,Q.ROO, CP. 77539, lon:-86.925577, lat:21.169393}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5432564.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE BARDA, PORTICO, ESTACIONAMIENTO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646166 | Proyecto de inversión | 238630.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238630.56, modificado:238630.56}} | (S002) EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMSUPR-23EIT0001K-REM25 (S002) | S | 355 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO-VIGIA CHICO, FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO, lon:-88.030571, lat:19.583502}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 238630.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO DE 1 PLANTEL, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202647917 | Adquisición | 1274319 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274319.0, modificado:1274319.0}} | Equipamiento y Fortalecimiento del Área de Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | PCD20262301 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av.Adolfo López Mateos 441, colonia campestre C.P. 77030, lon:-88.31123478, lat:18.50677298}} | 2026-05-06 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2647917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646224 | Proyecto de inversión | 4994679.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994679.29, modificado:4994679.29}} | (260161) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ EDILBERTO CHUC AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260161 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PIRANGA 2 Y PIRANGA 5, EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, C.P. 77723, lon:-87.127824, lat:20.681394}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646227 | Proyecto de inversión | 5189784.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189784.68, modificado:5189784.68}} | (260163) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO BALAM KÚ, EN LA LOCALIDAD DE POLYUC, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260163 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:CARRETERA MUNA ¿ FELIPE CARRILLO PUERTO, POLYUC, Q.ROO C.P. 77169, lon:-88.555174, lat:19.609229}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646231 | Proyecto de inversión | 5160929.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5160929.74, modificado:5160929.74}} | (260165) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260165 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE COZUMEL ENTRE CALLE CEDROS, CACAO, Q.ROO, C.P. 77984, lon:-88.694169, lat:18.194819}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646233 | Proyecto de inversión | 4983066.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983066.93, modificado:4983066.93}} | (260174) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEBASTIÁN SEGUNDO CANUL TAMAYO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260174 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. ALONDRA CON AV. CTM, EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, PLAYA DEL CAMEN, .QROO, C.P. 77723, lon:-87.128472, lat:20.681111}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646235 | Proyecto de inversión | 4864225.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4864225.92, modificado:4864225.92}} | (260176) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260176 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.52, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y GRAL. FRANCISCO VILLA, JUAN SARABIA, Q.ROO, CP. 77965, lon:-88.479638, lat:18.498372}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646308 | Proyecto de inversión | 3317496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317496.89, modificado:3317496.89}} | (260046) CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y ESPACIO MULTIUSOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISO GABILONDO SOLER, EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 260046 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.82, meta_modificada:656.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO, QUINTANA ROO, CP. 77960, lon:-89.147, lat:18.1266}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3317496.89 | 3311271.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO, trimestre:2.0, usuario:ileanamcortest, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202649007 | Adquisición | 19120570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.912057012E7, modificado:1.912057012E7}} | (Adquisición de vehículos y cámaras fotográficas) Equipamiento de las Instituciones Policiales | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana | SUB12 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R., lon:-88.291744, lat:18.535897}} | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 19120570.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649008 | Proyecto de inversión | 16547733.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.654773357E7, modificado:1.654773357E7}} | (Rehabilitación de espacios para la segunda y tercera salas en Materia Penal) Infraestructura de las Instituciones de Procuración de Justicia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia | SUB15 | N | 0 | 0 | 233648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, 77000 Chetumal, Q.R., lon:-88.300686, lat:18.494035}} | 2026-05-29 | 2026-12-30 | 16547733.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:Validar la unidad de medida que dice otros (podría ser m2), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}, obs6: {observación:Se sugiere cambiar a m2 o lineales.... , trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202649010 | Adquisición | 2675146.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675146.87, modificado:2675146.87}} | (Adquisición de licencias software) Infraestructura y Equipamiento de las Unidades de Investigación e Inteligencia en las Instituciones Policiales | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUB18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.407909, lat:18.521191}} | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 2675146.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649013 | Adquisición | 11911468.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.191146886E7, modificado:1.191146886E7}} | (Adquisición de vehículos y equipo de computo) Infraestructura y Equipamiento de las Unidades de Investigación e Inteligencia en las Instituciones de Procuración de Justicia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | SUB19 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., lon:-88.308791, lat:18.506202}} | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 11911468.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:Corregir el nombre del proyecto..., trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | ROO260202649015 | Adquisición | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | (Adquisición de vehículos) Busqueda e Investigación de Personas Desaparecidas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | SUB20-04 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., lon:-88.308765, lat:18.506242}} | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202647312 | Adquisición | 49020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.902E7, modificado:4.902E7}} | Construcción y ampliación de la Fiscalía Distrito Norte (Justicia para todos) de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez. Tercera Etapa | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 260103 | S | 22585 | 15057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3689.13, meta_modificada:3689.13}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:la Av. Xcaret esq. Kabah, lote 13, supermanzana 21, C. P. 77505, ciudad de Cancún, Quintana Roo., lon:-86.840077, lat:21.152091}} | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202649019 | Adquisición | 8758108.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8758108.14, modificado:8758108.14}} | (Adquisición de vehículos especiales y cámaras digitales) Investigación Pericial y Forense | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | SUB20.05 | N | 0 | 0 | 236648 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., lon:-88.308777, lat:18.506227}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 8758108.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649021 | Adquisición | 5525400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525400.46, modificado:5525400.46}} | (Adquisición de licencias, equipo de computo y muebles de oficina) Gestión, Administración y Mantenimiento de las Bases de Datos y de los Registros Nacionales del Sistema Nacional de Información | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana | SUB21 | N | 0 | 0 | 236648 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R., lon:-88.288306, lat:18.536594}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 5525400.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649029 | Adquisición | 3898919.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898919.77, modificado:3898919.77}} | (Adquisición de equipo de computo y aires acondicionados) Actualización, Modernización y Mantenimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Ciudadana | SUB23SSC | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R., lon:-88.407682, lat:18.521549}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 3898919.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649035 | Adquisición | 5758424.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5758424.16, modificado:5758424.16}} | (Adquisición de equipo especializado para videovigilancia) Sistemas de Identificación Vehicular y Videovigilancia Urbana para la Seguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana | SUB24 | N | 0 | 0 | 236648 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R., lon:-88.291573, lat:18.536599}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 5758424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Validar el nombre de los proyectos y adecuar según estructura (lo que se va a realizar), trimestre:2.0, usuario:leydyasanchezg, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | ROO260202649164 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2026 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo |  | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 22 de Enero s/n, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., lon:-88.2996, lat:18.4939}} | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene como destino la validación, corrección, cierre documental y conservación del acervo registral del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, mediante el cotejo de imágenes digitales con el acervo documental físico, la corrección de inconsistencias y el emplayado de 5,216 libros registrales pendientes de atención en las delegaciones de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Playa del Carmen, con el propósito de garantizar la integridad, confiabilidad y, trimestre:2.0, usuario:nasiflozadad, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | ROO260202648298 | Proyecto de inversión | 1056044.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056044.63, modificado:1056044.63}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Secundaria Tec. Núm. 10 Francisco Zarco, en la localidad de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260056 | S | 214 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.86, meta_modificada:627.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Carretera Federal 180, C.P. 77590, lon:-87.196431, lat:20.990425}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 1051335.85 | 1051335.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648308 | Proyecto de inversión | 5491051.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5491051.56, modificado:5491051.56}} | Rehabilitación de vialidades con atención a desfondes en la parte baja de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. Segunda etapa. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260111 | S | 3446 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Heriberto Frías entre Juan Sarabia y Manuel M. Dieguez, C.P. 77070, lon:-88.286796, lat:18.508288}} | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648309 | Proyecto de inversión | 5205408.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5205408.07, modificado:5205408.07}} | Construcción de alcantarilla en la carretera Ramal a Andrés Quintana Roo del km 0+025 al km 0+44.75, en la localidad de Andrés Quintana Roo, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260112 | S | 43 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Carretera Ramal a Reforma entronque Ramal a Andrés Quintana Roo, lon:-88.557834, lat:18.843102}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648310 | Proyecto de inversión | 4621857.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621857.19, modificado:4621857.19}} | Rehabilitación de alcantarilla de la carretera Ucum  La Unión en el km 31+000 entre las localidades de Sabidos y Pucté, en la localidad de Pucté municipio de Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260113 | S | 1010 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:Carretera Estatal Ucum - La Unión, C.P. 77984, lon:-88.638885, lat:18.272605}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648311 | Proyecto de inversión | 1975810.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975810.18, modificado:1975810.18}} | Rehabilitación de alcantarilla del tramo carretero de El Cedralito - Lázaro Cárdenas del Río Tercero del km 3+260 al km 3+365 en la localidad de El Cedralito, municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260114 | S | 139 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:Tramo carretero de El Cedralito - Lázaro Cárdenas del Río Tercero, C.P. 77910, lon:-88.761775, lat:18.958253}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648312 | Proyecto de inversión | 1670631 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670631.0, modificado:1670631.0}} | Rehabilitación de puente y tramo carretero Reforma - Blanca Flor del km 0+650 al km 0+763 en la localidad de Reforma, en el municipio de Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260115 | S | 571 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:Carretera Estatal QR16 Ramal a Reforma tramo Reforma - Blanca Flor, C.P. 77900, lon:-88.566239, lat:18.821197}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648313 | Proyecto de inversión | 4879254.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879254.56, modificado:4879254.56}} | Bacheo y repavimentación de diversas calles de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260116 | S | 19161 | 17794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Heriberto Jara entre Insurgentes y Valentín Gómez Farias, C.P.77010, lon:-88.284292, lat:18.516166}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648357 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Fortalecimiento del Sistema Municipal DIF Tulum, en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en el Centro de Asistencia Social, 2026 (Obra) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | 0969 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:253.16, meta_modificada:253.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 2 norte S/N, Colonia Cristal, C.P. 77762, lon:-87.502389, lat:20.203083}} | 2026-06-04 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2648357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646052 | Proyecto de inversión | 2205604 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205604.0, modificado:2205604.0}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 149044 - PROAGUA | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, lon:-88.328945, lat:18.512348}} | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646056 | Proyecto de inversión | 4068422.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068422.84, modificado:4068422.84}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores de las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Centro y Militar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 151023 - PROAGUA | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 173 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHETUMAL, lon:-88.3061819, lat:18.503362}} | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202646060 | Proyecto de inversión | 13028590 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.302859E7, modificado:1.302859E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (ACUEDUCTO TRAMO EL TESORO - VEINTIUNO DE MAYO - LOS ANGELES) PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO "DOS AGUADAS" MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo |  | S | 339 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12299.5, meta_modificada:12299.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Dos Aguadas, lon:-89.1487704, lat:18.1271941}} | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648266 | Adquisición | 83283 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83283.0, modificado:83283.0}} | Fortalecimiento del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en el Establecimiento Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, 2026 (Equipamiento) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | 0411 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Niños Héroes No. Ext. 4-01, No. Int. 48, Supermanzana 217, C.P. 77518, lon:-86.88062, lat:21.16589}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2648266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En seguimiento a su observación detectada me permito manifestar que si bien el proyecto fue aprobado por $3,452,398.60, de acuerdo en el apartado del Destino del Gasto solo se capturo únicamente lo correspondiente a la partida 5000, de acuerdo a lo establecido en la normativa. , trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}, obs2: {observación:En seguimiento a su observación detectada me permito manifestar que si bien el proyecto fue aprobado por $3,452,398.60, de acuerdo en el apartado del Destino del Gasto solo se capturo únicamente lo correspondiente a la partida 5000, de acuerdo a lo establecido en la normativa. , trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}, obs3: {observación:En seguimiento a su observación detectada me permito manifestar que si bien el proyecto fue aprobado por $3,452,398.60, de acuerdo en el apartado del Destino del Gasto solo se capturo únicamente lo correspondiente a la partida 5000, de acuerdo a lo establecido en la normativa. , trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO APROBADO REGISTRADO EN EL SISTEMA, YA QUE NO COINCIDE CON EL APROBADO POR EL SNDIF, trimestre:2.0, usuario:yenifnerir, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs3: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs4: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs5: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}}
2026 | 2 | ROO260202648290 | Proyecto de inversión | 838503.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838503.24, modificado:838503.24}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria 21 de Marzo, en la localidad de Cobá, en el municipio de Tulum | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260062 | S | 30 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.54, meta_modificada:599.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Calle Nuevo Durango entre calle s/n, col. s/n, C.P. 77793, lon:-87.737524, lat:20.489126}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 837339.42 | 837339.42 | 837339.42 | 719220.71 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648291 | Proyecto de inversión | 647443.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647443.4, modificado:647443.4}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria Octaviano Solís Aguirre, en la localidad de Tulum, en el municipio de Tulum. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260049 | S | 212 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.53, meta_modificada:658.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Osiris norte entre calle 2 Poniente y calle 4 Oriente, C.P. 77760, lon:-87.463301, lat:20.213638}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 647423.98 | 647423.98 | 647423.98 | 643123.98 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648292 | Proyecto de inversión | 916830.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916830.92, modificado:916830.92}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria General José Ma. Pino Suárez, en la localidad de Solferino, en el Municipio de Lázaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260054 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:Calle Agustín Iturbide entre calle Vicente Suarez y calle Melchor Ocampo, C.P. 77330, lon:-87.43077, lat:21.350159}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 916815.54 | 916815.54 | 916815.54 | 768309.98 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648293 | Proyecto de inversión | 691332.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691332.93, modificado:691332.93}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria Álvaro Obregón, en la localidad de Pioneros del Río Xnohá, municipio de Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260052 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.15, meta_modificada:558.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle s/n., lon:-89.17097, lat:17.88698}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 691315.21 | 691315.21 | 691315.21 | 617248.13 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648294 | Proyecto de inversión | 676569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.14, modificado:676569.14}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria General Emiliano Zapata, en la localidad de Xul-Ha, en el municipio de Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260061 | S | 143 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.81, meta_modificada:587.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Av. Adolfo López Mateos, col. s/n, C.P. 77963, lon:-88.466237, lat:18.553612}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 676545.79 | 676545.79 | 676545.79 | 604796.61 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648295 | Proyecto de inversión | 837413.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837413.72, modificado:837413.72}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria Artículo Tercero Constitucional, en la localidad de Playa del Carmen, en el municipio de Playa del Carmen. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260048 | S | 156 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.43, meta_modificada:663.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Paseo del Pedregal entre calle Fuego y calle Agua, col. Galaxia 1, C.P.77723, lon:-87.07905, lat:20.65263}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 837384.37 | 837384.37 | 837384.37 | 751313.75 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648296 | Proyecto de inversión | 709779.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709779.98, modificado:709779.98}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria Tulum, en la localidad de Tulum, en el municipio de Tulum. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260057 | S | 166 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.06, meta_modificada:568.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Sacxikin entre calle Jaaleeb y calle Chacmool, C.P. 77760, lon:-87.483779, lat:20.212213}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 709756.07 | 709756.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648297 | Proyecto de inversión | 761904.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761904.75, modificado:761904.75}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela Colegio de Educación Profesional - Conalep 102 Felipe Carrillo Puerto, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260051 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.65, meta_modificada:775.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 30 entre calle 73 y calle 75-A, col. Plan de Ayutla, C.P. 77216, lon:-88.064585, lat:19.588368}} | 2026-04-13 | 2026-12-31 | 761882 | 761882 | 761882 | 683219.44 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648314 | Proyecto de inversión | 12969254.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.296925499E7, modificado:1.296925499E7}} | Rehabilitación del puente carretero del entronque de la Carretera Federal Francisco Escárcega - Chetumal, hacia Nuevo Bécar del km 6+085.50 al km 6+540, en la localidad de Nuevo Bécar, municipio de Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 260139 | S | 211 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4175.5, meta_modificada:4175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Entronque Carretera Estatal con Carretera Federal Francisco Escárcega - Chetumal, camino de acceso a Nuevo Bécar, C.P. 77955, lon:-89.102094, lat:18.51707}} | 2026-06-08 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648325 | Proyecto de inversión | 24204826.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.42048263E7, modificado:2.42048263E7}} | Fortalecimiento del Sistema Estatal DIF, en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes No Acompañados, 2026 (obra y equipamiento) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | 0431 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:419.02, meta_modificada:419.02}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.64, meta_modificada:1299.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Luis Cabrera, S/N, colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010, lon:-88.290038, lat:18.51413}} | 2026-06-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En seguimiento a la observación detectada, me permito manifestar que, si bien el proyecto fue aprobado por un monto de $25,262,780.50, en el apartado "Destino del Gasto" únicamente se capturó la información correspondiente a las partidas 5000 y 6000, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable., trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}, obs2: {observación:En seguimiento a su observación detectada me permito manifestar que si bien el proyecto fue aprobado por $25,262,780.50, de acuerdo en el apartado del Destino del Gasto solo se capturo únicamente lo correspondiente a las partidas 6000 y 5000, de acuerdo a lo establecido en la normativa. , trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}, obs3: {observación:En seguimiento a su observación detectada me permito manifestar que si bien el proyecto fue aprobado por $25,262,780.50, de acuerdo en el apartado del Destino del Gasto solo se capturo únicamente lo correspondiente a las partidas 6000 y 5000, de acuerdo a lo establecido en la normativa. , trimestre:2.0, usuario:victoriaateyers, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:corregir las metas programadas, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:corregir las metas programadas, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:corregir las metas programadas, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:corregir las metas programadas, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:EN EL MONTO REGISTRADO EN EL SRFT NO COINCIDE CON LA CANTIDAD APROBADA POR EL SNDIF, REVISAR, trimestre:2.0, usuario:yenifnerir, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs7: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs8: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs9: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios, trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs10: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios(2), trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs11: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios(2), trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs12: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios(2), trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}, obs13: {observación:justificar el monto aprobado de acuerdo a los convenios(2), trimestre:2.0, usuario:rebecatunar, fecha:2026-07-24}}
2026 | 2 | ROO260202641273 | Proyecto de inversión | 1969380.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969380.76, modificado:1969380.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON CENTRAL EN LA AVENIDA TIMÓN DE CALLE VALLARTA A CALLE 37 - 158188 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 158188 | S | 9412 | 9793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1295.76, meta_modificada:1295.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA TIMON Colonia 23 DE ENERO 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS ENTRE Calle CALLE 37 Y Calle CALLE VALLARTA CONTRUCCION DE CAMELLON EN VAENIDA TIMON QUE VA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE 37 HASTA LA ESQUINA DE LA CALL, lon:-86.90345835, lat:20.85743256}} | 2026-07-01 | 2026-10-02 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS DE FAISMUN, FUERON VALIDADOS EN ESTE PERIODO, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO EJERCIDO, O IMAGENES DE INICIO DE TRABAJOS., trimestre:2.0, usuario:lidicemgutierrezb, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641274 | Proyecto de inversión | 4710738.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4710738.82, modificado:4710738.82}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO RUIZ DAVIS (ENTRE CALLE APOLINAR REYES Y CALLE BENITO JUAREZ) - 161805 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 161805 | S | 3411 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.67, meta_modificada:2899.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Calle CALLE IGANCIO RUIZ DAVIS Pueblo LOCALIDAD LEONA VICARIO 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS ENTRE Calle BAGRE Y Calle LEONA VICARIO EN PARALELO A LA CALLE LEONA VICARIO., lon:-87.20465989, lat:20.9939648}} | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2673572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS DE FAISMUN, FUERON VALIDADOS EN ESTE PERIODO, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO EJERCIDO, O IMAGENES DE INICIO DE TRABAJOS., trimestre:2.0, usuario:lidicemgutierrezb, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641275 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO - 163537 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 163537 | S | 3411 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Pueblo LEONA VICARIO 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A DIVERSOS POZOS., lon:-87.2043706, lat:20.98709807}} | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS DE FAISMUN, FUERON VALIDADOS EN ESTE PERIODO, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO EJERCIDO, O IMAGENES DE INICIO DE TRABAJOS., trimestre:2.0, usuario:lidicemgutierrezb, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641276 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS. - 167124 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 167124 | S | 9793 | 9412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA TIMON Pueblo PUERTO MORELOS 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, SE ESTARAN REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE A LOS POZOS DE ABSORCIO, lon:-86.90100366, lat:20.85452417}} | 2026-07-01 | 2026-08-21 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS DE FAISMUN, FUERON VALIDADOS EN ESTE PERIODO, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO EJERCIDO, O IMAGENES DE INICIO DE TRABAJOS., trimestre:2.0, usuario:lidicemgutierrezb, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202649925 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE PROPELA (ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE GALEON). | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos |  | N | 0 | 0 | 19205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.39, meta_modificada:1661.39}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROPELA, CRUCE CON CALLE GALEON, lon:-86.905031, lat:20.859986}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE VALLARTA, lon:-86.905625, lat:20.858457}} | 2026-08-01 | 2026-10-09 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AL CORTE DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, CONTAMOS CON EL PROYECTO VALIDADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE LA SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO POR PARTE DE LA SEC. DE OBRAS., trimestre:2.0, usuario:lidicemgutierrezb, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | ROO260202649933 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE PROPELA (ENTRE CALLE 1 Y CALLE VALLARTA). | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos |  | N | 0 | 0 | 19205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2626.4, meta_modificada:2626.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE VALLARTA, lon:-86.905697, lat:20.858416}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE 1, lon:-86.906683, lat:20.855295}} | 2026-08-01 | 2026-10-29 | 1375843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | ROO260202649941 | Proyecto de inversión | 6450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450000.0, modificado:6450000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE 5 Y 6 EN LA COLONIA TIERRA NUEVA | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos |  | N | 0 | 0 | 19205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2869.35, meta_modificada:2869.35}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 CRUCE CON CALLE PROPELA, lon:-86.90622, lat:20.856691}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6, CRUCE CON C AVENIDA TIMON, lon:-86.903921, lat:20.856385}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE 6, lon:-86.90608, lat:20.857093}, geo4: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 CRUCE CON AVENIDA TIMON, lon:-86.904047, lat:20.855966}} | 2026-08-01 | 2026-10-29 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | ROO260202649953 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE NAUYACA (ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA -PUERTO JUAREZ Y CALLE CASCABEL) | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos |  | N | 0 | 0 | 7028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.42, meta_modificada:2300.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:190, direccion:CALLE NAUYACA, CRUCE CON CALLE CASCABEL, lon:-87.196967, lat:20.99437}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:191, direccion:CALLE NAUYACA CRUCE CON CARRETERA FEDERAL 180, lon:-87.195959, lat:20.990972}} | 2026-08-01 | 2026-10-09 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | ROO260202641217 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Venustiano Carranza Municipio de José María Morelos - 152652 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 152652 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.1, meta_modificada:53.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:331, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Venustiano Carranza 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS Los cuatro primeros beneficiarios se ubican a la entrada principal de la localidad, otras 3 se ubican media cuadra antes de la cancha deporti, lon:-88.75672809, lat:19.27502973}} | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641218 | Proyecto de inversión | 1734999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734999.98, modificado:1734999.98}} | Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de X-Cabil Municipio de José María Morelos - 157126 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 157126 | S | 580 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.97, meta_modificada:689.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:272, direccion:Calle Sin Nombre Ejido X Cabil 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra a realizar se ubica enfrente de la Escuela Primaria Cuauhtémoc. , lon:-88.46411772, lat:20.16529554}} | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641219 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la localidad de José María Morelos - 160286 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 160286 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.21, meta_modificada:53.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Centro Colonia Guadalupe 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS Las dos primeras beneficiarias se ubica en la colonia miraflores atras del dobo deportivo, una se ubica a dos cuadras antes de llegar a la iglesia la guad, lon:-88.70748805, lat:19.7536201}} | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641220 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de José María Morelos - 160447 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 160447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.11, meta_modificada:86.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle centro Colonia josé maría morelos 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica dos cuadras antes de llegas a la escuela primaria Vicente guerrero, la segunda beneficiaria se ubica en la calle, lon:-88.70883983, lat:19.75119675}} | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641221 | Proyecto de inversión | 1231999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231999.99, modificado:1231999.99}} | Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Localidad de José María Morelos - 160687 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 160687 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Centro Colonia Centro 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE Calle Centro Y El mantenimiento de los pozos se realizará en diferentes puntos, los primeros dos se realizaran en,la calle que va enfrente de laborator, lon:-88.7092735, lat:19.74734098}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto en en sistema tiene folio: 160687 y en el reporte tiene folio 16068... favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:luisatorresv, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:El proyecto en en sistema tiene folio: 160687 y en el reporte tiene folio 16068... favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:luisatorresv, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:El proyecto en en sistema tiene folio: 160687 y en el reporte tiene folio 16068... favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:luisatorresv, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:El proyecto en en sistema tiene folio: 160687 y en el reporte tiene folio 16068... favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:luisatorresv, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | ROO260202641222 | Proyecto de inversión | 5631999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5631999.99, modificado:5631999.99}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Dziuche Municipio de José María Morelos - 161421 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161421 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.28, meta_modificada:113.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Dziuche 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS Tres beneficiarios se ubican del Restaurante Albercas KiJanal, tres se ubica enfrente del local el abuelo, otros tres de la carretera principal, otras cuatro se ubic, lon:-88.80769233, lat:19.89945103}} | 2026-06-01 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641223 | Proyecto de inversión | 1408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408000.0, modificado:1408000.0}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de San Felipe Segundo Municipio de José María Morelos - 161892 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161892 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.32, meta_modificada:28.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:168, direccion:Calle Conocido Ejido San Felipe Segundo 77890 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica del domo avanza una cuadra al fondo mano derecha primera casa, otra beneficiaria del domo siguiente cuadra penúl, lon:-88.89118645, lat:19.82890441}} | 2026-06-03 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641224 | Proyecto de inversión | 5631999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5631999.99, modificado:5631999.99}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 161907 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161907 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.28, meta_modificada:113.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:Calle Conocido Ejido Sabán 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS Las primeras 3 beneficiarias se ubican enfrente de la ferretería alan, otras 2 se ubican por la escuela Presc Toh Beh, otras 4 beneficiarias se ubican por el salón del rei, lon:-88.54106443, lat:20.0335765}} | 2026-06-02 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641225 | Proyecto de inversión | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232000.0, modificado:1232000.0}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de San Antonio Tuk Municipio de José María Morelos - 161926 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161926 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.78, meta_modificada:24.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:153, direccion:Calle Conocido Ejido San Antonio Tuk 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de la iglesia mano derecha última casa, otra beneficiaria se ubica de la escuela primaria rural mano izquierda ultima , lon:-88.54762167, lat:19.78362042}} | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641226 | Proyecto de inversión | 314106.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314106.7, modificado:314106.7}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Candelaria Municipio de José María Morelos - 161950 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161950 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Calle Conocido Ejido Candelaria 77890 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de las oficinas de bachilleres mano derecha tercera casa, otras dos se ubican del domo de la localidad segunda cuadra mano derec, lon:-88.95702891, lat:19.73967868}} | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641227 | Proyecto de inversión | 314106.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314106.7, modificado:314106.7}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 161973 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 161973 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:Calle Conocido Ejido Sabán 77883 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de el sabor sito del chuletón a un lado, la otra beneficiaria se ubica del sabor sito del chuletón siguiente cuadra la primera casa, otra , lon:-88.54133727, lat:20.03602955}} | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641228 | Proyecto de inversión | 85347665.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8.53476652E7, modificado:8.53476652E7}} | Construcción de Hospital Integral Localidad de José María Morelos Municipio de José María Morelos. - 169055 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 169055 | S | 19310 | 19855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.02, meta_modificada:3019.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Miguel Hidalgo Colonia Guadalupe 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en la colonia Guadalupe, de la purificadora el manantial de morelos media cuadra., lon:-88.69912101, lat:19.7597997}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641229 | Proyecto de inversión | 244205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244205.66, modificado:244205.66}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de X-Noh Cruz Municipio de José María Morelos - 171071 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 171071 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:Calle Conocido Ejido X Noh Cruz 77876 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica enfrente de la cancha, otra beneficiaria se ubica de la entrada principal mano derecha tercera casa, otras dos beneficiarias de u, lon:-89.16564612, lat:19.60820909}} | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641230 | Proyecto de inversión | 5281425 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5281425.0, modificado:5281425.0}} | Construcción de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de San Isidro Poniente Municipio de José María Morelos. - 173671 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 173671 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.68, meta_modificada:855.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:308, direccion:Calle Conocido Ejido San Isidro Poniente 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La cancha que se construirá se ubica de la escuela primaria indígena valentín mano izquierda media cuadras, lon:-88.88848316, lat:19.33005666}} | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641231 | Acción | 512999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512999.99, modificado:512999.99}} | ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA - 6954 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 6954-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2641231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641232 | Proyecto de inversión | 5267462.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5267462.44, modificado:5267462.44}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO LOCALIDAD TRES REYES - 164829 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 164829 | S | 233 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Calle Nuevo xcan-coba Pueblo Tres reyes 77384 TRES REYES, LÁZARO CÁRDENAS a 100 metros del domo municipal, lon:-87.59636172, lat:20.69376388}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641233 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5100000.0, modificado:5100000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO LOCALIDAD EL TINTAL - 165247 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165247 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:Calle sin nombre Pueblo EL TINTAL 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS A 100 METRSO DEL DOMO PRINCIPAL, lon:-87.46609327, lat:20.89484868}} | 2026-07-06 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641234 | Proyecto de inversión | 5404665.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5404665.92, modificado:5404665.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO LOCALIDAD PAC CHEN - 165412 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165412 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PAC CHEN 77360 PACCHEN, LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-87.58874312, lat:20.63456687}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641235 | Proyecto de inversión | 1115625 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115625.0, modificado:1115625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD EL TINTAL - 165424 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165424 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:Calle A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTO Pueblo EL TINTAL 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO- IGNACIO ZARAGOZA, lon:-87.47054712, lat:20.8917632}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641236 | Proyecto de inversión | 1561875 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561875.0, modificado:1561875.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD VALLADOLID NUEVO - 165438 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165438 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Calle Calle sin nombre Pueblo VALLADOLID NUEVO 77350 NUEVO VALLADOLID, LÁZARO CÁRDENAS A 100 metros de la carretera merida-cancun, lon:-87.32591842, lat:20.94222519}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641237 | Proyecto de inversión | 1115625 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115625.0, modificado:1115625.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 165446 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165446 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:Calle Sin nombre benito juarez y heroes n Pueblo GUADALUPE VICTORIA 77300 GUADALUPE VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS A 50 METROS DEL CENOTE DEL PUEBLO, lon:-87.28060197, lat:20.7910072}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641238 | Proyecto de inversión | 1568250 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568250.0, modificado:1568250.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EL IDEAL - 165792 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165792 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:Calle calle principal Pueblo El ideal 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS Se encuentra a 50 metros de la escuela primaria vicente guerrero, lon:-87.54517367, lat:20.88342372}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641239 | Proyecto de inversión | 1115625 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115625.0, modificado:1115625.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD SAN ROMAN - 166139 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 166139 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Calle sin nombre entre el tintal-san luis Pueblo San Roman 77366 SAN ROMÁN, LÁZARO CÁRDENAS A 50 metros de la calle principal el tintal - san luis, lon:-87.46449605, lat:20.86154596}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641240 | Proyecto de inversión | 7841250 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7841250.0, modificado:7841250.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD KANTUNILKIN - 170132 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 170132 | S | 20 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.25, meta_modificada:462.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Lic adolfo lopez mateos Colonia Kantunilkin 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle 18 de marzo Calle benito juarez En frente de las oficinas de la comisiòn CFE, lon:-87.48765525, lat:21.10007954}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648483 | Proyecto de inversión | 5818005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5818005.44, modificado:5818005.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO SEGUNDA ETAPA | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa del Carmen | 03 | N | 0 | 0 | 333800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CANCUN-TULUM ENTRE CALLE 82 Y 88 NORTE, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, lon:-87.064901, lat:20.650288}} | 2026-06-08 | 2026-09-08 | 1745401.63 | 1745401.63 | 1745401.63 | 1745401.63 | 1745401.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SlyOP-FORTAMUN-003-2026, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRA DUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:5818005.44, importe_modificado:5818005.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2648483/proyecto_INICIO, 2648483/proyecto_PROCESO, 2648483/proyecto_INICIO, 2648483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641241 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498468.88}} | Construcción de Parque en el fraccionamiento Villamar 1 del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo. - 152598 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 152598 | S | 7933 | 8290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12186.41, meta_modificada:12186.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Misión del Carmen Fraccionamiento Villamar 1 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Boulevard Misión Villamar Y Retorno Playa Tulum Retorno Playa del Sol La obra se encuentra a un costado de la rotonda, del lado Derecho, lon:-87.06879349, lat:20.66496852}} | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 749540.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO EN MODIFICADO NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:2.0, usuario:joseaavilad, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO EN MODIFICADO NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:2.0, usuario:joseaavilad, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:EL MONTO EN MODIFICADO NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:2.0, usuario:joseaavilad, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:EL MONTO EN MODIFICADO NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:2.0, usuario:joseaavilad, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO260202641242 | Proyecto de inversión | 1447446.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447446.35, modificado:1447446.35}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo. Primera Etapa. - 153270 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 153270 | S | 11187 | 11691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Avenida Calzada del Sol Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Tzalam Y Avenida Calzada Puerto La obra se encuentra en diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes m, lon:-87.2372863, lat:20.51969828}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 434233.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641243 | Proyecto de inversión | 1390683.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390683.65, modificado:1390683.65}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo. Primera Etapa. - 154015 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 154015 | S | 152041 | 158881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida 11 Sur Colonia Forjadores 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle 25 Sur Y Avenida 11 Sur Avenida Arco Vial La obra se encuentra en diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes m, lon:-87.09731148, lat:20.63078566}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 417205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641244 | Proyecto de inversión | 3193540 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193540.0, modificado:3193540.0}} | Construcción de Pozos de Absorción en el Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 154166 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 154166 | S | 11187 | 11691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Avenida Calzada Puerto Maya Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Calzada del Sol Y La obra se encuentra en diferentes punto de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes marcadores, lon:-87.22988336, lat:20.51209944}} | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 958062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641245 | Proyecto de inversión | 8211960 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8211960.0, modificado:8211960.0}} | Construcción de Pozos de Absorción en el Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 154718 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 154718 | S | 152041 | 158881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Av. Misión del Carmen Colonia Misión Villamar 1 77714 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Mar del Coral Y Retorno Mar de Creta La obra se encuentra diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en lo, lon:-87.08759078, lat:20.66939214}} | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 2463588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648466 | Proyecto de inversión | 5743465.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5743465.64, modificado:5743465.64}} | REPAVIMENTACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA FLOR DE CIRUELO DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa del Carmen | 02 | N | 0 | 0 | 16223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DE CIRUELO, ENTRE AV. CALETA 2 Y AV. DE LA ESTRELLA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, lon:-87.090275, lat:20.663414}} | 2026-06-11 | 2026-09-08 | 1723039.69 | 1723039.69 | 1723039.69 | 1723039.69 | 1723039.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SlyOP-FORTAMUN-002-2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BRAYMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:5743465.64, importe_modificado:5743465.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {2648466/proyecto_INICIO, 2648466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648495 | Proyecto de inversión | 4996237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996237.66, modificado:4996237.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN PANTEÓN DE PUERTO AVENTURAS, DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa del Carmen | 04 | N | 0 | 0 | 22878 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HUAYA, PUERTO AVENTURAS, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, lon:-87.238699, lat:20.516604}} | 2026-06-11 | 2026-09-08 | 1498871.3 | 1498871.3 | 1498871.3 | 1498871.3 | 1498871.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SlyOP-FORTAMUN-004-2026, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:4996237.66, importe_modificado:4996237.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2648495/proyecto_PROCESO, 2648495/proyecto_INICIO, 2648495/proyecto_PROCESO, 2648495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202648446 | Proyecto de inversión | 20290729.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.029072916E7, modificado:2.029072916E7}} | REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA FLOR DE CIRUELO DE LA CERRADA CALETA 2 A AVENIDA DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa del Carmen | 01 | N | 0 | 0 | 16223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12186.0, meta_modificada:12186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DE CIRUELO, ENTRE AV. CALETA 2 Y AV. DE LA ESTRELLA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, lon:-87.089301, lat:20.664765}} | 2026-06-11 | 2026-09-08 | 6087218.75 | 6087218.75 | 6087218.75 | 6087218.75 | 6087218.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SlyOP-FORTAMUN-001-2026, contratista:ESGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2.029072916E7, importe_modificado:2.029072916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2648446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641246 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1997316.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL CENTRO DE TULUM. - 158711 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 158711 | S | 22331 | 24390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.88, meta_modificada:1199.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SOL OTE. Colonia CENTRO 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle OSIRIS SUR Y Calle ALFA SUR Avenida TULUM LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DOS AGUAS DEL CENTRO DE TULUM, ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL DE TULUM Y LA IG, lon:-87.4626304, lat:20.21007955}} | 2026-07-13 | 2026-08-26 | 998658.08 | 1997316.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/001/2026, contratista:JENGA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1997316.16, importe_modificado:1997316.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs5: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs6: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs7: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs8: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO260202641247 | Proyecto de inversión | 3214990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3214990.45, modificado:3212997.08}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL - 159609 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 159609 | S | 274 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.53, meta_modificada:913.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:Calle GALLO Pueblo CHEMUYIL 77774 CIUDAD CHEMUYIL, TULUM ENTRE Calle DEL REUISEÑOR Y LA CHANCA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE CHEMUYIL Y A 70M. DE LA TELESECUNDARIA ELEUTERIO LLANES PASOS., lon:-87.35458456, lat:20.34632551}} | 2026-07-13 | 2026-08-26 | 1606498.54 | 3212997.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/002/2026, contratista:JENGA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:3212997.08, importe_modificado:3212997.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs5: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs6: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs7: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs8: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO260202641248 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3997536.01}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM - 163515 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulum | 163515 | S | 22331 | 24390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida KUKULKAN Colonia LA VELETA 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle MERCURIO PTE. Y LOS POZOS DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE TULUM COMO EN COLONIA CENTRO, COLONIA LA VELETA, COLONIA TUMBENKA, COLONIA EJIDO Y C, lon:-87.47091683, lat:20.20753266}} | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 1998768.01 | 3997536.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/003/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:3997536.01, importe_modificado:3997536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2641248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs5: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs6: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs7: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}, obs8: {observación:A peticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO260202641249 | Proyecto de inversión | 9274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9274000.0, modificado:9274000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA - 165695 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 165695 | S | 613 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.5, meta_modificada:3385.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 7 SUR Colonia LA VELETA 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle 10 SUR Y Calle PALENQUE EL PROYECTO EMPIEZA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE 7 SUR CON CRUZAMIENTO DE CALLE PALENQUE DONDE SE ENCUENTRA UN OXXO LA VELETA Y RESTAURANTE CASA , lon:-87.47272324, lat:20.20309513}} | 2026-07-13 | 2026-10-09 | 4637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641250 | Proyecto de inversión | 851146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851146.83, modificado:851146.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA - 156548 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 156548 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Calle BUENA ESPERANZA Pueblo BUENA ESPERANZA 77945 BUENA ESPERANZA, BACALAR VARIAS DIRECCIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA, lon:-88.64185573, lat:18.94060604}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 851146.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641251 | Proyecto de inversión | 1276729.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276729.5, modificado:1276729.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN - 159005 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159005 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:208, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo MIGUEL ALEMÁN 77907 MIGUEL ALEMÁN, BACALAR DIFERENTES UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN., lon:-89.09245481, lat:18.91244106}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1276729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641252 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 159019 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159019 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:276, direccion:Calle RÍO VERDE Pueblo RÍO VERDE 77907 RÍO VERDE, BACALAR DIFERENTES UBICACIONES DE VIVIENDAS VENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE, lon:-89.04061642, lat:19.03657245}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641253 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 159041 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159041 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:206, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo MELCHOR OCAMPO 77916 MELCHOR OCAMPO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO, lon:-88.94440607, lat:19.05689825}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641254 | Proyecto de inversión | 993013.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993013.1, modificado:993013.1}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TABASCO - 159053 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159053 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:242, direccion:Calle NUEVO TABASCO Pueblo NUEVO TABASCO 77917 NUEVO TABASCO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TABASCO, lon:-89.04753064, lat:19.1377779}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 993013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641255 | Proyecto de inversión | 851146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851146.83, modificado:851146.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARÍAS - 159063 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159063 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:330, direccion:Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Pueblo VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 77916 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, lon:-88.96281459, lat:19.12434061}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 851146.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641256 | Proyecto de inversión | 1276729.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276729.5, modificado:1276729.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS NEGRAS - 159463 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159463 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:326, direccion:Calle TIERRAS NEGRAS Pueblo TIERRAS NEGRAS 77910 TIERRA NEGRA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS NEGRAS, lon:-88.71583067, lat:18.93758528}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1276729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641257 | Proyecto de inversión | 1276729.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276729.5, modificado:1276729.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ - 159488 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159488 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Calle DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Pueblo DAVID GUSTAVO GUTIERREZ 77935 DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ RUIZ, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ, lon:-88.70608882, lat:18.89629089}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1276729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641258 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALTOS DE SEVILLA - 159519 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159519 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Calle ALTOS DE SEVILLA Pueblo ALTOS DE SEVILLA 77910 ALTOS DE SEVILLA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE SEVILLA, lon:-88.67907091, lat:18.85097899}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641259 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA CIUDAD DE BACALAR - 159545 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159545 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle BACALAR Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA CIUDAD DE BACALAR, lon:-88.39615969, lat:18.68164347}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641260 | Proyecto de inversión | 851146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851146.83, modificado:851146.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 159712 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159712 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:288, direccion:Calle SAN FERNANDO Pueblo SAN FERNANDO 77914 SAN FERNANDO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, lon:-88.6133347, lat:18.98992817}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 851146.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641261 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 159733 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159733 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:Calle NUEVO JERUSALÉN Pueblo NUEVO JERUSALÉN 77914 NUEVO JERUSALÉN, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DENUEVO JERUSALÉN, lon:-88.5709283, lat:18.99570276}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641262 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA BUENA FE - 159750 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159750 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Calle LA BUENA FE Pueblo LA BUENA FE 77946 LA BUENA FE, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA BUENA FE, lon:-88.50881586, lat:18.98322036}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641263 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR - 159952 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 159952 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Calle BLANCA FLOR Pueblo BLANCA FLOR 77946 BLANCA FLOR, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BLANCA FLOR, lon:-88.50235796, lat:18.92419488}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641264 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLEHERMOSO - 161443 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161443 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:331, direccion:Calle VALLERHERMOSO Pueblo VALLEHERMOSO 77947 VALLEHERMOSO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE VALLEHERMOSO, lon:-88.52826925, lat:19.18539146}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641265 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOS DIVORCIADOS - 161463 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161463 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:188, direccion:Calle LOS DIVORCIADOS Pueblo LOS DIVORCIADOS 77946 LOS DIVORCIADOS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LOS DIVORCIADOS, lon:-88.45823345, lat:19.07676138}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641266 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 161482 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161482 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:108, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAS Pueblo GUSTAVO DIAZ ORDAS 77947 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAS, lon:-88.40260921, lat:19.17741747}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641267 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS - 161493 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161493 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:251, direccion:Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Pueblo PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 77923 PEDRO ANTONIO SANTOS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, lon:-88.16526805, lat:18.9550592}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641268 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUCHUMATAN - 161515 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161515 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:122, direccion:Calle KUCHUMATAN Pueblo KUCHUMATAN 77940 KUCHUMATÁN, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE KUCHUMATAN, lon:-88.40500848, lat:18.96509728}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641269 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 161533 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161533 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Calle BUENAVISTA Pueblo BUENAVISTA 77923 BUENAVISTA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, lon:-88.24039351, lat:18.88366745}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641270 | Proyecto de inversión | 1134868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134868.9, modificado:1134868.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAANLUMIL - 161624 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161624 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Calle CAANLUMIL Pueblo CAANLUMIL 77930 CAAN LUMIL, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CAANLUMIL, lon:-88.38641717, lat:18.90486081}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1134868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641271 | Proyecto de inversión | 1418594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418594.76, modificado:1418594.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA LAGUNA - 161642 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 161642 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:292, direccion:Calle SAN ISIDRO LA LAGUNA Pueblo SAN ISIDRO LA LAGUNA 77923 SAN ISIDRO LA LAGUNA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA LAGUNA, lon:-88.3719043, lat:18.80885023}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 1418594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2641271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO260202641272 | Acción | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | ESTUDIO TERRITORIAL DE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD COTIDIANA, EXPOSICIÓN VIAL Y VARIABLES DE RIESGO ASOCIADAS A CALLES - 7868 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 7868-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2026-06-22 | 2027-04-12 | 1265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2641272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220202080344 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1447486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO - 82599 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 82599 | S | 310 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL Y LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO., lon:-89.00527298, lat:19.62048395}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1447486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-14/2022, contratista:PEDRO ISAIAS PECH ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1449999.92, importe_modificado:1449999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2080344/proyecto_INICIO, 2080344/proyecto_PROCESO, 2080344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220202080508 | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2180063.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA - 83416 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83416 | S | 664 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:952.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NÚMEROS, lon:-88.75327035, lat:19.8004925}} | 2022-05-25 | 2022-07-30 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2180063.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-17/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:2114999.8, importe_modificado:2114999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.97}} | {2080508/proyecto_INICIO, 2080508/proyecto_PROCESO, 2080508/proyecto_INICIO, 2080508/proyecto_PROCESO, 2080508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220202080543 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1534098.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO - 83576 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83576 | S | 372 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:680.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTA CON NOMBRE Y NÚMEROS, lon:-88.8327035, lat:19.81302339}} | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1534098.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-19/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1409999.87, importe_modificado:1409999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.55}} | {2080543/proyecto_INICIO, 2080543/proyecto_PROCESO, 2080543/proyecto_INICIO, 2080543/proyecto_PROCESO, 2080543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220302108764 | Acción | 2899900.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899900.12, modificado:2892207.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 112131 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 112131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2892207.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-26/2022, contratista:4A ARQUITECTOS S. C. P., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2892207.1, importe_modificado:2892207.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2108764/proyecto_INICIO, 2108764/proyecto_PROCESO, 2108764/proyecto_FIN, 2108764/proyecto_PROCESO, 2108764/proyecto_FIN, 2108764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402165613 | Proyecto de inversión | 4449811.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449811.6, modificado:4449811.6}} | CONSTRUCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271021 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271021 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.42, meta_modificada:595.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS, lon:-88.71661866, lat:19.75569639}} | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4449811.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-40/2022, contratista:PEDRO ISAIAS PECH ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:4019496.65, importe_modificado:4019496.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.42}} | {2165613/proyecto_INICIO, 2165613/proyecto_PROCESO, 2165613/proyecto_FIN, 2165613/proyecto_PROCESO, 2165613/proyecto_FIN, 2165613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153440 | Proyecto de inversión | 1769059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769059.4, modificado:1769059.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABANA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS - 191695 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 191695 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:EJIDO SABANA SAN FRANCISCO, 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMERO NI NOMBRE, lon:-89.07756965, lat:19.54841452}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-29/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474216.16, importe_modificado:1474216.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2153440/proyecto_INICIO, 2153440/proyecto_PROCESO, 2153440/proyecto_FIN, 2153440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153621 | Proyecto de inversión | 1769059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769059.4, modificado:1769059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194597 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 194597 | S | 351 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS., lon:-89.06695578, lat:19.65964016}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-30/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474216.16, importe_modificado:1474216.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_PROCESO, 2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_FIN, 2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153682 | Proyecto de inversión | 1476270.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476270.36, modificado:1476270.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195844 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195844 | S | 96 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:EJIDO DOS AGUADAS, 77895 DOS AGUADAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES., lon:-88.69845177, lat:19.66657631}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1476270.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-35/2022, contratista:ING. BALTAZAR JIMENEZ BE, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1476270.36, importe_modificado:1476270.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153682/proyecto_INICIO, 2153682/proyecto_PROCESO, 2153682/proyecto_FIN, 2153682/proyecto_PROCESO, 2153682/proyecto_FIN, 2153682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153687 | Proyecto de inversión | 1474788.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474788.2, modificado:1474788.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAFARRANCHO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195922 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195922 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:EJIDO ZAFARRANCHO, 77896 ZAFARRANCHO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.88924905, lat:19.51370715}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1474788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-34/2022, contratista:LAYLA CONCEPCION VAZQUEZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474788.2, importe_modificado:1474788.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153687/proyecto_FIN, 2153687/proyecto_INICIO, 2153687/proyecto_PROCESO, 2153687/proyecto_FIN, 2153687/proyecto_INICIO, 2153687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153692 | Proyecto de inversión | 1750666.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750666.35, modificado:1750666.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XNOH CRUZ DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196117 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196117 | S | 106 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:EJIDO XNOH CRUZ, 77889 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-89.16610528, lat:19.60704145}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1750666.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-37/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1750666.35, importe_modificado:1750666.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2153692/proyecto_INICIO, 2153692/proyecto_PROCESO, 2153692/proyecto_INICIO, 2153692/proyecto_PROCESO, 2153692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153710 | Proyecto de inversión | 1479730.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479730.38, modificado:1479730.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196541 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196541 | S | 122 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:168, direccion:EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-88.89149372, lat:19.82867904}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-33/2022, contratista:PAVIMENTACIOINES Y CONSTRUCCIONES KARDEY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153710/proyecto_INICIO, 2153710/proyecto_PROCESO, 2153710/proyecto_FIN, 2153710/proyecto_INICIO, 2153710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402189532 | Proyecto de inversión | 1892150.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892150.7, modificado:1892150.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA LOCALIDAD DE TABASCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 366019 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 366019 | S | 145 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.2, meta_modificada:3937.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:241, direccion:EJIDO TABASCO, 77808 TABASCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN NOMBRES Y NUMEROS, lon:-88.6846559, lat:19.9783246}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1892150.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-27/2022, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1892150.7, importe_modificado:1892150.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.2}} | {2189532/proyecto_PROCESO, 2189532/proyecto_INICIO, 2189532/proyecto_PROCESO, 2189532/proyecto_FIN, 2189532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402189215 | Proyecto de inversión | 3362082.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362082.01, modificado:3362082.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABÁN MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 365114 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 365114 | S | 1140 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.7, meta_modificada:1487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:EJIDO SABÁN, 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS, lon:-88.53881808, lat:20.03459454}} | 2022-07-05 | 2022-09-17 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3362082.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-20/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:3172499.71, importe_modificado:3172499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.7}} | {2189215/proyecto_PROCESO, 2189215/proyecto_INICIO, 2189215/proyecto_FIN, 2189215/proyecto_INICIO, 2189215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402165621 | Proyecto de inversión | 7188567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7188567.0, modificado:7188567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271055 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271055 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2819.9, meta_modificada:2819.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE MARIA MORELOS, lon:-88.7141107, lat:19.75339885}} | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7188567 | 7188567 | 7188567 | 7188567 | 7188567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-41/2022, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:6137791.79, importe_modificado:6137791.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2819.9}} | {2165621/proyecto_PROCESO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO, 2165621/proyecto_PROCESO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153715 | Proyecto de inversión | 699666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699666.95, modificado:699666.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196612 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196612 | S | 342 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-88.73010089, lat:19.8454502}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 699666.95 | 699666.95 | 699666.95 | 699666.95 | 699666.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-38/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:699666.95, importe_modificado:699666.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_PROCESO, 2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_PROCESO, 2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402165618 | Proyecto de inversión | 4090717.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090717.54, modificado:4090717.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271041 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271041 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5976.9, meta_modificada:5976.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JAVIER ROJO GÓMEZ, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA DO DE LA CIUDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS, lon:-88.71007298, lat:19.74909138}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4090717.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-44/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3910717.54, importe_modificado:3910717.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5976.9}} | {2165618/proyecto_INICIO, 2165618/proyecto_PROCESO, 2165618/proyecto_INICIO, 2165618/proyecto_PROCESO, 2165618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220202080532 | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2113265.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAY MAX - 83521 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83521 | S | 708 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:959.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE NO TODAS LAS CALLES CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO, lon:-88.52689416, lat:20.04174228}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2113265.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-18/2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA VILLACORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:2114999.8, importe_modificado:2114999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:959.12}} | {2080532/proyecto_INICIO, 2080532/proyecto_PROCESO, 2080532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153603 | Proyecto de inversión | 1479730.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479730.38, modificado:1479730.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194452 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 194452 | S | 150 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.85727735, lat:19.79983812}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-32/2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153603/proyecto_INICIO, 2153603/proyecto_PROCESO, 2153603/proyecto_INICIO, 2153603/proyecto_PROCESO, 2153603/proyecto_FIN, 2153603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153675 | Proyecto de inversión | 1178637.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178637.81, modificado:1178637.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS - 195718 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195718 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.93913494, lat:19.6336585}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1178637.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-43/2022, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1178637.81, importe_modificado:1178637.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2153675/proyecto_INICIO, 2153675/proyecto_PROCESO, 2153675/proyecto_FIN, 2153675/proyecto_INICIO, 2153675/proyecto_PROCESO, 2153675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153689 | Proyecto de inversión | 2214377.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214377.21, modificado:2214377.21}} | CONSTRUCICÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195977 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195977 | S | 472 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.77330892, lat:19.79939168}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2214377.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-36/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2214377.21, importe_modificado:2214377.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2153689/proyecto_PROCESO, 2153689/proyecto_INICIO, 2153689/proyecto_FIN, 2153689/proyecto_PROCESO, 2153689/proyecto_FIN, 2153689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402165609 | Proyecto de inversión | 18788560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.878856054E7, modificado:1.878856054E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE FORJADORES DEL KM 50 DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271006 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271006 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8412.2, meta_modificada:8412.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-88.70991582, lat:19.74895374}} | 2022-09-26 | 2022-12-29 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18788560.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-39/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1.878856054E7, importe_modificado:1.878856054E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8412.2}} | {2165609/proyecto_INICIO, 2165609/proyecto_PROCESO, 2165609/proyecto_INICIO, 2165609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220402153459 | Proyecto de inversión | 1627703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627703.42, modificado:1627703.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACZUQUIL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 192080 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 192080 | S | 197 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:EJIDO SACZUQUIL, 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE NO CUENTA CON NOMBRE Y NUMEROS LAS CALLES, lon:-88.97755756, lat:19.78545125}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1627703.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-31/2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2153459/proyecto_INICIO, 2153459/proyecto_FIN, 2153459/proyecto_PROCESO, 2153459/proyecto_FIN, 2153459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO220302137777 | Acción | 2066600.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066600.1, modificado:2066600.1}} | ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL - 17553 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 17553 | N | 0 | 0 | 39165 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-42/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2066000.0, importe_modificado:2066000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} | {2137777/proyecto_INICIO, 2137777/proyecto_PROCESO, 2137777/proyecto_INICIO, 2137777/proyecto_PROCESO, 2137777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250102521520 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994001.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ZONA URBANA DE LA ZONA CONTINENTAL. | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres |  | N | 0 | 0 | 9512 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410, lon:-86.854037, lat:21.223976}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410, lon:-86.854597, lat:21.223642}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410, lon:-86.855078, lat:21.224338}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 2994001.24 | 2994001.24 | 2994001.24 | 2994001.24 | 2994001.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAFM/06/2025, contratista:CAMPOSECO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:2994001.24, importe_modificado:2994001.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2521520/proyecto_INICIO, 2521520/proyecto_FIN, 2521520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583515 | Proyecto de inversión | 2815984.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2815984.52, modificado:2797555.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRANCCIONAMIENTO MARSELLA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 87527 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 87527 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.33, meta_modificada:580.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Asturias Colonia Marsella 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Circuito Delta Y Circuito Delta Circuito Segarra cerca de Estefania nails, devel center, atrás de CEDIS DONDÉ Chetumal, lon:-88.34200834, lat:18.51645671}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2797555.11 | 2797555.11 | 2797555.11 | 2797555.11 | 2797555.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2025, contratista:Gestiona Verde S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5628982.27, importe_modificado:5628982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.33}} | {2583515/proyecto_INICIO, 2583515/proyecto_FIN, 2583515/proyecto_PROCESO, 2583515/proyecto_FIN, 2583515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583520 | Proyecto de inversión | 2521845.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2521845.86, modificado:2520152.58}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PROFESOR XAVIER DEL CASTILLO HERNANDEZ EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 84394 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 84394 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.17, meta_modificada:1166.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Bicentenario Colonia Bicentenario 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle República Dominicana Y Calle Manuel María Lombardini Calle Nizuc cerca del agua purificadora El Gran Oasis, tienda six, lon:-88.3086857, lat:18.5402484}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2520152.58 | 2520152.58 | 2520152.58 | 2520152.58 | 2520152.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2025, contratista:RAGUI Constructions and Lessor S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4749263.43, importe_modificado:4749263.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.46}} | {2583520/proyecto_INICIO, 2583520/proyecto_FIN, 2583520/proyecto_PROCESO, 2583520/proyecto_FIN, 2583520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583541 | Proyecto de inversión | 846696.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846696.12, modificado:844080.76}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88416 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88416 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.52, meta_modificada:95.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle celul Colonia Ampliación Proterritorio II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 1 de Mayo Y Calle 5 de Febrero Calle Reforma A un costado de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, Parque Público, lon:-88.29178025, lat:18.52951868}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 844080.76 | 844080.76 | 844080.76 | 844080.76 | 844080.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-028-2025, contratista:ITZCA Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:844080.76, importe_modificado:844080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.52}} | {2583541/proyecto_INICIO, 2583541/proyecto_PROCESO, 2583541/proyecto_FIN, 2583541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583548 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421907.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 60381 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 60381 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Calle 8 Pueblo Nachicocom 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 10 Cerca de la Telesecundaria Carlos Hoy, Tienda de abarrotes Jovita, Tienda de Abarrotes Reyes, lon:-88.75246482, lat:18.48288614}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2025, contratista:GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1687629.36, importe_modificado:1687629.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2583548/proyecto_INICIO, 2583548/proyecto_FIN, 2583548/proyecto_PROCESO, 2583548/proyecto_FIN, 2583548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583554 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443678.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 59993 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 59993 | S | 496 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Calle carretera Chetumal - Escárcega Pueblo Francisco Villa 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Sin Nombre (ESC. Primaria) Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre(templo) Se encuentran: en el cruzamiento de la carretera, lon:-88.84098583, lat:18.47786974}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-040-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1331034.03, importe_modificado:1331034.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583554/proyecto_INICIO, 2583554/proyecto_FIN, 2583554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583556 | Proyecto de inversión | 1947305.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947305.14, modificado:1946268.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS PLUVIALES) EN LA AV. IGNACIO COMONFORT, AV, BELICE Y AV. CHICOZAPOTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 89065 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89065 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Belice Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Raudales Y Calle Dos Aguadas Calle 10 de Abril Se ejecutrá en los tramos: 1.- Av. Belice entre las calles Raudales y Dos Aguadas 10 de Abril; 2, lon:-88.28505265, lat:18.52786018}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1946268.35 | 1946268.35 | 1946268.35 | 1946268.35 | 1946268.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2025, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2520291.03, importe_modificado:2520291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2583556/proyecto_INICIO, 2583556/proyecto_PROCESO, 2583556/proyecto_FIN, 2583556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583558 | Proyecto de inversión | 946798.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946798.72, modificado:946001.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA AARÓN MERINO FERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85808 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85808 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.95, meta_modificada:131.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andador Adolfo López Mateos Colonia AARÓN MERINO FERNÁNDEZ 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y Calle Ruiz Cortínez Avenida Primo de Verdad cerca del minisúper Yamileth, Estetica Nery, lon:-88.28757292, lat:18.50599757}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 946001.31 | 946001.31 | 946001.31 | 946001.31 | 946001.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4285641.35, importe_modificado:4456886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.95}} | {2583558/proyecto_INICIO, 2583558/proyecto_FIN, 2583558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583587 | Proyecto de inversión | 3981594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3981594.6, modificado:3981024.3}} | MATENIMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 53192 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 53192 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfredo V. Bonfil Colonia La Esperanza 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Santa Cruz de Bravo Y Calle Pascual Coral Heredia Calle El Naranjal Se ejecutara el proyecto distribuido de la siguiente manera: 10 pozos La , lon:-88.30079409, lat:18.53601526}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 3981024.3 | 3981024.3 | 3981024.3 | 3981024.3 | 3981024.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-012-2025, contratista:Edy Antonio Carrillo Gómez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:7647971.32, importe_modificado:7647971.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2583587/proyecto_INICIO, 2583587/proyecto_PROCESO, 2583587/proyecto_INICIO, 2583587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583599 | Proyecto de inversión | 6240744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6240744.52, modificado:6238762.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 96343 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96343 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida HEROES CERCA DE BOMBEROS, FARMACIA DEL AHORRO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, OPTICA , lon:-88.29592885, lat:18.51977138}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 6238762.33 | 6238762.33 | 6238762.33 | 6238762.33 | 6238762.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6238762.33, importe_modificado:6238762.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2583599/proyecto_INICIO, 2583599/proyecto_PROCESO, 2583599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402611956 | Proyecto de inversión | 1259812.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1259812.11, modificado:1259624.56}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA COLONIA 5 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 135018 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 135018 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Heriberto Frías Colonia 5 de Abril 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Jesús Urueta Y Calle Aquiles Serdán Calle José María Pino Suárez Cerca del Centro de Salud Urbano No. 2, caseta de policía, Escuela Primaria 5 , lon:-88.27692494, lat:18.52179987}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 1259624.56 | 1259624.56 | 1259624.56 | 1259624.56 | 1259624.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-054-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1259624.56, importe_modificado:1259624.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2611956/proyecto_INICIO, 2611956/proyecto_FIN, 2611956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583553 | Proyecto de inversión | 18989486.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.898948662E7, modificado:1.898666402E7}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN (OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACCESO PRINCIPAL) DEL 10 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 108515 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 108515 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.2, meta_modificada:3254.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LEONA VICARIO 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Calle JUSTO SIERRA Avenida JOSÉ MARÍA MORELOS Cerca de la Escuela Primaria Ignacio Herrera López, Funeraria Victoria, Loncheri, lon:-88.30067786, lat:18.51158283}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 18986664.02 | 18986664.02 | 18986664.02 | 18986664.02 | 18986664.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2025, contratista:ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.898666402E7, importe_modificado:1.898666402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.2}} | {2583553/proyecto_INICIO, 2583553/proyecto_FIN, 2583553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583575 | Proyecto de inversión | 1521398.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521398.34, modificado:1518383.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 75165 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 75165 | S | 527 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.5, meta_modificada:1678.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:Calle Río Hondo Pueblo La Unión 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Acacia Y Calle Amapola Calle Michoacan cerca de la Telesecundaria y de la biblioteca pública, lon:-88.87975826, lat:17.89759508}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1518383.55 | 1518383.55 | 1518383.55 | 1518383.55 | 1518383.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6782638.56, importe_modificado:6782638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.5}} | {2583575/proyecto_INICIO, 2583575/proyecto_FIN, 2583575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583598 | Proyecto de inversión | 574213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574213.84, modificado:574022.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (CRUCES DE AGUA PLUVIAL Y POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ N. ROVIROSA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81848 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81848 | S | 533 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia José Narciso Rovirosa 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle 12 DE OCTUBRE cerca del parque público, domo, Jardín de Niños Moctezuma, centro, lon:-88.72785311, lat:18.10581449}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 574022.68 | 574022.68 | 574022.68 | 574022.68 | 574022.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2025, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2520291.03, importe_modificado:2520291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {2583598/proyecto_INICIO, 2583598/proyecto_FIN, 2583598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583516 | Proyecto de inversión | 8850571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8850571.98, modificado:8849202.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES) EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 57733 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 57733 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.65, meta_modificada:317.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Colonia Casitas (Venustiano Carranza) 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Venustiano Carranza Y Calle Camelias Avenida Francisco I. Madero Tramos: Av. Enrique Barocio entre Av. Laguna Negra, Fr, lon:-88.30044698, lat:18.50882933}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 8849202.32 | 8849202.32 | 8849202.32 | 8849202.32 | 8849202.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.65}} | {2583516/proyecto_INICIO, 2583516/proyecto_FIN, 2583516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302583555 | Proyecto de inversión | 647382.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647382.59, modificado:647091.64}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81161 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81161 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.39, meta_modificada:510.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 11 Colonia Guadalupe Victoria 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 12 Se encuentra entre la escuela primaria Fernando Figueroa Guardia, del Centro de salud No. 6, lon:-88.33567524, lat:18.51538628}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 647091.64 | 647091.64 | 647091.64 | 647091.64 | 647091.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-015-2025, contratista:Raúl Ariel Hernández Ceballos, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1583700.14, importe_modificado:1583700.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.39}} | {2583555/proyecto_INICIO, 2583555/proyecto_PROCESO, 2583555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250302596786 | Proyecto de inversión | 2191383.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2191383.72, modificado:2191383.72}} | (SCED) EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA NÚMERO 297 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | FAMP-23DPT0007P-S/CED-ESCCIEN2018 | S | 269 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA UNIVERSIDADES, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, lon:-87.05842, lat:20.68556}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 2191383.72 | 2191383.72 | 2191383.72 | 2191383.72 | 2191383.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incorrecto importe ejercido y pagado segun reporte, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | ROO250402615349 | Acción | 685560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685560.0, modificado:329930.55}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL - 5998 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 5998-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 329930.55 | 329930.55 | 329930.55 | 329930.55 | 329930.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:659861.1, importe_modificado:329930.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.5}} | {2615349/proyecto_INICIO, 2615349/proyecto_PROCESO, 2615349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | ROO250402615351 | Acción | 589029.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589029.36, modificado:294514.68}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL. - 6004 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 6004-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 294514.68 | 294514.68 | 294514.68 | 294514.68 | 294514.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025,, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:589029.36, importe_modificado:294514.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2615351/proyecto_INICIO, 2615351/proyecto_PROCESO, 2615351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}
2026 | 2 | ROO250402615350 | Acción | 552450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552450.0, modificado:282649.73}} | TOPOGRAFÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL, TULUM, QUINTANA ROO. - 6003 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 6003-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 282649.73 | 282649.73 | 282649.73 | 282649.73 | 282649.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025.., contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:565299.45, importe_modificado:282649.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2615350/proyecto_INICIO, 2615350/proyecto_PROCESO, 2615350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:2.0, usuario:gasparlarceot, fecha:2026-07-10}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ROO180301388420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5148000 | 5089470.05
ROO250302583517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4050606.16 | 4542771.68
ROO250302583523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424545.95 | 424462.21
ROO250302583532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1969099.25 | 1968797.76
ROO250302583550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1367107.19 | 1708573.78
ROO250302583592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1698826.91 | 1697570.61
ROO250202533000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6280904.22 | 6279676.77
ROO250302596780 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4884504.28 | 4884504.28
ROO250402616478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 29328493 | 29328493
ROO250402616476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8275312 | 8275312
ROO250402616477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3500000 | 3500000
ROO250402616479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 8632394 | 8632394
ROO250402615980 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402835.41 | 386276.11
ROO250402616188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2163058.74 | 2163058.38
ROO250402616481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 12118300 | 12118300
ROO250402615981 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48196.82 | 46002.65
ROO250402615982 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1789524.67 | 1719421.36
ROO250402616475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 14572194 | 14572194
ROO250302596778 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28115495.72 | 28085384.09
ROO260202641161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7999999.03 | 7999999.03
ROO260202641162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7000000 | 7000000
ROO260202641163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790000 | 790000
ROO260202641164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000 | 580000
ROO260202641165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449999.99 | 449999.99
ROO260202641166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
ROO260202641167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119601.21 | 2119601.21
ROO260202641168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119601.23 | 2119601.23
ROO260202641169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499882.7 | 3499882.7
ROO260202641170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499882.7 | 3499882.7
ROO260202641171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499882.7 | 3499882.7
ROO260202641172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4175538.55 | 4175538.55
ROO260202641173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5451838.82 | 5451838.82
ROO260202641174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3463858.74 | 3463858.74
ROO260202641175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2649501.53 | 2649501.53
ROO260202641176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2649501.52 | 2649501.52
ROO260202641177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2649501.53 | 2649501.53
ROO260202641178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1854651.08 | 1854651.08
ROO260202641179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324750.81 | 1324750.81
ROO260202641180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324750.81 | 1324750.81
ROO260202641181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324750.81 | 1324750.81
ROO260202641182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589700.93 | 1589700.93
ROO260202641183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2649501.53 | 2649501.53
ROO260202641184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3709302.13 | 3709302.13
ROO260202641185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7948504.6 | 7948504.6
ROO260202641186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119601.23 | 2119601.23
ROO260202641187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324750.77 | 1324750.77
ROO260202641188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7519932 | 7519932
ROO260202647421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3552923 | 3552923
ROO260202647440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
ROO260202647924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6500000 | 6500000
ROO260202641189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001309 | 1001309
ROO260202641190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10500000 | 10500000
ROO260202641191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
ROO260202641192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6500000
ROO260202641193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452498.86 | 452498.86
ROO260202641194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1854676.01 | 1854676.01
ROO260202641195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610529.59 | 610529.59
ROO260202641196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090455.19 | 1090455.19
ROO260202641197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4124650.08 | 4124650.08
ROO260202641198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3977681.99 | 3977681.99
ROO260202641199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2073378.86 | 2073378.86
ROO260202641200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260129.41 | 1260129.41
ROO260202641201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501491.93 | 501491.93
ROO260202641202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497772.36 | 497772.36
ROO260202641203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8629474.93 | 8629474.93
ROO260102623932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20834303.24 | 20834303.24
ROO260102623937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1853313.14 | 1853313.14
ROO260102623934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1944272.36 | 1944272.36
ROO260102623935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34179405.41 | 34179405.41
ROO260102623936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29428513.42 | 29428513.42
ROO260202641209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178278.26 | 1178278.26
ROO260202641210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12752511.61 | 12752511.61
ROO260202641211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3275417.24 | 3275417.24
ROO260202641212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6867407.56 | 6867407.56
ROO260202641213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6892774.84 | 6892774.84
ROO260202641214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19071496.57 | 19071496.57
ROO260202641215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12311779.39 | 12311779.39
ROO260202641216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5978147 | 5978147
ROO260202641204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27021925.4 | 27021925.4
ROO260202641205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15209640.74 | 15209640.74
ROO260202641206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3712139.54 | 3712139.54
ROO260202641207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2866076.24 | 2866076.24
ROO260202641208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11097105.71 | 11097105.71
ROO260202648823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40035903.51 | 40035903.51
ROO260202648830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1722921.44 | 1722921.44
ROO260202648837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30001367.48 | 30001367.48
ROO260102623284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759016.41 | 759016.41
ROO260102623261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139368.47 | 139368.47
ROO260102623263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074168.72 | 1074168.72
ROO260102623267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1745467.6 | 1745467.6
ROO260102623278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5326182.12 | 5326182.12
ROO260102623279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2975325.82 | 2975325.82
ROO260102623281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373431.29 | 1373431.29
ROO260102623295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6792153.54 | 6792153.54
ROO260102623299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476644.93 | 1476644.93
ROO260102623301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037672.93 | 1037672.93
ROO260102623302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064965.11 | 1064965.11
ROO260102623303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2914650.15 | 2914650.15
ROO260102623304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3096283.25 | 3096283.25
ROO260102623305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 185261.83 | 185261.83
ROO260102623306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1160747.68 | 1160747.68
ROO260102623307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 403257.14 | 403256.14
ROO260102623308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4529490.33 | 4529490.33
ROO260102624160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12233094 | 12041248.7
ROO260102623264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761529.12 | 761529.12
ROO260102623265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139368.47 | 139368.47
ROO260102623266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599797.11 | 1599797.11
ROO260102623280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4327153.1 | 4327153.1
ROO260102623282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482746.18 | 482746.18
ROO260102623283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135036.77 | 135036.77
ROO260102623293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512287.41 | 512287.41
ROO260102623294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5234417.43 | 5234417.43
ROO260102623300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886155.18 | 886155.18
ROO260102623309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4486083.36 | 4486083.36
ROO260102623310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4570680.05 | 4570680.05
ROO260102623311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4544319.89 | 4544319.89
ROO260102623312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4580697.92 | 4580697.92
ROO260102623313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4589602.27 | 4589602.27
ROO260102623314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4403947.54 | 4403947.54
ROO260102623315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3330358.41 | 3330358.41
ROO260102623319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4004640.73 | 4004640.73
ROO260102623392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3556278.75 | 3556278.75
ROO260102623274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3634488.96 | 3634488.96
ROO260102623276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3084038.42 | 3084038.42
ROO260102623359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3358373.49 | 3358373.49
ROO260102623360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3293604.02 | 3293604.02
ROO260102623361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4555629.71 | 4555629.71
ROO260102623393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3363395.13 | 3363395.13
ROO260202628198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158849.81 | 158849.81
ROO260202628200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410628.68 | 410628.68
ROO260202628201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1369942.07 | 1369942.07
ROO260202628205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088412.34 | 1088412.34
ROO260202628210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150757.02 | 150757.02
ROO260202628213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 603028.09 | 603028.09
ROO260202628218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296525.34 | 296525.34
ROO260202628220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140072.55 | 140072.55
ROO260202626728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168127.27 | 168127.27
ROO260202626730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611955.04 | 611955.04
ROO260202626734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2918404.04 | 2918404.04
ROO260202626735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710625.5 | 710625.5
ROO260202626736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489804.97 | 489804.97
ROO260202626739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3337865.52 | 3337865.52
ROO260202626740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352013.32 | 1352013.32
ROO260202628223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42366.39 | 42366.39
ROO260202628230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2883100.66 | 2883100.66
ROO260202628233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4390504.82 | 4390504.82
ROO260202628234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3411942.05 | 3411942.05
ROO260202628235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325253.91 | 325253.91
ROO260202628239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207959.11 | 1207959.11
ROO260202628240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871002.69 | 871002.69
ROO260202628241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425880.56 | 425880.56
ROO260202628257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2698225.63 | 2698225.63
ROO260202628197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2509976.15 | 2509976.15
ROO260202628202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926167.59 | 926167.59
ROO260202628203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437709.47 | 437709.47
ROO260202628207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306851.62 | 306851.62
ROO260202628208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133750.55 | 133750.55
ROO260202628211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140326.16 | 140326.16
ROO260202628215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151065.2 | 151065.2
ROO260202628217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400508.26 | 400508.26
ROO260202628221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3490.37 | 3490.37
ROO260202628224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 216160.76 | 216160.76
ROO260202628231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3152314.41 | 3152314.41
ROO260202628246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4495953.95 | 4495953.95
ROO260202628250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3119049.81 | 3119049.81
ROO260202628251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700441.45 | 2700441.45
ROO260202628252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2810175.35 | 2810175.35
ROO260202626732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273670.86 | 1273670.86
ROO260202626737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863959.92 | 1863959.92
ROO260202626741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1883240.96 | 1883240.96
ROO260202627769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1541882.68 | 1541882.68
ROO260202627770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4100904.87 | 0
ROO260202627770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7070755.13 | 7070755.13
ROO260202627771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2339922 | 2339922
ROO260202627772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6575336.09 | 0
ROO260202627773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2205604 | 0
ROO260202627773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3308406 | 3308406
ROO260202627774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5187687.16 | 0
ROO260202627774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7781530.74 | 7781530.74
ROO260202627775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4068422.84 | 0
ROO260202627775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6102634.26 | 6102634.26
ROO260202627776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4668987.59 | 4668987.59
ROO260202627777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15893430.41 | 15893430.41
ROO260202627778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2061695 | 2061695
ROO260202627779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4053149.45 | 4053149.45
ROO260202627780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4206817.74 | 4206817.74
ROO260202627781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3965302.88 | 3965302.88
ROO260202627782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3886020.93 | 3886020.93
ROO260202627783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4103744.64 | 4103744.64
ROO260202627784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1547427.69 | 1547427.69
ROO260202627785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3305880.09 | 3305880.09
ROO260202627786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4130974.75 | 4130974.75
ROO260202627787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2056352.36 | 2056352.36
ROO260202627788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1820147.36 | 1820147.36
ROO260202627789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6342121.26 | 0
ROO260202627790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3757510.89 | 3757510.89
ROO260202627791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1294560 | 1294560
ROO260202649032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11136000 | 11136000
ROO260202649036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 253574.1 | 253574.1
ROO260202649037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4409340.02 | 4409340.02
ROO260202648287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 562611.02 | 562611.02
ROO260202648288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 623635.05 | 623635.05
ROO260202648289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 916830.92 | 916830.92
ROO260202648299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1226779.2 | 1226779.2
ROO260202648300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 774816.1 | 774816.1
ROO260202648301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1015363.32 | 1015363.32
ROO260202648302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24500000 | 24500000
ROO260202648303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 615135.77 | 615135.77
ROO260202648304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3263432.91 | 3263432.91
ROO260202648305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3367398.5 | 3367398.5
ROO260202648306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1520943.57 | 1520943.57
ROO260202648307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2945009.29 | 2945009.29
ROO260202648340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 5987501.7 | 5987501.7
ROO260202648342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 11-Educación Pública | U295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 190000 | 190000
ROO260202646049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4100904.87 | 4100904.87
ROO260202646055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5187687.16 | 5187687.16
ROO260202646061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9248672.5 | 9248672.5
ROO260202646122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5897658 | 5897658
ROO260202646135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3308068.29 | 3308068.29
ROO260202646139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14154155.91 | 14154155.91
ROO260202646143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717494.23 | 717494.23
ROO260202646148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1811803.5 | 1811803.5
ROO260202646149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4129082.74 | 4129082.74
ROO260202646155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3959646.96 | 3959646.96
ROO260202646158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2314369.92 | 2314369.92
ROO260202646187 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11579475.59 | 11579475.59
ROO260202647302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 1034812.8 | 1034812.8
ROO260202647309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 1234167.6 | 1234167.6
ROO260202648166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 11-Educación Pública | U295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) |  | 2065103.3 | 2065103.3
ROO260202649003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4726164.84 | 4726164.84
ROO260202649023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 304635.72 | 304635.72
ROO260202646123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22400860 | 22400860
ROO260202646141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604445.12 | 604445.12
ROO260202646159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2321584.35 | 2321584.35
ROO260202646161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1934993.2 | 1934993.2
ROO260202646163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5432564.54 | 5432564.54
ROO260202646166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 238630.56 | 238630.56
ROO260202647917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1274319 | 1274319
ROO260202646224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4994679.29 | 4994679.29
ROO260202646227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5189784.68 | 5189784.68
ROO260202646231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5160929.74 | 5160929.74
ROO260202646233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4983066.93 | 4983066.93
ROO260202646235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4864225.92 | 4864225.92
ROO260202646308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3317496.89 | 3317496.89
ROO260202649007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19120570.12 | 19120570.12
ROO260202649008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16547733.57 | 16547733.57
ROO260202649010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2675146.87 | 2675146.87
ROO260202649013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11911468.86 | 11911468.86
ROO260202649015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1210000 | 1210000
ROO260202647312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49020000 | 49020000
ROO260202649019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8758108.14 | 8758108.14
ROO260202649021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5525400.46 | 5525400.46
ROO260202649029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3898919.77 | 3898919.77
ROO260202649035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5758424.16 | 5758424.16
ROO260202649164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 6000000 | 6000000
ROO260202648298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1056044.63 | 1056044.63
ROO260202648308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5491051.56 | 5491051.56
ROO260202648309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5205408.07 | 5205408.07
ROO260202648310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4621857.19 | 4621857.19
ROO260202648311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1975810.18 | 1975810.18
ROO260202648312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1670631 | 1670631
ROO260202648313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4879254.56 | 4879254.56
ROO260202648357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 6000000 | 6000000
ROO260202646052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2205604 | 2205604
ROO260202646056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4068422.84 | 4068422.84
ROO260202646060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13028590 | 13028590
ROO260202648266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 83283 | 83283
ROO260202648290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 838503.24 | 838503.24
ROO260202648291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 647443.4 | 647443.4
ROO260202648292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 916830.92 | 916830.92
ROO260202648293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 691332.93 | 691332.93
ROO260202648294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 676569.14 | 676569.14
ROO260202648295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 837413.72 | 837413.72
ROO260202648296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 709779.98 | 709779.98
ROO260202648297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 761904.75 | 761904.75
ROO260202648314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12969254.99 | 12969254.99
ROO260202648325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 24204826.3 | 24204826.3
ROO260202641273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1969380.76 | 1969380.76
ROO260202641274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4710738.82 | 4710738.82
ROO260202641275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
ROO260202641276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
ROO260202649925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2950000 | 2950000
ROO260202649933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5900000 | 5900000
ROO260202649941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6450000 | 6450000
ROO260202649953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3800000 | 3800000
ROO260202641217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2640000 | 2640000
ROO260202641218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1734999.98 | 1734999.98
ROO260202641219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2640000 | 2640000
ROO260202641220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265000 | 1265000
ROO260202641221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231999.99 | 1231999.99
ROO260202641222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5631999.99 | 5631999.99
ROO260202641223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408000 | 1408000
ROO260202641224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5631999.99 | 5631999.99
ROO260202641225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1232000 | 1232000
ROO260202641226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314106.7 | 314106.7
ROO260202641227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314106.7 | 314106.7
ROO260202641228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85347665.2 | 85347665.2
ROO260202641229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244205.66 | 244205.66
ROO260202641230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5281425 | 5281425
ROO260202641231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512999.99 | 512999.99
ROO260202641232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5267462.44 | 5267462.44
ROO260202641233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5100000 | 5100000
ROO260202641234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5404665.92 | 5404665.92
ROO260202641235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115625 | 1115625
ROO260202641236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1561875 | 1561875
ROO260202641237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115625 | 1115625
ROO260202641238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1568250 | 1568250
ROO260202641239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115625 | 1115625
ROO260202641240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7841250 | 7841250
ROO260202648483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5818005.44 | 5818005.44
ROO260202641241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2498468.88
ROO260202641242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447446.35 | 1447446.35
ROO260202641243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390683.65 | 1390683.65
ROO260202641244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3193540 | 3193540
ROO260202641245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8211960 | 8211960
ROO260202648466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5743465.64 | 5743465.64
ROO260202648495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4996237.66 | 4996237.66
ROO260202648446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20290729.16 | 20290729.16
ROO260202641246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1997316.16
ROO260202641247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3214990.45 | 3212997.08
ROO260202641248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 3997536.01
ROO260202641249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9274000 | 9274000
ROO260202641250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851146.83 | 851146.83
ROO260202641251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276729.5 | 1276729.5
ROO260202641252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993013.1 | 993013.1
ROO260202641255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851146.83 | 851146.83
ROO260202641256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276729.5 | 1276729.5
ROO260202641257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276729.5 | 1276729.5
ROO260202641258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851146.83 | 851146.83
ROO260202641261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134868.9 | 1134868.9
ROO260202641271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418594.76 | 1418594.76
ROO260202641272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265000 | 1265000
ROO220202080344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1447486.8
ROO220202080508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115000 | 2180063.42
ROO220202080543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410000 | 1534098.16
ROO220302108764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2899900.12 | 2892207.1
ROO220402165613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4449811.6 | 4449811.6
ROO220402153440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769059.4 | 1769059.4
ROO220402153621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769059.4 | 1769059.4
ROO220402153682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476270.36 | 1476270.36
ROO220402153687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474788.2 | 1474788.2
ROO220402153692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750666.35 | 1750666.35
ROO220402153710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479730.38 | 1479730.38
ROO220402189532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892150.7 | 1892150.7
ROO220402189215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3362082.01 | 3362082.01
ROO220402165621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7188567 | 7188567
ROO220402153715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699666.95 | 699666.95
ROO220402165618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4090717.54 | 4090717.54
ROO220202080532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115000 | 2113265.45
ROO220402153603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479730.38 | 1479730.38
ROO220402153675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178637.81 | 1178637.81
ROO220402153689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2214377.21 | 2214377.21
ROO220402165609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18788560.54 | 18788560.54
ROO220402153459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1627703.42 | 1627703.42
ROO220302137777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066600.1 | 2066600.1
ROO250102521520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 2994001.24
ROO250302583515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2815984.52 | 2797555.11
ROO250302583520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2521845.86 | 2520152.58
ROO250302583541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846696.12 | 844080.76
ROO250302583548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422444.68 | 421907.34
ROO250302583554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443828.66 | 443678.01
ROO250302583556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1947305.14 | 1946268.35
ROO250302583558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946798.72 | 946001.31
ROO250302583587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3981594.6 | 3981024.3
ROO250302583599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6240744.52 | 6238762.33
ROO250402611956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1259812.11 | 1259624.56
ROO250302583553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18989486.62 | 18986664.02
ROO250302583575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1521398.34 | 1518383.55
ROO250302583598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574213.84 | 574022.68
ROO250302583516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8850571.98 | 8849202.32
ROO250302583555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647382.59 | 647091.64
ROO250302596786 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2191383.72 | 2191383.72
ROO250402615349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685560 | 329930.55
ROO250402615351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589029.36 | 294514.68
ROO250402615350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552450 | 282649.73

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ROO180301388420 | Piezas | 3 | 3
ROO250302583517 | Metros lineales | 300 | 300
ROO250302583523 | Metros lineales | 50 | 50
ROO250302583532 | Metros lineales | 361 | 361
ROO250302583550 | Metros lineales | 2260 | 2260
ROO250302583592 | Metros lineales | 256 | 256
ROO250202533000 | Piezas | 14 | 14
ROO250302596780 | Lote | 1 | 1
ROO250402616478 | Planta(s) | 1 | 1
ROO250402616476 | Metros | 2382 | 2382
ROO250402616477 | Pozo(s) | 1 | 1
ROO250402616479 | EQUIPO(S) | 1 | 1
ROO250402615980 | Aula | 1 | 1
ROO250402616188 | Lote | 1 | 1
ROO250402616481 | Metros | 2209.03 | 2209.03
ROO250402615981 | Aula | 1 | 1
ROO250402615982 | Aula | 1 | 1
ROO250402616475 | Metros | 5500 | 5500
ROO250302596778 | Aula | 12 | 12
ROO260202641161 | Metros Cuadrados | 2289 | 2289
ROO260202641162 | Metros Cuadrados | 11604.28 | 11604.28
ROO260202641163 | Piezas | 33 | 33
ROO260202641164 | Piezas | 24 | 24
ROO260202641165 | Piezas | 16 | 16
ROO260202641166 | Piezas | 20 | 20
ROO260202641167 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641168 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641169 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3
ROO260202641170 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3
ROO260202641171 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3
ROO260202641172 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
ROO260202641173 | Piezas | 695 | 695
ROO260202641174 | Piezas | 478 | 478
ROO260202641175 | Metros Cuadrados | 160 | 160
ROO260202641176 | Metros Cuadrados | 160 | 160
ROO260202641177 | Metros Cuadrados | 160 | 160
ROO260202641178 | Metros Cuadrados | 112 | 112
ROO260202641179 | Metros Cuadrados | 80 | 80
ROO260202641180 | Metros Cuadrados | 80 | 80
ROO260202641181 | Metros Cuadrados | 80 | 80
ROO260202641182 | Metros Cuadrados | 128 | 128
ROO260202641183 | Metros Cuadrados | 160 | 160
ROO260202641184 | Metros Cuadrados | 224 | 224
ROO260202641185 | Metros Cuadrados | 480 | 480
ROO260202641186 | Metros Cuadrados | 128 | 128
ROO260202641187 | Metros Cuadrados | 80 | 80
ROO260202641188 | Vehículos | 20 | 20
ROO260202647421 | CAMARA(S) | 131 | 131
ROO260202647440 | Metros Cuadrados | 4239.1 | 4239.1
ROO260202647924 | CAMARA(S) | 131 | 131
ROO260202641189 | Piezas | 13 | 13
ROO260202641190 | Piezas | 174 | 174
ROO260202641191 | Metros lineales | 696 | 696
ROO260202641192 | Metros lineales | 422 | 422
ROO260202641193 | Piezas | 7 | 7
ROO260202641194 | Metros Cuadrados | 1380.6 | 1380.6
ROO260202641195 | Metros Cuadrados | 117.99 | 117.99
ROO260202641196 | Metros Cuadrados | 245.35 | 245.35
ROO260202641197 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484
ROO260202641198 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484
ROO260202641199 | Metros Cuadrados | 600 | 600
ROO260202641200 | Metros Cuadrados | 448 | 448
ROO260202641201 | Metros Cuadrados | 640 | 640
ROO260202641202 | Metros Cuadrados | 607.95 | 607.95
ROO260202641203 | Metros Cuadrados | 175.42 | 175.42
ROO260102623932 | Metros lineales | 176516.63 | 176516.63
ROO260102623937 | Piezas | 1 | 1
ROO260102623934 | Metros lineales | 222.96 | 222.96
ROO260102623935 | Metros Cuadrados | 14590.86 | 14590.86
ROO260102623936 | Metros Cuadrados | 18285.07 | 18285.07
ROO260202641209 | Metros lineales | 235 | 235
ROO260202641210 | Metros Cuadrados | 8712.45 | 8712.45
ROO260202641211 | Piezas | 15 | 15
ROO260202641212 | Piezas | 99 | 99
ROO260202641213 | Piezas | 31 | 31
ROO260202641214 | Piezas | 183 | 183
ROO260202641215 | Piezas | 169 | 169
ROO260202641216 | Vehículos | 14 | 14
ROO260202641204 | Metros Cuadrados | 12114.31 | 12114.31
ROO260202641205 | Metros lineales | 3695.13 | 3695.13
ROO260202641206 | Piezas | 17 | 17
ROO260202641207 | Metros lineales | 3540.2 | 3540.2
ROO260202641208 | Metros lineales | 2277.96 | 2277.96
ROO260202648823 | Metros Cuadrados | 18858.92 | 18858.92
ROO260202648830 | Metros Cuadrados | 285 | 285
ROO260202648837 | Metros Cuadrados | 26917.4 | 26917.4
ROO260102623284 | Aula | 1 | 1
ROO260102623284 | Metros lineales | 43.5 | 43.5
ROO260102623261 | Aula | 1 | 1
ROO260102623263 | Aula | 1 | 1
ROO260102623267 | Aula | 1 | 1
ROO260102623278 | Aula | 3 | 3
ROO260102623279 | Metros lineales | 163 | 163
ROO260102623281 | Aula | 1 | 1
ROO260102623295 | Aula | 4 | 4
ROO260102623299 | Aula | 1 | 1
ROO260102623301 | Aula | 1 | 1
ROO260102623301 | Metros lineales | 43.9 | 43.9
ROO260102623302 | Aula | 1 | 1
ROO260102623303 | Aula | 1 | 1
ROO260102623304 | Aula | 1 | 1
ROO260102623305 | Sanitario(s) | 1 | 1
ROO260102623306 | Aula | 1 | 1
ROO260102623307 | Lote | 1 | 1
ROO260102623308 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102624160 | Piezas | 1 | 1
ROO260102623264 | Aula | 1 | 1
ROO260102623265 | Aula | 1 | 1
ROO260102623266 | Aula | 1 | 1
ROO260102623280 | Metros lineales | 230 | 230
ROO260102623282 | Aula | 1 | 1
ROO260102623283 | Aula | 1 | 1
ROO260102623293 | Metros lineales | 34 | 34
ROO260102623294 | Aula | 2 | 2
ROO260102623300 | Aula | 1 | 1
ROO260102623300 | Metros lineales | 12 | 12
ROO260102623309 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623310 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623311 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623312 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623313 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623314 | Metros Cuadrados | 980 | 980
ROO260102623315 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260102623319 | Metros Cuadrados | 762.52 | 762.52
ROO260102623392 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260102623274 | Lote | 1 | 1
ROO260102623276 | Metros lineales | 153 | 153
ROO260102623359 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260102623360 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260102623361 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260102623393 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260202628198 | Aula | 1 | 1
ROO260202628200 | Aula | 1 | 1
ROO260202628201 | Aula | 1 | 1
ROO260202628205 | Aula | 1 | 1
ROO260202628210 | Lote | 1 | 1
ROO260202628213 | Lote | 1 | 1
ROO260202628218 | Lote | 1 | 1
ROO260202628220 | Lote | 1 | 1
ROO260202626728 | Metros lineales | 10 | 10
ROO260202626730 | Aula | 1 | 1
ROO260202626730 | Metros lineales | 3 | 3
ROO260202626734 | Aula | 1 | 1
ROO260202626734 | Metros Cuadrados | 136.47 | 136.47
ROO260202626735 | Aula | 1 | 1
ROO260202626735 | Metros lineales | 91.46 | 91.46
ROO260202626736 | Aula | 1 | 1
ROO260202626736 | Metros Cuadrados | 30 | 30
ROO260202626739 | Aula | 2 | 2
ROO260202626740 | Aula | 1 | 1
ROO260202628223 | Lote | 1 | 1
ROO260202628230 | Aula | 1 | 1
ROO260202628230 | Metros lineales | 136.4 | 136.4
ROO260202628233 | Aula | 3 | 3
ROO260202628234 | Aula | 2 | 2
ROO260202628234 | Metros Cuadrados | 54 | 54
ROO260202628235 | Aula | 1 | 1
ROO260202628239 | Aula | 1 | 1
ROO260202628240 | Aula | 1 | 1
ROO260202628241 | Aula | 1 | 1
ROO260202628257 | Metros Cuadrados | 401.02 | 401.02
ROO260202628197 | Aula | 1 | 1
ROO260202628197 | Metros Cuadrados | 144.51 | 144.51
ROO260202628202 | Aula | 1 | 1
ROO260202628202 | Metros lineales | 121.8 | 121.8
ROO260202628203 | Aula | 1 | 1
ROO260202628207 | Lote | 1 | 1
ROO260202628208 | Lote | 1 | 1
ROO260202628211 | Lote | 1 | 1
ROO260202628215 | Lote | 1 | 1
ROO260202628217 | Lote | 1 | 1
ROO260202628221 | Lote | 1 | 1
ROO260202628224 | Lote | 1 | 1
ROO260202628231 | Aula | 1 | 1
ROO260202628246 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202628250 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260202628251 | Metros Cuadrados | 431.82 | 431.82
ROO260202628252 | Metros Cuadrados | 474.64 | 474.64
ROO260202626732 | Aula | 1 | 1
ROO260202626732 | Metros Cuadrados | 9 | 9
ROO260202626737 | Aula | 1 | 1
ROO260202626741 | Aula | 1 | 1
ROO260202626741 | Metros Cuadrados | 404 | 404
ROO260202627769 | Metros Cuadrados | 189 | 189
ROO260202627770 | Metros lineales | 4135 | 4135
ROO260202627771 | Piezas | 1 | 1
ROO260202627772 | Metros Cuadrados | 168 | 168
ROO260202627773 | Metros lineales | 390 | 390
ROO260202627774 | Metros lineales | 1210 | 1210
ROO260202627775 | Metros lineales | 973 | 973
ROO260202627776 | Metros lineales | 1036 | 1036
ROO260202627777 | Metros lineales | 5898 | 5898
ROO260202627778 | Metros lineales | 222 | 222
ROO260202627779 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627780 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627781 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627782 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627783 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627784 | Metros Cuadrados | 189 | 189
ROO260202627785 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627786 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202627787 | Metros Cuadrados | 189 | 189
ROO260202627788 | Metros Cuadrados | 189 | 189
ROO260202627789 | Metros Cuadrados | 148 | 148
ROO260202627790 | Metros lineales | 201 | 201
ROO260202627791 | Vehículos | 1 | 1
ROO260202649032 | Piezas | 300 | 300
ROO260202649036 | Piezas | 3 | 3
ROO260202649037 | Piezas | 146 | 146
ROO260202648287 | Metros Cuadrados | 570.15 | 570.15
ROO260202648288 | Metros Cuadrados | 532.02 | 532.02
ROO260202648289 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202648299 | Metros Cuadrados | 522.91 | 522.91
ROO260202648300 | Metros Cuadrados | 435.56 | 435.56
ROO260202648301 | Metros Cuadrados | 540 | 540
ROO260202648302 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000
ROO260202648303 | Metros lineales | 92.68 | 92.68
ROO260202648304 | Metros Cuadrados | 750 | 750
ROO260202648305 | Metros Cuadrados | 708 | 708
ROO260202648306 | Metros Cuadrados | 325 | 325
ROO260202648307 | Metros Cuadrados | 880 | 880
ROO260202648340 | Metros Cuadrados | 523.77 | 523.77
ROO260202648340 | Metros cuadrados de construcción | 264.03 | 264.03
ROO260202648342 | Equipamiento | 1 | 1
ROO260202646049 | Metros lineales | 4135 | 4135
ROO260202646055 | Metros lineales | 1210 | 1210
ROO260202646061 | Metros lineales | 9705 | 9705
ROO260202646122 | Cárcamo(s) | 1 | 1
ROO260202646135 | Aula | 1 | 1
ROO260202646135 | Metros Cuadrados | 116.19 | 116.19
ROO260202646139 | Aula | 2 | 2
ROO260202646139 | Metros Cuadrados | 293.93 | 293.93
ROO260202646143 | Aula | 1 | 1
ROO260202646143 | Metros Cuadrados | 32 | 32
ROO260202646148 | Aula | 1 | 1
ROO260202646148 | Metros Cuadrados | 590.4 | 590.4
ROO260202646149 | Aula | 1 | 1
ROO260202646155 | Aula | 1 | 1
ROO260202646155 | Metros Cuadrados | 932.2 | 932.2
ROO260202646158 | Aula | 1 | 1
ROO260202646158 | Metros Cuadrados | 11.02 | 11.02
ROO260202646187 | Lote | 1 | 1
ROO260202647302 | Piezas | 10 | 10
ROO260202647309 | Piezas | 20 | 20
ROO260202648166 | Equipamiento | 1 | 1
ROO260202649003 | LICENCIA(S) | 1 | 1
ROO260202649003 | Piezas | 213 | 213
ROO260202649023 | Piezas | 22 | 22
ROO260202646123 | Piezas | 3 | 3
ROO260202646141 | Aula | 1 | 1
ROO260202646159 | Metros Cuadrados | 36 | 36
ROO260202646159 | Metros cúbicos | 10 | 10
ROO260202646161 | Aula | 1 | 1
ROO260202646161 | Metros Cuadrados | 74.67 | 74.67
ROO260202646163 | Aula | 1 | 1
ROO260202646163 | Metros Cuadrados | 227.5 | 227.5
ROO260202646163 | Metros lineales | 342.83 | 342.83
ROO260202646166 | Lote | 1 | 1
ROO260202647917 | Piezas | 8 | 8
ROO260202646224 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202646227 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202646231 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202646233 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202646235 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52
ROO260202646308 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82
ROO260202649007 | Piezas | 809 | 809
ROO260202649008 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380
ROO260202649010 | LICENCIA(S) | 3 | 3
ROO260202649013 | Piezas | 66 | 66
ROO260202649015 | Piezas | 1 | 1
ROO260202647312 | Kilómetro cuadrado | 3689.13 | 3689.13
ROO260202647312 | Piezas | 25 | 25
ROO260202649019 | Piezas | 100 | 100
ROO260202649021 | Piezas | 316 | 316
ROO260202649029 | Piezas | 62 | 62
ROO260202649035 | Piezas | 155 | 155
ROO260202649164 | PROYECTO(S) | 1 | 1
ROO260202648298 | Metros Cuadrados | 627.86 | 627.86
ROO260202648308 | Metros Cuadrados | 1181 | 1181
ROO260202648309 | Metros Cuadrados | 150 | 150
ROO260202648310 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
ROO260202648311 | Metros Cuadrados | 240 | 240
ROO260202648312 | Metros Cuadrados | 600 | 600
ROO260202648313 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
ROO260202648357 | Metros cuadrados de construcción | 253.16 | 253.16
ROO260202646052 | Metros lineales | 390 | 390
ROO260202646056 | Metros lineales | 973 | 973
ROO260202646060 | Metros lineales | 12299.5 | 12299.5
ROO260202648266 | Piezas | 5 | 5
ROO260202648290 | Metros Cuadrados | 599.54 | 599.54
ROO260202648291 | Metros Cuadrados | 658.53 | 658.53
ROO260202648292 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO260202648293 | Metros Cuadrados | 558.15 | 558.15
ROO260202648294 | Metros Cuadrados | 587.81 | 587.81
ROO260202648295 | Metros Cuadrados | 663.43 | 663.43
ROO260202648296 | Metros Cuadrados | 568.06 | 568.06
ROO260202648297 | Metros Cuadrados | 775.65 | 775.65
ROO260202648314 | Metros Cuadrados | 4175.5 | 4175.5
ROO260202648325 | Metros cuadrados de construcción | 419.02 | 419.02
ROO260202648325 | Piezas | 77 | 77
ROO260202648325 | Metros Cuadrados | 1299.64 | 1299.64
ROO260202641273 | Metros lineales | 1295.76 | 1295.76
ROO260202641274 | Metros Cuadrados | 2899.67 | 2899.67
ROO260202641275 | Piezas | 22 | 22
ROO260202641276 | Piezas | 138 | 138
ROO260202649925 | Metros Cuadrados | 1661.39 | 1661.39
ROO260202649933 | Metros Cuadrados | 2626.4 | 2626.4
ROO260202649941 | Metros Cuadrados | 2869.35 | 2869.35
ROO260202649953 | Metros Cuadrados | 2300.42 | 2300.42
ROO260202641217 | Metros Cuadrados | 53.1 | 53.1
ROO260202641218 | Metros Cuadrados | 689.97 | 689.97
ROO260202641219 | Metros Cuadrados | 53.21 | 53.21
ROO260202641220 | Metros Cuadrados | 86.11 | 86.11
ROO260202641221 | Piezas | 16 | 16
ROO260202641222 | Metros Cuadrados | 113.28 | 113.28
ROO260202641223 | Metros Cuadrados | 28.32 | 28.32
ROO260202641224 | Metros Cuadrados | 113.28 | 113.28
ROO260202641225 | Metros Cuadrados | 24.78 | 24.78
ROO260202641226 | Metros Cuadrados | 282 | 282
ROO260202641227 | Metros Cuadrados | 282 | 282
ROO260202641228 | Metros Cuadrados | 3019.02 | 3019.02
ROO260202641229 | Metros Cuadrados | 218 | 218
ROO260202641230 | Metros Cuadrados | 855.68 | 855.68
ROO260202641231 | Vehículos | 3 | 3
ROO260202641232 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
ROO260202641233 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
ROO260202641234 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
ROO260202641235 | Piezas | 5 | 5
ROO260202641236 | Piezas | 7 | 7
ROO260202641237 | Piezas | 5 | 5
ROO260202641238 | Piezas | 5 | 5
ROO260202641239 | Piezas | 5 | 5
ROO260202641240 | Metros Cuadrados | 462.25 | 462.25
ROO260202648483 | Piezas | 220 | 220
ROO260202641241 | Metros Cuadrados | 12186.41 | 12186.41
ROO260202641242 | Piezas | 51 | 51
ROO260202641243 | Piezas | 49 | 49
ROO260202641244 | Piezas | 14 | 14
ROO260202641245 | Piezas | 36 | 36
ROO260202648466 | Metros Cuadrados | 3016 | 3016
ROO260202648495 | Piezas | 70 | 70
ROO260202648446 | Metros Cuadrados | 12186 | 12186
ROO260202641246 | Metros Cuadrados | 1199.88 | 1199.88
ROO260202641247 | Metros Cuadrados | 913.53 | 913.53
ROO260202641248 | Metros lineales | 540 | 540
ROO260202641249 | Metros Cuadrados | 3385.5 | 3385.5
ROO260202641250 | Piezas | 6 | 6
ROO260202641251 | Piezas | 9 | 9
ROO260202641252 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641253 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641254 | Piezas | 7 | 7
ROO260202641255 | Piezas | 6 | 6
ROO260202641256 | Piezas | 9 | 9
ROO260202641257 | Piezas | 9 | 9
ROO260202641258 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641259 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641260 | Piezas | 6 | 6
ROO260202641261 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641262 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641263 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641264 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641265 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641266 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641267 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641268 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641269 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641270 | Piezas | 8 | 8
ROO260202641271 | Piezas | 10 | 10
ROO260202641272 | SERVICIO(S) | 6 | 6
ROO220202080344 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220202080508 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 952.97
ROO220202080543 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 680.55
ROO220302108764 | SERVICIO(S) | 1 | 1
ROO220402165613 | Metros Cuadrados | 595.42 | 595.42
ROO220402153440 | Cuarto(s) | 12 | 12
ROO220402153621 | Cuarto(s) | 12 | 12
ROO220402153682 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220402153687 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220402153692 | Cuarto(s) | 25 | 25
ROO220402153710 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220402189532 | Metros Cuadrados | 3937.2 | 3937.2
ROO220402189215 | Metros Cuadrados | 1487.7 | 1487.7
ROO220402165621 | Metros Cuadrados | 2819.9 | 2819.9
ROO220402153715 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220402165618 | Metros Cuadrados | 5976.9 | 5976.9
ROO220202080532 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 959.12
ROO220402153603 | Cuarto(s) | 10 | 10
ROO220402153675 | Cuarto(s) | 8 | 8
ROO220402153689 | Cuarto(s) | 15 | 15
ROO220402165609 | Metros cuadrados de construcción | 8412.2 | 8412.2
ROO220402153459 | Cuarto(s) | 11 | 11
ROO220302137777 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
ROO220302137777 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
ROO250102521520 | Metros lineales | 155 | 155
ROO250302583515 | Metros Cuadrados | 580.33 | 580.33
ROO250302583520 | Metros Cuadrados | 1.17 | 1166.46
ROO250302583541 | Metros Cuadrados | 95.52 | 95.52
ROO250302583548 | Piezas | 9 | 9
ROO250302583554 | Piezas | 3 | 3
ROO250302583556 | Metros lineales | 56 | 56
ROO250302583558 | Metros Cuadrados | 131.95 | 131.95
ROO250302583587 | Piezas | 102 | 102
ROO250302583599 | Metros lineales | 750 | 750
ROO250402611956 | Metros lineales | 336 | 336
ROO250302583553 | Metros Cuadrados | 3254.2 | 3254.2
ROO250302583575 | Metros Cuadrados | 1678.5 | 1678.5
ROO250302583598 | Metros lineales | 68.5 | 68.5
ROO250302583516 | Metros lineales | 317.65 | 317.65
ROO250302583555 | Metros Cuadrados | 510.39 | 510.39
ROO250302596786 | Lote | 1 | 1
ROO250402615349 | SERVICIO(S) | 7 | 3.5
ROO250402615351 | SERVICIO(S) | 5 | 2.5
ROO250402615350 | SERVICIO(S) | 5 | 2.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av Pavo Real 17, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1165 | 20.6708
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.065 | 20.6828
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | 115 Avenida Pte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0903 | 20.6429
ROO250302583517 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Ernesto Villanueva Madrid Colonia Pacto Obrero 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Circuito 2 sur Y Calle Circuito 3 sur Calle Circuito 2 sur A Cerca del parque público, iglesia católica, carniceria paco | -88.2721 | 18.5481
ROO250302583523 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Peten Colonia Centenario 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Catorce sur Y Calle Quince sur Calle Belmopan Cerca de Tienda de Abarotes 4 hermanas surc. 2, Brusma Barber Centenario, Parque Público | -88.279 | 18.5488
ROO250302583532 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Benito Juarez Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Avenida SANH SALVADOR Avenida HEROES Pasando por Covadonga Medios, Tienda de celosías, tejas y azulejos, Tienda | -88.297 | 18.5086
ROO250302583550 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Granada Colonia Caribe 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle Dominica Calle Aruba Entre el parque público Caribe, Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México, Escuela Primaria Centenar | -88.3004 | 18.5438
ROO250302583592 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida CALZADA VERACRUZ Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle LUIS CABRERA Y Avenida ISLA CANCUN Avenida Héroes Pasando por la Escuela Primaria Benito Juárez, Tienda Carni Caribe, Hotel México; T | -88.2895 | 18.5133
ROO250202533000 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Retorno HA Colonia TIERRA MAYA 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Retorno CALLE CHA Y Retorno BUTS Retorno KEKEN SUPERMANZANA 105 ENTRE RETORNO CALLE HA, RETORNO CHA, RETORNO BUTS, RETORNO KEKEN, RETORNO AK, CALZADA CHIKIN, RETORN | -86.9087 | 21.1407
ROO250302596780 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV. 20 DE NOVIEMBRE, SUPERMANZANA 203, MANZANA 01, LOTE 190, C.P.77539, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, Q.ROO | -86.9021 | 21.1618
ROO250402616478 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel | -86.9315 | 20.4943
ROO250402616476 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Ciudad Chemuyil | -87.3543 | 20.3487
ROO250402616477 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Kantunilkin | -87.4887 | 21.1032
ROO250402616479 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Tulum | -87.47 | 20.2097
ROO250402615980 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO | -86.8641 | 21.1621
ROO250402616188 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA UNIVERSIDAD, EN ESQUINA CON AVENIDA PASEOS DEL MAYAB, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77720 | -87.0653 | 20.6856
ROO250402616481 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Ciudad Chemuyil | -87.3545 | 20.3486
ROO250402615981 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO | -86.8641 | 21.1621
ROO250402615982 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 107 NORTE, SMZA 94, CANCUN Q.ROO | -86.8641 | 21.1621
ROO250402616475 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Colonia Jardines | -88.3295 | 18.5131
ROO250302596778 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV. 20 DE NOVIEMBRE, SUPERMANZANA 203, MANZANA 01, LOTE 190, C.P.77539, CANCÚN, BENITO JUÁREZ, Q.ROO | -86.9021 | 21.1618
ROO260202641161 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Avenida 50 SUR BIS Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 3 SUR Avenida 50 FRNTE A LA ESCUELA CAM 28 | -86.9443 | 20.5013
ROO260202641162 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Avenida 50 AVENIDA BIS Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 1 SUR Y Calle 5 SUR Avenida 55 LAS OTRAS CALLES SON: 50 AV ENTRE 1 SUR Y JUAREZ, 90 AVENIDA ENTRE ADOLFO ROSADO SALAS Y 1 SUR, CALLE 1 SUR ENTRE | -86.9441 | 20.5013
ROO260202641163 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle GARDENIA Colonia MIRAFLORES 77645 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle TULIPAN Y Calle FLORES Calle JACARANDA VINIENDO DE LA CALLE MORELOS DOBLAR A LA IZQUIERDA | -86.9282 | 20.49
ROO260202641164 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 37 Colonia CTM 77670 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 85 Y Avenida LEONDES GARCIA Calle 35 A UN LADO DE LA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ | -86.9528 | 20.4815
ROO260202641165 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 27 Colonia SAN MIGUEL II 77665 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 50 Y Avenida 40 Calle 29 A UN LADO DEL JARDIN DE NINÑOS GOLONDRINAS | -86.955 | 20.4914
ROO260202641166 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 12 norte Colonia EMILIANO ZAPATA 77620 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 8 DE 0CTUBRE Y Avenida 65 BIS Calle 14 NORTE FRENTE A UNA PALETERIA | -86.935 | 20.5077
ROO260202641167 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | La Noria | Calle S/N Pueblo LA NORIA 77117 LA NORIA, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, YA QUE SOLO EXISTE EL CAMINO DE ENTRADA PERO LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD. | -88.1568 | 20.2109
ROO260202641168 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Primero | Calle S/N Pueblo X-HAZIL PRIMERO 77116 X-HAZIL PRIMERO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PRESCOLAR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE X-HAZIL PRIMERO. ASIMISMO, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, | -87.9925 | 20.171
ROO260202641169 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Uh May | Calle SIN NOMBRE Pueblo UH-MAY 77180 UH MAY, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle CARRETERA CHETUMAL-CANCUN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -88.0488 | 19.4162
ROO260202641170 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Luis | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUIS 77160 SAN LUIS, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle CARRETERA POLYUC-FPE CARRILLO PTO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD, ASIMISMO EXI | -88.4484 | 19.6461
ROO260202641171 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Hobompich | Calle SIN NOMBRE Pueblo HOBOMPICH 77140 HOBOMPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD QUE ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -88.3517 | 19.8082
ROO260202641172 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 93 Colonia EMILIANO ZAPATA 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 91 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | -88.0367 | 19.5878
ROO260202641173 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Avenida LAZARO CARDENAS Colonia LEONA VICARIO 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 56 Y Calle 58 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, SIN EMBARGO UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA | -88.0504 | 19.5824
ROO260202641174 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle s/n Colonia LEONA VICARIO 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 81 Y Calle 54 Calle 79 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL DOMO DEPORTIVO DE LA COLONIA DE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARR | -88.0497 | 19.5865
ROO260202641175 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | Calle S/N Pueblo LAGUNA KANA 77100 LAGUNA KANÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PR | -88.396 | 19.5049
ROO260202641176 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Calle S/N Pueblo X-YATIL 77160 X-YATIL, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCA | -88.4418 | 19.6606
ROO260202641177 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Konha | Calle S/N Pueblo X-KONHA 77106 X-KONHA, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL AREA VERDE, ES DECIR UN AR | -88.1029 | 19.4307
ROO260202641178 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Isabel | Calle S/N Pueblo SANTA ISABEL 77106 SANTA ISABEL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD NO CUENTA CON CALLES MAS QUE LA DE INGRESO. SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD COMO A 2 | -88.0992 | 19.4686
ROO260202641179 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nohkancab | Ranchería NOHKANCAB 77133 NOHKANCAB, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DE LA RANCHERIA EN LA CUAL EXISTEN 5 FAMILIAS. ASIMISMO, AL SER UNA PEQUEÑA RAN | -87.9928 | 19.8139
ROO260202641180 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Segundo | Pueblo SAN ANTONIO SEGUNDO 77150 SAN ANTONIO SEGUNDO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES Y SON LOCALIDADES MUY PEQUEÑAS ASI QUE LA CALLES CON LA C | -88.0019 | 19.8927
ROO260202641181 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tzukum | Ranchería TZUCUM 77150 TZUKUM, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y NO CUENTA CON DEMASIADAS CALLES, MAS QUE LA DE ENTRADA A LA LOCALIDAD, POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CAN | -88.1595 | 19.7275
ROO260202641182 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Nuevo | Calle SIN NOMBRE Pueblo YODZONOT NUEVO 77148 YODZONOT NUEVO, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES Y LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON | -88.2886 | 19.7849
ROO260202641183 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Francisco May | Calle S/N Pueblo FRANCISCO MAY 77117 FRANCISCO MAY, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -88.1577 | 20.1559
ROO260202641184 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | Calle 9 Pueblo FILOMENO MATA 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA WENCESLAO YEH MARTIN | -88.3932 | 19.8602
ROO260202641185 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 50A Colonia JAVIER ROJO GOMEZ 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TUUMBEN KUXTAL | -88.0566 | 19.5741
ROO260202641186 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Norte | Calle S/N Pueblo X-HAZIL NORTE 77116 X-HAZIL NORTE, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE X-HAZIL NORTE A AUN COSTADO DEL DOMO DEPORTIVO. CABE MENCIONAR QUE LAS CALLES NO CUENTA CON NOMBRES, Y LAS | -87.9829 | 20.2147
ROO260202641187 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Sahcabchén | Calle S/N Pueblo SAHCABCHEN 77116 SAHCABCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD NO CUENTA CON CALLES, MAS QUE EL CAMINO QUE TIENE DE ENTRADA, POR LO TANTO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN. | -87.9258 | 20.173
ROO260202641188 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO260202647421 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | AV. MATAMOROS CON AV. JUAREZ | -86.7487 | 21.2574
ROO260202647440 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | AV. GASTON ALEGRE | -86.8516 | 21.2268
ROO260202647924 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | ZONA URBANA | -86.8722 | 21.2144
ROO260202641189 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Calle 38 NORTE Colonia ZONA URBANA 77400 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Calle NO. 7 Y Calle NO. 3 Avenida GASTON ALEGRE FRENTE A LA PRIMARIA ENRIQUE E. OXTE Y EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | -86.8532 | 21.2245
ROO260202641190 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Avenida perimetral poniente Fraccionamiento MAR TURQUESA 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida PERIMETRAL PONIENTE Y Avenida PERIMETRAL ORIENTE Andador PUNTA SUR COLINDANTE AL MIRADOR DE PUNTA SUR Y PARQUE GARRAFON | -86.7138 | 21.2041
ROO260202641191 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Avenida GASTON ALEGRE Colonia ZONA URBANA 77400 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida GASTON ALEGRE Y Calle NO. 30 SUR Avenida QUIMICO PASTRANA SOBRE LA AVENIDA QUIMICO PASTRANA A LA ALTURA DEL CENTRO COMUNITA | -86.8506 | 21.2226
ROO260202641192 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Calle RUEDA MEDINA Colonia CENTRO 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida RUEDA MEDINA Y Avenida NICOLAS BRAVO Avenida MORELOS FRENTE AL SITIO DE TAXIS Y MUELLE FISCAL, ASI COMO EN OTROS PUNTOS DE LA ZONA INSULAR | -86.7468 | 21.2555
ROO260202641193 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Calle 4 DE MARZO Pueblo DOS AGUADAS 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ARISAI DE LOS SANTOS Y Avenida DEL DEPORTE Calle 16 DE SEPTIEMBRE ENFRENTE DEL DOMO, PARQUE Y CLINICA DENTAL | -89.1457 | 18.1278
ROO260202641194 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Calle BENITO JUAREZ Pueblo NICOLAS BRAVO 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUSTO SIERRA Calle IGNACIO ZARAGOZA cerca del domo, mercado y escuela primaria | -88.9318 | 18.4569
ROO260202641195 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle SERGIO BUTRON CASAS Colonia ANDRES QUINTANA ROO 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ALFREDO V. BONFIL Y Calle EL NARANJAL Calle VALLEHERMOSO Se encuentra cerca de la tienda de abarrotes Deysi y de la clínica dental V | -88.2996 | 18.5245
ROO260202641196 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo XCALAK 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle CONSTITUYENTES A un costado de las canchas y del campo deportivo | -87.8362 | 18.2679
ROO260202641197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Calle 6 Pueblo NACHICOCOM 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida CARRETERA UCUM- ESCARCEGA Y Calle 7 Calle 4 A un costado de la Telesecundaria Carlos Hoy | -88.7543 | 18.4841
ROO260202641198 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Calle INDEPENDENCIA Pueblo PEDRO JOAQUIN COLDWELL 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle REVOLUCION A un costado del parque y tienda de abarrotes FRELUP 2 | -88.6635 | 18.2515
ROO260202641199 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo SABIDOS 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA A un costado del parque y domo, enfrente de la escuela primaria | -88.5895 | 18.3564
ROO260202641200 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Alfredo V. Bonfil Colonia ANDRES QUINTANA ROO 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Sergio Butron Casas Y Calle Vallehermoso Calle El Naranjal Se encuentra cerca de la tienda de abarrotes Deysi y de la clínica dental V | -88.2996 | 18.5243
ROO260202641201 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | California | Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo CALIFORNIA 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle REVOLUCION Calle NINGUNO Entre el centro integrador para el desarrollo y parque público, enfrente del jardín de niños | -89.0622 | 18.7694
ROO260202641202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo XCALAK 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle CONSTITUYENTES A un costado del parque y del campo deportivo | -87.8363 | 18.2673
ROO260202641203 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida CALZADA VERACRUZ - LAZARO CARDENAS Colonia BARRIO BRAVO 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES Y Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC Avenida REFORMA Cerca OXXO marquez, asadero KALIMAN, gasolinera, o | -88.2905 | 18.4996
ROO260102623932 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | avenida chichen itza | -86.8602 | 21.1545
ROO260102623937 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | distribuidor vial blvd colosio con av kabah y bonampak | -86.8296 | 21.1303
ROO260102623934 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | Av. Arco Bincentenario, Mza. 11, Lote 1119-33, Supermanzana 255, 77500 Cancún, Q.R. | -86.9066 | 21.1809
ROO260102623935 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | AVENIDA NAZARETH ENTRE BLVD COLOSIO Y AVENIDA HUAYACAN | -86.8489 | 21.105
ROO260102623936 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | distribuidor vial blvd colosio con av kabah y bonampak | -86.8301 | 21.1303
ROO260202641209 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Avenida NIÑOS HEORES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76, 74, 72, 70 Y AVENIDA LEONA VICARIO | -86.8879 | 21.1606
ROO260202641210 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 82 Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 80 Y Calle 78 Calle 76 CALLES 74,72 Y 70 | -86.8879 | 21.1607
ROO260202641211 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Avenida NIÑOS HEROES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76,74,72.70 Y AV LEONA VICARIO | -86.888 | 21.1605
ROO260202641212 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Avenida NIÑOS HEROES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLE 76, 74, 72, 70 ENTRE AVENIA LEONA VICARIO | -86.8882 | 21.1605
ROO260202641213 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Avenida CALTZ KIN-HUIC SUPERMANZANA 105 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PEPEM Y Avenida LOPEZ PORTILLA Calle 155 DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN LAS SMZA 105, 99, 517, 96, 95, 93, 94, 101, 100, 74, 200, 201, 251, 255, 102 | -86.9053 | 21.1402
ROO260202641214 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 14 Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 Y Calle 124 Calle 122 CON CALLES 120, 118, 116, 114, 112 Y 110 | -86.8589 | 21.1923
ROO260202641215 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 14 Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 Y Calle 124 Calle 122 CON CALLES 120, 118, 116, 114, 112, 110 | -86.859 | 21.1922
ROO260202641216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -86.8248 | 21.1614
ROO260202641204 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle KIWI CALLES ENTRE NANCE, ALMENDRA, KIWI Y ZAPOTE PARALELAS A LAS CALLES GRANADA, GUAYABA, GUANABANA, LIMON, Y GUAYITA EN LA SMZA | -86.8356 | 21.2049
ROO260202641205 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle KIWI CALLES NANCE, ALMENDRA, KIWI Y ZAPOTE ENTRE CALLES GRANADA, GUANABANA, GUAYABA, LIMON, GUAYITA Y MELON | -86.8357 | 21.205
ROO260202641206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ZAPOTE Calle KIWI CALLES GUAYITA, MELON, ALMEDRA, GUAYABA, LIMON | -86.8357 | 21.2049
ROO260202641207 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle MELON Colonia SAN ALFREDO 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle NANCE Y Calle ALMENDRA Calle ZAPOTE CALLES KIWI, GRANADA, GUANABANA, GUAYABA, LIMON Y GUAYIYA | -86.8357 | 21.2049
ROO260202641208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 82 Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 80 Y Calle 78 Calle 76 CALLES 74, 72, 70 | -86.888 | 21.1606
ROO260202648823 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV MADERO Y AV LAKIN | -86.8973 | 21.1748
ROO260202648830 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CAM DE LA SM 92 | -86.8555 | 21.1694
ROO260202648837 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV CHICHEN ITZA ENTRE OTRAS | -86.8557 | 21.1567
ROO260102623284 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE JUSTO SIERRA CON HEROES Y BELICE, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.2949 | 18.5098
ROO260102623261 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | PROLONGACION TULUM ENTRE DIAGONAL TULUM Y FRANCISCO I. MADERO, CANCUN, Q.ROO | -86.8281 | 21.1775
ROO260102623263 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, Q.ROO | -88.4201 | 19.0423
ROO260102623267 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE SURINAM, CHETUMAL, Q.ROO. | -88.2848 | 18.5474
ROO260102623278 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE PIRANGA ENTRE CALLE PIRANGA 2, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77723 | -87.1281 | 20.6816
ROO260102623279 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | ALLE PIRANGA ENTRE CALLE PIRANGA 2, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77723 | -87.1281 | 20.6816
ROO260102623281 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 2 NORTE, ENTRE 40 AVENIDA NORTE Y 45 AVENIDA SUR, COL. 10 DE ABRIL, COZUMEL, Q.ROO | -86.9422 | 20.5063
ROO260102623295 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV. EL CEDRAL PRIVADA SAC BE, CANCUN, Q.ROO, CP. 77518 | -86.8879 | 21.1949
ROO260102623299 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE 9 NORTE, ENTRE USHUAIA Y PUERTO PRINCIPE, FRACC. FLAMINGOS, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77014 | -88.2698 | 18.5573
ROO260102623301 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. RAFAEL E. MELGAR Y AV. EMILIANO ZAPATA | -88.3046 | 18.4984
ROO260102623302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO | -88.2944 | 18.5144
ROO260102623303 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO | -88.2944 | 18.5144
ROO260102623304 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA BELICE ESQUINA AV. ISLA CANCUN, CHETUMAL, .Q.ROO | -88.2944 | 18.5144
ROO260102623305 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. TECNOLÓGICO LT2 MZA 1 SM 79, COL GUADALUPANA, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77724 | -87.0581 | 20.6855
ROO260102623306 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE CORNELIO LIZARRAGA CON AVENIDA INSURGENTES, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77025 | -88.3318 | 18.5177
ROO260102623307 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RODRIGO GOMEZ (KABAH) Y AVENIDA NICHUPTE, CANCÚN, Q.ROO. | -86.8339 | 21.1394
ROO260102623308 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE ARUBA S/N, ESQUINA AV. CHETUMAL, CHETUMAL Q.ROO, CP. 77086 | -88.3016 | 18.5435
ROO260102624160 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Felipe Angeles | -89.1475 | 18.1287
ROO260102623264 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CANCUN, Q,ROO | -86.8555 | 21.1653
ROO260102623265 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CTM, EN ESQUINA CON AVENIDA FLOR DE NOCHE BUENA, COLONIA REAL IBIZA, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO | -87.0969 | 20.6606
ROO260102623266 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE FELIPE CALZADA MARRUFO, EN ESQUINA CON CALLE FEDERICO ALCERRECA, FRACC. FELIX GONZALEZ CANTO, COZUMEL, .QROO | -86.924 | 20.4995
ROO260102623280 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. CTM SIN NÚMERO, FRACC. EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77723 | -87.1277 | 20.6807
ROO260102623282 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CHETUMAL, Q.ROO. CP. 77030 | -88.3159 | 18.5064
ROO260102623283 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | CALLE 5 , CEDRALITO , Q.ROO, CP. 77910 | -88.7374 | 18.9335
ROO260102623293 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE LUIS CABRERA CON CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77010 | -88.2898 | 18.5139
ROO260102623294 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. CTM SIN NÚMERO, FRACC. EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77723 | -87.1277 | 20.6807
ROO260102623300 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALZADA VERACRUZ Y CALZADA CENTENARIO COL. BOSQUE, CHETUMAL, Q.ROO | -88.2821 | 18.5266
ROO260102623309 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | DOMICILIO CONOCIDO, CACAO, Q.ROO, CP. 77984 | -88.6928 | 18.1931
ROO260102623310 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE SABIDOS, Q.ROO, CP. 77983 | -88.5924 | 18.3563
ROO260102623311 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | DOMICILIO CONOCIDO S/N, CHUN-YAH. Q,R.OO, CP. 77135 | -87.928 | 20.1045
ROO260102623312 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | CALLE RIO HONDO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UNION, Q.ROO, CP. 77992 | -88.879 | 17.8973
ROO260102623313 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | DOMICILIO CONOCIDO, REFORMA, Q.ROO, CP. 77900 | -88.5723 | 18.8127
ROO260102623314 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | DOMICILIO CONOCIDO, ALVARO OBREGON, Q.ROO, CP. 77980 | -88.6517 | 18.2968
ROO260102623315 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tac-Chivo | DOMICILIO CONOCIDO S/N, TAC-CHIVO, Q.ROO, CP. 77118 | -88.0408 | 20.2217
ROO260102623319 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | CALLE 48 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, TUZIK, Q.ROO, CP. 77110 | -88.1595 | 19.9146
ROO260102623392 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DOMICILIO CONOCIDO ARROYO NEGRO, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, Q.ROO | -88.2979 | 18.4939
ROO260102623274 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE KIK 08, EN ESQUINA CON AVENIDA KANAB, CANCUN, Q.ROO, CP. 775339 | -86.9256 | 21.1694
ROO260102623276 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. CTM, PLAYA DEL CARMEN, .Q.ROO, CP. 77710 | -87.1274 | 20.6811
ROO260102623359 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE ANDRES Q.ROO. SAN RAMON, .QROO, CP. 77118 | -88.1068 | 20.1447
ROO260102623360 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Canzepchén | DOMICILIO CONOCIDO, CANZEPCHEN, Q.ROO, CP. 77115 | -88.1576 | 20.0118
ROO260102623361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | CALLE HUAYAS ENTRE CALLE CIRICOTE Y CALLE CAOBAS, LAGUNA GUERRERO, Q.ROO, CP. 77966 | -88.2662 | 18.6894
ROO260102623393 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | DOMICILIO CONOCIDO, RAUDALES, Q.ROO, CP. 77001 | -88.2545 | 18.7099
ROO260202628198 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV. JOSÉ MA. MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y PRIMO DE VERDAD, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77013 | -88.3004 | 18.507
ROO260202628200 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PARAMARIBO, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.283 | 18.5582
ROO260202628201 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AV. ÁGATA, ENTRE AV. CUARZO Y AV. TURQUESA, TULUM, Q.ROO, CP. 77763 | -87.5317 | 20.1959
ROO260202628205 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE LAGUNA DE BACALAR ESQUINA NAPOLES, CHETUMAL,Q.ROO, CP. 77086 | -88.3094 | 18.5142
ROO260202628210 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE SURINAM, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.2848 | 18.5474
ROO260202628213 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV. EL CEDRAL,PRIVADA SAC BE, CANCUN, Q.ROO, CP. 77518 | -86.8879 | 21.1949
ROO260202628218 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. CTM SIN NÚMERO FRACC, EL EDEN, PLAYA DEL CARMEN,Q .ROO, CP. 77723 | -87.1277 | 20.6807
ROO260202628220 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AVENIDA AGATA, ENTRE AVENIDA CUARZO Y AVENIDA TURQUESA, FRACC. ALDEA TULUM, TULUM, Q.ROO, CP. 77763 | -87.5317 | 20.1959
ROO260202626728 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AV. MARGARITAS ENTRE AV. ARCO NORTE Y AV. BUGAMBILIAS, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539 | -86.9146 | 21.1487
ROO260202626730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE JESÚS URUETA, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77984 | -88.2759 | 18.5207
ROO260202626734 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE BERMUDAS ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.3042 | 18.545
ROO260202626735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA ANDRES Q.ROO, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77000 | -88.3069 | 18.501
ROO260202626736 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, CHETUMAL, QROO, CP. 77086 | -88.2874 | 18.5105
ROO260202626739 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE PRIMERA PRIVADA ISLA MALTA, ESQ. PASEO TRÉBOLES, FRACC. CIELO NUEVO 4 ETAPA, CANCUN, Q.ROO, CP. 77500 | -86.914 | 21.1904
ROO260202626740 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | CALLE CARLOS LAZO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ISLA MUJERES, Q.ROO. CP. 77400 | -86.7485 | 21.2587
ROO260202628223 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | CALLE CARLOS LAZO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ISLA MUJERES, Q.ROO. CP. 77400 | -86.7485 | 21.2587
ROO260202628230 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AVENIDA 20 SUR ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 23 SUR, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77666 | -86.9597 | 20.4899
ROO260202628233 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE ISLA TANERA, ENTRE AVENIDA ARCO NORTE Y CALLE ISLA HOLBOX, CANCUN, .Q.,ROO, CP. 77517 | -86.9124 | 21.1794
ROO260202628234 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. C.T.M. FRACCIONAMIENTO EL EDEN PLAYA, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, CP. 77710 | -87.1274 | 20.6811
ROO260202628235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE LAGO LACAR, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y BOULEVAR LAGO VICTORIA, FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539 | -86.9241 | 21.1453
ROO260202628239 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | CALLE 24 DE FEBRERO, ENTRE COAHUILA NORTE Y GUERRERO NORTE, CALDERITAS Q.ROO, CP. 77960 | -88.2567 | 18.5562
ROO260202628240 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE, CANCUN Q.ROO, CP. 77524 | -86.8221 | 21.1782
ROO260202628241 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PARAGUAY ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.285 | 18.5469
ROO260202628257 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Icaiché | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHÉ), Q.ROO, CP. 77001 | -89.157 | 18.044
ROO260202628197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV. NAPOLES ENTRE AV. FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE LAGUNA DE BACALAR, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77037 | -88.3097 | 18.5135
ROO260202628202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77028 | -88.3181 | 18.5137
ROO260202628203 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AV. LIBRA SUR ENTRE CALLE SOL ORIENTE Y CALLE ANDROMEDA ORIENTE, TULUM, Q.ROO, CP. 77780 | -87.4554 | 20.2123
ROO260202628207 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE BERMUDAS ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.3042 | 18.545
ROO260202628208 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE 9 NORTE, ENTRE USHUAIA Y PUERTO PRINCIPE, FRACC. FLAMINGOS IV, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77014 | -88.2698 | 18.5573
ROO260202628211 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE FELIPE CALZADA MARRUFO, EN ESQUINA CON CALLE FEDERICO ALCERRECA, FRACC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77620 | -86.924 | 20.4995
ROO260202628215 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. ALONDRA ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AV. CTM FRACC. EL EDEN PLAYA | -87.1274 | 20.6811
ROO260202628217 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE PIRANGA 5, ENTRE CALLE PIRANGA 2 Y AVENIDA CTM, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO, CP. 77723 | -87.1281 | 20.6816
ROO260202628221 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE HIDALGO ENTRE AV. 65 SUR Y AV. 75 SUR, COLONIA COLONOS CUZAMIL, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77664 | -86.9431 | 20.497
ROO260202628224 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA ENTRE AV. RUEDA MEDINA Y CALLE CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA, ISLA MUJERES, Q.ROO, CP. 77407 | -86.7386 | 21.24
ROO260202628231 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 13 SUR, ENTRE 50 AVENIDA SUR Y 55 AVENIDA SUR, COZUMEL, Q.ROO. CP. 77664 | -86.9486 | 20.4966
ROO260202628246 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA LAS GARZAS Y AVENIDA CONSTITUYENTES S/N, CP. 77723 | -87.1324 | 20.6703
ROO260202628250 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, BACALAR, Q.ROO, CP. 77930 | -88.6127 | 18.9895
ROO260202628251 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | CALLE LOS ESTUDIANTES ENTRE CALLELOS MARINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COCOYOL, Q.ROO, CP. 77990 | -88.6885 | 18.1665
ROO260202628252 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL CEDRALITO, BACALAR, Q.ROO, CP. 77913 | -88.7372 | 18.9334
ROO260202626732 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE HIDALGO ENTRE AV. 65 SUR Y AV. 75 SUR, COLONIA COLONOS CUZAMIL, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77664 | -86.9431 | 20.497
ROO260202626737 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AV. AGATA ENTRE AV. CUARZO Y AV. TURQUESA, TULUM, Q.ROO, CP. 77763 | -87.5315 | 20.1963
ROO260202626741 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA ENTRE AV. RUEDA MEDINA Y CALLE CIRCUITO EDUCACIÓN TÉCNICA, ISLA MUJERES, Q.ROO, CP. 77407 | -86.7386 | 21.24
ROO260202627769 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 99 Colonia EMILIANO ZAPATA DOS 77249 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 80 Y Calle 72 Calle 80 Al Este de Radio Chan Santa Cruz | -88.036 | 19.5914
ROO260202627770 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Y Avenida Cedros Uno de los tramos a rehabilitar es cerca del jardín de niños Francisco Montes de Oca | -88.6979 | 18.1953
ROO260202627771 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Panamá Fraccionamiento Las Américas II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Groenlandia Y Calle Ottawa Avenida Luis Manuel Sevilla Sánchez Se encuentra a un costado del domo deportivo y parque del fraccionamiento de l | -88.2821 | 18.5503
ROO260202627772 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Calle C.7 Pueblo Maya Balam 77940 MAYA BALAM, BACALAR ENTRE Calle C. V2 Y Calle Sin nombre Calle C. 9 La localidad de Maya Balam, municipio de Bacalar, se encuentra a 75.2km de la ciudad de Chetumal. Para llegar a la localidad se | -88.4008 | 18.9358
ROO260202627773 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Jazmines Fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Aarón Merino Fernández Y Calle Magnolias Calle Flor de mayo Cerca del cárcamo de aguas residuales FOVISSSTE IV etapa | -88.3289 | 18.5123
ROO260202627774 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle Faisán Colonia Tumben Kaa 77760 TULUM, TULUM ENTRE Avenida La Selva Y Avenida Kukulkan Calle Quetzal El punto de inicio es en el fraccionamiento Villas Tulum, abarcando la colonia Tulum Centro, Mayapax terminando sobre la ca | -87.4706 | 20.2165
ROO260202627775 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Efraín Aguilar Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Andrés Quintana Roo Y Avenida Emiliano Zapata Avenida Primo de Verdad La obra beneficia a las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Ce | -88.3062 | 18.5034
ROO260202627776 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Carmen Ochoa de Merino Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Independencia Y Avenida Héroes Avenida Othón P. Blanco Cerca de Palacio de Gobierno. | -88.2995 | 18.4949
ROO260202627777 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Avenida Lázaro Cárdenas Colonia Leona Vicario 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 48 Y Avenida Constituyentes Calle 73 El tramo principal del proyecto tiene como referencia la intersección de dos aveni | -88.055 | 19.5837
ROO260202627778 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Andador Bronce Fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Andador Oro Y Andador Hierro Andador Aluminio Cerca de la cancha central entre andadores del fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa | -88.3281 | 18.5122
ROO260202627779 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Circuito Coral Colonia 27 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle Langosta Y Calle Erizo Calle Caracol Al este de la alberca olímpica de la colonia 32 | -86.8373 | 21.1629
ROO260202627780 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Paramaribo Fraccionamiento Las Américas 3 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Canadá Y Calle Primitivo Alonzo Calle Quito Al Noreste Parque Público Prof. Juan Carlos Lugo Maldonado | -88.2832 | 18.5583
ROO260202627781 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 60 oriente Colonia 76 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 51 norte Y Calle 47 norte Calle 62 Al sureste del Bodega Aurrera Corales | -86.8217 | 21.1891
ROO260202627782 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Calle Javier Rojo Gómez Colonia Alfredo V. Bonfil 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle Lázaro Urbina Maldonado Y Calle Vicente Guerrero Al Sur del campo La parcela Bonfil | -86.8532 | 21.0878
ROO260202627783 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Efraín pineda Colonia Tres Reyes 77536 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida Tres Reyes Y Calle Lauro Aguirre Al oeste del centro de salud de tres reyes | -86.946 | 21.1107
ROO260202627784 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle José María Morelos Colonia SAN GERVASIO 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 100 SUR Y Avenida 115 SUR Calle 5 SUR A un costado del Parque San Gervasio | -86.9356 | 20.4931
ROO260202627785 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle Dr. Adolfo Rosado Salas Colonia Repobladores de 1948 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 90 sur Y Avenida 95 sur Calle Dr. Adolfo Rosado Salas Bis Al sureste de Amerimed Hospital en Cozumel | -86.9368 | 20.4975
ROO260202627786 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 27 Colonia 72 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 36 Poniente Y Calle 30 Poniente Calle 23 Norte Al Noreste de la pista de atletismo Toro Valenzuela | -86.836 | 21.1756
ROO260202627787 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Bosques de la abundancia Colonia Cristo Rey 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD A un costado de la Esc. Prim. Constituyentes de 1974 | -87.0768 | 20.7078
ROO260202627788 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Calle Sin nombre Pueblo Chunhuhub 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO Al noroeste del Albergue Chunhuhub, Quintana Roo | -88.5938 | 19.5795
ROO260202627789 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Calle C.24-B Pueblo Dziuche 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE Calle C.26-B Y Calle Sin nombre Calle C.22 La localidad de Dziuche se encuentra a 21 min de la localidad de José María Morelos a 20,3 km aproximadamente, por la c | -88.8036 | 19.8927
ROO260202627790 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Chable Colonia Solidaridad 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle El Naranjal Calle Reforma Calle paralela Dos Aguadas | -88.3012 | 18.528
ROO260202627791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -88.2979 | 18.4939
ROO260202649032 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R. | -88.2916 | 18.5366
ROO260202649036 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4079 | 18.5208
ROO260202649037 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4079 | 18.5208
ROO260202648287 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Av. Constituyentes entre calle 87 y calle 91, col. s/n, C.P. 77229 | -88.038 | 19.5872
ROO260202648288 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 15 Sur entre privada 1 Sur y calle Benito Juárez, Col. Centro, C.P. 77713 | -87.0769 | 20.6234
ROO260202648289 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Calle s/n, col. c/n, C.P. 77385 | -87.5041 | 20.8217
ROO260202648299 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Av. 15 entre calle 12 y calle 20, col. s/n, C.P. 77934 | -88.3968 | 18.6788
ROO260202648300 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Calle s/n, C.P. 77940 | -88.4037 | 18.9382
ROO260202648301 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Lak´in entre calle Leona Vicario y P. San Andrés, col. Haciendas del Caribe, C.P. 77539 | -86.9063 | 21.1488
ROO260202648302 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | Camino costero tramo de Tulum-Punta Allen | -87.4644 | 19.9916
ROO260202648303 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Calle 14 entre calle 48 Sur, col. Guadalupana, C.P. 77410 | -86.8522 | 21.2318
ROO260202648304 | Quintana Roo | Bacalar | Huatusco | Carretera ramal a Isidro Fabela | -88.8476 | 18.8801
ROO260202648305 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Camino de acceso a San Román | -88.7271 | 18.7972
ROO260202648306 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Carretera Estatal tramo San Román - San Pedro Peralta | -88.7925 | 18.7594
ROO260202648307 | Quintana Roo | Bacalar | Río Escondido | Tramo carretero Río Escondido - Huatusco | -88.8025 | 18.878
ROO260202648340 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | Calle 2 S/N, Ejido Isla Mujeres, C.P. 77410 | -86.8518 | 21.2262
ROO260202648342 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | calle 76 entre calle75 y 79 | -88.0462 | 19.5772
ROO260202646049 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Cacao | -88.6979 | 18.1953
ROO260202646055 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Tulum | -87.4706 | 20.2165
ROO260202646061 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Dos Aguadas | -89.1488 | 18.1272
ROO260202646122 | Quintana Roo | Tulum | VILLAS TULUM | Villas Tulum | -87.4706 | 20.2165
ROO260202646135 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE 55, ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ, FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO, CP. 77259 | -88.0554 | 19.5741
ROO260202646139 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KANAB, EN ESQUINA CON CALLE TULIPAN, FRACCIONAMIENTO VILLAS LAKIN, CANCUN, Q.ROO, CP. 77539 | -86.9256 | 21.1694
ROO260202646143 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PARAGUAY ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CHETUMAL, Q.ROO, CP. 77086 | -88.2855 | 18.547
ROO260202646148 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 71 Y CALLE 79, SMZA. 92, CANCUN, Q.ROO, CP. 77516 | -86.8496 | 21.1695
ROO260202646149 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 5, SMZA. 1, CANCUN, .Q.ROO, CP. 77500 | -86.8233 | 21.1719
ROO260202646155 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE MARLIN ENTRE CALLE CORAL Y CALLE DELFIN, FRACC. ALTAMAR, COZUMEL, Q.ROO, CP. 77645 | -86.9258 | 20.4869
ROO260202646158 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 36 JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE GONZALO GUERRERO, COLONIA MIRAFLORES, JOSE MARIA MORELOS, Q.ROO, CP. 77890 | -88.7081 | 19.7414
ROO260202646187 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA DEL CARMEN ESQUINA PLAYA LANGOSTA S/N, RESIDENCIAL PLAYA AZUL, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. CP. 77724 | -87.0558 | 20.6786
ROO260202647302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | calle Guadalupe Victoria S/N (entre Avenida Universidad y Calle Isla Contoy), Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo | -88.2852 | 18.5015
ROO260202647309 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Región 94, Manzana 8 Lote 3, Avenida Miguel Hidalgo, C.P. 77517 Cancún, Benito Juárez, Quintana ROO | -86.8634 | 21.1629
ROO260202648166 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Gonzalo Guerrero #600 Colonia Gonzalo Guerrero Cp. 77020 | -88.304 | 18.5196
ROO260202649003 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4079 | 18.5207
ROO260202649023 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4039 | 18.5215
ROO260202646123 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Dos Aguadas | -89.1482 | 18.1244
ROO260202646141 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | RETORNO CHKAY ENTRE CALZADA CHIK´IN, CALLE AGUA, CANCUN,Q .ROO, CP. 77539 | -86.9085 | 21.1433
ROO260202646159 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | FRENTE A PLAZA MACARIO GOMEZ, TULUM, Q.ROO, CP. 77796 | -87.5769 | 20.3504
ROO260202646161 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ARTURO, Q.ROO, | -89.0621 | 19.6601
ROO260202646163 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KANAB ESQUINA CALLE TULIPAN, CANCUN,Q.ROO, CP. 77539 | -86.9256 | 21.1694
ROO260202646166 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO-VIGIA CHICO, FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO | -88.0306 | 19.5835
ROO260202647917 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av.Adolfo López Mateos 441, colonia campestre C.P. 77030 | -88.3112 | 18.5068
ROO260202646224 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE PIRANGA 2 Y PIRANGA 5, EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, C.P. 77723 | -87.1278 | 20.6814
ROO260202646227 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | CARRETERA MUNA ¿ FELIPE CARRILLO PUERTO, POLYUC, Q.ROO C.P. 77169 | -88.5552 | 19.6092
ROO260202646231 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | CALLE COZUMEL ENTRE CALLE CEDROS, CACAO, Q.ROO, C.P. 77984 | -88.6942 | 18.1948
ROO260202646233 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AV. ALONDRA CON AV. CTM, EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, PLAYA DEL CAMEN, .QROO, C.P. 77723 | -87.1285 | 20.6811
ROO260202646235 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y GRAL. FRANCISCO VILLA, JUAN SARABIA, Q.ROO, CP. 77965 | -88.4796 | 18.4984
ROO260202646308 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO, QUINTANA ROO, CP. 77960 | -89.147 | 18.1266
ROO260202649007 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R. | -88.2917 | 18.5359
ROO260202649008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Centro, 77000 Chetumal, Q.R. | -88.3007 | 18.494
ROO260202649010 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4079 | 18.5212
ROO260202649013 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R. | -88.3088 | 18.5062
ROO260202649015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R. | -88.3088 | 18.5062
ROO260202647312 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | la Av. Xcaret esq. Kabah, lote 13, supermanzana 21, C. P. 77505, ciudad de Cancún, Quintana Roo. | -86.8401 | 21.1521
ROO260202649019 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Adolfo López Mateos 500, Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R. | -88.3088 | 18.5062
ROO260202649021 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R. | -88.2883 | 18.5366
ROO260202649029 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Km 12.5 Carretera, Supermanzana Col, Industrial, 77049 Chetumal, Q.R. | -88.4077 | 18.5215
ROO260202649035 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | C. Tomás Aznar Barbachano 117, 77086 Chetumal, Q.R. | -88.2916 | 18.5366
ROO260202649164 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | C. 22 de Enero s/n, Centro, 77000 Chetumal, Q.R. | -88.2996 | 18.4939
ROO260202648298 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | Carretera Federal 180, C.P. 77590 | -87.1964 | 20.9904
ROO260202648308 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Heriberto Frías entre Juan Sarabia y Manuel M. Dieguez, C.P. 77070 | -88.2868 | 18.5083
ROO260202648309 | Quintana Roo | Bacalar | Andrés Quintana Roo | Carretera Ramal a Reforma entronque Ramal a Andrés Quintana Roo | -88.5578 | 18.8431
ROO260202648310 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Carretera Estatal Ucum - La Unión, C.P. 77984 | -88.6389 | 18.2726
ROO260202648311 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | Tramo carretero de El Cedralito - Lázaro Cárdenas del Río Tercero, C.P. 77910 | -88.7618 | 18.9583
ROO260202648312 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Carretera Estatal QR16 Ramal a Reforma tramo Reforma - Blanca Flor, C.P. 77900 | -88.5662 | 18.8212
ROO260202648313 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Heriberto Jara entre Insurgentes y Valentín Gómez Farias, C.P.77010 | -88.2843 | 18.5162
ROO260202648357 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle 2 norte S/N, Colonia Cristal, C.P. 77762 | -87.5024 | 20.2031
ROO260202646052 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal | -88.3289 | 18.5123
ROO260202646056 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CHETUMAL | -88.3062 | 18.5034
ROO260202646060 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Dos Aguadas | -89.1488 | 18.1272
ROO260202648266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Niños Héroes No. Ext. 4-01, No. Int. 48, Supermanzana 217, C.P. 77518 | -86.8806 | 21.1659
ROO260202648290 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | Calle Nuevo Durango entre calle s/n, col. s/n, C.P. 77793 | -87.7375 | 20.4891
ROO260202648291 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle Osiris norte entre calle 2 Poniente y calle 4 Oriente, C.P. 77760 | -87.4633 | 20.2136
ROO260202648292 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Calle Agustín Iturbide entre calle Vicente Suarez y calle Melchor Ocampo, C.P. 77330 | -87.4308 | 21.3502
ROO260202648293 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal | Calle s/n. | -89.171 | 17.887
ROO260202648294 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Av. Adolfo López Mateos, col. s/n, C.P. 77963 | -88.4662 | 18.5536
ROO260202648295 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Paseo del Pedregal entre calle Fuego y calle Agua, col. Galaxia 1, C.P.77723 | -87.079 | 20.6526
ROO260202648296 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle Sacxikin entre calle Jaaleeb y calle Chacmool, C.P. 77760 | -87.4838 | 20.2122
ROO260202648297 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 30 entre calle 73 y calle 75-A, col. Plan de Ayutla, C.P. 77216 | -88.0646 | 19.5884
ROO260202648314 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Entronque Carretera Estatal con Carretera Federal Francisco Escárcega - Chetumal, camino de acceso a Nuevo Bécar, C.P. 77955 | -89.1021 | 18.5171
ROO260202648325 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Luis Cabrera, S/N, colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010 | -88.29 | 18.5141
ROO260202641273 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | Avenida AVENIDA TIMON Colonia 23 DE ENERO 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS ENTRE Calle CALLE 37 Y Calle CALLE VALLARTA CONTRUCCION DE CAMELLON EN VAENIDA TIMON QUE VA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE 37 HASTA LA ESQUINA DE LA CALL | -86.9035 | 20.8574
ROO260202641274 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | Calle CALLE IGANCIO RUIZ DAVIS Pueblo LOCALIDAD LEONA VICARIO 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS ENTRE Calle BAGRE Y Calle LEONA VICARIO EN PARALELO A LA CALLE LEONA VICARIO. | -87.2047 | 20.994
ROO260202641275 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | Pueblo LEONA VICARIO 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A DIVERSOS POZOS. | -87.2044 | 20.9871
ROO260202641276 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | Avenida AVENIDA TIMON Pueblo PUERTO MORELOS 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, SE ESTARAN REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE A LOS POZOS DE ABSORCIO | -86.901 | 20.8545
ROO260202649925 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE PROPELA, CRUCE CON CALLE GALEON | -86.905 | 20.86
ROO260202649925 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE VALLARTA | -86.9056 | 20.8585
ROO260202649933 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE VALLARTA | -86.9057 | 20.8584
ROO260202649933 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE 1 | -86.9067 | 20.8553
ROO260202649941 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE 5 CRUCE CON CALLE PROPELA | -86.9062 | 20.8567
ROO260202649941 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE 6, CRUCE CON C AVENIDA TIMON | -86.9039 | 20.8564
ROO260202649941 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE PROPELA CRUCE CON CALLE 6 | -86.9061 | 20.8571
ROO260202649941 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | CALLE 5 CRUCE CON AVENIDA TIMON | -86.904 | 20.856
ROO260202649953 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | CALLE NAUYACA, CRUCE CON CALLE CASCABEL | -87.197 | 20.9944
ROO260202649953 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | CALLE NAUYACA CRUCE CON CARRETERA FEDERAL 180 | -87.196 | 20.991
ROO260202641217 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Calle Sin Nombre Ejido Venustiano Carranza 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS Los cuatro primeros beneficiarios se ubican a la entrada principal de la localidad, otras 3 se ubican media cuadra antes de la cancha deporti | -88.7567 | 19.275
ROO260202641218 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Calle Sin Nombre Ejido X Cabil 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra a realizar se ubica enfrente de la Escuela Primaria Cuauhtémoc. | -88.4641 | 20.1653
ROO260202641219 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle Centro Colonia Guadalupe 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS Las dos primeras beneficiarias se ubica en la colonia miraflores atras del dobo deportivo, una se ubica a dos cuadras antes de llegar a la iglesia la guad | -88.7075 | 19.7536
ROO260202641220 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle centro Colonia josé maría morelos 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica dos cuadras antes de llegas a la escuela primaria Vicente guerrero, la segunda beneficiaria se ubica en la calle | -88.7088 | 19.7512
ROO260202641221 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle Centro Colonia Centro 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE Calle Centro Y El mantenimiento de los pozos se realizará en diferentes puntos, los primeros dos se realizaran en,la calle que va enfrente de laborator | -88.7093 | 19.7473
ROO260202641222 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Calle Sin Nombre Ejido Dziuche 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS Tres beneficiarios se ubican del Restaurante Albercas KiJanal, tres se ubica enfrente del local el abuelo, otros tres de la carretera principal, otras cuatro se ubic | -88.8077 | 19.8995
ROO260202641223 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Calle Conocido Ejido San Felipe Segundo 77890 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica del domo avanza una cuadra al fondo mano derecha primera casa, otra beneficiaria del domo siguiente cuadra penúl | -88.8912 | 19.8289
ROO260202641224 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Calle Conocido Ejido Sabán 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS Las primeras 3 beneficiarias se ubican enfrente de la ferretería alan, otras 2 se ubican por la escuela Presc Toh Beh, otras 4 beneficiarias se ubican por el salón del rei | -88.5411 | 20.0336
ROO260202641225 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | Calle Conocido Ejido San Antonio Tuk 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de la iglesia mano derecha última casa, otra beneficiaria se ubica de la escuela primaria rural mano izquierda ultima | -88.5476 | 19.7836
ROO260202641226 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Calle Conocido Ejido Candelaria 77890 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de las oficinas de bachilleres mano derecha tercera casa, otras dos se ubican del domo de la localidad segunda cuadra mano derec | -88.957 | 19.7397
ROO260202641227 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Calle Conocido Ejido Sabán 77883 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica de el sabor sito del chuletón a un lado, la otra beneficiaria se ubica del sabor sito del chuletón siguiente cuadra la primera casa, otra | -88.5413 | 20.036
ROO260202641228 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle Miguel Hidalgo Colonia Guadalupe 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en la colonia Guadalupe, de la purificadora el manantial de morelos media cuadra. | -88.6991 | 19.7598
ROO260202641229 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Calle Conocido Ejido X Noh Cruz 77876 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica enfrente de la cancha, otra beneficiaria se ubica de la entrada principal mano derecha tercera casa, otras dos beneficiarias de u | -89.1656 | 19.6082
ROO260202641230 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Calle Conocido Ejido San Isidro Poniente 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La cancha que se construirá se ubica de la escuela primaria indígena valentín mano izquierda media cuadras | -88.8885 | 19.3301
ROO260202641231 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO260202641232 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Reyes | Calle Nuevo xcan-coba Pueblo Tres reyes 77384 TRES REYES, LÁZARO CÁRDENAS a 100 metros del domo municipal | -87.5964 | 20.6938
ROO260202641233 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Calle sin nombre Pueblo EL TINTAL 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS A 100 METRSO DEL DOMO PRINCIPAL | -87.4661 | 20.8948
ROO260202641234 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Pacchen | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PAC CHEN 77360 PACCHEN, LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -87.5887 | 20.6346
ROO260202641235 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Calle A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTO Pueblo EL TINTAL 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO- IGNACIO ZARAGOZA | -87.4705 | 20.8918
ROO260202641236 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Calle Calle sin nombre Pueblo VALLADOLID NUEVO 77350 NUEVO VALLADOLID, LÁZARO CÁRDENAS A 100 metros de la carretera merida-cancun | -87.3259 | 20.9422
ROO260202641237 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Guadalupe Victoria | Calle Sin nombre benito juarez y heroes n Pueblo GUADALUPE VICTORIA 77300 GUADALUPE VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS A 50 METROS DEL CENOTE DEL PUEBLO | -87.2806 | 20.791
ROO260202641238 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Calle calle principal Pueblo El ideal 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS Se encuentra a 50 metros de la escuela primaria vicente guerrero | -87.5452 | 20.8834
ROO260202641239 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | Calle sin nombre entre el tintal-san luis Pueblo San Roman 77366 SAN ROMÁN, LÁZARO CÁRDENAS A 50 metros de la calle principal el tintal - san luis | -87.4645 | 20.8615
ROO260202641240 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Calle Lic adolfo lopez mateos Colonia Kantunilkin 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle 18 de marzo Calle benito juarez En frente de las oficinas de la comisiòn CFE | -87.4877 | 21.1001
ROO260202648483 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CARRETERA FEDERAL CANCUN-TULUM ENTRE CALLE 82 Y 88 NORTE, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | -87.0649 | 20.6503
ROO260202641241 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Avenida Misión del Carmen Fraccionamiento Villamar 1 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Boulevard Misión Villamar Y Retorno Playa Tulum Retorno Playa del Sol La obra se encuentra a un costado de la rotonda, del lado Derecho | -87.0688 | 20.665
ROO260202641242 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Avenida Calzada del Sol Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Tzalam Y Avenida Calzada Puerto La obra se encuentra en diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes m | -87.2373 | 20.5197
ROO260202641243 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Avenida 11 Sur Colonia Forjadores 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle 25 Sur Y Avenida 11 Sur Avenida Arco Vial La obra se encuentra en diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes m | -87.0973 | 20.6308
ROO260202641244 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Avenida Calzada Puerto Maya Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Calzada del Sol Y La obra se encuentra en diferentes punto de la localidad tal y como se puede apreciar en los diferentes marcadores | -87.2299 | 20.5121
ROO260202641245 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Avenida Av. Misión del Carmen Colonia Misión Villamar 1 77714 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Mar del Coral Y Retorno Mar de Creta La obra se encuentra diferentes puntos de la localidad tal y como se puede apreciar en lo | -87.0876 | 20.6694
ROO260202648466 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA FLOR DE CIRUELO, ENTRE AV. CALETA 2 Y AV. DE LA ESTRELLA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | -87.0903 | 20.6634
ROO260202648495 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE HUAYA, PUERTO AVENTURAS, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | -87.2387 | 20.5166
ROO260202648446 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA FLOR DE CIRUELO, ENTRE AV. CALETA 2 Y AV. DE LA ESTRELLA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | -87.0893 | 20.6648
ROO260202641246 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle SOL OTE. Colonia CENTRO 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle OSIRIS SUR Y Calle ALFA SUR Avenida TULUM LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DOS AGUAS DEL CENTRO DE TULUM, ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL DE TULUM Y LA IG | -87.4626 | 20.2101
ROO260202641247 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Calle GALLO Pueblo CHEMUYIL 77774 CIUDAD CHEMUYIL, TULUM ENTRE Calle DEL REUISEÑOR Y LA CHANCA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE CHEMUYIL Y A 70M. DE LA TELESECUNDARIA ELEUTERIO LLANES PASOS. | -87.3546 | 20.3463
ROO260202641248 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Avenida KUKULKAN Colonia LA VELETA 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle MERCURIO PTE. Y LOS POZOS DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE TULUM COMO EN COLONIA CENTRO, COLONIA LA VELETA, COLONIA TUMBENKA, COLONIA EJIDO Y C | -87.4709 | 20.2075
ROO260202641249 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Calle 7 SUR Colonia LA VELETA 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle 10 SUR Y Calle PALENQUE EL PROYECTO EMPIEZA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE 7 SUR CON CRUZAMIENTO DE CALLE PALENQUE DONDE SE ENCUENTRA UN OXXO LA VELETA Y RESTAURANTE CASA | -87.4727 | 20.2031
ROO260202641250 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | Calle BUENA ESPERANZA Pueblo BUENA ESPERANZA 77945 BUENA ESPERANZA, BACALAR VARIAS DIRECCIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA | -88.6419 | 18.9406
ROO260202641251 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Alemán | Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo MIGUEL ALEMÁN 77907 MIGUEL ALEMÁN, BACALAR DIFERENTES UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN. | -89.0925 | 18.9124
ROO260202641252 | Quintana Roo | Bacalar | Río Verde | Calle RÍO VERDE Pueblo RÍO VERDE 77907 RÍO VERDE, BACALAR DIFERENTES UBICACIONES DE VIVIENDAS VENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE | -89.0406 | 19.0366
ROO260202641253 | Quintana Roo | Bacalar | Melchor Ocampo | Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo MELCHOR OCAMPO 77916 MELCHOR OCAMPO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO | -88.9444 | 19.0569
ROO260202641254 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Tabasco | Calle NUEVO TABASCO Pueblo NUEVO TABASCO 77917 NUEVO TABASCO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TABASCO | -89.0475 | 19.1378
ROO260202641255 | Quintana Roo | Bacalar | Valentín Gómez Farías | Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Pueblo VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 77916 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | -88.9628 | 19.1243
ROO260202641256 | Quintana Roo | Bacalar | Tierra Negra | Calle TIERRAS NEGRAS Pueblo TIERRAS NEGRAS 77910 TIERRA NEGRA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS NEGRAS | -88.7158 | 18.9376
ROO260202641257 | Quintana Roo | Bacalar | David Gustavo Gutiérrez Ruiz | Calle DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Pueblo DAVID GUSTAVO GUTIERREZ 77935 DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ RUIZ, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ | -88.7061 | 18.8963
ROO260202641258 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | Calle ALTOS DE SEVILLA Pueblo ALTOS DE SEVILLA 77910 ALTOS DE SEVILLA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE SEVILLA | -88.6791 | 18.851
ROO260202641259 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Calle BACALAR Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA CIUDAD DE BACALAR | -88.3962 | 18.6816
ROO260202641260 | Quintana Roo | Bacalar | San Fernando | Calle SAN FERNANDO Pueblo SAN FERNANDO 77914 SAN FERNANDO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO | -88.6133 | 18.9899
ROO260202641261 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Jerusalén | Calle NUEVO JERUSALÉN Pueblo NUEVO JERUSALÉN 77914 NUEVO JERUSALÉN, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DENUEVO JERUSALÉN | -88.5709 | 18.9957
ROO260202641262 | Quintana Roo | Bacalar | La Buena Fe | Calle LA BUENA FE Pueblo LA BUENA FE 77946 LA BUENA FE, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA BUENA FE | -88.5088 | 18.9832
ROO260202641263 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Calle BLANCA FLOR Pueblo BLANCA FLOR 77946 BLANCA FLOR, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BLANCA FLOR | -88.5024 | 18.9242
ROO260202641264 | Quintana Roo | Bacalar | Vallehermoso | Calle VALLERHERMOSO Pueblo VALLEHERMOSO 77947 VALLEHERMOSO, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE VALLEHERMOSO | -88.5283 | 19.1854
ROO260202641265 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Calle LOS DIVORCIADOS Pueblo LOS DIVORCIADOS 77946 LOS DIVORCIADOS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LOS DIVORCIADOS | -88.4582 | 19.0768
ROO260202641266 | Quintana Roo | Bacalar | Gustavo Díaz Ordaz | Calle GUSTAVO DIAZ ORDAS Pueblo GUSTAVO DIAZ ORDAS 77947 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAS | -88.4026 | 19.1774
ROO260202641267 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Pueblo PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 77923 PEDRO ANTONIO SANTOS, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS | -88.1653 | 18.9551
ROO260202641268 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Calle KUCHUMATAN Pueblo KUCHUMATAN 77940 KUCHUMATÁN, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE KUCHUMATAN | -88.405 | 18.9651
ROO260202641269 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Calle BUENAVISTA Pueblo BUENAVISTA 77923 BUENAVISTA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA | -88.2404 | 18.8837
ROO260202641270 | Quintana Roo | Bacalar | Caan Lumil | Calle CAANLUMIL Pueblo CAANLUMIL 77930 CAAN LUMIL, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CAANLUMIL | -88.3864 | 18.9049
ROO260202641271 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Calle SAN ISIDRO LA LAGUNA Pueblo SAN ISIDRO LA LAGUNA 77923 SAN ISIDRO LA LAGUNA, BACALAR VARIAS UBICACIONES DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA LAGUNA | -88.3719 | 18.8089
ROO260202641272 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.3894 | 18.6761
ROO220202080344 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL Y LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO. | -89.0053 | 19.6205
ROO220202080508 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NÚMEROS | -88.7533 | 19.8005
ROO220202080543 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTA CON NOMBRE Y NÚMEROS | -88.8327 | 19.813
ROO220302108764 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO220402165613 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS | -88.7166 | 19.7557
ROO220402153440 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | EJIDO SABANA SAN FRANCISCO, 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMERO NI NOMBRE | -89.0776 | 19.5484
ROO220402153621 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS. | -89.067 | 19.6596
ROO220402153682 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | EJIDO DOS AGUADAS, 77895 DOS AGUADAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES. | -88.6985 | 19.6666
ROO220402153687 | Quintana Roo | José María Morelos | Zafarrancho | EJIDO ZAFARRANCHO, 77896 ZAFARRANCHO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES | -88.8892 | 19.5137
ROO220402153692 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | EJIDO XNOH CRUZ, 77889 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES | -89.1661 | 19.607
ROO220402153710 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES | -88.8915 | 19.8287
ROO220402189532 | Quintana Roo | José María Morelos | Tabasco | EJIDO TABASCO, 77808 TABASCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN NOMBRES Y NUMEROS | -88.6847 | 19.9783
ROO220402189215 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | EJIDO SABÁN, 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS | -88.5388 | 20.0346
ROO220402165621 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE MARIA MORELOS | -88.7141 | 19.7534
ROO220402153715 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | EJIDO SAN DIEGO, 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES | -88.7301 | 19.8455
ROO220402165618 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CIUDAD JAVIER ROJO GÓMEZ, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA DO DE LA CIUDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS | -88.7101 | 19.7491
ROO220202080532 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE NO TODAS LAS CALLES CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO | -88.5269 | 20.0417
ROO220402153603 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES | -88.8573 | 19.7998
ROO220402153675 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES | -88.9391 | 19.6337
ROO220402153689 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES | -88.7733 | 19.7994
ROO220402165609 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -88.7099 | 19.749
ROO220402153459 | Quintana Roo | José María Morelos | Saczuquil | EJIDO SACZUQUIL, 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE NO CUENTA CON NOMBRE Y NUMEROS LAS CALLES | -88.9776 | 19.7855
ROO220302137777 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO250102521520 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410 | -86.854 | 21.224
ROO250102521520 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410 | -86.8546 | 21.2236
ROO250102521520 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | COLONIA ZONA URBANA EJIDO, ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, 77410 | -86.8551 | 21.2243
ROO250302583515 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Asturias Colonia Marsella 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Circuito Delta Y Circuito Delta Circuito Segarra cerca de Estefania nails, devel center, atrás de CEDIS DONDÉ Chetumal | -88.342 | 18.5165
ROO250302583520 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Bicentenario Colonia Bicentenario 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle República Dominicana Y Calle Manuel María Lombardini Calle Nizuc cerca del agua purificadora El Gran Oasis, tienda six | -88.3087 | 18.5402
ROO250302583541 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle celul Colonia Ampliación Proterritorio II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 1 de Mayo Y Calle 5 de Febrero Calle Reforma A un costado de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, Parque Público | -88.2918 | 18.5295
ROO250302583548 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Calle 8 Pueblo Nachicocom 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 10 Cerca de la Telesecundaria Carlos Hoy, Tienda de abarrotes Jovita, Tienda de Abarrotes Reyes | -88.7525 | 18.4829
ROO250302583554 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Calle carretera Chetumal - Escárcega Pueblo Francisco Villa 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Sin Nombre (ESC. Primaria) Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre(templo) Se encuentran: en el cruzamiento de la carretera | -88.841 | 18.4779
ROO250302583556 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Belice Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Raudales Y Calle Dos Aguadas Calle 10 de Abril Se ejecutrá en los tramos: 1.- Av. Belice entre las calles Raudales y Dos Aguadas 10 de Abril; 2 | -88.2851 | 18.5279
ROO250302583558 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Andador Adolfo López Mateos Colonia AARÓN MERINO FERNÁNDEZ 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y Calle Ruiz Cortínez Avenida Primo de Verdad cerca del minisúper Yamileth, Estetica Nery | -88.2876 | 18.506
ROO250302583587 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Alfredo V. Bonfil Colonia La Esperanza 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Santa Cruz de Bravo Y Calle Pascual Coral Heredia Calle El Naranjal Se ejecutara el proyecto distribuido de la siguiente manera: 10 pozos La | -88.3008 | 18.536
ROO250302583599 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida BENITO JUAREZ Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida HEROES CERCA DE BOMBEROS, FARMACIA DEL AHORRO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, OPTICA | -88.2959 | 18.5198
ROO250402611956 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Heriberto Frías Colonia 5 de Abril 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Jesús Urueta Y Calle Aquiles Serdán Calle José María Pino Suárez Cerca del Centro de Salud Urbano No. 2, caseta de policía, Escuela Primaria 5 | -88.2769 | 18.5218
ROO250302583553 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LEONA VICARIO 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Calle JUSTO SIERRA Avenida JOSÉ MARÍA MORELOS Cerca de la Escuela Primaria Ignacio Herrera López, Funeraria Victoria, Loncheri | -88.3007 | 18.5116
ROO250302583575 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Calle Río Hondo Pueblo La Unión 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Acacia Y Calle Amapola Calle Michoacan cerca de la Telesecundaria y de la biblioteca pública | -88.8798 | 17.8976
ROO250302583598 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Calle MOCTEZUMA Colonia José Narciso Rovirosa 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle 12 DE OCTUBRE cerca del parque público, domo, Jardín de Niños Moctezuma, centro | -88.7279 | 18.1058
ROO250302583516 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida José María Morelos Colonia Casitas (Venustiano Carranza) 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Venustiano Carranza Y Calle Camelias Avenida Francisco I. Madero Tramos: Av. Enrique Barocio entre Av. Laguna Negra, Fr | -88.3004 | 18.5088
ROO250302583555 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle 11 Colonia Guadalupe Victoria 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 12 Se encuentra entre la escuela primaria Fernando Figueroa Guardia, del Centro de salud No. 6 | -88.3357 | 18.5154
ROO250302596786 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA UNIVERSIDADES, PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO | -87.0584 | 20.6856
ROO250402615349 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO250402615351 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO250402615350 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ROO180301388420 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-037/2018 (1) | ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5089470.05 | 5089470.05
ROO250302583517 | Obra | COP-LO-OPB-051-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4049670.93 | 4542771.68
ROO250302583523 | Obra | COP-LO-OPB-023-2025 | PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q.ROO, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 8991536.18 | 8991536.18
ROO250302583532 | Obra | COP-LO-OPB-038-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3666368.37 | 3666368.37
ROO250302583550 | Obra | COP-IO-OPB-032-2025 | LORENA CASTREJÓN GÓMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 1891571.7 | 1891571.7
ROO250302583592 | Obra | COP-LO-OPB-038-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3666368.37 | 3666368.37
ROO250202533000 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2025 | DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 6279679.78 | 6279679.78
ROO260202647421 | Obra | LP/CGOP/FORTAMUN/01/2026 | HECAND, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 3549834.62 | 3549834.62
ROO260202647440 | Obra | LP/CGOP/FORTAMUN/03/2026 | INCIVELI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 3995051.67 | 3995051.67
ROO260202647924 | Obra | LP/CGOP/FORTAMUN/02/2026 | HECAND, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 6498282.51 | 6498282.51
ROO260202641190 | Obra | LP/CGOP/FAISMUN/03/2026 | HECAND, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 10495217.96 | 10495217.96
ROO260202641191 | Obra | AD/CGOP/FAISMUN/02/2026 | EMPRESAS QUITO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 2499193.83 | 2499193.83
ROO260202641192 | Obra | LP/CGOP/FAISMUN/01/2026 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CARRANZA, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 6493350.41 | 6493350.41
ROO260202641210 | Obra | MBJ-DGOP-33-14-2026 | DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATAN SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 12752311.55 | 12752311.55
ROO260202641211 | Obra | MBJ-DGOP-33-02-2026 | MUZTA SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 3273174.03 | 3273174.03
ROO260202641212 | Obra | MBJ-DGOP-33-07-2026 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION TESIL SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 6866242.42 | 6866242.42
ROO260202641213 | Obra | MBJ-DGOP-33-04-2026 | RMG WELDING SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 6860699.58 | 6860699.58
ROO260202641205 | Obra | MBJ-DGOP-33-11-2026 | MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 15204483.16 | 15204483.16
ROO260202641206 | Obra | MBJ-DGOP-33-03-2026 | MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 3701983.54 | 3701983.54
ROO260202641208 | Obra | MBJ-DGOP-33-10-2026 | MILENIUM CONSTRUEXPERTOS DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO | 11096026.86 | 11096026.86
ROO260202627776 | Obra | CAPA-FISE-03-OP-26-IR | MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4666939.91 | 4666939.91
ROO260202627777 | Obra | CAPA-FISE-01-OP-26-LP | CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 15887134.3 | 15887134.3
ROO260202627778 | Obra | CAPA-FISE-02-OP-26-IR | OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2060831.87 | 2060831.87
ROO260202627790 | Obra | CAPA-FISE-01-OP-26-IR | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3746216.42 | 3746216.42
ROO260202648483 | Obra | MPDC-SlyOP-FORTAMUN-003-2026 | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRA DUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN | 5818005.44 | 5818005.44
ROO260202648466 | Obra | MPDC-SlyOP-FORTAMUN-002-2026 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BRAYMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN | 5743465.64 | 5743465.64
ROO260202648495 | Obra | MPDC-SlyOP-FORTAMUN-004-2026 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN | 4996237.66 | 4996237.66
ROO260202648446 | Obra | MPDC-SlyOP-FORTAMUN-001-2026 | ESGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN | 20290729.16 | 20290729.16
ROO260202641246 | Obra | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/001/2026 | JENGA AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 1997316.16 | 1997316.16
ROO260202641247 | Obra | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/002/2026 | JENGA AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 3212997.08 | 3212997.08
ROO260202641248 | Obra | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/003/2026 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 3997536.01 | 3997536.01
ROO220202080344 | Obra | JMM-DOP-FISM-14/2022 | PEDRO ISAIAS PECH ARANDA | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1449999.92 | 1449999.92
ROO220202080508 | Obra | JMM-DOP-FISM-17/2022 | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 2114999.8 | 2114999.8
ROO220202080543 | Obra | JMM-DOP-FISM-19/2022 | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1409999.87 | 1409999.87
ROO220302108764 | Obra | JMM-DOP-FISM-26/2022 | 4A ARQUITECTOS S. C. P. | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 2892207.1 | 2892207.1
ROO220402165613 | Obra | JMM-DOP-FISM-40/2022 | PEDRO ISAIAS PECH ARANDA | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 4019496.65 | 4019496.65
ROO220402153440 | Obra | JMM-DOP-FISM-29/2022 | JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN | MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1474216.16 | 1474216.16
ROO220402153621 | Obra | JMM-DOP-FISM-30/2022 | JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1474216.16 | 1474216.16
ROO220402153682 | Obra | JMM-DOP-FISM-35/2022 | ING. BALTAZAR JIMENEZ BE | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1476270.36 | 1476270.36
ROO220402153687 | Obra | JMM-DOP-FISM-34/2022 | LAYLA CONCEPCION VAZQUEZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1474788.2 | 1474788.2
ROO220402153692 | Obra | JMM-DOP-FISM-37/2022 | JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1750666.35 | 1750666.35
ROO220402153710 | Obra | JMM-DOP-FISM-33/2022 | PAVIMENTACIOINES Y CONSTRUCCIONES KARDEY S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1479730.38 | 1479730.38
ROO220402189532 | Obra | JMM-DOP-FISM-27/2022 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1892150.7 | 1892150.7
ROO220402189215 | Obra | JMM-DOP-FISM-20/2022 | SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 3172499.71 | 3172499.71
ROO220402165621 | Obra | JMM-DOP-FISM-41/2022 | CARLOS GERARDO TUZ CAUICH | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 6137791.79 | 6137791.79
ROO220402153715 | Obra | JMM-DOP-FISM-38/2022 | JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 699666.95 | 699666.95
ROO220402165618 | Obra | JMM-DOP-FISM-44/2022 | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 3910717.54 | 3910717.54
ROO220202080532 | Obra | JMM-DOP-FISM-18/2022 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA VILLACORAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 2114999.8 | 2114999.8
ROO220402153603 | Obra | JMM-DOP-FISM-32/2022 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1479730.38 | 1479730.38
ROO220402153675 | Obra | JMM-DOP-FISM-43/2022 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 1178637.81 | 1178637.81
ROO220402153689 | Obra | JMM-DOP-FISM-36/2022 | JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 2214377.21 | 2214377.21
ROO220402165609 | Obra | JMM-DOP-FISM-39/2022 | SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 18788560.54 | 18788560.54
ROO220402153459 | Obra | JMM-DOP-FISM-31/2022 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1479730.38 | 1479730.38
ROO220302137777 | Obra | JMM-DOP-FISM-42/2022 | JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO | MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 2066000 | 2066000
ROO250102521520 | Obra | LP/CGOP/FAFM/06/2025 | CAMPOSECO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 2994001.24 | 2994001.24
ROO250302583515 | Obra | COP-LO-OPB-014-2025 | Gestiona Verde S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 5628982.27 | 5628982.27
ROO250302583520 | Obra | COP-LO-OPB-026-2025 | RAGUI Constructions and Lessor S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4749263.43 | 4749263.43
ROO250302583541 | Obra | COP-IO-OPB-028-2025 | ITZCA Construcciones, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 844080.76 | 844080.76
ROO250302583548 | Obra | COP-LO-OPB-044-2025 | GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 1687629.36 | 1687629.36
ROO250302583554 | Obra | COP-LO-OPB-040-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 1331034.03 | 1331034.03
ROO250302583556 | Obra | COP-LO-OPB-037-2025 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2520291.03 | 2520291.03
ROO250302583558 | Obra | COP-LO-OPB-049-2025 | NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4285641.35 | 4456886.04
ROO250302583587 | Obra | COP-IO-OPB-012-2025 | Edy Antonio Carrillo Gómez | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 7647971.32 | 7647971.32
ROO250302583599 | Obra | COP-LO-OPB-039-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 6238762.33 | 6238762.33
ROO250402611956 | Obra | COP-IO-OPB-054-2025 | CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 1259624.56 | 1259624.56
ROO250302583553 | Obra | COP-LO-OPB-027-2025 | ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 18986664.02 | 18986664.02
ROO250302583575 | Obra | COP-LO-OPB-024-2025 | Miguel Ángel Pool Chan | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 6782638.56 | 6782638.56
ROO250302583598 | Obra | COP-LO-OPB-037-2025 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2520291.03 | 2520291.03
ROO250302583516 | Obra | COP-LO-OPB-001-2025 | INVERCAN, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 15878390.33 | 15878390.33
ROO250302583555 | Obra | COP-LO-OPB-015-2025 | Raúl Ariel Hernández Ceballos | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 1583700.14 | 1583700.14
ROO250402615349 | Servicios | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025 | REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 659861.1 | 329930.55
ROO250402615351 | Servicios | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025, | REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 589029.36 | 294514.68
ROO250402615350 | Servicios | HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025.. | REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 565299.45 | 282649.73

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ROO180301388420 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
ROO250302583517 | 2026 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 180 | 60
ROO250302583523 | 2026 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 40 | 80
ROO250302583532 | 2026 | 2 | Metros lineales | 361 | 361 | 36.1 | 10
ROO250302583550 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2260 | 2260 | 2079.2 | 92
ROO250302583592 | 2026 | 2 | Metros lineales | 256 | 256 | 25.6 | 10
ROO250202533000 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
ROO250302596780 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
ROO250402616478 | 2026 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO250402616476 | 2026 | 2 | Metros | 2382 | 2382 | 0 | 0
ROO250402616477 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO250402616479 | 2026 | 2 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO250402615980 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO250402616188 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
ROO250402616481 | 2026 | 2 | Metros | 2209.03 | 2209.03 | 0 | 0
ROO250402615981 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO250402615982 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO250402616475 | 2026 | 2 | Metros | 5500 | 5500 | 0 | 0
ROO250302596778 | 2026 | 2 | Aula | 12 | 12 | 12 | 100
ROO260202641161 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2289 | 2289 | 0 | 0
ROO260202641162 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 11604.28 | 11604.28 | 0 | 0
ROO260202641163 | 2026 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
ROO260202641164 | 2026 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
ROO260202641165 | 2026 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
ROO260202641166 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
ROO260202641167 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641168 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641169 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3 | 0 | 0
ROO260202641170 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3 | 0 | 0
ROO260202641171 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 660.3 | 660.3 | 0 | 0
ROO260202641172 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
ROO260202641173 | 2026 | 2 | Piezas | 695 | 695 | 0 | 0
ROO260202641174 | 2026 | 2 | Piezas | 478 | 478 | 0 | 0
ROO260202641175 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
ROO260202641176 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
ROO260202641177 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
ROO260202641178 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
ROO260202641179 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
ROO260202641180 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
ROO260202641181 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
ROO260202641182 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
ROO260202641183 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
ROO260202641184 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
ROO260202641185 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
ROO260202641186 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
ROO260202641187 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
ROO260202641188 | 2026 | 2 | Vehículos | 20 | 20 | 0 | 0
ROO260202647421 | 2026 | 2 | CAMARA(S) | 131 | 131 | 33 | 25.1908
ROO260202647440 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4239.1 | 4239.1 | 424 | 10.0021
ROO260202647924 | 2026 | 2 | CAMARA(S) | 131 | 131 | 0 | 0
ROO260202641189 | 2026 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
ROO260202641190 | 2026 | 2 | Piezas | 174 | 174 | 78 | 44.8276
ROO260202641191 | 2026 | 2 | Metros lineales | 696 | 696 | 174 | 25
ROO260202641192 | 2026 | 2 | Metros lineales | 422 | 422 | 126 | 29.8578
ROO260202641193 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
ROO260202641194 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1380.6 | 1380.6 | 0 | 0
ROO260202641195 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 117.99 | 117.99 | 0 | 0
ROO260202641196 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 245.35 | 245.35 | 0 | 0
ROO260202641197 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484 | 0 | 0
ROO260202641198 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484 | 0 | 0
ROO260202641199 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
ROO260202641200 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
ROO260202641201 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
ROO260202641202 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 607.95 | 607.95 | 0 | 0
ROO260202641203 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 175.42 | 175.42 | 0 | 0
ROO260102623932 | 2026 | 2 | Metros lineales | 176516.63 | 176516.63 | 0 | 0
ROO260102623937 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623934 | 2026 | 2 | Metros lineales | 222.96 | 222.96 | 0 | 0
ROO260102623935 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 14590.86 | 14590.86 | 0 | 0
ROO260102623936 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 18285.07 | 18285.07 | 0 | 0
ROO260202641209 | 2026 | 2 | Metros lineales | 235 | 235 | 0 | 0
ROO260202641210 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 8712.45 | 8712.45 | 0 | 0
ROO260202641211 | 2026 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
ROO260202641212 | 2026 | 2 | Piezas | 99 | 99 | 0 | 0
ROO260202641213 | 2026 | 2 | Piezas | 31 | 31 | 0 | 0
ROO260202641214 | 2026 | 2 | Piezas | 183 | 183 | 0 | 0
ROO260202641215 | 2026 | 2 | Piezas | 169 | 169 | 0 | 0
ROO260202641216 | 2026 | 2 | Vehículos | 14 | 14 | 0 | 0
ROO260202641204 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 12114.31 | 12114.31 | 0 | 0
ROO260202641205 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3695.13 | 3695.13 | 0 | 0
ROO260202641206 | 2026 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
ROO260202641207 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3540.2 | 3540.2 | 0 | 0
ROO260202641208 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2277.96 | 2277.96 | 0 | 0
ROO260202648823 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 18858.92 | 18858.92 | 0 | 0
ROO260202648830 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 0 | 0
ROO260202648837 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 26917.4 | 26917.4 | 0 | 0
ROO260102623284 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.72 | 72
ROO260102623284 | 2026 | 2 | Metros lineales | 43.5 | 43.5 | 31.32 | 72
ROO260102623261 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623263 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623267 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.31 | 31
ROO260102623278 | 2026 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0.96 | 32
ROO260102623279 | 2026 | 2 | Metros lineales | 163 | 163 | 105.95 | 65
ROO260102623281 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623295 | 2026 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
ROO260102623299 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.31 | 31
ROO260102623301 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623301 | 2026 | 2 | Metros lineales | 43.9 | 43.9 | 0 | 0
ROO260102623302 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623303 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623304 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.32 | 32
ROO260102623305 | 2026 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.32 | 32
ROO260102623306 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
ROO260102623307 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623308 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102624160 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623264 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623265 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260102623266 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.4 | 40
ROO260102623280 | 2026 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 138 | 60
ROO260102623282 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623283 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623293 | 2026 | 2 | Metros lineales | 34 | 34 | 0 | 0
ROO260102623294 | 2026 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0.02 | 1
ROO260102623300 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260102623300 | 2026 | 2 | Metros lineales | 12 | 12 | 0 | 0
ROO260102623309 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623310 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623311 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623312 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623313 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623314 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 0 | 0
ROO260102623315 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260102623319 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 762.52 | 762.52 | 0 | 0
ROO260102623392 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260102623274 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.54 | 54
ROO260102623276 | 2026 | 2 | Metros lineales | 153 | 153 | 99.45 | 65
ROO260102623359 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260102623360 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260102623361 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260102623393 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260202628198 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628200 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
ROO260202628201 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.13 | 13
ROO260202628205 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628210 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628213 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628218 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628220 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202626728 | 2026 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202626730 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202626730 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202626734 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202626734 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 136.47 | 136.47 | 0 | 0
ROO260202626735 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202626735 | 2026 | 2 | Metros lineales | 91.46 | 91.46 | 0 | 0
ROO260202626736 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.31 | 31
ROO260202626736 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 9.3 | 31
ROO260202626739 | 2026 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0.02 | 1
ROO260202626740 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628223 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628230 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628230 | 2026 | 2 | Metros lineales | 136.4 | 136.4 | 0 | 0
ROO260202628233 | 2026 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202628234 | 2026 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
ROO260202628234 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 0 | 0
ROO260202628235 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628239 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628240 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628241 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628257 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 401.02 | 401.02 | 0 | 0
ROO260202628197 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.58 | 58
ROO260202628197 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 144.51 | 144.51 | 83.82 | 58.0029
ROO260202628202 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628202 | 2026 | 2 | Metros lineales | 121.8 | 121.8 | 0 | 0
ROO260202628203 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628207 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628208 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628211 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628215 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628217 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628221 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628224 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628231 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202628246 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202628250 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260202628251 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 431.82 | 431.82 | 0 | 0
ROO260202628252 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 474.64 | 474.64 | 0 | 0
ROO260202626732 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.34 | 34
ROO260202626732 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 3.06 | 34
ROO260202626737 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.01 | 1
ROO260202626741 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202626741 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 404 | 404 | 0 | 0
ROO260202627769 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 0 | 0
ROO260202627770 | 2026 | 2 | Metros lineales | 4135 | 4135 | 0 | 0
ROO260202627771 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202627772 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 0 | 0
ROO260202627773 | 2026 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
ROO260202627774 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1210 | 1210 | 0 | 0
ROO260202627775 | 2026 | 2 | Metros lineales | 973 | 973 | 0 | 0
ROO260202627776 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1036 | 1036 | 0 | 0
ROO260202627777 | 2026 | 2 | Metros lineales | 5898 | 5898 | 0 | 0
ROO260202627778 | 2026 | 2 | Metros lineales | 222 | 222 | 0 | 0
ROO260202627779 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627780 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627781 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627782 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627783 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627784 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 0 | 0
ROO260202627785 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627786 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
ROO260202627787 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 0 | 0
ROO260202627788 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 0 | 0
ROO260202627789 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 0 | 0
ROO260202627790 | 2026 | 2 | Metros lineales | 201 | 201 | 0 | 0
ROO260202627791 | 2026 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202649032 | 2026 | 2 | Piezas | 300 | 300 | 0 | 0
ROO260202649036 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202649037 | 2026 | 2 | Piezas | 146 | 146 | 0 | 0
ROO260202648287 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 570.15 | 570.15 | 570.15 | 100
ROO260202648288 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 100
ROO260202648289 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
ROO260202648299 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 522.91 | 522.91 | 522.91 | 100
ROO260202648300 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 435.56 | 435.56 | 435.56 | 100
ROO260202648301 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
ROO260202648302 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000 | 0 | 0
ROO260202648303 | 2026 | 2 | Metros lineales | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 100
ROO260202648304 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
ROO260202648305 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 708 | 708 | 0 | 0
ROO260202648306 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 0 | 0
ROO260202648307 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
ROO260202648340 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 523.77 | 523.77 | 0 | 0
ROO260202648340 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 264.03 | 264.03 | 0 | 0
ROO260202648342 | 2026 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646049 | 2026 | 2 | Metros lineales | 4135 | 4135 | 0 | 0
ROO260202646055 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1210 | 1210 | 0 | 0
ROO260202646061 | 2026 | 2 | Metros lineales | 9705 | 9705 | 0 | 0
ROO260202646122 | 2026 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646135 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646135 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 116.19 | 116.19 | 0 | 0
ROO260202646139 | 2026 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
ROO260202646139 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 293.93 | 293.93 | 0 | 0
ROO260202646143 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646143 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
ROO260202646148 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646148 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 590.4 | 590.4 | 0 | 0
ROO260202646149 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646155 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646155 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 932.2 | 932.2 | 0 | 0
ROO260202646158 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646158 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 11.02 | 11.02 | 0 | 0
ROO260202646187 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202647302 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202647309 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
ROO260202648166 | 2026 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202649003 | 2026 | 2 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202649003 | 2026 | 2 | Piezas | 213 | 213 | 0 | 0
ROO260202649023 | 2026 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
ROO260202646123 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202646141 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646159 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
ROO260202646159 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202646161 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646161 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 74.67 | 74.67 | 0 | 0
ROO260202646163 | 2026 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202646163 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 227.5 | 227.5 | 0 | 0
ROO260202646163 | 2026 | 2 | Metros lineales | 342.83 | 342.83 | 0 | 0
ROO260202646166 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202647917 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202646224 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202646227 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202646231 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202646233 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202646235 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 980.52 | 980.52 | 0 | 0
ROO260202646308 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 656.82 | 656.82 | 0 | 0
ROO260202649007 | 2026 | 2 | Piezas | 809 | 809 | 0 | 0
ROO260202649008 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380 | 0 | 0
ROO260202649010 | 2026 | 2 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202649013 | 2026 | 2 | Piezas | 66 | 66 | 0 | 0
ROO260202649015 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202647312 | 2026 | 2 | Kilómetro cuadrado | 3689.13 | 3689.13 | 0 | 0
ROO260202647312 | 2026 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
ROO260202649019 | 2026 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
ROO260202649021 | 2026 | 2 | Piezas | 316 | 316 | 0 | 0
ROO260202649029 | 2026 | 2 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
ROO260202649035 | 2026 | 2 | Piezas | 155 | 155 | 0 | 0
ROO260202649164 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
ROO260202648298 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 627.86 | 627.86 | 627.86 | 100
ROO260202648308 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1181 | 1181 | 0 | 0
ROO260202648309 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
ROO260202648310 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
ROO260202648311 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
ROO260202648312 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
ROO260202648313 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
ROO260202648357 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 253.16 | 253.16 | 0 | 0
ROO260202646052 | 2026 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
ROO260202646056 | 2026 | 2 | Metros lineales | 973 | 973 | 0 | 0
ROO260202646060 | 2026 | 2 | Metros lineales | 12299.5 | 12299.5 | 0 | 0
ROO260202648266 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
ROO260202648290 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 599.54 | 599.54 | 599.54 | 100
ROO260202648291 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 658.53 | 658.53 | 658.53 | 100
ROO260202648292 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
ROO260202648293 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 558.15 | 558.15 | 558.15 | 100
ROO260202648294 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 587.81 | 587.81 | 587.81 | 100
ROO260202648295 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 663.43 | 663.43 | 663.43 | 100
ROO260202648296 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 568.06 | 568.06 | 568.06 | 100
ROO260202648297 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 775.65 | 775.65 | 775.65 | 100
ROO260202648314 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4175.5 | 4175.5 | 0 | 0
ROO260202648325 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 419.02 | 419.02 | 0 | 0
ROO260202648325 | 2026 | 2 | Piezas | 77 | 77 | 0 | 0
ROO260202648325 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1299.64 | 1299.64 | 0 | 0
ROO260202641273 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1295.76 | 1295.76 | 0 | 0
ROO260202641274 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2899.67 | 2899.67 | 0 | 0
ROO260202641275 | 2026 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
ROO260202641276 | 2026 | 2 | Piezas | 138 | 138 | 0 | 0
ROO260202649925 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1661.39 | 1661.39 | 0 | 0
ROO260202649933 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2626.4 | 2626.4 | 0 | 0
ROO260202649941 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2869.35 | 2869.35 | 0 | 0
ROO260202649953 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2300.42 | 2300.42 | 0 | 0
ROO260202641217 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 53.1 | 53.1 | 0 | 0
ROO260202641218 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 689.97 | 689.97 | 0 | 0
ROO260202641219 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 53.21 | 53.21 | 0 | 0
ROO260202641220 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 86.11 | 86.11 | 0 | 0
ROO260202641221 | 2026 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
ROO260202641222 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 113.28 | 113.28 | 0 | 0
ROO260202641223 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 28.32 | 28.32 | 0 | 0
ROO260202641224 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 113.28 | 113.28 | 0 | 0
ROO260202641225 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 24.78 | 24.78 | 0 | 0
ROO260202641226 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 0 | 0
ROO260202641227 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 0 | 0
ROO260202641228 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3019.02 | 3019.02 | 0 | 0
ROO260202641229 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 0 | 0
ROO260202641230 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 855.68 | 855.68 | 0 | 0
ROO260202641231 | 2026 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 0 | 0
ROO260202641232 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
ROO260202641233 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 0 | 0
ROO260202641234 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
ROO260202641235 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
ROO260202641236 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
ROO260202641237 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
ROO260202641238 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
ROO260202641239 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
ROO260202641240 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 462.25 | 462.25 | 0 | 0
ROO260202648483 | 2026 | 2 | Piezas | 220 | 220 | 33 | 15
ROO260202641241 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 12186.41 | 12186.41 | 0 | 0
ROO260202641242 | 2026 | 2 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
ROO260202641243 | 2026 | 2 | Piezas | 49 | 49 | 0 | 0
ROO260202641244 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
ROO260202641245 | 2026 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
ROO260202648466 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3016 | 3016 | 603.2 | 20
ROO260202648495 | 2026 | 2 | Piezas | 70 | 70 | 14 | 20
ROO260202648446 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 12186 | 12186 | 0 | 0
ROO260202641246 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1199.88 | 1199.88 | 0 | 0
ROO260202641247 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 913.53 | 913.53 | 0 | 0
ROO260202641248 | 2026 | 2 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
ROO260202641249 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3385.5 | 3385.5 | 0 | 0
ROO260202641250 | 2026 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
ROO260202641251 | 2026 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
ROO260202641252 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641253 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641254 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
ROO260202641255 | 2026 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
ROO260202641256 | 2026 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
ROO260202641257 | 2026 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
ROO260202641258 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641259 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641260 | 2026 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
ROO260202641261 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641262 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641263 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641264 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641265 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641266 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641267 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641268 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641269 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641270 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
ROO260202641271 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
ROO260202641272 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
ROO220202080344 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220202080508 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 952.97 | 952.97 | 100
ROO220202080543 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 680.55 | 680.55 | 100
ROO220302108764 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
ROO220402165613 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 595.42 | 595.42 | 595.42 | 100
ROO220402153440 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
ROO220402153621 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
ROO220402153682 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220402153687 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220402153692 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 25 | 100
ROO220402153710 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220402189532 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3937.2 | 3937.2 | 3937.2 | 100
ROO220402189215 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1487.7 | 1487.7 | 1487.7 | 100
ROO220402165621 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2819.9 | 2819.9 | 2819.9 | 100
ROO220402153715 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220402165618 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5976.9 | 5976.9 | 5976.9 | 100
ROO220202080532 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 959.12 | 959.12 | 100
ROO220402153603 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
ROO220402153675 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
ROO220402153689 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
ROO220402165609 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 8412.2 | 8412.2 | 8412.2 | 100
ROO220402153459 | 2026 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
ROO220302137777 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 137 | 100
ROO220302137777 | 2026 | 2 | Mobiliario y equipo | 48 | 48 | 48 | 100
ROO250102521520 | 2026 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
ROO250302583515 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 580.33 | 580.33 | 580.33 | 100
ROO250302583520 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1.17 | 1166.46 | 1166.46 | 100
ROO250302583541 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 100
ROO250302583548 | 2026 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
ROO250302583554 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
ROO250302583556 | 2026 | 2 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
ROO250302583558 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 100
ROO250302583587 | 2026 | 2 | Piezas | 102 | 102 | 102 | 100
ROO250302583599 | 2026 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
ROO250402611956 | 2026 | 2 | Metros lineales | 336 | 336 | 336 | 100
ROO250302583553 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3254.2 | 3254.2 | 3254.2 | 100
ROO250302583575 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1678.5 | 1678.5 | 1678.5 | 100
ROO250302583598 | 2026 | 2 | Metros lineales | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 100
ROO250302583516 | 2026 | 2 | Metros lineales | 317.65 | 317.65 | 317.65 | 100
ROO250302583555 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 510.39 | 510.39 | 510.39 | 100
ROO250302596786 | 2026 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
ROO250402615349 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 7 | 3.5 | 3.5 | 100
ROO250402615351 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 2.5 | 2.5 | 100
ROO250402615350 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 2.5 | 2.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".