## Destino del Gasto
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION _EJECUTORA | NUMERO _PROYECTO | POBLACION _BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA _INICIO | FECHA _TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES _FISICOS | CARPETA _FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2025 | 4 | ROO220202080344 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1447486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO - 82599 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 82599 | S | 310 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL Y LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO., lon:-89.00527298, lat:19.62048395}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1447486.8 | 1446272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-14/2022, contratista:PEDRO ISAIAS PECH ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1449999.92, importe_modificado:1449999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2080344/proyecto_INICIO, 2080344/proyecto_PROCESO, 2080344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220202080508 | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2180063.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA - 83416 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83416 | S | 664 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:952.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NÚMEROS, lon:-88.75327035, lat:19.8004925}} | 2022-05-25 | 2022-07-30 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2180063.42 | 2179085.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-17/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:2114999.8, importe_modificado:2114999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.97}} | {2080508/proyecto_INICIO, 2080508/proyecto_PROCESO, 2080508/proyecto_INICIO, 2080508/proyecto_PROCESO, 2080508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220202080543 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1534098.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO - 83576 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83576 | S | 372 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:680.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTA CON NOMBRE Y NÚMEROS, lon:-88.8327035, lat:19.81302339}} | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1534098.16 | 1532418.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-19/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1409999.87, importe_modificado:1409999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.55}} | {2080543/proyecto_INICIO, 2080543/proyecto_PROCESO, 2080543/proyecto_INICIO, 2080543/proyecto_PROCESO, 2080543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220202080532 | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2113265.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAY MAX - 83521 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 83521 | S | 708 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:959.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERTENECE A UNA ZAP RURAL POR LO QUE NO TODAS LAS CALLES CUENTAN CON NOMBRE Y NÚMERO, lon:-88.52689416, lat:20.04174228}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2113265.45 | 2109394.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-18/2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA VILLACORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:2114999.8, importe_modificado:2114999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:959.12}} | {2080532/proyecto_INICIO, 2080532/proyecto_PROCESO, 2080532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220302108764 | Acción | 2899900.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899900.12, modificado:2892207.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 112131 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 112131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2892207.1 | 2737095.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-26/2022, contratista:4A ARQUITECTOS S. C. P., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2892207.1, importe_modificado:2892207.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2108764/proyecto_INICIO, 2108764/proyecto_PROCESO, 2108764/proyecto_FIN, 2108764/proyecto_PROCESO, 2108764/proyecto_FIN, 2108764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220302137777 | Acción | 2066600.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066600.1, modificado:2066600.1}} | ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL - 17553 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 17553 | N | 0 | 0 | 39165 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066600.1 | 2066590.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-42/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2066000.0, importe_modificado:2066000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} | {2137777/proyecto_INICIO, 2137777/proyecto_PROCESO, 2137777/proyecto_INICIO, 2137777/proyecto_PROCESO, 2137777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402165609 | Proyecto de inversión | 18788560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.878856054E7, modificado:1.878856054E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE FORJADORES DEL KM 50 DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271006 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271006 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8412.2, meta_modificada:8412.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-88.70991582, lat:19.74895374}} | 2022-09-26 | 2022-12-29 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18788560.54 | 18733610.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-39/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1.878856054E7, importe_modificado:1.878856054E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8412.2}} | {2165609/proyecto_INICIO, 2165609/proyecto_PROCESO, 2165609/proyecto_INICIO, 2165609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402165613 | Proyecto de inversión | 4449811.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449811.6, modificado:4449811.6}} | CONSTRUCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271021 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271021 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.42, meta_modificada:595.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS, lon:-88.71661866, lat:19.75569639}} | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4449811.6 | 4447236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-40/2022, contratista:PEDRO ISAIAS PECH ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:4019496.65, importe_modificado:4019496.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.42}} | {2165613/proyecto_INICIO, 2165613/proyecto_PROCESO, 2165613/proyecto_FIN, 2165613/proyecto_PROCESO, 2165613/proyecto_FIN, 2165613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402165618 | Proyecto de inversión | 4090717.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090717.54, modificado:4090717.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271041 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271041 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5976.9, meta_modificada:5976.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JAVIER ROJO GÓMEZ, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA DO DE LA CIUDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS, lon:-88.71007298, lat:19.74909138}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4090717.54 | 4089845.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-44/2022, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3910717.54, importe_modificado:3910717.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5976.9}} | {2165618/proyecto_INICIO, 2165618/proyecto_PROCESO, 2165618/proyecto_INICIO, 2165618/proyecto_PROCESO, 2165618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153440 | Proyecto de inversión | 1769059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769059.4, modificado:1769059.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABANA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS - 191695 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 191695 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:EJIDO SABANA SAN FRANCISCO, 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMERO NI NOMBRE, lon:-89.07756965, lat:19.54841452}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1765474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-29/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474216.16, importe_modificado:1474216.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2153440/proyecto_INICIO, 2153440/proyecto_PROCESO, 2153440/proyecto_FIN, 2153440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153459 | Proyecto de inversión | 1627703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627703.42, modificado:1627703.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACZUQUIL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 192080 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 192080 | S | 197 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:EJIDO SACZUQUIL, 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE NO CUENTA CON NOMBRE Y NUMEROS LAS CALLES, lon:-88.97755756, lat:19.78545125}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1627703.42 | 1625959.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-31/2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2153459/proyecto_INICIO, 2153459/proyecto_FIN, 2153459/proyecto_PROCESO, 2153459/proyecto_FIN, 2153459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153603 | Proyecto de inversión | 1479730.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479730.38, modificado:1479730.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194452 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 194452 | S | 150 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.85727735, lat:19.79983812}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1478230.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-32/2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153603/proyecto_INICIO, 2153603/proyecto_PROCESO, 2153603/proyecto_INICIO, 2153603/proyecto_PROCESO, 2153603/proyecto_FIN, 2153603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153621 | Proyecto de inversión | 1769059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769059.4, modificado:1769059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194597 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 194597 | S | 351 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS., lon:-89.06695578, lat:19.65964016}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1769059.4 | 1765408.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-30/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474216.16, importe_modificado:1474216.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_PROCESO, 2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_FIN, 2153621/proyecto_INICIO, 2153621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153675 | Proyecto de inversión | 1178637.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178637.81, modificado:1178637.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS - 195718 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195718 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.93913494, lat:19.6336585}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1178637.81 | 1177565.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-43/2022, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1178637.81, importe_modificado:1178637.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2153675/proyecto_INICIO, 2153675/proyecto_PROCESO, 2153675/proyecto_FIN, 2153675/proyecto_INICIO, 2153675/proyecto_PROCESO, 2153675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153682 | Proyecto de inversión | 1476270.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476270.36, modificado:1476270.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195844 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195844 | S | 96 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:EJIDO DOS AGUADAS, 77895 DOS AGUADAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES., lon:-88.69845177, lat:19.66657631}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1476270.36 | 1475560.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-35/2022, contratista:ING. BALTAZAR JIMENEZ BE, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1476270.36, importe_modificado:1476270.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153682/proyecto_INICIO, 2153682/proyecto_PROCESO, 2153682/proyecto_FIN, 2153682/proyecto_PROCESO, 2153682/proyecto_FIN, 2153682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153687 | Proyecto de inversión | 1474788.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474788.2, modificado:1474788.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAFARRANCHO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195922 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195922 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:EJIDO ZAFARRANCHO, 77896 ZAFARRANCHO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.88924905, lat:19.51370715}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1474788.2 | 1473549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-34/2022, contratista:LAYLA CONCEPCION VAZQUEZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1474788.2, importe_modificado:1474788.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153687/proyecto_FIN, 2153687/proyecto_INICIO, 2153687/proyecto_PROCESO, 2153687/proyecto_FIN, 2153687/proyecto_INICIO, 2153687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153689 | Proyecto de inversión | 2214377.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214377.21, modificado:2214377.21}} | CONSTRUCICÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195977 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 195977 | S | 472 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NUMEROS Y NOMBRES, lon:-88.77330892, lat:19.79939168}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2214377.21 | 2213196.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-36/2022, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2214377.21, importe_modificado:2214377.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2153689/proyecto_PROCESO, 2153689/proyecto_INICIO, 2153689/proyecto_FIN, 2153689/proyecto_PROCESO, 2153689/proyecto_FIN, 2153689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153692 | Proyecto de inversión | 1750666.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750666.35, modificado:1750666.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XNOH CRUZ DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196117 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196117 | S | 106 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:EJIDO XNOH CRUZ, 77889 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-89.16610528, lat:19.60704145}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1750666.35 | 1749286.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-37/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1750666.35, importe_modificado:1750666.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2153692/proyecto_INICIO, 2153692/proyecto_PROCESO, 2153692/proyecto_INICIO, 2153692/proyecto_PROCESO, 2153692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153710 | Proyecto de inversión | 1479730.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479730.38, modificado:1479730.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196541 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196541 | S | 122 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:168, direccion:EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-88.89149372, lat:19.82867904}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1479730.38 | 1478790.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-33/2022, contratista:PAVIMENTACIOINES Y CONSTRUCCIONES KARDEY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1479730.38, importe_modificado:1479730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153710/proyecto_INICIO, 2153710/proyecto_PROCESO, 2153710/proyecto_FIN, 2153710/proyecto_INICIO, 2153710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402153715 | Proyecto de inversión | 699666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699666.95, modificado:699666.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196612 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 196612 | S | 342 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NÚMEROS Y NOMBRES, lon:-88.73010089, lat:19.8454502}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 699666.95 | 699666.95 | 699666.95 | 699666.95 | 699130.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-38/2022, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:699666.95, importe_modificado:699666.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_PROCESO, 2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_PROCESO, 2153715/proyecto_INICIO, 2153715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402189532 | Proyecto de inversión | 1892150.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892150.7, modificado:1892150.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA LOCALIDAD DE TABASCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 366019 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 366019 | S | 145 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.2, meta_modificada:3937.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:241, direccion:EJIDO TABASCO, 77808 TABASCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN NOMBRES Y NUMEROS, lon:-88.6846559, lat:19.9783246}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1892150.7 | 1890604.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-27/2022, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:1892150.7, importe_modificado:1892150.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.2}} | {2189532/proyecto_PROCESO, 2189532/proyecto_INICIO, 2189532/proyecto_PROCESO, 2189532/proyecto_FIN, 2189532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402189215 | Proyecto de inversión | 3362082.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362082.01, modificado:3362082.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABÁN MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 365114 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 365114 | S | 1140 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.7, meta_modificada:1487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:EJIDO SABÁN, 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP RURAL POR LO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES Y NUMEROS, lon:-88.53881808, lat:20.03459454}} | 2022-07-05 | 2022-09-17 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3362082.01 | 3171049.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-20/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, monto:3172499.71, importe_modificado:3172499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.7}} | {2189215/proyecto_PROCESO, 2189215/proyecto_INICIO, 2189215/proyecto_FIN, 2189215/proyecto_INICIO, 2189215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO220402165621 | Proyecto de inversión | 7188567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7188567.0, modificado:7188567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271055 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 271055 | S | 6716 | 6616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2819.9, meta_modificada:2819.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CIUDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE JOSE MARIA MORELOS, lon:-88.7141107, lat:19.75339885}} | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7188567 | 7188567 | 7188567 | 7188567 | 7177305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FISM-41/2022, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:6137791.79, importe_modificado:6137791.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2819.9}} | {2165621/proyecto_PROCESO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO, 2165621/proyecto_PROCESO, 2165621/proyecto_FIN, 2165621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402470079 | Proyecto de inversión | 5334200.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5334200.55, modificado:5332765.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ELEVADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL ETAPA 2, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 399711 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 399711 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.75, meta_modificada:600.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA - BONAIRE - CURACAO - ARUBA COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD - EMILIANO ZAPATA - HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE CHABLE - TIHOSUCO, CALLE YAXCOPOIL SE CONSTRUI, lon:-88.30435333, lat:18.54654625}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 5332765.05 | 5332765.05 | 5332765.05 | 5332765.05 | 5332765.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2024, contratista:ADMINISTRADORA DE TERRENOS IBARRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5332765.05, importe_modificado:5332765.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.64}} | {2470079/proyecto_INICIO, 2470079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402458757 | Proyecto de inversión | 1204856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204856.4, modificado:1204393.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 370376 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 370376 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.45, meta_modificada:100.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.1052093, lat:18.4452159}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-027-2024, contratista:JOSÉ ALFREDO DZIB CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2408787.94, importe_modificado:2408787.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.42}} | {2458757/proyecto_INICIO, 2458757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202537511 | Proyecto de inversión | 2176710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2176710.46, modificado:2171388.68}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. - 45689 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45689 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Chetumal 50 50 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO A la ciudad de Chetumal de puede llegar por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Chetumal o bien por carretera desde la ciudad de , lon:-88.3155117, lat:18.51190861}} | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 2171388.68 | 2171388.68 | 2171388.68 | 2171388.68 | 1301615.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2537511/proyecto_INICIO, 2537511/proyecto_FIN, 2537511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202537512 | Proyecto de inversión | 50890640.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.08906407E7, modificado:5.08408568E7}} | Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo - 39452 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 39452 | S | 5434 | 6023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida 29 Colonia Tumben Kaa 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle 14 Y Avenida 18 Calle 25 Manzana 473 Lote 1. A un costado de las oficinas de la Dirección de elaboración de proyectos de infraestructura pública del Ayuntamiento de Tulu, lon:-87.47443281, lat:20.21582538}} | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 50840856.8 | 50840856.8 | 50840856.8 | 50840856.8 | 50840856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-03-OP-25-LP, contratista:INMOBICOMERCIAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2.476647734E7, importe_modificado:2.476647734E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-02-OP-25-LP, contratista:INAPROPERTIES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2.607437946E7, importe_modificado:2.607437946E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7155.0}} | {2537512/proyecto_INICIO, 2537512/proyecto_PROCESO, 2537512/proyecto_INICIO, 2537512/proyecto_PROCESO, 2537512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202537513 | Proyecto de inversión | 6161653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6161653.39, modificado:6099999.0}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos en las calles principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la colonia Santa María de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 36451 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 36451 | S | 178 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle José Siurob Colonia Santa María 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Enrique Barocio Y Calle Pascual Heredia Andador Octaviano Solís El tramo a rehabilitar se encuentra en la zona de la iglesia católica de la colonia , lon:-88.27100456, lat:18.53762289}} | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 6099999 | 6099999 | 6099999 | 5381090.96 | 5381090.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-01-OP-25-LP, contratista:A&S ARQUITECTONIC SOLUTIONS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:6099999.0, importe_modificado:6099999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.46}} | {2537513/proyecto_INICIO, 2537513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202537517 | Proyecto de inversión | 25600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.56E7, modificado:2.559534873E7}} | Rehabilitación y Construcción en Centro de Asistencia Social para las Infancias Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa) - 26994 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | 26994 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2599.0, meta_modificada:2599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Laguna Negra Fraccionamiento Milenio 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Enrique Barocio Barrios Y Calle 9 Calle Siglo XX El inmueble se localiza por la avenida Laguna Negra misma que constituye una vialidad secu, lon:-88.33855136, lat:18.51539797}} | 2025-07-01 | 2025-12-26 | 25595348.73 | 25595348.73 | 14177943.31 | 14177943.31 | 14177943.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DIF-OP-055/2025, contratista:ONE CRL INOVEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, monto:2.559534873E7, importe_modificado:2.559534873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2599.0}} | {2537517/proyecto_INICIO, 2537517/proyecto_PROCESO, 2537517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202537518 | Proyecto de inversión | 237407.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:237407.64, modificado:235823.36}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Raudales. - 12151 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 12151 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Raudales 33 600 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre la carretera Ramal Chetumal-Raudales. La localidad es vecina con la localidad de Laguna Guerrero al norte d, lon:-88.2560149, lat:18.70759849}} | 2025-06-10 | 2025-12-10 | 235823.36 | 235823.36 | 235823.36 | 235823.36 | 235823.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2537518/proyecto_INICIO, 2537518/proyecto_FIN, 2537518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541168 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422165.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERON DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 50068 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50068 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:Calle central Pueblo Esteban B. Calderon 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Esteban B. Calderon Y Avenida carretera ucum-la union Calle del pedregal cerca de la escuela primaria, jardín de niños, telesecund, lon:-88.82184354, lat:18.00924084}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2025, contratista:Luis Adrián Ortiz Jara, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266497.49, importe_modificado:1266497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2541168/proyecto_INICIO, 2541168/proyecto_PROCESO, 2541168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541169 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421947.42}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50287 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50287 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo Pedro Joaquín Coldwell 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle independencia Y Calle Plutarco Elias Calles Cerca del parque Publico, de la escuela primaria y jardin de niños, lon:-88.66356384, lat:18.24950518}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 421947.42 | 421947.42 | 421947.42 | 375850.11 | 375850.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2025, contratista:ADÁN ROBERTO MAY LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1125006.25, importe_modificado:1125006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2541169/proyecto_INICIO, 2541169/proyecto_PROCESO, 2541169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541170 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421947.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN VIEJO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 50200 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50200 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:Calle ninguno (enfrente del parque) Pueblo Álvaro Obregón Viejo 77983 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ninguno (iglesia catolica) Y Calle ninguno Calle ninguno (templo) cerca de la escuela primaria, parque, cancha, lon:-88.6083138, lat:18.30479158}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 421947.42 | 421947.42 | 421947.42 | 126584.23 | 126584.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2025, contratista:ADÁN ROBERTO MAY LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1125006.25, importe_modificado:1125006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2541170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541171 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422004.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 50140 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50140 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Calle bugambilias Pueblo Allende 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Olegario Peña Y Calle bugambilias Calle Los pozos Cerca de la Escuela Primaria Carlos Marx, el centro de salud, domo, parque publico, lon:-88.55302759, lat:18.38249127}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422004.74 | 422004.74 | 422004.74 | 356214.11 | 356214.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-010-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266014.22, importe_modificado:1266014.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2541171/proyecto_INICIO, 2541171/proyecto_PROCESO, 2541171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541172 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422004.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 50096 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50096 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle José María Morelos Pueblo Juan Sarabia 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Revolucion Y Calle Insurgentes Calle Francisco villa cerca del minisuper posadita y abarrotes maty, lon:-88.47963657, lat:18.49639104}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422004.74 | 422004.74 | 422004.74 | 356214.11 | 356214.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2025, contratista:ADÁN ROBERTO MAY LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1125006.25, importe_modificado:1125006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2541172/proyecto_INICIO, 2541172/proyecto_FIN, 2541172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541173 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422004.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50335 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50335 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Avenida Benito Juárez García Pueblo Sabidos 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Lazaro Cardenas del Rio Y Calle Ignacio Zaragoza Calle José María Morelos Entrar sobre la calzada independencia sobre la calle lázaro cárdenas , lon:-88.58572911, lat:18.36079128}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422004.74 | 422004.74 | 422004.74 | 356214.11 | 356214.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-010-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266014.22, importe_modificado:1266014.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2541173/proyecto_INICIO, 2541173/proyecto_FIN, 2541173/proyecto_PROCESO, 2541173/proyecto_FIN, 2541173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541174 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422165.83}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50310 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50310 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez Pueblo Pucté 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Veracruz Y Calle Andres Quintana Roo Calle Luis Echeverria Cerca de la panaderia ROVI e iglesia, lon:-88.66657196, lat:18.23632388}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2025, contratista:Luis Adrián Ortiz Jara, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266497.49, importe_modificado:1266497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2541174/proyecto_INICIO, 2541174/proyecto_PROCESO, 2541174/proyecto_FIN, 2541174/proyecto_PROCESO, 2541174/proyecto_FIN, 2541174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541175 | Proyecto de inversión | 2928225.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928225.84, modificado:2927178.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 39936 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 39936 | S | 858 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Calle rufo figueroa Pueblo ucum 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle jesus martinez ross Y Calle carretera ucum - escarcega Calle ignacio lopez rayon se encuentra ubicado a un costado de la escuela primaria benito juarez y el p, lon:-88.51871424, lat:18.50467166}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2927178.8 | 2927178.8 | 2927178.8 | 2266221.04 | 2266221.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2025, contratista:ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:9552606.35, importe_modificado:9552606.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.0}} | {2541175/proyecto_INICIO, 2541175/proyecto_PROCESO, 2541175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541176 | Proyecto de inversión | 2928225.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928225.84, modificado:2927178.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 40174 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 40174 | S | 985 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:Calle Andres Quintana Roo Pueblo Carlos A. Madrazo 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 01 de julio Y Calle Adolfo Ruiz Cortinez Calle Luis Donaldo Colosio Se encuentra ubicado a un costado del Jardín de Niños Héro, lon:-88.52824754, lat:18.50055529}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2927178.8 | 2927178.8 | 2927178.8 | 2266885.86 | 2266885.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2025, contratista:ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:9552606.35, importe_modificado:9552606.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.0}} | {2541176/proyecto_INICIO, 2541176/proyecto_PROCESO, 2541176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 |  | Proyecto de inversión | 4260196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4260196.72, modificado:4259125.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL CALLEJON 22 DE ENERO ENTRE AV. REFORMA Y BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48172 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 48172 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.15, meta_modificada:1175.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Boulevard Bahia Colonia Plutarco Elías Calles 77090 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Boulevard Bahía Y Avenida Carmen Ochoa de Merino Avenida Reforma Se encuentra cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, de la CANACO , lon:-88.29199577, lat:18.49367587}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 4259125.29 | 4259125.29 | 4259125.29 | 1983796.35 | 1983796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-006-2025, contratista:DAVID ARTURO CASTILLO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4259125.29, importe_modificado:4259125.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.3}} | {2541177/proyecto_INICIO, 2541177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541178 | Proyecto de inversión | 17525133.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.752513336E7, modificado:1.752284424E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 44808 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 44808 | S | 7720 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3614.0, meta_modificada:3614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia RIVIERA 2 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 122 Calle 120 CALLE 22 ENTRE CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114, 116 Y AVENIDA PAYO OBISPO, lon:-86.85531437, lat:21.1941415}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17522844.24 | 17522844.24 | 17522844.24 | 17522844.24 | 15688499.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2025, contratista:PROYECTOS ESTRUCTURALES COLINFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.752284424E7, importe_modificado:1.752284424E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3614.0}} | {2541178/proyecto_INICIO, 2541178/proyecto_FIN, 2541178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541180 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3446801.76}} | Construcción de Caurto Dormitorio en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos - 45378 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45378 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle sin nombre Ejido Cafetal Grande 77876 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, las primeras 3 beneficiarias se ubican en la primera esquina, las otras 4 se ubican a al red, lon:-88.82177437, lat:19.71652281}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 3446801.76 | 3446801.76 | 3446801.76 | 3446801.76 | 3427130.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-17/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3446801.76, importe_modificado:3446801.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2541180/proyecto_INICIO, 2541180/proyecto_PROCESO, 2541180/proyecto_FIN, 2541180/proyecto_PROCESO, 2541180/proyecto_FIN, 2541180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541181 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2595245.43}} | Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de la Presumida Municipio de José María Morelos - 45305 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45305 | S | 664 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2041.0, meta_modificada:2041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:Calle sin nombre Ejido La Presumida 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos, las primeras calles a trabajar se ubican de la ultima cuadra rumbo a la localidad de dziuche la 3 esquina toda l, lon:-88.75212437, lat:19.80428926}} | 2025-04-29 | 2025-07-12 | 2595245.43 | 2595245.43 | 2595245.43 | 2595245.43 | 2593177.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-30/2025, contratista:LAYLA CONCEPCION VAZQUEZ ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2595245.43, importe_modificado:2595245.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2041.0}} | {2541181/proyecto_INICIO, 2541181/proyecto_PROCESO, 2541181/proyecto_FIN, 2541181/proyecto_INICIO, 2541181/proyecto_PROCESO, 2541181/proyecto_FIN, 2541181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541186 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5060000.0, modificado:5053272.39}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de San Felipe Oriente Municipio de José María Morelos. - 43375 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 43375 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:170, direccion:Calle sin nombre Ejido San Felipe Oriente 77883 SAN FELIPE ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, las primeras 12 beneficiarias se ubican dispersadas rumbo a la salida que lleva a la, lon:-88.62604984, lat:19.97757465}} | 2025-01-20 | 2025-03-30 | 5053272.39 | 5053272.39 | 5053272.39 | 5053272.39 | 5053272.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:5053272.39, importe_modificado:5053272.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2541186/proyecto_INICIO, 2541186/proyecto_PROCESO, 2541186/proyecto_INICIO, 2541186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541188 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960000.0, modificado:958204.26}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos. - 45079 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45079 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle sin nombre Ejido Cafetal Grande 77876 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad,3 beneficiarias se ubican de la carretera federal la segunda esquina dobla a mano derecha en , lon:-88.82201882, lat:19.71646011}} | 2025-01-20 | 2025-03-30 | 958204.26 | 958204.26 | 958204.26 | 958204.26 | 951824.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-23/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:958204.26, importe_modificado:958204.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2541188/proyecto_FIN, 2541188/proyecto_PROCESO, 2541188/proyecto_INICIO, 2541188/proyecto_PROCESO, 2541188/proyecto_FIN, 2541188/proyecto_INICIO, 2541188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541189 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5750000.0, modificado:6424573.61}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de José María Morelos. - 45056 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45056 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:486.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle sin nombre Colonia Centro 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos, las 5 primeras se realizarán en la colonia mayab, otras 6 en la colonia san Antonio Tuk, otra 5 en la colonia , lon:-88.70717729, lat:19.75045325}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 6424573.61 | 6424573.61 | 6424573.61 | 6424573.61 | 6420250.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:5738931.81, importe_modificado:5738931.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.64}} | {2541189/proyecto_INICIO, 2541189/proyecto_PROCESO, 2541189/proyecto_INICIO, 2541189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541191 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1496255.29}} | Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Localidad de la Presumida Municipio de José María Morelos - 45274 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45274 | S | 664 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:Calle sin nombre Ejido La Presumida 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se ubica del templo bethel las 3 ultimas cuadras nuevas que salen para la carretera federal rumbo a la localidad de dziuche., lon:-88.75214583, lat:19.80430945}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 1496255.29 | 1496255.29 | 1496255.29 | 1496255.29 | 1495958.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-29/2025, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1496255.29, importe_modificado:1496255.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2541191/proyecto_INICIO, 2541191/proyecto_PROCESO, 2541191/proyecto_FIN, 2541191/proyecto_INICIO, 2541191/proyecto_PROCESO, 2541191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541193 | Proyecto de inversión | 6240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6240000.0, modificado:6239573.36}} | Construcción de calles con pavimento localidad Ignacio Zaragoza - 40247 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 40247 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:Calle Allende Pueblo Ignacio zaragoza 77360 IGNACIO ZARAGOZA, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Y Calle Emiliano Zapata cerca del parque principal, lon:-87.52622911, lat:20.88175659}} | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 6239573.36 | 6239573.36 | 6239573.36 | 6239573.36 | 6239573.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:6239573.36, importe_modificado:6239573.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}} | {2541193/proyecto_INICIO, 2541193/proyecto_PROCESO, 2541193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541194 | Proyecto de inversión | 2145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2145000.0, modificado:2144918.37}} | Construccion de calles con pavimento localidad Vicente Guerrero - 42924 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 42924 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:179, direccion:Calle Terencio Pueblo Vicente Guerrero 77369 VICENTE GUERRERO, LÁZARO CÁRDENAS se encuentra cerca de la avenida principal de la localidad de Vicente Guerrero, lon:-87.49141956, lat:20.98367751}} | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 2144918.37 | 2144918.37 | 2144918.37 | 2144918.37 | 2144918.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-001-2025, contratista:CONSTRUCCIONES BUMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2144918.37, importe_modificado:2144918.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2541194/proyecto_INICIO, 2541194/proyecto_PROCESO, 2541194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541195 | Proyecto de inversión | 4680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4680000.0, modificado:4677942.94}} | Construccion de calles con pavimento solferino - 42247 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 42247 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada estatal kantunilkin - solferino 30 75 77330 SOLFERINO, LÁZARO CÁRDENAS en la salida a Chiquilá, lon:-87.42870788, lat:21.35506754}} | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 4677942.94 | 4677942.94 | 4677942.94 | 4677942.94 | 4677942.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-009-2025, contratista:CONSTRUCCIONES BUMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:4677942.94, importe_modificado:4677942.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2541195/proyecto_INICIO, 2541195/proyecto_PROCESO, 2541195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541196 | Proyecto de inversión | 1080801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080801.98, modificado:1115685.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO - 7505 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 7505 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.26, meta_modificada:25.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:245, direccion:Pueblo OTILIO MONTAÑO 77916 OTILIO MONTAÑO, BACALAR EN DIFERENTES UBICACIONES DEL ASENTAMIENTO, lon:-88.83405095, lat:19.00676726}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1115685.21 | 1115685.21 | 1115685.21 | 1115685.21 | 1115685.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-010B-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1115685.21, importe_modificado:1115685.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.26}} | {2541196/proyecto_INICIO, 2541196/proyecto_PROCESO, 2541196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541197 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:699702.98}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PANTERA - 39475 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:Pueblo LA PANTERA 77947 LA PANTERA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.49372303, lat:19.14120925}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 699702.98 | 699702.98 | 699702.98 | 699702.98 | 699702.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR39-FAISMUN-SURESTE-010B-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:699702.98, importe_modificado:699702.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2541197/proyecto_INICIO, 2541197/proyecto_FIN, 2541197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541198 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:695929.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO TERCERO (SINAI) - 36749 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 36749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:175, direccion:Pueblo LAZARO CARDENAS DEL RIO TERCERO (SINAI) 77923 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO, BACALAR EN DIFERENTES UBICACIONES DEL ASENTAMIENTO , lon:-88.78599526, lat:18.97325286}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-002E-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:695929.24, importe_modificado:695929.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}} | {2541198/proyecto_INICIO, 2541198/proyecto_PROCESO, 2541198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541200 | Proyecto de inversión | 945955.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945955.79, modificado:978455.44}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 37270 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 37270 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:Pueblo REFORMA 77900 REFORMA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.57068974, lat:18.81235824}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 978455.44 | 978455.44 | 978455.44 | 978455.44 | 978455.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-003B-2025, contratista:ACEROSJ.V S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:978455.44, importe_modificado:978455.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2541200/proyecto_INICIO, 2541200/proyecto_FIN, 2541200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533737 | Acción | 6069944.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6069944.34, modificado:5997505.32}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 1110 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 1110-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 5997505.32 | 5997505.32 | 5997505.32 | 5997505.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MBJ-OFM-DRM-171-2025, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO , S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:5997505.32, importe_modificado:5997505.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:18.0}} | {2533737/proyecto_INICIO, 2533737/proyecto_FIN, 2533737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533738 | Acción | 7501128.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7501128.18, modificado:7215370.43}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES - 1844 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 1844-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2025-06-16 | 2026-01-16 | 7215370.43 | 7215370.43 | 7215370.43 | 6854601.91 | 6854601.91 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MFCP/OM/DOP/042/2025, contratista:C. ALEJANDRO CAN MAY, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7215370.43, importe_modificado:7215370.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:19.0}} | {2533738/proyecto_INICIO, 2533738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541160 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:797310.26}} | Rehabilitación de la Iluminación en la Cancha de Fútbol San Gervasio en el Municipio de Cozumel - 47344 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 47344 | S | 2989 | 2987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida DR. MIGUEL BORGE MARTIN Colonia SAN GERVASIO 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 5 SUR Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 115 A UN COSTADO DE LA FARMACIA IZA Y EN FRENTE DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-86.93682021, lat:20.49362347}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 797310.26 | 797310.26 | 797310.26 | 666565.42 | 666565.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/01-001-2025, contratista:ETASA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:797310.26, importe_modificado:797310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2541160/proyecto_INICIO, 2541160/proyecto_PROCESO, 2541160/proyecto_INICIO, 2541160/proyecto_PROCESO, 2541160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541161 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2999999.99}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN - 34821 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34821 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:Pueblo POLINKIN 77190 POLINKÍN, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LAS OBRAS ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD EN EL AREA QUE ES CONSIDERADO PAR, lon:-88.16876495, lat:19.17456233}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2994603.72 | 2994603.72 | 2994603.72 | 2904097.96 | 2904097.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-13/2025, contratista:C. JOSE ALONSO HU DIAZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2994603.72, importe_modificado:2994603.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.3}} | {2541161/proyecto_INICIO, 2541161/proyecto_PROCESO, 2541161/proyecto_INICIO, 2541161/proyecto_PROCESO, 2541161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541162 | Proyecto de inversión | 3522838.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3522838.17, modificado:4251496.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUN-ON - 34536 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34536 | S | 191 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:Pueblo CHUN-ON 77130 CHUN ON, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS SOBRE LA CARRETERA DE CHUMPON A TEPICH HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GASPAR , lon:-87.87157206, lat:20.0304834}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 4251496.92 | 4251496.92 | 4251496.92 | 3218882.35 | 3218882.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-15/2025, contratista:C. DIEGO DEL ANGEL JIMENEZ CARRILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3518906.86, importe_modificado:3518906.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.8}} | {2541162/proyecto_INICIO, 2541162/proyecto_PROCESO, 2541162/proyecto_INICIO, 2541162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541163 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2988290.82}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUN-YAH - 34627 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34627 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:Pueblo CHUN-YAH 77135 CHUN-YAH, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TEPICH A CHUMPON, EN LA MISMA CUADRA DE LA OBRA EXISTE UN TECHADO CON CANCHA, Y A U, lon:-87.9265578, lat:20.10179234}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2988290.82 | 2988290.82 | 2988290.82 | 2614756.5 | 2614756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-10/2025, contratista:C. YURIDIA ISABEL YAM FERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2988290.82, importe_modificado:2988290.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.3}} | {2541163/proyecto_INICIO, 2541163/proyecto_PROCESO, 2541163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541164 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2996711.47}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL - 34697 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34697 | S | 237 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:Pueblo SAN FELIPE BERRIOZABAL 77115 SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA QUE ES CONSIDERA CON EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EL CUAL, lon:-88.16766034, lat:20.05335307}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2996711.47 | 2996711.47 | 2996711.47 | 2826659.18 | 2826659.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-14/2025, contratista:C. ILSE MONSERRAT EK SANTOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2996711.47, importe_modificado:2996711.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.3}} | {2541164/proyecto_INICIO, 2541164/proyecto_PROCESO, 2541164/proyecto_INICIO, 2541164/proyecto_PROCESO, 2541164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541165 | Proyecto de inversión | 4948555.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4948555.99, modificado:4946581.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ - 44267 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 44267 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Pueblo PRESIDENTE JUAREZ 77170 PRESIDENTE JUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DONDE EXISTE UN , lon:-88.56237547, lat:19.32941244}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 4946581.81 | 4946581.81 | 4946581.81 | 4835956 | 4835956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-02/2025, contratista:C. ING. NIDELSON SANCHEZ ROMERO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:8656024.64, importe_modificado:8656024.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2541165/proyecto_INICIO, 2541165/proyecto_PROCESO, 2541165/proyecto_INICIO, 2541165/proyecto_PROCESO, 2541165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541166 | Proyecto de inversión | 2474277.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474277.99, modificado:2470165.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE CHAL - 47691 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 47691 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:285, direccion:Pueblo YAXCHE CHAL 77115 YAXCHÉ CHAL, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA LOCALIDAD, CABE MENCIONAR QUE LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA. , lon:-88.08795375, lat:20.06532174}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2470165.91 | 2470165.91 | 2470165.91 | 2346657.61 | 2346657.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-06/2025, contratista:C. ARQ. ANGEL JOSUE MARTINEZ AVILA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4940331.82, importe_modificado:4940331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2541166/proyecto_INICIO, 2541166/proyecto_PROCESO, 2541166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541167 | Proyecto de inversión | 4999999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999999.93, modificado:4994347.93}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 49131 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 49131 | S | 759 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 83 Colonia PLAN DE AYALA 77214 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 44 Y Calle 42 Avenida AGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AREA VERDE DE LA COLONIA DESTINADA PARA AREAS PUBLICAS, ENF, lon:-88.05565883, lat:19.58960134}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 4994347.93 | 4994347.93 | 4994347.93 | 3693618.12 | 3693618.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-17/2025, contratista:C. KATYA VANESSA HERRERA SALAZAR, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4994347.93, importe_modificado:4994347.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1721.25}} | {2541167/proyecto_INICIO, 2541167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541204 | Proyecto de inversión | 1080801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080801.98, modificado:1080657.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 39731 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39731 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.21, meta_modificada:25.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:Pueblo GUADALUPE VICTORIA 77914 GUADALUPE VICTORIA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.59783167, lat:19.12799666}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1080657.54 | 1080657.54 | 1080657.54 | 1080657.54 | 1080657.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-NEYFI-007D-2025, contratista:NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1080657.54, importe_modificado:1080657.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {2541204/proyecto_INICIO, 2541204/proyecto_PROCESO, 2541204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541205 | Proyecto de inversión | 1621299.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621299.95, modificado:1621092.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMÁN - 39206 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39206 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.89, meta_modificada:37.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:Pueblo SAN ROMÁN 77904 SAN ROMÁN, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.72578947, lat:18.79606537}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1621092.18 | 1621092.18 | 1621092.18 | 1621092.18 | 1621092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-SHIMAR-004E-2025, contratista:SHIMAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1621092.18, importe_modificado:1621092.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.89}} | {2541205/proyecto_INICIO, 2541205/proyecto_PROCESO, 2541205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541206 | Proyecto de inversión | 1215902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215902.23, modificado:1215751.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO - 39289 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39289 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.42, meta_modificada:28.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:109, direccion:Pueblo HUATUSCO 77906 HUATUSCO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.84354987, lat:18.87217657}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1215751.77 | 1215751.77 | 1215751.77 | 1215751.77 | 1215751.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-SHIMAR-004A-2025, contratista:SHIMAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1215751.77, importe_modificado:1215751.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.42}} | {2541206/proyecto_INICIO, 2541206/proyecto_PROCESO, 2541206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541207 | Proyecto de inversión | 675510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.12, modificado:675426.44}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ISIDRO FABELA - 39330 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:110, direccion:Pueblo ISIDRO FABELA 77905 ISIDRO FABELA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.86245468, lat:18.91027614}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 675426.44 | 675426.44 | 675426.44 | 675426.44 | 675426.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-SHIMAR-004B-2025, contratista:SHIMAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:675426.44, importe_modificado:675426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}} | {2541207/proyecto_INICIO, 2541207/proyecto_PROCESO, 2541207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541208 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:675426.44}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAYO OBISPO - 39363 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:250, direccion:Pueblo PAYO OBISPO 77906 PAYO OBISPO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.92572501, lat:18.86850316}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 675426.44 | 675426.44 | 675426.44 | 656370.14 | 656370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-SHIMAR-004C-2025, contratista:SHIMAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:675426.44, importe_modificado:675426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}} | {2541208/proyecto_INICIO, 2541208/proyecto_PROCESO, 2541208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541209 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:674938.46}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MONTE OLIVO - 39364 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39364 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:211, direccion:Pueblo MONTE OLIVO 77915 MONTE OLIVO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.76200589, lat:19.17995979}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 674938.46 | 674938.46 | 674938.46 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-GLENDA-005A-2025, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:674938.46, importe_modificado:674938.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2541209/proyecto_INICIO, 2541209/proyecto_FIN, 2541209/proyecto_PROCESO, 2541209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541210 | Proyecto de inversión | 540400.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540400.99, modificado:559757.69}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO - 39392 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39392 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:200, direccion:Pueblo MANUEL AVILA CAMACHO 77946 MANUEL ÁVILA CAMACHO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.41903784, lat:19.04061786}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 559757.69 | 559757.69 | 559757.69 | 559757.69 | 559757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-SURESTE-010A-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:559757.69, importe_modificado:559757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.8}} | {2541210/proyecto_INICIO, 2541210/proyecto_FIN, 2541210/proyecto_PROCESO, 2541210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541211 | Proyecto de inversión | 540400.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540400.99, modificado:541565.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAANÁN - 39393 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Pueblo CAANÁN 77916 CAANÁN, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.83041343, lat:19.1502128}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 541565.53 | 541565.53 | 541565.53 | 541565.53 | 541565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-GLENDA-005C-2025, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:541565.53, importe_modificado:541565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.8}} | {2541211/proyecto_INICIO, 2541211/proyecto_FIN, 2541211/proyecto_PROCESO, 2541211/proyecto_FIN, 2541211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541212 | Proyecto de inversión | 1215902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215902.23, modificado:1215739.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 39413 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39413 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.51, meta_modificada:31.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:203, direccion:Pueblo MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 77914 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BEN, lon:-88.59245908, lat:19.08515139}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1215739.65 | 1215739.65 | 1215739.65 | 1215739.65 | 1215739.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-NEYFI-007A-2025, contratista:NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1215739.65, importe_modificado:1215739.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.51}} | {2541212/proyecto_INICIO, 2541212/proyecto_PROCESO, 2541212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541214 | Proyecto de inversión | 945708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945708.7, modificado:978208.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 38581 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 38581 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:129, direccion:Pueblo LA CEIBA 77944 LA CEIBA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.50177396, lat:18.79356809}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 978208.55 | 978208.55 | 978208.55 | 978208.55 | 978208.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-003D-2025, contratista:ACEROSJ.V S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:978208.55, importe_modificado:978208.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2541214/proyecto_INICIO, 2541214/proyecto_FIN, 2541214/proyecto_PROCESO, 2541214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541215 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:838548.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 38603 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 38603 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.94, meta_modificada:18.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:Pueblo EL PARAISO 77910 EL PARAÍSO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.67747545, lat:18.89202416}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 838548.08 | 838548.08 | 838548.08 | 838548.08 | 838548.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-003E-2025, contratista:ACEROSJ.V S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:838548.08, importe_modificado:838548.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.94}} | {2541215/proyecto_INICIO, 2541215/proyecto_FIN, 2541215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541216 | Proyecto de inversión | 945708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945708.7, modificado:974283.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRALITO - 37243 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 37243 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:Pueblo EL CEDRALITO 77910 EL CEDRALITO, BACALAR DIFERERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.73958042, lat:18.93601568}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-002A-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:974283.42, importe_modificado:974283.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2541216/proyecto_INICIO, 2541216/proyecto_PROCESO, 2541216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541217 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:838548.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO - 37246 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 37246 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.95, meta_modificada:18.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Pueblo ANDRÉS QUINTANA ROO 77943 ANDRÉS QUINTANA ROO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD. DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR. , lon:-88.54474482, lat:18.83973152}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 838548.14 | 838548.14 | 838548.14 | 838548.14 | 838548.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-003A-2025, contratista:ACEROSJ.V S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:838548.14, importe_modificado:838548.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.95}} | {2541217/proyecto_INICIO, 2541217/proyecto_PROCESO, 2541217/proyecto_FIN, 2541217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541218 | Proyecto de inversión | 945708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945708.7, modificado:974283.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 37250 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 37250 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:326, direccion:Pueblo TIERRA NEGRA 77910 TIERRA NEGRA, BACALAR DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71558388, lat:18.93934722}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | 974283.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-002B-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:974283.42, importe_modificado:974283.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2541218/proyecto_INICIO, 2541218/proyecto_PROCESO, 2541218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541219 | Proyecto de inversión | 604564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604564.09, modificado:650000.0}} | Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Localidad de Leona Vicario - 32341 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 32341 | S | 3100 | 3928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Periférico Periferico Sur la Ceiba Colonia Leona Vicario 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS El proyecto se ubicara en la zonas de atención en el municpio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, México., lon:-87.19902071, lat:20.98440299}} | 2025-06-30 | 2025-09-28 | 650000 | 603436.41 | 603436.41 | 603436.41 | 582316.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-007-2025, contratista:TALLER AUTOMOTRIZ SANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:603436.41, importe_modificado:603436.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2541219/proyecto_INICIO, 2541219/proyecto_FIN, 2541219/proyecto_PROCESO, 2541219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532968 | Proyecto de inversión | 2999999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.65, modificado:2999999.65}} | Construcción de Pozos de Drenaje Pluvial en diversas colonias de Cozumel - 38394 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 38394 | S | 12439 | 12561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: calle 5 sur - entre 11 y 13 0 0 77664 COZUMEL, COZUMEL Los pozos se construirán en diferentes vialidades de la Isla, lon:-86.95640087, lat:20.50253155}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2999999.65 | 2999999.65 | 2999999.65 | 2182216.49 | 2182216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/04-004-2025, contratista:LW CONSTRUCTOR FENIX, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:2981113.97, importe_modificado:2981113.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2532968/proyecto_INICIO, 2532968/proyecto_PROCESO, 2532968/proyecto_INICIO, 2532968/proyecto_PROCESO, 2532968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532969 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6482215.96}} | Rehabilitación del Parque la Selva en el Municipio de Cozumel - 47564 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 47564 | S | 784 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 65 AV Colonia MARAVILLA 77660 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 27 SUR Y Calle 23 SUR Calle 65 BIS SUR A UN COSTADO DE A LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, lon:-86.95011408, lat:20.49046241}} | 2025-07-14 | 2025-11-10 | 6482215.96 | 6482215.96 | 6482215.96 | 5200764.58 | 5200764.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/02-002-2025, contratista:PYD CONSTRUCAN DEL CARIBE, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:6482215.96, importe_modificado:6482215.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.0}} | {2532969/proyecto_INICIO, 2532969/proyecto_PROCESO, 2532969/proyecto_INICIO, 2532969/proyecto_PROCESO, 2532969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532970 | Proyecto de inversión | 5249999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5249999.36, modificado:5249999.36}} | Construcción de Pozos de Drenaje Pluvial en diversas colonias de Cozumel etapa II - 45403 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 45403 | S | 1496 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV PEDRO JOAQUIN - ENTRE 11 Y 27 0 0 COZUMEL, COZUMEL Los pozos se construirán en diferentes vialidades de la Isla, lon:-86.9574898, lat:20.49305404}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 5249999.36 | 5249999.36 | 5249999.36 | 2510834.63 | 2510834.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/06-006-2025, contratista:LW CONSTRUCTOR FENIX, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:5220500.46, importe_modificado:5220500.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2532970/proyecto_INICIO, 2532970/proyecto_FIN, 2532970/proyecto_PROCESO, 2532970/proyecto_INICIO, 2532970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532971 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2994511.19}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD TRAPICH - 34846 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34846 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:254, direccion: Pueblo TRAPICH 77115 TRAPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EL CUAL ESTA A UNA CUADRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE E, lon:-88.1404448, lat:20.0140983}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2994511.19 | 2994511.19 | 2994511.19 | 2994511.19 | 2994511.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-11/2025, contratista:C. L.C.P CRISTIAN DAVID AGUIRRE CANALES, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2994511.19, importe_modificado:2994511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.3}} | {2532971/proyecto_INICIO, 2532971/proyecto_PROCESO, 2532971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532972 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2998813.72}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN CHUC - 34860 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34860 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.3, meta_modificada:660.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion: Pueblo CHAN CHEN CHUC 77104 CHAN CHEN CHUC, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD YA QUE ES UNA LOCALIDAD MUY PEQUE, lon:-88.3910583, lat:19.40099882}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2998813.72 | 2998813.72 | 2998813.72 | 2998813.72 | 2998813.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-12/2025, contratista:C. ING EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2998813.72, importe_modificado:2998813.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.3}} | {2532972/proyecto_INICIO, 2532972/proyecto_PROCESO, 2532972/proyecto_INICIO, 2532972/proyecto_PROCESO, 2532972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532973 | Proyecto de inversión | 1093272.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093272.65, modificado:1317997.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUN-ON - 34264 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 34264 | S | 191 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion: Pueblo CHUN-ON 77130 CHUN ON, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS SOBRE LA CARRETERA DE CHUMPON A TEPICH HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GASPA, lon:-87.87156112, lat:20.03049087}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 1317997.62 | 1317997.62 | 1317997.62 | 892587.99 | 892587.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-15/2025-1, contratista:C. DIEGO DEL ANGEL JIEMENEZ CARRILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1086994.54, importe_modificado:1086994.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.78}} | {2532973/proyecto_INICIO, 2532973/proyecto_PROCESO, 2532973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532974 | Proyecto de inversión | 2474277.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474277.99, modificado:2473088.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO - 51278 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 51278 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion: Pueblo SAN HIPOLITO 77116 SAN HIPÓLITO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-87.99961445, lat:20.13611571}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-07/2025, contratista:C. LAURA LORENA PEREZ VIVEROS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7419264.13, importe_modificado:7419264.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2532974/proyecto_INICIO, 2532974/proyecto_PROCESO, 2532974/proyecto_INICIO, 2532974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532975 | Proyecto de inversión | 2474278 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474278.0, modificado:2470165.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 47815 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 47815 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:354, direccion: Pueblo SAN BARTOLO 77118 SAN BARTOLO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD NO CUENTA CON CALLES, UNICAMENTE ES UN PUEBLO ALREDEDOR DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, Y LA OBRA ESTA , lon:-88.06335616, lat:20.16192759}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2470165.92 | 2470165.92 | 2470165.92 | 2367295.01 | 2367295.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-06/2025, contratista:C. ARQ. ANGEL JOSUE MARTINEZ AVILA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4940331.82, importe_modificado:4940331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2532975/proyecto_INICIO, 2532975/proyecto_PROCESO, 2532975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532976 | Proyecto de inversión | 1931308.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931308.33, modificado:1927347.59}} | REHABILITACION DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS - 47969 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 47969 | S | 5125 | 5125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3221.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 56 Colonia CECILIO CHI 77230 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 67 Calle 60 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, ASIMISMO SE ESTARAN REAL, lon:-88.05112041, lat:19.58135949}} | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 1927347.59 | 1927347.59 | 1927347.59 | 1790236.86 | 1790236.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-08/2025, contratista:C. NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4937390.79, importe_modificado:4937390.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3156.74}} | {2532976/proyecto_INICIO, 2532976/proyecto_PROCESO, 2532976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532977 | Proyecto de inversión | 4948555.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4948555.99, modificado:4937390.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC - 43813 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43813 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion: Pueblo POLYUC 77169 POLYUC, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS JOHAN H. PESTALOZZI Y DE LA ESCUELA PRI, lon:-88.56115828, lat:19.60798613}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 4937390.79 | 4937390.79 | 4937390.79 | 4644418.25 | 4644418.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-08/2025, contratista:C. NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4937390.79, importe_modificado:4937390.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.6}} | {2532977/proyecto_INICIO, 2532977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532978 | Proyecto de inversión | 2474278 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474278.0, modificado:2473088.05}} | COSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE - 43753 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43753 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:536, direccion: Pueblo CHUNYAXCHE 77130 CHUNYAXCHÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS PUEBLO ADENTRO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD, ASIMI, lon:-87.61635698, lat:20.07935383}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2473088.05 | 2473088.05 | 2473088.05 | 2473088.05 | 2473088.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-07/2025, contratista:C. LAURA LORENA PEREZ VIVEROS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7419264.13, importe_modificado:7419264.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2532978/proyecto_INICIO, 2532978/proyecto_PROCESO, 2532978/proyecto_INICIO, 2532978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532979 | Proyecto de inversión | 2474277.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474277.99, modificado:2474277.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUZIK SEGUNDO NORTE - 43673 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43673 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:740, direccion: Pueblo TUZIK SEGUNDO (NORTE) 77116 TUZIK II, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA POR LO QUE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. , lon:-88.01375349, lat:20.19169461}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | 2473088.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-07/2025, contratista:C. LAURA LORENA PEREZ VIVEROS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7419264.13, importe_modificado:7419264.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2532979/proyecto_INICIO, 2532979/proyecto_PROCESO, 2532979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532980 | Proyecto de inversión | 9897111.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9897111.98, modificado:1.105798664E7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 41661 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 41661 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 60 Colonia LEONA VICARIO 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 79 Y Calle 81 Calle 62 LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DON FELIPE CARRILLO PUERTO, ASIMISMO A UNA CUADRA SO, lon:-88.04761022, lat:19.58547801}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 11057986.64 | 11057986.64 | 11057986.64 | 9891764.35 | 9891764.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-09/2025, contratista:C. LIC. NATALY GALVAN ESCUDERO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:9891764.35, importe_modificado:9891764.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.2}} | {2532980/proyecto_INICIO, 2532980/proyecto_PROCESO, 2532980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532981 | Proyecto de inversión | 6185695.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6185695.02, modificado:6181790.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-HAZIL SUR - 43557 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43557 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion: Pueblo X-HAZIL SUR 77106 X-HAZIL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A LA DERECHA, TOMANDO EN CUENTA Q, lon:-88.07437271, lat:19.39178598}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 6181790.1 | 6181790.1 | 6181790.1 | 6181790.1 | 6181790.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-04/2025, contratista:C. REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:9889302.19, importe_modificado:9889302.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2532981/proyecto_INICIO, 2532981/proyecto_PROCESO, 2532981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532984 | Proyecto de inversión | 1462958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462958.96, modificado:1462958.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, ZONA CONTINENTAL - 41202 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 41202 | S | 4661 | 4851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Avenida Gaston Alegre Colonia zona urbana 77410 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Calle 4 sur Y Calle 2 sur Cerca de la Notaria 32 Zona Continental Isla Mujeres, lon:-86.84321723, lat:21.21179542}} | 2025-06-07 | 2025-09-04 | 1461447.75 | 1461447.75 | 1461447.75 | 1461447.75 | 1461447.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/CGOP/FAISMUN/03/2025, contratista:CDIP INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:1461447.75, importe_modificado:1461447.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2532984/proyecto_INICIO, 2532984/proyecto_PROCESO, 2532984/proyecto_FIN, 2532984/proyecto_PROCESO, 2532984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532985 | Proyecto de inversión | 6800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6800000.0, modificado:6800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA EJIDATARIOS EN LA ZONA CONTINENTAL - 50935 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 50935 | S | 4661 | 4851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3368.0, meta_modificada:3368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Calle 42 NORTE Colonia ZONA URBANA EJIDO 77410 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Calle 42 NORTE Y Calle 40 NORTE PARCELAS 477 Y 476, COLONIA ZONA URBANA EJIDO, 77410, DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, lon:-86.85461426, lat:21.22527657}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 6790746.53 | 6790746.53 | 6790746.53 | 6790746.53 | 2037223.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:6790746.53, importe_modificado:6790746.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3368.0}} | {2532985/proyecto_INICIO, 2532985/proyecto_FIN, 2532985/proyecto_INICIO, 2532985/proyecto_PROCESO, 2532985/proyecto_INICIO, 2532985/proyecto_PROCESO, 2532985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532986 | Proyecto de inversión | 3037041.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3037041.04, modificado:3037041.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, ZONA INSULAR - 40769 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 40769 | S | 6455 | 6719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Payo Obispo Colonia Metereologico 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Calle Antiguo Oasis Y Calle Pedro Joaquin Colwell Calle Josefa Ortiz de Dominguez Colindante al acantilado Mar Caribe cerca del Malecón Oriente., lon:-86.75107918, lat:21.2571}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 3036224.97 | 3036224.97 | 3036224.97 | 3036224.97 | 3028073.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/04/2025, contratista:CDIP INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:3036224.97, importe_modificado:3036224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2532986/proyecto_INICIO, 2532986/proyecto_FIN, 2532986/proyecto_PROCESO, 2532986/proyecto_FIN, 2532986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532987 | Proyecto de inversión | 6034933.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6034933.6, modificado:6034933.6}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, MEJORAS A LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS DEL CÁRCAMO PLUVIAL EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES - 36425 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 36425 | S | 6455 | 6719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida RUEDA MEDINA Colonia CENTRO 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida RUEDA MEDINA Y Avenida RUEDA MEDINA Avenida ADOLFO LOPEZ MATEO MONUMENTO EL PESCADOR CONTRA-ESQUINA HOTEL PRIVILEGE ALUXES FRENTE A LOCAL JAXBA, lon:-86.75108285, lat:21.257106}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 6028181.6 | 6028181.6 | 6028181.6 | 6028181.6 | 6017960.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/01/2025, contratista:AQUA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:6028181.6, importe_modificado:6028181.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2532987/proyecto_PROCESO, 2532987/proyecto_INICIO, 2532987/proyecto_PROCESO, 2532987/proyecto_INICIO, 2532987/proyecto_PROCESO, 2532987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532988 | Proyecto de inversión | 6200661.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200661.22, modificado:6200661.22}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BOSQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 47386 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47386 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Pucte Colonia Del Bosque 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Heriberto Frias Y Avenida Boulevard Bahia Avenida Ignacio Comonfort Pasando por el centro de convenciones, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, casa , lon:-88.27375564, lat:18.52527776}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 6200661.22 | 6200661.22 | 6200661.22 | 4504257.39 | 4504257.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-003-2025, contratista:LORENA CASTREJÓN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5476438.64, importe_modificado:5476438.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2532988/proyecto_INICIO, 2532988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532989 | Proyecto de inversión | 9811151.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9811151.12, modificado:9811151.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. INSURGENTES ENTRE AV. ROJO GOMEZ Y PUENTE DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 47591 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47591 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Insurgentes Colonia FOVISSSTE II ETAPA 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Javier Rojo Gómez Y Avenida Álvaro Obregón (puente de entrada) Calle Sacalaca Pasando por el jardín de Niños Insurgentes, Plaza las Améri, lon:-88.32493017, lat:18.51853864}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 9811151.12 | 9811151.12 | 4981160.62 | 4981160.62 | 4981160.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-004-2025, contratista:ORDAR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:9323733.93, importe_modificado:9323733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:424.0}} | {2532989/proyecto_INICIO, 2532989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532990 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443329.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48366 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 48366 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calle Soconusco - Tlaxcala Pueblo Calderitas 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Tizimin ¿ Texcoco Y Calle Jalapa ¿ Cozumel Calle Jalisco - Tabasco Se encuentra en la calle soconusco la tienda Limmax y la Novedades Walit, lon:-88.25380326, lat:18.56367883}} | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 443329.17 | 443329.17 | 443329.17 | 132998.75 | 132998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2532990/proyecto_INICIO, 2532990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532991 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443329.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48649 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 48649 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:Calle Pedro Moreno Pueblo Nicolas Bravo 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Venustiano Carranza Calle Margarita Maza En la colonia 10 de septiembre se encuentra ubicados los pozos en los cruzam, lon:-88.92723671, lat:18.46220297}} | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 443329.17 | 443329.17 | 443329.17 | 132998.75 | 132998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2532991/proyecto_INICIO, 2532991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532992 | Proyecto de inversión | 281629.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281629.79, modificado:281111.41}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50172 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50172 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Calle Enrique Alonso Alcocer Pueblo Álvaro Obregón U.A. 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Melchor Ocapo Calle Del Cedro Cerca de la Escuela Primaria Melchor Ocampo y del Registro Civil, lon:-88.64815115, lat:18.29976326}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 281111.41 | 281111.41 | 281111.41 | 84333.42 | 84333.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2025, contratista:ADÁN ROBERTO MAY LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1125006.25, importe_modificado:1125006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2532992/proyecto_INICIO, 2532992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532993 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422004.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50232 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50232 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Calle Othon P. Blanco Pueblo Caobas 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Cedro Calle Heroes Cerca del parque Publico, domo, jardin de niños kukulkan, escuela primaria benito juarez, lon:-89.10231099, lat:18.44634943}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422004.74 | 422004.74 | 422004.74 | 356214.11 | 356214.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-010-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266014.22, importe_modificado:1266014.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2532993/proyecto_INICIO, 2532993/proyecto_PROCESO, 2532993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532994 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422165.83}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50262 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50262 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle Lazaro Cardenas Pueblo Cocoyol 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Revolucion Y Calle De los niños Héroes Calle Framboyanes Cerca del centro de salud, centro comunitario, casa ejidal, lon:-88.68964399, lat:18.16432978}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | 422165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2025, contratista:Luis Adrián Ortiz Jara, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266497.49, importe_modificado:1266497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2532994/proyecto_INICIO, 2532994/proyecto_PROCESO, 2532994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532995 | Proyecto de inversión | 3698937.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3698937.52, modificado:3698248.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA ALAMEDA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 50725 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 50725 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.09, meta_modificada:1253.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Alvaro Obregon Y Avenida Ignacio Zaragoza Calle Rafael E. Melgar Se encuentra a un costado del parque publico, palacio municipal, registro civil, lon:-88.30289845, lat:18.49834631}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 3698248.75 | 3698248.75 | 3698248.75 | 3404830.54 | 3404830.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2025, contratista:ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:9552606.35, importe_modificado:9552606.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.09}} | {2532995/proyecto_INICIO, 2532995/proyecto_FIN, 2532995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533014 | Proyecto de inversión | 19805459.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.980545964E7, modificado:1.980154142E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 44528 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 44528 | S | 6346 | 9498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5365.0, meta_modificada:5365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia REAL DEL BOSQUE 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 126 Y Calle 116 Avenida CHETUMAL CALLE 18 SOBRE LAS CALLES 126, 124, 122, 120, 118, 116, 114, 112, 110, lon:-86.85779273, lat:21.19284108}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 19801541.42 | 19801541.42 | 19801541.42 | 19801541.42 | 17755411.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-15-2025, contratista:BOWERS & WILKS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.980154142E7, importe_modificado:1.980154142E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5365.0}} | {2533014/proyecto_INICIO, 2533014/proyecto_FIN, 2533014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533015 | Proyecto de inversión | 2140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140000.0, modificado:2137391.53}} | Construcción de Techo Firme en la Localidad de José María Morelos. - 48933 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 48933 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle centro Colonia José María Morelos. 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, 2 se ubican en la colonia morelos, 1 en la san juan, 1 en la colonia centro, 4 se ubi, lon:-88.70358563, lat:19.75667914}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 2137391.53 | 2137391.53 | 2137391.53 | 2137391.53 | 2127198.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-22/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2137391.53, importe_modificado:2137391.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2533015/proyecto_INICIO, 2533015/proyecto_PROCESO, 2533015/proyecto_FIN, 2533015/proyecto_INICIO, 2533015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533016 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642000.0, modificado:639136.24}} | Construcción de Techo Firme en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos. - 45121 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45121 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle sin nombre Ejido Cafetal Grande 77876 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica de la carretera federal rumbo a cafetalito primer esquina a, lon:-88.82188166, lat:19.71567442}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 639136.24 | 639136.24 | 639136.24 | 639136.24 | 636081.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-21/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:639136.24, importe_modificado:639136.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2533016/proyecto_INICIO, 2533016/proyecto_PROCESO, 2533016/proyecto_FIN, 2533016/proyecto_INICIO, 2533016/proyecto_PROCESO, 2533016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533018 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2196889.94}} | Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Localidad de José María Morelos - 45479 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45479 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle sin nombre Colonia José María MoreloL 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, las primeras 4 se realizaran en la colonia miraflores, otras 8 se realizara en la , lon:-88.70686707, lat:19.75093043}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 2196889.94 | 2196889.94 | 2196889.94 | 2196889.94 | 2196889.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-14/2025, contratista:TERRARERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2196889.94, importe_modificado:2196889.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2533018/proyecto_INICIO, 2533018/proyecto_PROCESO, 2533018/proyecto_INICIO, 2533018/proyecto_PROCESO, 2533018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533019 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2797505.36}} | Construcción de Pozos de Absorción en la Localidad de José María Morelos - 45461 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45461 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle centro Colonia Jose Maria Morelos. 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, uno de los beneficiarios se ubic a en la coplonia vicente guerrero, otro se ubica en, lon:-88.70796927, lat:19.75404565}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 2797505.36 | 2797505.36 | 2797505.36 | 2797505.36 | 2797505.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-15/2025, contratista:TERRARERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2797505.36, importe_modificado:2797505.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2533019/proyecto_INICIO, 2533019/proyecto_PROCESO, 2533019/proyecto_INICIO, 2533019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533020 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1598655.17}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sacalaca Municipio de José María Morelos - 45198 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45198 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:Calle sin nombre Ejido Sacalaca 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, dos beneficiarias que ubican enfrente del molino que esta por la entrada, dos se ubica enfrente del parq, lon:-88.5976207, lat:20.06277087}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 1598655.17 | 1598655.17 | 1598655.17 | 1598655.17 | 1588922.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-27/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1598655.17, importe_modificado:1598655.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2533020/proyecto_FIN, 2533020/proyecto_INICIO, 2533020/proyecto_PROCESO, 2533020/proyecto_INICIO, 2533020/proyecto_PROCESO, 2533020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533021 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3447499.6}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Sacalaca Municipio de José María Morelos - 45163 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 45163 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:Calle sin nombre Ejido Sacalaca 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica de la entrada la tercera casa, las otras 4 se ubican en la segunda cuad, lon:-88.59596846, lat:20.06356701}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 3447499.6 | 3447499.6 | 3447499.6 | 3447499.6 | 3428827.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-18/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3447499.6, importe_modificado:3447499.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2533021/proyecto_INICIO, 2533021/proyecto_PROCESO, 2533021/proyecto_FIN, 2533021/proyecto_PROCESO, 2533021/proyecto_FIN, 2533021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533024 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3120000.0, modificado:3119714.01}} | Construccion de calles con pavimento localidad El Cedral - 40748 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 40748 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Kantunilkin - El Cedral 20 10 77369 EL CEDRAL, LÁZARO CÁRDENAS cerca del campo de la localidad del cedral, lon:-87.55053498, lat:20.95335233}} | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 3119714.01 | 3119714.01 | 3119714.01 | 3119714.01 | 3119714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:3119714.01, importe_modificado:3119714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2533024/proyecto_INICIO, 2533024/proyecto_FIN, 2533024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533025 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499849.5}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 2 localidad san francisco - 49956 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 49956 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Ignacio zaragoza - san francisco 10 100 77385 SAN FRANCISCO, LÁZARO CÁRDENAS Se encuentra cerca de la alcaldía de la localidad de san francisco, lon:-87.50372106, lat:20.82176632}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-007-2025-3, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1499849.5, importe_modificado:1499849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533025/proyecto_INICIO, 2533025/proyecto_PROCESO, 2533025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533026 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150000.0, modificado:3149661.3}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 1 localidad Kantunilkin - 43654 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 43654 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Revolucion Colonia Kantunilkin 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle Benito juarez Y Calle Lic Adolfo lopez mateos Calle Reforma Se encuentra ubicado en la calle Revolución entre Benito Juárez y Lic. Adolfo López ma, lon:-87.4872719, lat:21.10484927}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 3149661.3 | 3149661.3 | 3149661.3 | 3149661.3 | 3149661.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2025, contratista:CORMOCON S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:3149661.3, importe_modificado:3149661.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2533026/proyecto_INICIO, 2533026/proyecto_PROCESO, 2533026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533027 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499849.5}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 2 localidad san juan de dios - 44157 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 44157 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion: Ignacio zaragoza - san juan de dios 10 100 77385 SAN JUAN DE DIOS, LÁZARO CÁRDENAS se encuentra ubicado cerca de la alcaldía de la localidad de san juan de dios, lon:-87.54937717, lat:20.76946476}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-007-2025-1, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1499849.5, importe_modificado:1499849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533027/proyecto_INICIO, 2533027/proyecto_FIN, 2533027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533029 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499849.5}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 2 localidad Ignacio zaragoza - 49892 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 49892 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:Avenida Ignacio zaragoza Pueblo Ignacio zaragoza 77360 IGNACIO ZARAGOZA, LÁZARO CÁRDENAS Calle L cardenas Aun costado de la avenida principal, lon:-87.52848761, lat:20.88169739}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | 1499849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-007-2025-2, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1499849.5, importe_modificado:1499849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533029/proyecto_INICIO, 2533029/proyecto_PROCESO, 2533029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533031 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.25E7, modificado:1.249661437E7}} | Repavimentación de Arco Vial Cuerpo Derecho de la Av. Tecnológico a la Calle Islas de Santa María de la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo - 11454 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 11454 | S | 16151 | 15720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8554.0, meta_modificada:8554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Petempich (Arco Vial) Fraccionamiento Villamar 2 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Tecnológico Y Calle Islas de Santa María Cuerpo derecho, lon:-87.05849461, lat:20.66724009}} | 2025-06-16 | 2025-10-16 | 12496614.37 | 12437086.49 | 12437086.49 | 12437086.49 | 12437086.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-014-2025, contratista:OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:1.249661437E7, importe_modificado:1.249661437E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8554.0}} | {2533031/proyecto_INICIO, 2533031/proyecto_PROCESO, 2533031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533032 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.25E7, modificado:1.24976296E7}} | Repavimentación de Arco Vial Cuerpo Izquierdo de la Av. Tecnológico a la Calle Islas de Santa María de la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo - 11787 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 11787 | S | 16151 | 15720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6881.0, meta_modificada:6881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Arco Vial Colonia Velamar 77724 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Avenida Tecnológico Y Calle Islas de Santa María Cuerpo Izquierdo, lon:-87.06352087, lat:20.67649832}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 12497629.6 | 12493955.6 | 12493955.6 | 12493955.6 | 12493955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-013-2025, contratista:YOLKO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:1.24976296E7, importe_modificado:1.24976296E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6881.0}} | {2533032/proyecto_INICIO, 2533032/proyecto_PROCESO, 2533032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533033 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2996002.53}} | Rehabilitación de la Estancia Infantil El Petén del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 12833 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 12833 | S | 3794 | 3907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Del Carmen Fraccionamiento El Petén 77724 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Xel-ha Y Avenida Bosques de Cristo Rey Calle Argentina Frente a calle Buenos Aires, lon:-87.05310664, lat:20.68714375}} | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 2996002.53 | 2628715.49 | 2628715.49 | 2628715.49 | 2628715.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-017-2025, contratista:MAGALY YVONE NAVARRETE CANTO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2996002.53, importe_modificado:2996002.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.4}} | {2533033/proyecto_INICIO, 2533033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533034 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8500000.0, modificado:8498243.36}} | Rehabilitación del Centro de Atención Primaria de Salud Colosio de la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo - 37884 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 37884 | S | 11111 | 12889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 104 norte Colonia Colonia Luis Donaldo Colosio 77724 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle 30 norte Y Calle 25 norte La obra se encuentra en la colonia Luis Donaldo Colosio sobre la calle 104 norte entre 30 norte y 25 , lon:-87.05893196, lat:20.65257055}} | 2025-06-16 | 2025-11-16 | 8498243.36 | 5293984.71 | 5293984.71 | 5293984.71 | 5293984.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-012-2025, contratista:INGENIERIA URBANA HG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:8498243.36, importe_modificado:8498243.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.25}} | {2533034/proyecto_INICIO, 2533034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533035 | Proyecto de inversión | 1272727.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272727.28, modificado:1272359.06}} | Construcción de pozos de absorción en el Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 37889 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 37889 | S | 11296 | 11582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Avenida Calzada Puerto Maya Fraccionamiento Favor de poner nombre 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Calle favor de poner nombre Y Calle favor de poner nombre Calle favor de poner nombre La obra se encuentra diferente punto, lon:-87.2250386, lat:20.50921745}} | 2025-06-16 | 2025-12-16 | 1272359.06 | 897471.81 | 897471.81 | 897471.81 | 897471.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-015-2025, contratista:COMBUSTION INTERNA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:6997974.82, importe_modificado:6997974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2533035/proyecto_INICIO, 2533035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533036 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9500000.0, modificado:9475230.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA COLONIA YAAXTULUM, 1ERA ETAPA - 5901 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 5901 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11299.0, meta_modificada:11299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle CALLE 2 Colonia COLONIA YAAXTULUM 77762 TULUM, TULUM ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle ALCATRAZ Calle LIRIO COLONIA YAAXTULUM, A 20 METROS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, CALLE 2, CALLE BUGAMBILIA, CALLE ALCATRAZ, CALLE LIRIO, lon:-87.48813372, lat:20.20695885}} | 2025-05-09 | 2025-08-08 | 9475230.38 | 9475230.38 | 9475230.38 | 8933740.11 | 8933740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/012/2025, contratista:CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:9475230.38, importe_modificado:9475230.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11299.0}} | {2533036/proyecto_PROCESO, 2533036/proyecto_INICIO, 2533036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533037 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3734103.07}} | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY - 38738 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 38738 | S | 644 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:Calle CAM. BLANCO Pueblo FRANCISCO UH MAY 77796 FRANCISCO UH MAY, TULUM LAS CALLES QUE SE VAN A TRABAJAR CON ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO Y DE OTRAS CALLES APROXIMADAM, lon:-87.59166539, lat:20.36248221}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 3734103.07 | 3734103.07 | 3734103.07 | 3734103.07 | 3734103.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/017/2025, contratista:ANNER BENJAMIN GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:3734103.07, importe_modificado:3734103.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {2533037/proyecto_INICIO, 2533037/proyecto_PROCESO, 2533037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533038 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3933240.59}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM - 38387 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulum | 38387 | S | 23361 | 23360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA TULUM Colonia CENTRO DE TULUM 77760 TULUM, TULUM ENTRE Calle ACUARIO SUR Y Calle JUPITER SUR 1 POZO SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAS TULUM, 4 POZOS EN LA COLONIA XULKA, 7 POZOS EN LA COLONIA TUMBENKA, 3 POZOS , lon:-87.46584462, lat:20.21006707}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 3933240.59 | 3933240.59 | 3933240.59 | 3538952.78 | 3538952.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/016/2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:3933240.59, importe_modificado:3933240.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}} | {2533038/proyecto_INICIO, 2533038/proyecto_PROCESO, 2533038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533039 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4974770.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO DE LA COLONIA XULKA Y TUMBENKAH - 5954 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 5954 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8441.0, meta_modificada:8441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle CALLE 25 Colonia TUMBENKAH 77760 TULUM, TULUM COLONIA XULKA, CALLES A 80 METROS Y 250 METROS DE LA PRIMARIA TULUM EN LA COLONIA XULKA, Y COLONIA TUMBENKAH, CALLE 25 SOBRE EL DIF, CALLE 19, CALLE 17, lon:-87.47206721, lat:20.21635544}} | 2025-05-09 | 2025-07-08 | 4974770.7 | 4974770.7 | 4974770.7 | 4792633.92 | 4792633.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/013/2025, contratista:PROYECTO HQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:4974770.7, importe_modificado:4974770.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8441.0}} | {2533039/proyecto_INICIO, 2533039/proyecto_PROCESO, 2533039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533040 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2991317.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ - 15618 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 15618 | S | 442 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3408.6, meta_modificada:3408.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:Calle CALLE 11 Pueblo MACARIO GOMEZ 77796 MACARIO GÓMEZ, TULUM ENTRE Calle CALLE 2 Y Calle CALLE S/N LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA ZONA DE MACARIO GÓMEZ, SIENDO LA MÁS CERCANA AL PARQUE LA C, lon:-87.57591537, lat:20.35078409}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 2991317.75 | 2991317.75 | 2991317.75 | 2991317.75 | 2991317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/014/2025, contratista:JAC CONSTRUCCIONES TULUM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:2991317.75, importe_modificado:2991317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3408.6}} | {2533040/proyecto_PROCESO, 2533040/proyecto_INICIO, 2533040/proyecto_PROCESO, 2533040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533041 | Proyecto de inversión | 10192636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.01926363E7, modificado:1.017161007E7}} | REHABILITACION DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM - AV. OKÓOT), 1ERA ETAPA - 5988 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 5988 | S | 23361 | 23360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida COBA SUR Colonia GUERRA DE CASTAS 77760 TULUM, TULUM ENTRE Avenida TULUM Y Avenida OKÓOT LA CALLE A INTERVENIR COMPRENDE DESDE LA SUPER BODEGA AURRERA UBICADA SOBRE LA AVENIDA OKÓOT, HASTA LA AVENIDA TULUM, A LA ALTURA DEL, lon:-87.45434788, lat:20.21678888}} | 2025-05-09 | 2025-08-08 | 10171610.07 | 10171610.07 | 10171610.07 | 10097926.73 | 10097926.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/015/2025, contratista:ALPHA-SAFE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1.017161007E7, importe_modificado:1.017161007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2533041/proyecto_INICIO, 2533041/proyecto_PROCESO, 2533041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533042 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:836767.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 37230 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 37230 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.94, meta_modificada:18.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion: Pueblo FRANCISCO VILLA 77916 FRANCISCO VILLA, BACALAR DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.89083636, lat:19.10928893}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 836767.84 | 836767.84 | 836767.84 | 836767.84 | 836767.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-002C-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:836767.84, importe_modificado:836767.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.94}} | {2533042/proyecto_INICIO, 2533042/proyecto_PROCESO, 2533042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533043 | Proyecto de inversión | 1215902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215902.23, modificado:1215739.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALÉN - 39711 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39711 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.36, meta_modificada:28.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion: Pueblo NUEVO JERUSALÉN 77914 NUEVO JERUSALÉN, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.57085898, lat:18.99471335}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1215739.64 | 1215739.64 | 1215739.64 | 1215739.64 | 1215739.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-NEYFI-007C-2025, contratista:NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1215739.64, importe_modificado:1215739.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.36}} | {2533043/proyecto_INICIO, 2533043/proyecto_PROCESO, 2533043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533044 | Proyecto de inversión | 1616659.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616659.52, modificado:1650000.0}} | Construcción de Pozos de Absorción en la Localidad de Leona Vicario - 34017 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 34017 | S | 3100 | 3928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion: 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS La construcción de pozos de absorción en la Localidad de Leona Vicario se realizará en diversas zonas dentro de la Delegación Leona Vicario, especialmente dentro de la zona urbana de Leona Vica, lon:-87.19892356, lat:20.98445469}} | 2025-06-30 | 2025-09-28 | 1650000 | 1612221.94 | 1612221.94 | 1612221.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-017-2025, contratista:OPERADORA LUVAROM S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:1612221.94, importe_modificado:1612221.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533044/proyecto_INICIO, 2533044/proyecto_PROCESO, 2533044/proyecto_FIN, 2533044/proyecto_INICIO, 2533044/proyecto_PROCESO, 2533044/proyecto_FIN, 2533044/proyecto_INICIO, 2533044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533045 | Proyecto de inversión | 1774459.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774459.17, modificado:1800000.0}} | Pavimentación de la calle 2 Las Torres en Leona Vicario. - 34001 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 34001 | S | 3100 | 3928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.62, meta_modificada:1062.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Calle Calle 2 las Torres. Colonia Localidad Leona Vicario 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS ENTRE Y Calle Puerto Morelos Calle Periferico Sur la Ceiba La pavimentación de la calle 2 las Torres es una necesidad prioritaria para, lon:-87.19892356, lat:20.98445469}} | 2025-06-30 | 2025-09-28 | 1800000 | 1772275.96 | 1772275.96 | 1772275.96 | 531682.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-020-2025, contratista:RAFAEL CONCEPCION TUZ LORIA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:1772275.96, importe_modificado:1772275.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.62}} | {2533045/proyecto_INICIO, 2533045/proyecto_PROCESO, 2533045/proyecto_FIN, 2533045/proyecto_INICIO, 2533045/proyecto_PROCESO, 2533045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533046 | Proyecto de inversión | 4171492.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4171492.19, modificado:4171492.19}} | Mantenimiento de Pozos de Absorción en el Municipio de Puerto Morelos - 30626 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 30626 | S | 13100 | 13821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Super Manzana 17 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS ENTRE Calle Super manzana Y Calle Super manzana Calle Super manzana Detras de la cabera municipal se ecuentran las super manzanas., lon:-86.90309816, lat:20.8586516}} | 2025-06-30 | 2025-09-28 | 4171492.19 | 4169378.05 | 4169378.05 | 4169378.05 | 4169378.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-005-2025, contratista:TALLER AUTOMOTRIZ SANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:4169378.05, importe_modificado:4169378.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2533046/proyecto_PROCESO, 2533046/proyecto_FIN, 2533046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523620 | Proyecto de inversión | 3398124 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3398124.0, modificado:3396995.62}} | Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo - 12135 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 12135 | S | 7826 | 7416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal Escárcega, Campeche - Chetumal, Quintana Roo 268 690 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO En el predio donde se encuentra el cárcamo de agua potable ¿Aeropuerto¿ sobre la avenida Álvaro Obregón., lon:-88.33523991, lat:18.50495173}} | 2025-06-02 | 2025-12-15 | 3396995.62 | 3396995.62 | 3396995.62 | 3396995.62 | 3396995.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-02-OP-25-IR, contratista:OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3396995.62, importe_modificado:3396995.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2523620/proyecto_INICIO, 2523620/proyecto_PROCESO, 2523620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523617 | Proyecto de inversión | 1753117.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1753117.92, modificado:1751300.04}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo. - 36534 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 36534 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur Colonia Centro COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 20 A Av. Sur Y Calle 25 A Av. Sur Calle José María Morelos Cerca del vivero conocido llamado Big Julians. Código Postal: 77668, lon:-86.94995699, lat:20.50385718}} | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 1751300.04 | 1751300.04 | 1751300.04 | 1751300.04 | 1751300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-03-OP-25-IR, contratista:BOWERS & WILKS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1751300.04, importe_modificado:1751300.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2523617/proyecto_PROCESO, 2523617/proyecto_INICIO, 2523617/proyecto_PROCESO, 2523617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523618 | Proyecto de inversión | 3422570.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3422570.59, modificado:3416341.26}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo. - 36563 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 36563 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur Colonia Centro COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 10 A Av. Sur Y Calle 5 A Av. Sur Calle 3 Sur Y el segundo tramo se encuentra en la calle 25 A Av. Sur entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur. Código Postal: 77668, lon:-86.95181367, lat:20.50650985}} | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 3416341.26 | 3416341.26 | 3416341.26 | 3416341.26 | 3416341.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-04-OP-25-IR, contratista:MAR & SILI VOLCÁN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3416341.26, importe_modificado:3416341.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2523618/proyecto_INICIO, 2523618/proyecto_FIN, 2523618/proyecto_PROCESO, 2523618/proyecto_FIN, 2523618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523619 | Proyecto de inversión | 4474558.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4474558.36, modificado:4473088.18}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatraces y Av. Enrique Barocio Barros, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. - 12112 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 12112 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Isaac Medina Colonia Forjadores 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 11 Y Calle Manuel Ríos Norman Avenida Enrique Barocio Barrios La calle superior sería la calle Alcatraces. Cerca del conocido Parque Forjadores., lon:-88.3343196, lat:18.51448592}} | 2025-06-02 | 2025-12-15 | 4473088.18 | 4473088.18 | 4473088.18 | 4473088.18 | 4473088.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-01-OP-25-IR, contratista:PARALELO 83, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4473088.18, importe_modificado:4473088.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2523619/proyecto_INICIO, 2523619/proyecto_PROCESO, 2523619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523662 | Acción | 325080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:325080.0, modificado:243321.0}} | Fortalecimiento en supervisión y seguimiento de obras y acciones financiadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades - 1874 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas y Planeación | 1874-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 243321 | 243321 | 243321 | 243321 | 243321 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEFIPLAN/DGA/DRMYSG/SSP/AD/07/2025, contratista:JHONATAN EDUARDO COSGALLA LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, monto:162540.0, importe_modificado:162540.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEFIPLAN/DGA/DRMYSG/SSP/AD/08/2025, contratista:MELISSA FABIOLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, monto:162540.0, importe_modificado:162540.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2523662/proyecto_INICIO, 2523662/proyecto_PROCESO, 2523662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202523663 | Acción | 557172 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:557172.0, modificado:371448.0}} | FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES - 1896 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 1896-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 371448 | 371448 | 371448 | 371448 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASDB-DA-SIS-AD-002-2025, contratista:LUIS ANGEL CHAVES ESPADAS, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:185724.0, importe_modificado:185724.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASDB-DA-SIS-AD-001-2025, contratista:JAVIER ALEJANDRO MENDOZA OVANDO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:185724.0, importe_modificado:185724.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2523663/proyecto_INICIO, 2523663/proyecto_FIN, 2523663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532982 | Proyecto de inversión | 3711417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3711417.01, modificado:3707512.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE - 43559 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43559 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion: Pueblo CHANCAH DERREPENTE 77105 CHANCAH DERREPENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD, ASIMI, lon:-88.22746004, lat:19.39991591}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 3707512.09 | 3707512.09 | 3707512.09 | 3707512.09 | 3707512.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-04/2025, contratista:C. REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:9889302.19, importe_modificado:9889302.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2532982/proyecto_INICIO, 2532982/proyecto_PROCESO, 2532982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532983 | Proyecto de inversión | 3711417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3711417.01, modificado:3885850.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA - 43563 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 43563 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion: Pueblo DZOYOLA 77123 DZOYOLA, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA QUE VA A FILOMENO MATA, ASIMISMO A UNA CUA, lon:-88.44346312, lat:19.94234212}} | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 3885850.6 | 3885850.6 | 3885850.6 | 2041279.36 | 2041279.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-05/2025, contratista:ING. JOSE ALBERTO MARES ZAVALA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7417559.98, importe_modificado:7417559.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2532983/proyecto_INICIO, 2532983/proyecto_PROCESO, 2532983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532996 | Proyecto de inversión | 2319070.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2319070.33, modificado:2319070.33}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ARMADA DE MEXICO ENTRE AV. ANDRES QUINTANA ROO Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 46722 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 46722 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Armada de México Colonia Campestre 77030 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Andrés Quintana Roo Y Avenida Adolfo López Mateos Avenida Revolución Inicia en la avenida Andrés Quintana Roo pasando por el palacio de los d, lon:-88.31170769, lat:18.50162462}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2319070.33 | 2319070.33 | 2319070.33 | 2022954.08 | 2022954.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-002-2025, contratista:ITZCA Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5196964.61, importe_modificado:5196964.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2532996/proyecto_INICIO, 2532996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532997 | Proyecto de inversión | 3261645.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3261645.79, modificado:3261645.79}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. REVOLUCION ENTRE LA AV. ALVARO OBREGON Y CALLE ROMA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47795 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47795 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Revolución Colonia Campestre 77030 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Álvaro Obregón Y Calle Roma Avenida Armada de México Pasando por parque del maestro, aeropuerto, secretaria de la contraloría del estado, glorieta , lon:-88.31400026, lat:18.50201206}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 3261645.79 | 3261645.79 | 3261645.79 | 2781059.77 | 2781059.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-002-2025, contratista:ITZCA Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5196964.61, importe_modificado:5196964.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}} | {2532997/proyecto_INICIO, 2532997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532998 | Proyecto de inversión | 799452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799452.59, modificado:794604.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 19315 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 19315 | S | 3747 | 3271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 36 Colonia 103 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida IXTEPEC Y Calle 63 Calle 61 SOBRE CALLE 36 ENTRE LA AVENIDA IXTEPEC Y CALLES 63 Y 61 EN LA SUPEMANZANA 103, lon:-86.89520845, lat:21.14650129}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 794604.57 | 794604.57 | 794604.57 | 794604.57 | 238381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-40-2025, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:794604.57, importe_modificado:794604.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1332.0}} | {2532998/proyecto_INICIO, 2532998/proyecto_FIN, 2532998/proyecto_PROCESO, 2532998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202532999 | Proyecto de inversión | 10727438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.072743855E7, modificado:1.072512848E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 44638 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 44638 | S | 3632 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 124 Colonia RIVIERA 1 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 122 Calle 120 CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.85668766, lat:21.19293111}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10725128.48 | 10725128.48 | 10725128.48 | 10725128.48 | 8121856.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2025, contratista:ASFALTOS DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.072512848E7, importe_modificado:1.072512848E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0}} | {2532999/proyecto_INICIO, 2532999/proyecto_PROCESO, 2532999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533000 | Proyecto de inversión | 6280904.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6280904.22, modificado:6279679.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 41788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 41788 | S | 14773 | 12892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Retorno HA Colonia TIERRA MAYA 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Retorno CALLE CHA Y Retorno BUTS Retorno KEKEN SUPERMANZANA 105 ENTRE RETORNO CALLE HA, RETORNO CHA, RETORNO BUTS, RETORNO KEKEN, RETORNO AK, CALZADA CHIKIN, RETORN, lon:-86.9087248, lat:21.14071011}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6279679.78 | 6279679.78 | 6279679.78 | 6279679.78 | 6246925.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2025, contratista:DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:6279679.78, importe_modificado:6279679.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2533000/proyecto_INICIO, 2533000/proyecto_PROCESO, 2533000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533001 | Proyecto de inversión | 965753.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965753.13, modificado:962905.47}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 3366 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 3366 | S | 4201 | 6303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia REAL DEL BOSQUE 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 116 Y Calle 112 Calle 110 SOBRE CALLE 18 ENTRE CALLES 116, 112, 110 Y AV CHETUMAL , lon:-86.85699223, lat:21.1913549}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 962905.47 | 962905.47 | 962905.47 | 962905.47 | 958754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-19-2025, contratista:INDEBCOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:962905.47, importe_modificado:962905.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2533001/proyecto_INICIO, 2533001/proyecto_PROCESO, 2533001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533002 | Proyecto de inversión | 2779088.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2779088.95, modificado:2775422.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 3368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 3368 | S | 4201 | 6303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3185.0, meta_modificada:3185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia REAL DEL BOSQUE 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 118 Avenida CHETUMAL SOBRE CALLE 18 ENTRE LAS CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114, 112 Y AVENIDA CHETUMAL, lon:-86.85758333, lat:21.19243957}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2775422.86 | 2775422.86 | 2775422.86 | 2775422.86 | 832626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-39-2025, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2775422.86, importe_modificado:2775422.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3185.0}} | {2533002/proyecto_INICIO, 2533002/proyecto_FIN, 2533002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533003 | Proyecto de inversión | 3893963.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3893963.2, modificado:3881900.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 38963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 38963 | S | 14773 | 12892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Retorno KAAC Colonia TIERRA MAYA 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle ABAK Y Calle SI Calle KAAK RETORNO CHUK, TAH TE, BUTS, KEKEN, AK, BALAM ENTRE CALLE CALZADA CHIK IN, RETORNO CHAKAY, CHIB KAY, PEK HA, ROBALO. RETORNO HA, MU, lon:-86.9088455, lat:21.14202368}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3881900.36 | 3881900.36 | 3881900.36 | 3881900.36 | 1164570.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-26-2025, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3881900.36, importe_modificado:3881900.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2533003/proyecto_INICIO, 2533003/proyecto_FIN, 2533003/proyecto_PROCESO, 2533003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533004 | Proyecto de inversión | 1560515.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560515.15, modificado:1555456.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 24906 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 24906 | S | 3747 | 3271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Calle 36 Colonia Supermanzana 103 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida Ixtepec Y Calle calle 159 Avenida Miguel Hidalgo Calle 36, entre av. Ixtepec y calle 159, lon:-86.89533825, lat:21.14659844}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1555456.93 | 1555456.93 | 1555456.93 | 1555456.93 | 1547642.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-18-2025, contratista:INDEBCOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1555456.93, importe_modificado:1555456.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2533004/proyecto_INICIO, 2533004/proyecto_FIN, 2533004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533005 | Proyecto de inversión | 13383849.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.338384921E7, modificado:1.338249445E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 2 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 22183 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 22183 | S | 6076 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8171.0, meta_modificada:8171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 124 Colonia RIVIERA2 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 122 Y Calle 120 Calle 118 ENTRE LAS CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.85592222, lat:21.19432268}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 13382494.45 | 13382494.45 | 13382494.45 | 13382494.45 | 13316751.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-04-2025, contratista:PROYECTOS ESTRUCTURALES COLINFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.338249445E7, importe_modificado:1.338249445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8171.0}} | {2533005/proyecto_INICIO, 2533005/proyecto_PROCESO, 2533005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533006 | Proyecto de inversión | 409431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409431.12, modificado:397571.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 3485 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 3485 | S | 2813 | 4223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 122 Colonia RIVIERA 1 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 122 Y Calle 120 Calle 118 ENTRE LAS CALLES 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.85596226, lat:21.19384571}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 397571.46 | 397571.46 | 397571.46 | 397571.46 | 119271.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-25-2025, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:397571.46, importe_modificado:397571.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.0}} | {2533006/proyecto_INICIO, 2533006/proyecto_PROCESO, 2533006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533007 | Proyecto de inversión | 8795274.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8795274.12, modificado:8794491.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 22105 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 22105 | S | 2934 | 4102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5589.0, meta_modificada:5589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 8 Colonia RIVIERA 1 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 118 Calle 112 CALLES 8, 124, 122, 120, 118, 116, 114, Y 112, lon:-86.85689854, lat:21.19385253}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 8794491.6 | 8794491.6 | 8794491.6 | 8794491.6 | 8756582.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-03-2025, contratista:ASFALTOS DEL CARIBE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8794491.6, importe_modificado:8794491.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5589.0}} | {2533007/proyecto_INICIO, 2533007/proyecto_PROCESO, 2533007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533008 | Proyecto de inversión | 13130404.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.313040484E7, modificado:1.312576512E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 22051 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 22051 | S | 4201 | 6303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7565.0, meta_modificada:7565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia REAL DEL BOSQUE 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 118 Avenida CHETUMAL CALLE 18 ENTRE CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114, 112 Y AVENIDA CHETUMAL, lon:-86.85757815, lat:21.19297708}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 13125765.12 | 13125765.12 | 13125765.12 | 13125765.12 | 10136052.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-05-2025, contratista:BOWERS & WILKS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.312576512E7, importe_modificado:1.312576512E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7565.0}} | {2533008/proyecto_INICIO, 2533008/proyecto_FIN, 2533008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533009 | Proyecto de inversión | 8772661.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8772661.74, modificado:8766114.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 18625 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 18625 | S | 3747 | 3271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5094.0, meta_modificada:5095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 36 Colonia 103 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida IXTEPEC Y Calle 159 Calle 61 CALLE 36 ENTRE CALLES 63, 61 Y AV IXTEPEC, lon:-86.89468274, lat:21.14671142}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8766114.64 | 8766114.64 | 8766114.64 | 8766114.64 | 8412130.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-07-2025, contratista:INDEBCOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8766114.64, importe_modificado:8766114.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5095.0}} | {2533009/proyecto_INICIO, 2533009/proyecto_PROCESO, 2533009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533010 | Proyecto de inversión | 2414382.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2414382.82, modificado:2413057.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 16308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 16308 | S | 6076 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida PAYO OBISPO Colonia RIVIERA 2 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 122 Calle 120 SOBRE LA AVENIDA PAYO OBISPO ENTRE CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.85637598, lat:21.1946399}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2413057.75 | 2413057.75 | 2413057.75 | 2413057.75 | 2402268.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-21-2025, contratista:PROYECTOS ESTRUCTURALES COLINFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2413057.75, importe_modificado:2413057.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533010/proyecto_INICIO, 2533010/proyecto_FIN, 2533010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533011 | Proyecto de inversión | 2554786.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554786.41, modificado:2549226.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 16313 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 16313 | S | 6076 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia RIVIERA 2 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida PAYO OBISPO Y Calle 124 Calle 122 CALLE 22 Y AVENIDA PAYO OBISPO ENTRE CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.855861, lat:21.19387966}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2549226.78 | 2549226.78 | 2549226.78 | 2549226.78 | 764768.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-38-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2549226.78, importe_modificado:2549226.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2085.0}} | {2533011/proyecto_INICIO, 2533011/proyecto_PROCESO, 2533011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533012 | Proyecto de inversión | 4179647.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4179647.62, modificado:4038225.47}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 18551 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 18551 | S | 3747 | 3271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada:1816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 36 Colonia 103 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida IXTEPEC Y Calle 159 Calle 63 AVENIDA IXTEPEC ENTRE CALLES 61 Y 159 NORTE SOBRE CALLE 36, lon:-86.89487049, lat:21.14661886}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4038225.47 | 4038225.47 | 4038225.47 | 4038225.47 | 3764269.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-24-2025, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4038225.47, importe_modificado:4038225.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.0}} | {2533012/proyecto_INICIO, 2533012/proyecto_FIN, 2533012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533013 | Proyecto de inversión | 4852458.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852458.62, modificado:4851307.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO - 18347 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 18347 | S | 2053 | 1793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Retorno AK CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Retorno CHIB KAY Y Retorno KAY Retorno MUCH SUPERMANZANA 105 ENTRE RETORNO AK, CHIB KAY, KAY, MUCH. SUPERMANZANA 107 EN AVENIDA PLAYAS ENTRE CALLE PLAYA KANTENAH Y CALLE PLAYA GARRAFON. SUPER, lon:-86.9057851, lat:21.14297758}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4851307.91 | 4851307.91 | 4851307.91 | 4851307.91 | 4828893.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2025, contratista:GRUPO JURENA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4851307.91, importe_modificado:4851307.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2533013/proyecto_INICIO, 2533013/proyecto_PROCESO, 2533013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533022 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1649834.67}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 2 localidad El Tintal - 41198 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 41198 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada federal Valladolid - Cancun 90 15 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS a 20 metros de la subdelegación Municipal, lon:-87.46491578, lat:20.89313469}} | 2025-07-31 | 2025-11-28 | 1649834.67 | 1649834.67 | 1649834.67 | 1649834.67 | 1649834.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-007-2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1649834.67, importe_modificado:1649834.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2533022/proyecto_INICIO, 2533022/proyecto_PROCESO, 2533022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533023 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499838.7}} | Construcción de sanitarios con biodigestor ruta 1 localidad Chiquila - 49831 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 49831 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Kantunilkin - chiquila 45 100 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS se encuentra ubicado a 100 metros del domo de la localidad de chiquila, lon:-87.33790327, lat:21.4278466}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 1499838.7 | 1499838.7 | 1499838.7 | 1499838.7 | 1499838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2025-1, contratista:CORMOCON S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1499838.7, importe_modificado:1499838.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2533023/proyecto_INICIO, 2533023/proyecto_PROCESO, 2533023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552383 | Proyecto de inversión | 8601163 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8601163.0, modificado:8590059.49}} | Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo - 88733 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo | 88733 | S | 321 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andador Oro Fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Andador Plata Y Calle Zinc Andador Plomo Segundo tramo a rehabilitar se encuentra sobre andador plata., lon:-88.32903505, lat:18.51228526}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 8590059.49 | 8590059.49 | 8590059.49 | 8590059.49 | 8590059.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FISE-04-OP-25-LP, contratista:OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8590059.49, importe_modificado:8590059.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2552383/proyecto_FIN, 2552383/proyecto_INICIO, 2552383/proyecto_PROCESO, 2552383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552384 | Proyecto de inversión | 252245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252245.62, modificado:250562.32}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Lázaro Cárdenas, localidad de El Pocito - 63228 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 63228 | S | 71 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - El Pocito 350 50 77367 EL POCITO, LÁZARO CÁRDENAS La localidad se ubica sobre la carretera Mérida -Puerto Juárez, entre las localidades de El Tintal e Ignacio Zaragoza. , lon:-87.4836663, lat:20.88981304}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 250562.32 | 250562.32 | 250562.32 | 250562.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2552384/proyecto_INICIO, 2552384/proyecto_PROCESO, 2552384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552385 | Proyecto de inversión | 270776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270776.0, modificado:269718.05}} | Construcción de Techos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco. - 85805 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 85805 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Álvaro Obregón 57 57000 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Álvaro Obregón se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersecci, lon:-88.66461411, lat:18.28662547}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 269718.05 | 269718.05 | 269718.05 | 269718.05 | 111696.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2552385/proyecto_INICIO, 2552385/proyecto_FIN, 2552385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552386 | Proyecto de inversión | 1953990.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1953990.36, modificado:1947505.73}} | Construcción de Cuartos para Baño, Sanitario Biodigestor y Piso Firme en la localidad de Francisco Villa, municipio de Othón P. Blanco. - 86961 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 86961 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Francisco Villa 60 60000 77953 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Francisco Villa se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega., lon:-88.84861847, lat:18.47763457}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 1947505.73 | 1947505.73 | 1947505.73 | 1947505.73 | 1155694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2552386/proyecto_INICIO, 2552386/proyecto_PROCESO, 2552386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552387 | Proyecto de inversión | 482234.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:482234.27, modificado:479016.2}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Laguna Guerrero. - 82126 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82126 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Laguna Guerrero 29 500 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre la carretera Ramal Chetumal-Raudales. La localidad es vecina con la localidad de Raudales al , lon:-88.27169766, lat:18.68453146}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 479016.2 | 479016.2 | 479016.2 | 479016.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2552387/proyecto_INICIO, 2552387/proyecto_FIN, 2552387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552388 | Proyecto de inversión | 200312.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200312.7, modificado:198975.96}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de La Unión. - 82133 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82133 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - La Unión 114 50 77966 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre la carretera Estatal Ucum-La Unión. A 114.05 kilómetros al sur de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, fron, lon:-88.87344353, lat:17.89577624}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 198975.96 | 198975.96 | 198975.96 | 198975.96 | 198975.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2552388/proyecto_INICIO, 2552388/proyecto_FIN, 2552388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552389 | Proyecto de inversión | 400625.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400625.4, modificado:397951.92}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Bacalar, localidad de El Cedralito. - 82376 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82376 | S | 114 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - El Cedralito 94 200 77910 EL CEDRALITO, BACALAR La localidad se ubica sobre la carretera de Buena Esperanza, como mayor referencia la localidad más cercana es Tierra Negra., lon:-88.74002869, lat:18.93445348}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 397951.92 | 397951.92 | 397951.92 | 397951.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2552389/proyecto_INICIO, 2552389/proyecto_PROCESO, 2552389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552390 | Proyecto de inversión | 1810256.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1810256.57, modificado:1808288.67}} | Rehabilitación de Área administrativa y de uso común, Aulas y Sanitarios en la Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco - 83214 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 83214 | S | 204 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida 16 de Septiembre Colonia Plutarco Elías Calles 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle General Plutarco Elías Calles Y Calle Lázaro Cárdenas Avenida 5 de Mayo El predio se encuentra ubicado hacia el este de las oficina, lon:-88.29446807, lat:18.49922396}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1808288.67 | 1808288.67 | 1808288.67 | 1808288.67 | 1808288.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IFEQROO-RIOC-FISE-OB-061/2025, contratista:RIOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1808288.67, importe_modificado:1808288.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {2552390/proyecto_PROCESO, 2552390/proyecto_INICIO, 2552390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552391 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:895000.0, modificado:893372.27}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco. - 83753 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83753 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Álvaro Obregón 57 57000 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Álvaro Obregón se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersecci, lon:-88.66730362, lat:18.28790889}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 893372.27 | 893372.27 | 893372.27 | 893372.27 | 608970.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2552391/proyecto_INICIO, 2552391/proyecto_FIN, 2552391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552392 | Proyecto de inversión | 311000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:311000.0, modificado:310889.04}} | Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco. - 83755 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83755 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Álvaro Obregón 57 57000 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Álvaro Obregón se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersecci, lon:-88.65685373, lat:18.29951397}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 310889.04 | 310889.04 | 310889.04 | 310889.04 | 207356.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2552392/proyecto_INICIO, 2552392/proyecto_FIN, 2552392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552393 | Proyecto de inversión | 69991 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69991.0, modificado:68771.61}} | Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco. - 83764 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83764 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Álvaro Obregón 57 57000 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Álvaro Obregón se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersecci, lon:-88.65686446, lat:18.29950379}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 68771.61 | 68771.61 | 68771.61 | 68771.61 | 5487.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2552393/proyecto_INICIO, 2552393/proyecto_FIN, 2552393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552394 | Proyecto de inversión | 17320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17320.0, modificado:16800.01}} | Construcción de Pisos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco. - 83767 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83767 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Álvaro Obregón 57 57000 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Álvaro Obregón se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersecci, lon:-88.65763279, lat:18.29874215}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 16800.01 | 16800.01 | 16800.01 | 16800.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2552394/proyecto_INICIO, 2552394/proyecto_PROCESO, 2552394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552395 | Proyecto de inversión | 921403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:921403.5, modificado:916762.75}} | Construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Cocoyol, municipio de Othón P. Blanco. - 83772 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83772 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Cocoyol 65 65000 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Cocoyol se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección Ucum- Union., lon:-88.68676125, lat:18.1669312}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 916762.75 | 916762.75 | 916762.75 | 916762.75 | 549343.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2552395/proyecto_INICIO, 2552395/proyecto_FIN, 2552395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552396 | Proyecto de inversión | 311000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:311000.0, modificado:309937.88}} | Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco. - 83782 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83782 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Juan Sarabia 23 2300 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Juan Sarabia se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección Ucum, lon:-88.47841345, lat:18.49916463}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 309937.88 | 309937.88 | 309937.88 | 309937.88 | 185943.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2552396/proyecto_INICIO, 2552396/proyecto_FIN, 2552396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552397 | Proyecto de inversión | 34995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34995.5, modificado:34940.65}} | Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco. - 83789 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83789 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Juan Sarabia 23 2300 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Juan Sarabia se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección Ucum, lon:-88.47827587, lat:18.49918452}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 34940.65 | 34940.65 | 34940.65 | 34940.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2552397/proyecto_INICIO, 2552397/proyecto_FIN, 2552397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552398 | Proyecto de inversión | 409587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:409587.5, modificado:402837.17}} | Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Carlos A. Madrazo, municipio de Othón P. Blanco. - 83903 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83903 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Carlos A. Madrazo 27 27000 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Carlos A. Madrazo se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la i, lon:-88.5306346, lat:18.49764987}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 402837.17 | 402837.17 | 402837.17 | 402837.17 | 241074.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2552398/proyecto_INICIO, 2552398/proyecto_FIN, 2552398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552399 | Proyecto de inversión | 1597468.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1597468.5, modificado:1592652.39}} | Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San José de la Montaña, municipio de Othón P. Blanco. - 84183 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 84183 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - San José de la Montaña 87 87000 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de San José de la Montaña se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, , lon:-89.01341542, lat:18.37233712}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 1592652.39 | 1592652.39 | 1592652.39 | 1592652.39 | 952181.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4311883.32, importe_modificado:4311883.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2552399/proyecto_INICIO, 2552399/proyecto_FIN, 2552399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552400 | Proyecto de inversión | 1889919.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1889919.2, modificado:1882030.64}} | Construcción de Pisos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón P. Blanco. - 84244 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 84244 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Tres Garantías 113 113000 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Tres Garantías se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersec, lon:-88.98692001, lat:18.19215974}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 1882030.64 | 1882030.64 | 1882030.64 | 1882030.64 | 1129715.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4311883.32, importe_modificado:4311883.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2552400/proyecto_INICIO, 2552400/proyecto_FIN, 2552400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552401 | Proyecto de inversión | 843948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:843948.48, modificado:837200.29}} | Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios y Cuartos para Baño en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón P. Blanco. - 84287 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 84287 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Tres Garantías 113 113000 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Tres Garantías se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escárcega, llegando a la intersec, lon:-88.98209612, lat:18.19703876}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 837200.29 | 837200.29 | 837200.29 | 837200.29 | 501396.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4311883.32, importe_modificado:4311883.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2552401/proyecto_INICIO, 2552401/proyecto_PROCESO, 2552401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552402 | Proyecto de inversión | 3243592.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3243592.46, modificado:3214632.57}} | Construcción de un aula en la primaria Velio Vivas Valdez, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel - 80064 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 80064 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Felipe Calzada Marrufo Fraccionamiento Félix González Canto 77620 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle Luciano Vivas Y Calle Federico Alcérreca El predio se encuentra ubicado hacia el norte del Preescolar El Cielo y hacia el Noroest, lon:-86.92400692, lat:20.49947626}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 3214632.57 | 3214632.57 | 3214632.57 | 3214632.57 | 3214632.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-CHEQROO-FISE-OB-062/2025, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3214632.57, importe_modificado:3214632.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2552402/proyecto_INICIO, 2552402/proyecto_PROCESO, 2552402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552403 | Proyecto de inversión | 5028211.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5028211.11, modificado:5026524.93}} | Construcción de Barda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 33, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel - 80082 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 80082 | S | 182 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Zamná Colonia Maravilla 77660 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 85 Sur Y Avenida 125 Sur Bis Al Suroeste con la Uqroo Campus Cozumel, lon:-86.94313061, lat:20.48645297}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 5026524.93 | 5026524.93 | 5026524.93 | 5026524.93 | 5026524.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IFEQROO-TYA-FISE-OB-059/2025, contratista:T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5026524.93, importe_modificado:5026524.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2552403/proyecto_PROCESO, 2552403/proyecto_INICIO, 2552403/proyecto_PROCESO, 2552403/proyecto_INICIO, 2552403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552404 | Proyecto de inversión | 12568897.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.256889759E7, modificado:1.256690369E7}} | Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Plan de Ayala de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto. - 77749 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 77749 | S | 863 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9723.0, meta_modificada:9723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 44 Colonia Colonia Plan de Ayala 77214 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 75 Y Calle 40 Calle 89 Las principales calles a intervenir son la 44 y 46 ambas entre calle 77 y calle 89, lon:-88.05515338, lat:19.5866334}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 12566903.69 | 12566903.69 | 12566903.69 | 12566903.69 | 3432021.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-OP-070-2025, contratista:AJING, S.A.DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.256690369E7, importe_modificado:1.256690369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9723.0}} | {2552404/proyecto_INICIO, 2552404/proyecto_PROCESO, 2552404/proyecto_FIN, 2552404/proyecto_INICIO, 2552404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552405 | Proyecto de inversión | 2972269.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2972269.93, modificado:2971333.45}} | Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Leona Vicario de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto. - 78767 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 78767 | S | 382 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.0, meta_modificada:2303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Calle 52 Colonia Colonia Leona Vicario 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Avenida Ignacio Manuel Altamirano Calle a intervenir 52 ambos lados entre calle 79 y avenida Ignacio Manue, lon:-88.04956472, lat:19.58949023}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2971333.45 | 2971333.45 | 2971333.45 | 2971333.45 | 1832309.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-OP-071-2025, contratista:T CAPITAL CORP, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2971333.45, importe_modificado:2971333.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.0}} | {2552405/proyecto_INICIO, 2552405/proyecto_PROCESO, 2552405/proyecto_INICIO, 2552405/proyecto_FIN, 2552405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552406 | Proyecto de inversión | 2732583 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2732583.0, modificado:2729888.98}} | Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario denominado Centro Territorio Joven, de la localidad Cancún, municipio Benito Juárez - 77043 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Quintanarroense de la Juventud | 77043 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida 20 de noviembre 1559 B Colonia Región 77 77528 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 45-A Y Diagonal Tulum Centro de Desarrollo Comunitario, lon:-86.82522193, lat:21.19092261}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2729888.98 | 2729888.98 | 2729888.98 | 1849344.38 | 1849344.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-IQJ-OP-072/2025, contratista:PEDRO ISAIAS PECH ARANA, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2729888.98, importe_modificado:2729888.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2552406/proyecto_INICIO, 2552406/proyecto_FIN, 2552406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552407 | Proyecto de inversión | 4748616.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4748616.25, modificado:4746289.09}} | Rehabilitación de Aulas en la Secundaria Técnica No. 7 Primero de Junio, ubicada en la localidad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos - 74769 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 74769 | S | 104 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Rafael E. Melgar Pueblo Puerto Morelos 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS ENTRE Calle Cozumel Y Calle Isla Mujeres Hacia el Norte frente al plantel se encuentran ubicados los condominios Porto BLu, Turix Boutique y Musa de, lon:-86.87896611, lat:20.84443614}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 4746289.09 | 4746289.09 | 4746289.09 | 4351231.54 | 4351231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-GEA-FISE-OB-095/2025, contratista:GEA CONSTRUCCIONES EXACTAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4746289.09, importe_modificado:4746289.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2552407/proyecto_PROCESO, 2552407/proyecto_FIN, 2552407/proyecto_INICIO, 2552407/proyecto_FIN, 2552407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552408 | Proyecto de inversión | 2629707 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2629707.0, modificado:2612639.32}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Dieciocho de Marzo, municipio de Bacalar. - 69393 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69393 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Dieciocho de Marzo 116 116000 77913 DIECIOCHO DE MARZO, BACALAR A la localidad de Dieciocho de Marzo se puede llegar por la carretera federa A la localidad de El progreso se puede l, lon:-88.80796065, lat:19.07568138}} | 2025-09-01 | 2025-12-11 | 2612639.32 | 2612639.32 | 2612639.32 | 2612639.32 | 1567392.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5336915.33, importe_modificado:5336915.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2552408/proyecto_INICIO, 2552408/proyecto_FIN, 2552408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552409 | Proyecto de inversión | 668104 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668104.0, modificado:666027.02}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de techos firmes, cuartos dormitorios en la localidad El Progreso, municipio de Bacalar. - 69397 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69397 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - El Progreso 140 140000 77913 EL PROGRESO, BACALAR A la localidad de El progreso se puede llegar por la carretera federal Chetumal-Cancún. Seguirás esta carretera hasta llegar a la i, lon:-88.66011753, lat:19.078804}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 666027.02 | 666027.02 | 666027.02 | 666027.02 | 398386.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3234166.95, importe_modificado:3234166.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2552409/proyecto_INICIO, 2552409/proyecto_FIN, 2552409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552410 | Proyecto de inversión | 774986.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:774986.5, modificado:772760.27}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Francisco Villa, municipio de Bacalar. - 69398 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69398 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Francisco Villa 168 168000 77916 FRANCISCO VILLA, BACALAR A la localidad de Francisco Villa se puede llegar por la carretera federal Chetumal-Cancún. Seguirás esta carretera hasta l, lon:-88.89148738, lat:19.11161967}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 772760.27 | 772760.27 | 772760.27 | 772760.27 | 463624.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5336915.33, importe_modificado:5336915.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2552410/proyecto_INICIO, 2552410/proyecto_PROCESO, 2552410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552411 | Proyecto de inversión | 1119436.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1119436.5, modificado:1107338.94}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Bacalar. - 69404 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69404 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.87, meta_modificada:140.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Guadalupe Victoria 138 1380 77914 GUADALUPE VICTORIA, BACALAR A la localidad de Guadalupe Victoria se puede llegar por la carretera federal Chetumal-Cancún. Seguirás esta carretera , lon:-88.59790091, lat:19.12951339}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 1107338.94 | 1107338.94 | 1107338.94 | 1107338.94 | 664367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3234166.95, importe_modificado:3234166.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.87}} | {2552411/proyecto_INICIO, 2552411/proyecto_FIN, 2552411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552412 | Proyecto de inversión | 296776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296776.0, modificado:291608.8}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Techos Firmes y Cuartos Dormitorios en la localidad de Isidro Fabela, municipio de Bacalar - 69410 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69410 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:110, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - ISIDRO FABELA 6500 6500 ISIDRO FABELA, BACALAR A la ciudad de Chetumal de puede llegar por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Chetumal o bien por carretera desde la ciudad de , lon:-88.86248054, lat:18.91021535}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 291608.8 | 291608.8 | 291608.8 | 291608.8 | 171019.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5336915.33, importe_modificado:5336915.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2552412/proyecto_INICIO, 2552412/proyecto_FIN, 2552412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552413 | Proyecto de inversión | 1470098.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1470098.5, modificado:1460800.99}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción piso firme, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Manuel Ávila Camacho, municipio de Bacalar - 69469 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69469 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:200, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - MANUEL AVILA CAMACHO 90 90000 77946 MANUEL ÁVILA CAMACHO, BACALAR A la localidad de Manuel Avila Camacho se puede llegar por la carretera federal Chetumal-Cancún. Seguirás esta carr, lon:-88.41862586, lat:19.04303255}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 1460800.99 | 1460800.99 | 1460800.99 | 1460800.99 | 875966.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3234166.95, importe_modificado:3234166.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2552413/proyecto_INICIO, 2552413/proyecto_PROCESO, 2552413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552414 | Proyecto de inversión | 1672473.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1672473.5, modificado:1659906.94}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San Román, municipio de Bacalar - 69497 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69497 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - San Román 91 9100 SAN ROMÁN, BACALAR A la localidad de San Roman se puede llegar por la carretera federa Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección Chetumal- Cancún. Código pos, lon:-88.72783158, lat:18.79457748}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 1659906.94 | 1659906.94 | 1659906.94 | 1659906.94 | 993714.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025, contratista:MARIA GRACIA SANTIN VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5336915.33, importe_modificado:5336915.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2552414/proyecto_INICIO, 2552414/proyecto_FIN, 2552414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552415 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:558000.0, modificado:556015.14}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. Segunda Etapa - 69546 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69546 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Chetumal 50 50 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO A la ciudad de Chetumal de puede llegar por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Chetumal o bien por carretera desde la ciudad de , lon:-88.31658422, lat:18.51401953}} | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 556015.14 | 556015.14 | 556015.14 | 556015.14 | 332802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2552415/proyecto_INICIO, 2552415/proyecto_PROCESO, 2552415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552416 | Proyecto de inversión | 482234.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:482234.27, modificado:479016.2}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Ucum. - 70135 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70135 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Ucum 25 600 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre la carretera Chetumal-Villahermosa y la carretera Ucum - La Unión. Al sur de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. E, lon:-88.51944734, lat:18.49949399}} | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 479016.2 | 479016.2 | 479016.2 | 479016.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2552416/proyecto_INICIO, 2552416/proyecto_PROCESO, 2552416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552417 | Proyecto de inversión | 1855642.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1855642.35, modificado:1854934.59}} | Construcción de un aula en la Secundaria Técnica No. 41 María Luz Zapata Rejón, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen - 70916 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 70916 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida De los Gansos S/N S/N Fraccionamiento Pescadores II 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Alondra Y Calle Cotorras Calle Gorriones El predio se encuentra ubicado hacia el noroeste del Preescolar Abigail Rahab S, lon:-87.1349648, lat:20.67397187}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 1854934.59 | 1854934.59 | 1854934.59 | 1854934.59 | 1854934.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-SIC-FISE-OB-063/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS C&C S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1854934.59, importe_modificado:1854934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2552417/proyecto_INICIO, 2552417/proyecto_PROCESO, 2552417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552418 | Proyecto de inversión | 1776032.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776032.62, modificado:1773482.66}} | Construcción de un aula en la Secundaria Carlos Monsiváis, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel - 70933 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 70933 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Marlín Fraccionamiento Altamar 77645 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle Altamar Y Calle Coral Calle Sin Nombre Al Noroeste se encuentra el Parque Altamar , lon:-86.92589767, lat:20.48717315}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 1773482.66 | 1773482.66 | 1773482.66 | 1773482.66 | 1773482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-RIPEI-FISE-OB-079/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RIPEI S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1773482.66, importe_modificado:1773482.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {2552418/proyecto_INICIO, 2552418/proyecto_PROCESO, 2552418/proyecto_FIN, 2552418/proyecto_PROCESO, 2552418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552419 | Proyecto de inversión | 1455532.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1455532.52, modificado:1454243.3}} | Construcción de un aula en la Primaria U, Nahil-Xooc, ubicada en la localidad de Cancún del municipio de Benito Juárez - 70961 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 70961 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia Avante Agropecuario 77536 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Ninguno Ninguno Entrada por la Carretera Costera del Golfo (Av. Jose Lopez Portillo) en frente de la purificadora d, lon:-86.92787681, lat:21.08692695}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1454243.3 | 1454243.3 | 1454243.3 | 1454243.3 | 1454243.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IFEQROO-CONCAL-FISE-OB-060/2025, contratista:CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1454243.3, importe_modificado:1454243.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2552419/proyecto_INICIO, 2552419/proyecto_PROCESO, 2552419/proyecto_INICIO, 2552419/proyecto_PROCESO, 2552419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552420 | Proyecto de inversión | 1678293.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1678293.51, modificado:1678014.05}} | Construcción de un aula en la Primaria Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen. - 70982 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 70982 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Canoras 2 Fraccionamiento Villas del Carmen 77714 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Canoras 11 Y Calle Canoras 8 Calle Canoras 5 El predio se encuentra ubicado hacia el norte del Preescolar 21 de Abril. , lon:-87.11309832, lat:20.67696173}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 1678014.05 | 1678014.05 | 1678014.05 | 1678014.05 | 1678014.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-SAYKU-FISE-OB-080/2025, contratista:SAYKU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1678014.05, importe_modificado:1678014.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2552420/proyecto_INICIO, 2552420/proyecto_FIN, 2552420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552421 | Proyecto de inversión | 749317.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:749317.87, modificado:744317.48}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de José Narciso Rovirosa. - 67562 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67562 | S | 212 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - José Narciso Rovirosa 79 100 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO La localidad se úbica sobre la carretera Ucum - La Unión, a un costado de la localidad San Francisco Botes, e, lon:-88.72855079, lat:18.09979257}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 744317.48 | 744317.48 | 744317.48 | 744317.48 | 744317.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2552421/proyecto_INICIO, 2552421/proyecto_FIN, 2552421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552422 | Proyecto de inversión | 14256500.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.425650061E7, modificado:1.424507698E7}} | Construcción de Área administrativa y de uso común, un Aula, Barda Perimetral, Plaza cívica y Sanitarios en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen - 67748 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 67748 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Calle Caoba Pueblo Puerto Aventuras 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Cedro Y Calle Sin Nombre El predio se encuentra ubicado hacia el Norte, pasando la carreta federal que va a la ciudad de Playa del Carmen, hacia e, lon:-87.23011829, lat:20.51090441}} | 2025-09-15 | 2025-12-08 | 14245076.98 | 14245076.98 | 14245076.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IFEQROO-PH-FISE-OB-089/2025, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.424507698E7, importe_modificado:1.424507698E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2552422/proyecto_INICIO, 2552422/proyecto_PROCESO, 2552422/proyecto_FIN, 2552422/proyecto_PROCESO, 2552422/proyecto_FIN, 2552422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552423 | Proyecto de inversión | 3174074.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3174074.73, modificado:3173161.22}} | Construcción de Barda perimetral en el Preescolar Kimacolal, ubicada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto - 67816 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 67816 | S | 35 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 58 Colonia Javier Rojo Gómez 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 47 Y Calle 49 Calle 56 Al Sureste del Templo Betel, lon:-88.05273063, lat:19.57011785}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 3173161.22 | 3173161.22 | 3173161.22 | 3173161.22 | 3173161.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-ACEROS-FISE-OB-085/2025, contratista:ACEROS J.V. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3173161.22, importe_modificado:3173161.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2552423/proyecto_FIN, 2552423/proyecto_PROCESO, 2552423/proyecto_FIN, 2552423/proyecto_INICIO, 2552423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552424 | Proyecto de inversión | 1345636.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1345636.5, modificado:1341181.72}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción Piso Firme, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Sergio Butron Casas, municipio de Othón P. Blanco. - 67371 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67371 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Sergio Butron Casas 57 5600 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Sergio Butron Casas se puede llegar por la carretera federa Chetumal- Escarcega, llegando a , lon:-88.56405786, lat:18.51457118}} | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 1341181.72 | 1341181.72 | 1341181.72 | 1341181.72 | 804582.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2552424/proyecto_INICIO, 2552424/proyecto_FIN, 2552424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552425 | Proyecto de inversión | 274801.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274801.5, modificado:274318.96}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de California, municipio de Othón P. Blanco. - 67395 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67395 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - California 114 1140 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de California se puede llegar por la carretera federa Chetumal- Escárcega, llegando a la intersección Caobas- Nu, lon:-89.06308602, lat:18.76885193}} | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 274318.96 | 274318.96 | 274318.96 | 274318.96 | 165478.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE03-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3188920.61, importe_modificado:3188920.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2552425/proyecto_INICIO, 2552425/proyecto_PROCESO, 2552425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552426 | Proyecto de inversión | 2929146.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2929146.5, modificado:2914601.65}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Nuevo Canaán, municipio de Othón P. Blanco. - 67447 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67447 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Nuevo Caanán 120 120000 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Nuevo Caanán se puede llegar por la carretera federa Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección. E, lon:-89.06827286, lat:18.82238252}} | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 2914601.65 | 2914601.65 | 2914601.65 | 2914601.65 | 1746009.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE03-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3188920.61, importe_modificado:3188920.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2552426/proyecto_INICIO, 2552426/proyecto_PROCESO, 2552426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552427 | Proyecto de inversión | 910806 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:910806.0, modificado:905098.66}} | Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, en la localidad de Nachi Cocom, municipio de Othón P. Blanco. - 67449 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67449 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Nachi Cocom 52 5200 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Nachi Cocom se puede llegar por la carretera federa Chetumal- Escárcega, llegando a la intersección al entro, lon:-88.75194849, lat:18.48402381}} | 2025-08-02 | 2025-12-11 | 905098.66 | 905098.66 | 905098.66 | 905098.66 | 542764.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5328918.12, importe_modificado:5328918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2552427/proyecto_INICIO, 2552427/proyecto_PROCESO, 2552427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552428 | Proyecto de inversión | 185474.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:185474.72, modificado:184237.0}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Revolución. - 62824 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62824 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Revolución 99 700 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre el entronque de la carretera Ucum - La Unión, a un costado de la localidad Esteban Baca Calderón, Camin, lon:-88.82214683, lat:17.974722}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 184237 | 184237 | 184237 | 184237 | 184237 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2552428/proyecto_INICIO, 2552428/proyecto_FIN, 2552428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552429 | Proyecto de inversión | 504491.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504491.24, modificado:501124.64}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el Municipio de Othón P. Blanco, en la Localidad de Sabidos - 62894 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62894 | S | 143 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Sabidos 45 400 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO Se ubica sobre la carretera Estatal Ucum-La Unión, ribera del Río Hondo. Como mayor referencia las localidades que se encuentran a su alr, lon:-88.58694206, lat:18.36121784}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 501124.64 | 501124.64 | 501124.64 | 501124.64 | 501124.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2552429/proyecto_INICIO, 2552429/proyecto_PROCESO, 2552429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552430 | Proyecto de inversión | 882859.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:882859.67, modificado:876968.12}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Luís Echeverría Álvarez. - 62968 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62968 | S | 250 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Luis Echeverría Álvarez 21 900 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO La localidad se ubica sobre el camino Ramal Calderas - Luis Echeverría, al norte de la localidad de Calderas y , lon:-88.21710439, lat:18.66128034}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 876968.12 | 876968.12 | 876968.12 | 876968.12 | 530602.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} | {2552430/proyecto_INICIO, 2552430/proyecto_FIN, 2552430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552431 | Proyecto de inversión | 437720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:437720.34, modificado:434799.32}} | Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Bacalar, localidad de Tierra Negra. - 63226 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 63226 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:326, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Chetumal - Tierra Negra 96 800 77910 TIERRA NEGRA, BACALAR La localidad se ubica sobre la carretera de Buena Esperanza, pasando por la localidad de El Cedralito, con la cual es vecina, ubicándos, lon:-88.71452687, lat:18.9391747}} | 2025-08-10 | 2025-12-10 | 434799.32 | 434799.32 | 434799.32 | 434799.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDB-DA-LPN9-2025, contratista:OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINATANA ROO, monto:4782792.52, importe_modificado:4782792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2552431/proyecto_INICIO, 2552431/proyecto_FIN, 2552431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302552432 | Proyecto de inversión | 537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537000.0, modificado:536562.79}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco. - 88739 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 88739 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Chetumal - Juan Sarabia 23 2300 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO A la localidad de Juan Sarabia se puede llegar por la carretera federal Chetumal- Escarcega, llegando a la intersección Ucum, lon:-88.48215631, lat:18.49369395}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 536562.79 | 536562.79 | 536562.79 | 536562.79 | 339962.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5352864.03, importe_modificado:5352864.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2552432/proyecto_INICIO, 2552432/proyecto_FIN, 2552432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302599488 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3893053.44}} | Rehabilitación del Parque Forjadores KM 50 en la Localidad de José María Morelos. - 55978 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 55978 | S | 19310 | 19855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.51, meta_modificada:1162.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Avenida José María Morelos Colonia Centro 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se ubica en la colonia centro avenida José María Morelos, calle chilam balam y calle miguel hidalgo., lon:-88.709555, lat:19.749352}} | 2025-03-31 | 2025-06-29 | 3893053.44 | 3893053.44 | 3893053.44 | 3893053.44 | 3885259.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-12/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3893053.44, importe_modificado:3893053.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.51}} | {2599488/proyecto_INICIO, 2599488/proyecto_PROCESO, 2599488/proyecto_INICIO, 2599488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596311 | Acción | 727585.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727585.12, modificado:727407.13}} | Capacitación y Adquisición de equipo de cómputo y Oficina para la optimización del Funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría Técnica del Municipio de Cozumel - 4026 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 4026-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 727407.13 | 727407.13 | 727407.13 | 179051.93 | 179051.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NA/EXP/OM/EQCOM, contratista:PROYECTOS GALACTICOS STAR SEED, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:727407.13, importe_modificado:727407.13}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596311/proyecto_INICIO, 2596311/proyecto_PROCESO, 2596311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596312 | Acción | 5115877.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5115877.81, modificado:3493810.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES. - 5842 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 5842-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2025-08-30 | 2025-12-12 | 3493810.72 | 3493810.72 | 3493810.72 | 2504485.8 | 2504385.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-21/2025, contratista:C. LIC. NATALY GALVAN ESCUDERO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3493810.72, importe_modificado:3493810.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.7}} | {2596312/proyecto_INICIO, 2596312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596313 | Acción | 5018692.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5018692.22, modificado:5017676.08}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 102 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 102-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 5017676.08 | 5017676.08 | 5017676.08 | 2914475.52 | 2914475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-029-2025, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5017676.08, importe_modificado:5017676.08}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.35}} | {2596313/proyecto_INICIO, 2596313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596314 | Acción | 1559693 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559693.0, modificado:1559693.0}} | Proyecto integral de adquisición de equipo tecnológico, equipo de cómputo y acondicionamiento de espacios físicos de las oficinas del DIF y de la tesorería municipal con el fin de fortalecer las áreas de atención ciudadana - 4390 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 4390-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2025-08-27 | 2025-12-13 | 1559693 | 1559693 | 1559693 | 1559693 | 1499309 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:60073-25, contratista:ILIFI MARIA SIERRA AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:59693.0, importe_modificado:59693.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-16/2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596314/proyecto_PROCESO, 2596314/proyecto_FIN, 2596314/proyecto_INICIO, 2596314/proyecto_PROCESO, 2596314/proyecto_INICIO, 2596314/proyecto_FIN, 2596314/proyecto_INICIO, 2596314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596315 | Acción | 1199144 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199144.0, modificado:1218026.24}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y MOBILIARIO PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM. - 3975 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tulum | 3975-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-09-01 | 2025-12-14 | 1218026.24 | 1218026.24 | 1218026.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT/OM/RMS/FAISMUN2%/SER/LPN/062/2025, contratista:COMERCIALIZADORA SULMIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1199069.22, importe_modificado:1199069.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596315/proyecto_INICIO, 2596315/proyecto_FIN, 2596315/proyecto_PROCESO, 2596315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302596316 | Acción | 1386095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386095.03, modificado:1935808.0}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL - 3674 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 3674-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 1935808 | 1935808 | 1935808 | 1175128.79 | 1175128.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-WALEDMA-011-2025, contratista:WALEDMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1935808.0, importe_modificado:1935808.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596316/proyecto_INICIO, 2596316/proyecto_FIN, 2596316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595770 | Acción | 140539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140539.8, modificado:140539.8}} | Reparación y mantenimiento de vehículos de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cozumel. - 3706 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 3706-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 140539.8 | 140539.8 | 140539.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NA/EXP/OP/CAR, contratista:Luis Carlos Moguel Fuentes, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:140539.8, importe_modificado:140539.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595770/proyecto_INICIO, 2595770/proyecto_FIN, 2595770/proyecto_PROCESO, 2595770/proyecto_INICIO, 2595770/proyecto_PROCESO, 2595770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595772 | Acción | 812882 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812882.0, modificado:701122.71}} | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - 2582 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 2582-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 701122.71 | 701122.71 | 701122.71 | 701122.71 | 701122.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157688, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:812882.0, importe_modificado:812882.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:32.0}} | {2595772/proyecto_INICIO, 2595772/proyecto_PROCESO, 2595772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595773 | Acción | 930053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930053.2, modificado:924021.2}} | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO - 2240 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 2240-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 924021.2 | 924021.2 | 924021.2 | 924021.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBJ-OFM-DRM-173-2025, contratista:TRANSPORTES NORKUX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:924021.2, importe_modificado:924021.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} | {2595773/proyecto_INICIO, 2595773/proyecto_PROCESO, 2595773/proyecto_FIN, 2595773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595775 | Acción | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1960000.0, modificado:1959296.71}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE HOLBOX - 4488 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 4488-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 1959296.71 | 1959296.71 | 1959296.71 | 1959296.71 | 1959296.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-006-2025, contratista:INNOVACION Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1959296.71, importe_modificado:1959296.71}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595775/proyecto_INICIO, 2595775/proyecto_FIN, 2595775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595776 | Acción | 598560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598560.0, modificado:596286.63}} | SERVICIO DE ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - 3220 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 3220-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 596286.63 | 596286.63 | 596286.63 | 596286.63 | 596286.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-AD-FAISMUN-GEOTECNIA-SROPO3-2025, contratista:SPI GEOTECNIA Y CONTROL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:596286.63, importe_modificado:596286.63}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595776/proyecto_INICIO, 2595776/proyecto_PROCESO, 2595776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583456 | Proyecto de inversión | 2403067.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403067.02, modificado:2403067.02}} | PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO DE LA ISLA DE COZUMEL - 90718 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 90718 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2333.72, meta_modificada:2333.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FEDERICO ALCERRECA Colonia FELIX GONZALEZ CANTO 77620 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle ELADIO NOVELO GIL BIS Y Calle RAMON VILLANUEVA ENTRANDO POR LA JUAREZ HACIA LA COLONIA FELIX GONZALEZ, A 800 METROS DE LA GLORIETA A MANO IZQ, lon:-86.92513309, lat:20.50094433}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 2403067.02 | 2403067.02 | 2403067.02 | 1876858.32 | 1876858.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-SA-LPE/12-014-2025, contratista:EMULSIONES ASFÁLTICAS DE LA BAHÍA, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:2361622.39, importe_modificado:2361622.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2333.72}} | {2583456/proyecto_INICIO, 2583456/proyecto_FIN, 2583456/proyecto_PROCESO, 2583456/proyecto_INICIO, 2583456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583457 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1987363.78}} | REHABILITACIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR DE COZUMEL - 67073 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 67073 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 50 Avenid Sur Bis Colonia Adolfo Lopez Mateos 77667 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle Morelos Y Calle 3 sur Avenida 50 av En frente de la escuela CAM 28 y atras de la unidad deportiva Addy Joaquin, lon:-86.94424918, lat:20.50135595}} | 2025-08-06 | 2025-11-03 | 1987363.78 | 1987363.78 | 1987363.78 | 1046707.22 | 1046707.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/07-007-2025, contratista:ETASA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:1987363.78, importe_modificado:1987363.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.0}} | {2583457/proyecto_INICIO, 2583457/proyecto_PROCESO, 2583457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583458 | Proyecto de inversión | 1682105.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1682105.17, modificado:1670904.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA RAFAEL E. MELGAR DEL MUNICIPIO DE COZUMEL - 90494 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 90494 | S | 43313 | 43313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RAFAEL E MELGAR Zona comercial ZONA HOTELERA SUR 77675 COZUMEL, COZUMEL SOBRE LA RAFAEL E MELGAR, PARTIENDO DE LA AV. CLAUDIO CANTO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DE CONDOMINIOS EL PALMAR, lon:-86.97296339, lat:20.47842769}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1670904.94 | 1670904.94 | 1670904.94 | 1553105.8 | 1553105.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/08-008-2025, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:1670904.94, importe_modificado:1670904.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2583458/proyecto_PROCESO, 2583458/proyecto_INICIO, 2583458/proyecto_FIN, 2583458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583459 | Proyecto de inversión | 5775483.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5775483.81, modificado:5775483.81}} | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL FIDEL VILLANUEVA EN LA ISLA DE COZUMEL - 88471 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 88471 | S | 3250 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3336.04, meta_modificada:3336.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 95 BIS Colonia EMILIANO ZAPATA 77620 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Calle 14 Y Calle 18 EL CAMPO ESTA AL FINAL DE LA CALLE 95 BIS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, lon:-86.92805248, lat:20.5044737}} | 2025-10-01 | 2025-12-27 | 5775483.81 | 5775483.81 | 5775483.81 | 4025864.71 | 4025864.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/11-011-2025, contratista:CONSTRUCCIONES RIPEI, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:5747180.25, importe_modificado:5747180.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3336.04}} | {2583459/proyecto_INICIO, 2583459/proyecto_PROCESO, 2583459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583460 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | Rehabilitacion del Rastro Municipal de Cozumel - 55441 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 55441 | S | 44211 | 44415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.95, meta_modificada:1421.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 100 av sur Zona industrial ZONA INDUSTRIAL 77670 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida LEONIDES GARCIA Y Avenida 135 AVENIDA SUR SE ENTRA POR LA PROLONGACION DE LA AV CLAUDIO CANTO Y EN LA ESQUINA DEL CERESODOBLA A LA IZQUIERDA Y, lon:-86.95559863, lat:20.47399795}} | 2025-07-16 | 2025-10-31 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 2933526.4 | 2933526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/03-003-2025, contratista:ARQCOZ, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:5764880.07, importe_modificado:5764880.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.95}} | {2583460/proyecto_INICIO, 2583460/proyecto_FIN, 2583460/proyecto_PROCESO, 2583460/proyecto_FIN, 2583460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583461 | Proyecto de inversión | 4411041.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4411041.21, modificado:4411041.21}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE EXTRACCIÓN EN LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA ISLA DE COZUMEL QUINTANA ROO - 58233 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 58233 | S | 44211 | 44415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5396.16, meta_modificada:5396.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:456, direccion:Camino / Terracería CARRETERA TRANSVERSAL KM 5+057.00 - Zona de captacion CAPA eje 1 5 57 SOL ESTÉREO, COZUMEL TOMANDO LA CARRETERA TRANSVERSAL EN DIRECCION A MEZCALITOS, EN EL KM 5+057.00 ESTA LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA DESPUES , lon:-86.89709154, lat:20.46849648}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 4411041.21 | 4411041.21 | 4411041.21 | 3106850.29 | 3106850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/05-005-2025, contratista:LW CONSTRUCTOR FENIX, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:4386070.2, importe_modificado:4386070.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5396.16}} | {2583461/proyecto_INICIO, 2583461/proyecto_PROCESO, 2583461/proyecto_INICIO, 2583461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583462 | Proyecto de inversión | 363393.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363393.01, modificado:361956.85}} | REHBILITACION DE ESTRUCTURA EN EL DOMO DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS EDNA SANCHEZ DE ROSADO EN LA ISLA DE COZUMEL - 83890 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 83890 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.2, meta_modificada:295.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle gardenia Fraccionamiento Miraflores 77645 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida LAS FLORES Y Calle TULIPAN Calle JACARANDA CALLE GARDENIA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y TULIPÁN, COL. MIRAFLORES., lon:-86.92770124, lat:20.48961491}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 361956.85 | 361956.85 | 361956.85 | 361956.85 | 361956.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-AD/01-012-2025, contratista:CARLOS FERNANDO AREVALO COHUO, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:361956.85, importe_modificado:361956.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.2}} | {2583462/proyecto_INICIO, 2583462/proyecto_FIN, 2583462/proyecto_PROCESO, 2583462/proyecto_INICIO, 2583462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583463 | Proyecto de inversión | 1574434.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574434.04, modificado:1574434.04}} | INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET EN LA ISLA DE COZUMEL - 93887 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 93887 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia SAN MIGUEL II 77666 COZUMEL, COZUMEL ENTRE Avenida 50 Y Avenida 55 Calle 27 CALLE 31 SUR ENTRE AV. 50 Y AV. 55, COL. SAN MIGUEL II, lon:-86.95586817, lat:20.48962155}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 1574434.04 | 1574434.04 | 1574434.04 | 1214542.2 | 1214542.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FAISMUN-LPE/10-010-2025, contratista:INVIERTESOLAR, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:1539581.74, importe_modificado:1539581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2583463/proyecto_INICIO, 2583463/proyecto_PROCESO, 2583463/proyecto_FIN, 2583463/proyecto_PROCESO, 2583463/proyecto_FIN, 2583463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583464 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:5485808.32}} | EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE COZUMEL - 67587 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 67587 | S | 44313 | 44313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida 135 COZUMEL, COZUMEL Se entra por la prolongacion de la Av. Claudio y en la esquina del CERESO dobla a la izquierda y en 300 mts a mano derecha esta la entrada, lon:-86.95550151, lat:20.47385929}} | 2025-08-15 | 2025-11-30 | 5485808.32 | 5485808.32 | 5485808.32 | 2194323.28 | 2194323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AC/OM/FAISMUN/LPN/ADQ/020/2025, contratista:DANIEL ORTIZ AZUA, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:5485808.32, importe_modificado:5485808.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2583464/proyecto_INICIO, 2583464/proyecto_FIN, 2583464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583465 | Proyecto de inversión | 1277055.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277055.87, modificado:1098566.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TEPICH - 90633 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90633 | S | 697 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Pueblo TEPICH 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 FELIPE CARRILLO PUERTO-VALLADOLID YUCATAN, JUSTO EN FRENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL PUEBLO., lon:-88.2560796, lat:20.24198416}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1098566 | 1098566 | 1098566 | 801953.18 | 801953.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-34/2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5492830.21, importe_modificado:5492830.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.4}} | {2583465/proyecto_INICIO, 2583465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583466 | Proyecto de inversión | 9999999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9999999.95, modificado:9994929.76}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR - 54355 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 54355 | S | 1892 | 1893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3623.0, meta_modificada:3623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:Calle JAVIER ROJO GOMEZ Pueblo SEÑOR 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO Calle FRANCISCO MAY ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA A REALIZAR ESTA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, A, lon:-88.1354998, lat:19.84349673}} | 2025-07-11 | 2025-10-17 | 9994929.76 | 9994929.76 | 9994929.76 | 4947026.8 | 4947026.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-18/2025, contratista:C. JESUS BALTASAR SUAREZ YAH, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:9994929.76, importe_modificado:9994929.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.97}} | {2583466/proyecto_INICIO, 2583466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583467 | Proyecto de inversión | 3149982.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3149982.81, modificado:3147692.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 84717 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84717 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada:79.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:Pueblo EMILIANO ZAPATA 77175 EMILIANO ZAPATA, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION SE UBICA ATRAS DEL CENTRO DE ACOPIO DE SEGALMEX, EL CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL., lon:-88.53776805, lat:19.2019586}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 3147692.97 | 3147692.97 | 3147692.97 | 1825661.92 | 1825661.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-24/2025, contratista:C. YURIDIA ISABEL YAM FERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7343090.38, importe_modificado:7343090.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583468 | Proyecto de inversión | 3540236.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3540236.67, modificado:3535580.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL(POZO DE ABSORCION) SEGUNDA PARTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, CECILIO CHI, FRANCISCO MAY, JUAN BAUTISTA VEGA Y CONSTITUYENTES. - 108930 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 108930 | S | 1075 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 68 Colonia CENTRO 77200 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Avenida SANTIAGO PACHECO CRUZ Y Avenida SANTIAGO PACHECO CRUZ Calle 66 LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA TIENDA COMERCIAL BODEGA AURRERA DE LA COLONI, lon:-88.04618555, lat:19.57502914}} | 2025-09-09 | 2025-12-26 | 3535580.68 | 3535580.68 | 3535580.68 | 1916762.47 | 1916762.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-33/2025, contratista:C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3535580.68, importe_modificado:3535580.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.2}} | {2583468/proyecto_INICIO, 2583468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583469 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.0E7, modificado:2.322262546E7}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CENTRO. - 50642 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 50642 | S | 761 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 77200 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Avenida SANTIAGO PACHECO CRUZ Y Avenida LAZARO CARDENAS Calle 68 LA OBRA ABARCA 5 CUADRAS QUE INICIA DESDE LA AVENIDA SANTIAGO PACHECO, lon:-88.04436958, lat:19.57828455}} | 2025-06-16 | 2025-09-29 | 23222625.46 | 23222625.46 | 23222625.46 | 18186360.91 | 18186360.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-16/2025, contratista:C. JESUS BALTASAR SUAREZ YAH, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1.999597618E7, importe_modificado:1.999597618E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1721.25}} | {2583469/proyecto_PROCESO, 2583469/proyecto_INICIO, 2583469/proyecto_PROCESO, 2583469/proyecto_INICIO, 2583469/proyecto_PROCESO, 2583469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583470 | Proyecto de inversión | 3149982.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3149982.81, modificado:3143447.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON - 84736 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84736 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada:79.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:Pueblo SAN RAMON 77118 SAN RAMÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA CON TECHADO Y PARQUE DEL PUEBLO DE SAN RAMON, EN DONDE SE REALIZAN LAS FIESTAS TRADICIONALES, EN CONTRA ESQUINA DE LA , lon:-88.10789048, lat:20.14466269}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 3143447.35 | 3143447.35 | 3143447.35 | 2074675.25 | 2074675.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-26/2025, contratista:C. REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4613439.34, importe_modificado:4613439.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583471 | Proyecto de inversión | 369406.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369406.3, modificado:384304.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE X-PICHIL - 89526 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 89526 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:Pueblo X-PICHIL 77140 X-PICHIL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE UBICA EN FRENDE DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHADO, EN EL MISMO LUGAR HAY UN PARQUE CENTRAL DEL PUEBLO, ALREDEDOR SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIM, lon:-88.37796462, lat:19.6950697}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 384304.23 | 384304.23 | 384304.23 | 122977.35 | 122977.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-35/2025, contratista:C. ING ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3074433.84, importe_modificado:3074433.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2583471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583472 | Proyecto de inversión | 1176965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176965.28, modificado:1152912.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TUZIK. - 108966 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 108966 | S | 372 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.4, meta_modificada:77.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:Pueblo TUZIK 77110 TUZIK, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA EN DONDE SE REALIZAN LAS FIESTAS TRADICIONALES, A UN LADO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS., lon:-88.16000139, lat:19.91471007}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1152912.71 | 1152912.71 | 1152912.71 | 368932.07 | 368932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-35/2025, contratista:C. ING ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3074433.84, importe_modificado:3074433.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.87}} | {2583472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583473 | Proyecto de inversión | 1371002.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371002.34, modificado:1367172.49}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS KIMACOLAL CON CLAVE C.C.T.23DJN0228V EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 92352 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 92352 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 58 Colonia JAVIER ROJO GOMEZ 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 47 Y Calle 49 Calle 56 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 58 EN FRENTE HAY UN TOPE PEATONAL Y EN LA ESQUINA HAY UN ABARROTES CON EL N, lon:-88.05226286, lat:19.5703846}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1367172.49 | 1367172.49 | 1367172.49 | 717635.28 | 717635.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-32/2025, contratista:C. ING FRANCISCO ADEMAR PARRA RAMAYO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1367172.49, importe_modificado:1367172.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}} | {2583473/proyecto_INICIO, 2583473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583474 | Proyecto de inversión | 5863089.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5863089.51, modificado:6122113.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR. - 112968 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 112968 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 42 Colonia LAZARO CARDENAS 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 40 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 42, A LA VUELTA DEL PARQUE ECOLOGICO O CANCHA CON TECHADO DE LA COLONIA, EN L, lon:-88.05976934, lat:19.57972916}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 6122113.11 | 6122113.11 | 6122113.11 | 4373514.82 | 4373514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-39/2025, contratista:C. JUAN RAMON YAM DZUL, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5862362.6, importe_modificado:5862362.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583475 | Proyecto de inversión | 3243633.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3243633.09, modificado:3238649.59}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC - 87195 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 87195 | S | 1026 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6491.36, meta_modificada:6491.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:Pueblo NOH-BEC 77190 NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, ASIMISMO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA UNA CARPINTERIA CONOCIDA COMO LOS HERMANOS REYES. , lon:-88.16747504, lat:19.14212873}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 3238649.59 | 3238649.59 | 3238649.59 | 2258363.12 | 2258363.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-42/2025, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL VALENCIA CASTILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3238649.59, importe_modificado:3238649.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3894.82}} | {2583475/proyecto_INICIO, 2583475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583476 | Proyecto de inversión | 691714.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691714.91, modificado:690691.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 97619 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 97619 | S | 511 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:139, direccion:Pueblo RAMONAL 77178 RAMONAL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA DE UBICA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PUEBLO, ENTRE LA IGLESIA PRESBITERIANA Y EL CAMPO DEPORTIVO., lon:-88.61936294, lat:19.39924809}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 690691.7 | 690691.7 | 690691.7 | 524925.69 | 524925.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-36/2025, contratista:C. ALONSO HU DIAZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2799276.64, importe_modificado:2799276.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.85}} | {2583476/proyecto_INICIO, 2583476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583477 | Proyecto de inversión | 26810222.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.681022247E7, modificado:2.680038393E7}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS - 84235 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84235 | S | 1699 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Colonia JESUS MARTINEZ ROSS 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 79 Y Calle 75 Avenida CONSTITUYENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA CONOCIDA COMO EXPOMAYA, EN LA MISMA CUADRA SE, lon:-88.04314737, lat:19.58246365}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 26800383.93 | 26800383.93 | 26800383.93 | 23226580.63 | 23226580.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-22/2025, contratista:ING. FRANCISCO ADEMAR PARRA RAMAYO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2.680038393E7, importe_modificado:2.680038393E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3034.5}} | {2583477/proyecto_INICIO, 2583477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583478 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2098045.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZULA - 84724 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84724 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:Pueblo DZULA 77160 DZULÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION DE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA LAKUNA KANA DENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA ESQUINA HAY UN LOCAL DE COLOR AZUL CON BLANCO JUSTO ENFRENTE DE LA IGLESIA Y EL PARQ, lon:-88.4149052, lat:19.60419982}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2098045.68 | 2098045.68 | 2098045.68 | 629413.7 | 629413.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-25/2025, contratista:C. ARQ MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:6294137.04, importe_modificado:6294137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583479 | Proyecto de inversión | 19669744.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.966974469E7, modificado:1.966771919E7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS DE RAFAEL EDGAR MELGAR, JUAN BAUTISTA VEGA Y JAVIER ROJO GOMEZ - 87103 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 87103 | S | 3476 | 3477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9899.02, meta_modificada:9899.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 51 Colonia JAVIER ROJO GOMEZ 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 60 Y Calle 62 Calle 53 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ, IGUAL SE ENCUENTRA , lon:-88.04972784, lat:19.57122243}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 19667719.19 | 19667719.19 | 19667719.19 | 11565308.37 | 11565308.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-44/2025, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL VALENCIA CASTILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1.966771919E7, importe_modificado:1.966771919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5444.46}} | {2583479/proyecto_INICIO, 2583479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583480 | Proyecto de inversión | 2474277.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474277.99, modificado:2469197.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA - 58208 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 58208 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:336, direccion:Pueblo MIXTEQUILLA 77104 MIXTEQUILLA, FELIPE CARRILLO PUERTO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA A MEDIA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL EN DONDE HAY UNA IGLESIA. , lon:-88.26512897, lat:19.38769953}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2469197.98 | 2469197.98 | 2469197.98 | 2279888.38 | 2279888.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-03/2025, contratista:C. MIGUEL ANGEL POOL CHAN, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:6175534.98, importe_modificado:6175534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {2583480/proyecto_INICIO, 2583480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583481 | Proyecto de inversión | 691714.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691714.91, modificado:690691.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 90288 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90288 | S | 511 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Pueblo IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 77174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A LADO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES CON EL NOMBRE DE MENA, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA J, lon:-88.57436452, lat:19.29000996}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 690691.7 | 690691.7 | 690691.7 | 524925.69 | 524925.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-36/2025, contratista:C. ALONSO HU DIAZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2799276.64, importe_modificado:2799276.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.85}} | {2583481/proyecto_INICIO, 2583481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583482 | Proyecto de inversión | 3325716.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3325716.71, modificado:3319062.81}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO - 89432 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 89432 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:381, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 295 - LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO 740 4440 77150 SAN ANTONIO NUEVO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA A REALIZAR CONECTA LA CARRETERA FEDERAL 295 CON LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO, ES UN CAMINO DE TERR, lon:-88.06582029, lat:19.62541083}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 3319062.81 | 3319062.81 | 3319062.81 | 2389725.21 | 2389725.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-38/2025, contratista:C. SUEMY CONCEPCION BLANCO DZUL, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3319062.81, importe_modificado:3319062.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583483 | Proyecto de inversión | 5572198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5572198.57, modificado:5570815.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (PRIMERA PARTE) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR. - 111434 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 111434 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 42 Colonia LAZARO CARDENAS 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 61A Y Calle 63 Calle 40 LA OBRA DE UBICA SOBRE LA CALLE 42, JUSTO A LA VUELTA DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y E, lon:-88.05983244, lat:19.57958008}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 5570815.22 | 5570815.22 | 5570815.22 | 3577517.36 | 3577517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-39/2025-2, contratista:C. JUAN RAMON YAM DZUL, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5570815.22, importe_modificado:5570815.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583484 | Proyecto de inversión | 4754265.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4754265.3, modificado:4885095.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CENTRO, CECILIO CHI, FRANCISCO MAY Y JUAN BAUTISTA VEGA. - 73511 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 73511 | S | 962 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 61 Colonia CENTRO 77200 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Calle 72 Calle 63 CERCA DE LA OBRA EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA REFACCIONARIA DE AUTOPARTES CONOCIDA COMO TORAYA, ASIMIS, lon:-88.04271924, lat:19.57583532}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 4885095.02 | 4885095.02 | 4885095.02 | 4072093.24 | 4072093.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-20/2025, contratista:C. YURIDIA ISABEL YAM FERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4748728.96, importe_modificado:4748728.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.66}} | {2583484/proyecto_INICIO, 2583484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583485 | Proyecto de inversión | 733701.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733701.23, modificado:732678.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ - 90280 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90280 | S | 511 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Pueblo PRESIDENTE JUAREZ 77170 PRESIDENTE JUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA SUBDELEGACION DEL PUEBLO A UN COSTADO DEL PARQUE DEL CENTRO EN FRENTE HAY UN ABARROTES CON EL NOMBRE DE ALEXANDER., lon:-88.5625002, lat:19.32841442}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 732678.02 | 732678.02 | 732678.02 | 556835.3 | 556835.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-36/2025, contratista:C. ALONSO HU DIAZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2799276.64, importe_modificado:2799276.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.42}} | {2583485/proyecto_INICIO, 2583485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583486 | Proyecto de inversión | 686238.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686238.44, modificado:685215.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL - 90424 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90424 | S | 511 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:340, direccion:Pueblo NUEVO ISRAEL 77175 NUEVO ISRAEL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL, DEL MISMO LADO EN DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROT, lon:-88.55333296, lat:19.24144427}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 685215.23 | 685215.23 | 685215.23 | 520763.57 | 520763.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-36/2025, contratista:C. ALONSO HU DIAZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2799276.64, importe_modificado:2799276.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.08}} | {2583486/proyecto_INICIO, 2583486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583487 | Proyecto de inversión | 3003175.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003175.01, modificado:2998449.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB - 84730 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84730 | S | 445 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5971.2, meta_modificada:5971.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Pueblo PETCACAB 77196 PETCACAB, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, ASIMISMO A MEDIA CUADRA HAY UNA ESCUELA SECUNDARIA EN ESA MISMA CUADRA DONDE ESTA LA ESCUELA EXISTE UNA CANC, lon:-88.22219412, lat:19.28749749}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2998449.15 | 2998449.15 | 2998449.15 | 2134301.83 | 2134301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-43/2025, contratista:C. L.C.P CRISTIAN DAVID AGUIRRE CANALES, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2998449.15, importe_modificado:2998449.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3582.72}} | {2583487/proyecto_INICIO, 2583487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583488 | Proyecto de inversión | 1422864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1422864.97, modificado:1464754.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR - 90576 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90576 | S | 697 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:Pueblo SEÑOR 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO, ASIMISMO EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ZAMNA., lon:-88.13498009, lat:19.83983121}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1464754.8 | 1464754.8 | 1464754.8 | 1067271 | 1067271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-34/2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5492830.21, importe_modificado:5492830.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}} | {2583488/proyecto_INICIO, 2583488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583489 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2097698.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA - 84701 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84701 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:339, direccion:Pueblo LOCALIDAD DE NUEVA LORIA 77176 NUEVA LORÍA, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA MERA ESQUINA EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL SOCCER, JUSTO EN FRENTE DE AREA VERDE EN DONDE SE REALIZAN LOS EVENTOS T, lon:-88.53665606, lat:19.30116936}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2097698.7 | 2097698.7 | 2097698.7 | 1216665.25 | 1216665.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-24/2025, contratista:C. YURIDIA ISABEL YAM FERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7343090.38, importe_modificado:7343090.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583490 | Proyecto de inversión | 1381350.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381350.06, modificado:1464754.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO - 109122 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 109122 | S | 697 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Pueblo TIHOSUCO 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 FELIPE CARRILLO PUERTO-VALLADOLID YUCATAN, EN FRENTE SE UBICA UN PARADERO Y UNA TIENDA CON EL NOMBRE DE SUPER DASH, A LADO ESTA, lon:-88.37239632, lat:20.19435687}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1464754.71 | 1464754.71 | 1464754.71 | 1069000 | 1069000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-34/2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5492830.21, importe_modificado:5492830.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.2}} | {2583490/proyecto_INICIO, 2583490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583491 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2097698.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL - 117735 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 117735 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:340, direccion:Pueblo NUEVO ISRAEL 77175 NUEVO ISRAEL, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION SE UBICA ENFRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL EN DONDE SE UBICA EL QUIOSCO., lon:-88.55292749, lat:19.24194412}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2097698.71 | 2097698.71 | 2097698.71 | 1216665.25 | 1216665.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-24/2025, contratista:C. YURIDIA ISABEL YAM FERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7343090.38, importe_modificado:7343090.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583492 | Proyecto de inversión | 2621339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621339.57, modificado:2616875.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC - 86914 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 86914 | S | 1026 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.28, meta_modificada:5780.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:Pueblo NOH-BEC 77190 NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCIONDE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO-PETCACAB, EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA FARMANCIA CON EL NOMBRE DE TORRES Y EN LA CONTR, lon:-88.16749516, lat:19.14204828}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2616875.18 | 2616875.18 | 2616875.18 | 1802734.16 | 1802734.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-42/2025-1, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL VALENCIA CASTILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:2616876.18, importe_modificado:2616876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583493 | Proyecto de inversión | 3327503.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327503.44, modificado:3325307.4}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR - 99560 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 99560 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 49 Colonia RAFAEL E. MELGAR 77238 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 43 LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EN LA ESQUINA HAY UN TALLER, lon:-88.06018138, lat:19.57187762}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 3325307.4 | 3325307.4 | 3325307.4 | 1931263.32 | 1931263.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-29/2025, contratista:C. DIEGO DEL ANGEL JIMENEZ CARRILLO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3325307.4, importe_modificado:3325307.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.25}} | {2583493/proyecto_INICIO, 2583493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583494 | Proyecto de inversión | 4999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999999.96, modificado:4997249.62}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA - 73011 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 73011 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.4, meta_modificada:83.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:420, direccion:Pueblo REFORMA AGRARIA 77197 REFORMA AGRARIA, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL EN DONDE EXISTE UN TECHADO, ASIMISMO A UN, lon:-88.11513158, lat:19.19648555}} | 2025-08-04 | 2025-11-28 | 4997249.62 | 4997249.62 | 4997249.62 | 4010119.1 | 4010119.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-19/2025, contratista:C. RICARDO DE CARMEN ESCANDON COUTIÑO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4997249.62, importe_modificado:4997249.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.02}} | {2583494/proyecto_INICIO, 2583494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583495 | Proyecto de inversión | 3711417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3711417.01, modificado:3642984.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 58220 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 58220 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Pueblo MELCHOR OCAMPO 77125 MELCHOR OCAMPO, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CABE MENCIONAR QUE LA LOCALIDAD ES PE, lon:-88.28011982, lat:20.02594345}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 3642984.9 | 3642984.9 | 3642984.9 | 2040649.32 | 2040649.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-05/2025, contratista:ING. JOSE ALBERTO MARES ZAVALA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7417559.98, importe_modificado:7417559.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2583495/proyecto_INICIO, 2583495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583496 | Proyecto de inversión | 3711417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3711417.01, modificado:3706337.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ - 58269 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 58269 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:314, direccion:Puerto CHAN SANTA CRUZ 77104 CHAN SANTA CRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, ASIMISMO A UNA CUADRA Y MED, lon:-88.33365321, lat:19.37077929}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 3706337 | 3706337 | 3706337 | 3446893.41 | 3446893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-03/2025, contratista:C. MIGUEL ANGEL POOL CHAN, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:6175534.98, importe_modificado:6175534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.2}} | {2583496/proyecto_INICIO, 2583496/proyecto_PROCESO, 2583496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583497 | Proyecto de inversión | 1679990.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679990.81, modificado:1679826.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN - 84741 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84741 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.4, meta_modificada:42.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:308, direccion:Pueblo CANZEPCHEN 77115 CANZEPCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE DEL PUEBLO DE CANZEPCHEN EN DONDE SE REALIZAN LAS FIESTAS TRADICIONALES., lon:-88.15689072, lat:20.01192399}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1679826.91 | 1679826.91 | 1679826.91 | 1041492.68 | 1041492.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-27/2025, contratista:C. ING FERNANDO OMAR MADRID GUZMAN, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3779651.56, importe_modificado:3779651.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583498 | Proyecto de inversión | 7954737.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7954737.5, modificado:7950995.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA PARTE) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS LEONA VICARIO, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL EDGAR MELGAR. - 86123 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 86123 | S | 827 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14004.6, meta_modificada:14004.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 61-A Colonia LAZARO CARDENAS 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 46 Y Calle 48 Calle 63 LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ORLANDO MARTINEZ DEBEZA JUSTO EN FRENTE HAY UN PASO PEATO, lon:-88.05730605, lat:19.5785039}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 7950995.91 | 7950995.91 | 7950995.91 | 5193341.35 | 5193341.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-40/2025, contratista:C. ING FERNANDO CUENCA MELCHOR, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7950995.91, importe_modificado:7950995.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583499 | Proyecto de inversión | 5263160.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5263160.68, modificado:5261117.57}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB - 86822 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 86822 | S | 2187 | 2188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8380.2, meta_modificada:8380.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Pueblo CHUNHUHUB 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO LA REHABILITACION DE ESTA OBRA SE UBICA ATRAZ DEL MERCADO MUNICIPAL DEL PUEBLO, A UN COSTADO DE LA CANCHA CON TECHADO Y DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER., lon:-88.59012069, lat:19.58542325}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 5261117.57 | 5261117.57 | 5261117.57 | 3246478.87 | 3246478.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-37/2025, contratista:C. ANDRES ALEJANDRO HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5261117.57, importe_modificado:5261117.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4776.71}} | {2583499/proyecto_INICIO, 2583499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583500 | Proyecto de inversión | 3711417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3711417.01, modificado:3709442.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 58226 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 58226 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:139, direccion:Pueblo RAMONAL 77178 RAMONAL, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES SON EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA AUN COSTADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRI, lon:-88.62017628, lat:19.3974288}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 3709442.83 | 3709442.83 | 3709442.83 | 3635253.97 | 3635253.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-02/2025, contratista:C. ING. NIDELSON SANCHEZ ROMERO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:8656024.64, importe_modificado:8656024.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2583500/proyecto_INICIO, 2583500/proyecto_PROCESO, 2583500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583501 | Proyecto de inversión | 1130604.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130604.24, modificado:1210604.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CECILIO CHI - 109226 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 109226 | S | 727 | 727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 56 Colonia CECILIO CHI 77230 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 63 Calle 58 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA LEONA VICARIO Y ABARCA 3 CUADRAS DE LAS CUALES NO C, lon:-88.05105383, lat:19.58158211}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1210604.24 | 1210604.24 | 1210604.24 | 884410.68 | 884410.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-30/2025, contratista:C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1125307.22, importe_modificado:1125307.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2583501/proyecto_INICIO, 2583501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583502 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2098045.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN - 84729 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84729 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:288, direccion:Pueblo YOACTUN 77100 YOACTÚN, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL EN DONDE SE ENCUENTRA UNA CANCHA DE TECHADO Y UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ASI MISMO A UN COSTADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA L, lon:-88.35758454, lat:19.45931863}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2098045.68 | 2098045.68 | 2098045.68 | 629413.7 | 629413.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-25/2025, contratista:C. ARQ MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:6294137.04, importe_modificado:6294137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583503 | Proyecto de inversión | 1530811.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530811.7, modificado:1537216.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC - 89456 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 89456 | S | 372 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:Pueblo NOH-BEC 77190 NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE, EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA FARMANCIA CON EL NOMBRE DE TORRES., lon:-88.16728058, lat:19.14236248}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1537216.9 | 1537216.9 | 1537216.9 | 491909.41 | 491909.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-35/2025, contratista:C. ING ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3074433.84, importe_modificado:3074433.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.1}} | {2583503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583504 | Proyecto de inversión | 4199977.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4199977.06, modificado:4196870.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH - 85826 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 85826 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Calle X-LAPAK Pueblo TEPICH 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE X-LAPAK ENTRE CALLE PRINCIPAL CARRILLO PUERTO Y VALLADOLID YUCATAN, COMO REFERENCIA ALREDEDOR DEL PARQU, lon:-88.25574012, lat:20.24233741}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 4196870.33 | 4196870.33 | 4196870.33 | 2404348.38 | 2404348.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-I3P-23/2025, contratista:C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4196870.33, importe_modificado:4196870.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583505 | Proyecto de inversión | 12499999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.249999982E7, modificado:1.249716679E7}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO - 113202 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 113202 | S | 2614 | 2614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5643.65, meta_modificada:5643.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Pueblo TIHOSUCO 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, EL CUAL ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, ASIMISMO A UN COSTADO ESTA LA DELEGACION Y DEL OTRO COSTADO UNA ESCUELA, lon:-88.37439742, lat:20.19660667}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 12497166.79 | 12497166.79 | 12497166.79 | 6242655.46 | 6242655.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-28/2025, contratista:C. ILSE MONSERAT EK SANTOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1.249716679E7, importe_modificado:1.249716679E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.91}} | {2583505/proyecto_INICIO, 2583505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583506 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2098045.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA - 84726 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84726 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Pueblo LAGUNA KANA 77100 LAGUNA KANÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD Y EN LA PARTE POSTERIOR A UNA CUADRA ESTA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, ASI MISMO ESTA EL PARQUE PRINC, lon:-88.39683434, lat:19.50063359}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 2098045.68 | 2098045.68 | 2098045.68 | 629413.7 | 629413.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-25/2025, contratista:C. ARQ MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:6294137.04, importe_modificado:6294137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583507 | Proyecto de inversión | 1418682.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418682.64, modificado:1464754.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB - 90448 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90448 | S | 697 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Pueblo CHUNHUHUB 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL PUEBLO, EN FRENTE SE ENCUENTRA LA DELEGACION DEL PUEBLO, ASIMISMO SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE COPIAS Y NOVEDADES CON E, lon:-88.59245153, lat:19.58588064}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1464754.7 | 1464754.7 | 1464754.7 | 1069270.93 | 1069270.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-34/2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:5492830.21, importe_modificado:5492830.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} | {2583507/proyecto_INICIO, 2583507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583508 | Proyecto de inversión | 2099988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099988.54, modificado:2099824.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA - 84743 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 84743 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:251, direccion:Pueblo TIXCACAL GUARDIA 77150 TIXCACAL GUARDIA, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE UN AREA VERDE DE LA LOCALIDAD EN DONDE CADA AÑO SE REALIZAN LAS FIESTAS TRADICIONALES, ASI MISMO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA, lon:-88.1756641, lat:19.85959219}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 2099824.65 | 2099824.65 | 2099824.65 | 1301891.28 | 1301891.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-27/2025, contratista:C. ING FERNANDO OMAR MADRID GUZMAN, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3779651.56, importe_modificado:3779651.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583509 | Proyecto de inversión | 1439182.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439182.59, modificado:1434465.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB. - 85712 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 85712 | S | 445 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Pueblo PETCACAB 77196 PETCACAB, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUETRA EN LA MERA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, ESTA SE UBICA ALREDEDOR DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA Y BEISBOL DEL PUEBLO., lon:-88.22221424, lat:19.28760951}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1434465.09 | 1434465.09 | 1434465.09 | 1089467.86 | 1089467.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-43/2025-1, contratista:C. L.C.P CRISTIAN DAVID AGUIRRE CANALES, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1434465.09, importe_modificado:1434465.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {2583509/proyecto_INICIO, 2583509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583510 | Proyecto de inversión | 1093465.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093465.51, modificado:1439131.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR - 90752 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 90752 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 42 Colonia LAZARO CARDENAS 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 40 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 42, A LA VUELTA SE UBICA EL PARQUE ECOLOGICO Y LA CASA DE LA MUJER INDIGENA (, lon:-88.05984878, lat:19.57945663}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1439131.61 | 1439131.61 | 1439131.61 | 863135.44 | 863135.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-39/2025-1, contratista:C. JUAN RAMON YAM DZUL, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1092693.2, importe_modificado:1092693.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2583510/proyecto_INICIO, 2583510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583511 | Proyecto de inversión | 7944065.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7944065.13, modificado:7941652.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CONSTITUYENTES Y FRANCISCO MAY. - 91600 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 91600 | S | 971 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13138.5, meta_modificada:13138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUYENTES Colonia FRANCISCO MAY 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 57 Y Avenida SANTIAGO PACHECO CRUZ Calle 72 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES CON AV. SANTIAGO PACHECO CRUZ, , lon:-88.04281139, lat:19.57449329}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 7941652.02 | 7941652.02 | 7941652.02 | 5421710.8 | 5421710.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-41/2025, contratista:C. ANDRES ALEJANDRO HERNANDES ESPINOSA, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:7941652.02, importe_modificado:7941652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583512 | Proyecto de inversión | 1249380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249380.38, modificado:1246750.09}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO CON CLAVE C.C.T. 23EM0007B - 118251 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 118251 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:Pueblo X-HAZIL SUR 77106 X-HAZIL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRONQUE DE X-HAZIL SUR- FELIPE CARRILLO PUERTO, COLINDANDO CON LA LOCALIDAD X-HAZIL SUR Y LOS COCOS., lon:-88.07066862, lat:19.39052655}} | 2025-09-15 | 2025-12-26 | 1246750.09 | 1246750.09 | 1246750.09 | 908697.08 | 908697.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-31/2025, contratista:C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:1246750.09, importe_modificado:1246750.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2583512/proyecto_INICIO, 2583512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583513 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES - 52630 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 52630 | S | 4660 | 4852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:Camino / Terracería Av. Gaston Alegre - Bachilleres Plantel Ciudad mujeres 6 700 77410 ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES Cerca de la Transportadora ISLENIUS, lon:-86.85455107, lat:21.2319609}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 6394997.03 | 6394997.03 | 6394997.03 | 6394997.03 | 6393659.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/CGOP/FAISMUN/02/2025, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:6394997.03, importe_modificado:6394997.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2583513/proyecto_PROCESO, 2583513/proyecto_INICIO, 2583513/proyecto_PROCESO, 2583513/proyecto_FIN, 2583513/proyecto_PROCESO, 2583513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583514 | Proyecto de inversión | 2602400.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602400.4, modificado:2602400.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO MAR TURQUEZA EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES - 55611 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla Mujeres | 55611 | S | 6455 | 6719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida PERIMETRAL PONIENTE Fraccionamiento MAR TURQUESA 77400 ISLA MUJERES, ISLA MUJERES ENTRE Avenida PERIMETRAL PONIENTE Y Avenida PERIMETRAL PONIENTE SOBRE EL MIRADOR PRINCIPAL DE LA ISLA, COLINDANTE AL PARQUE GARRAFÓN , lon:-86.71579504, lat:21.20485295}} | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 2601965.74 | 2601965.74 | 2601965.74 | 2601965.74 | 1949017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/CGOP/FAISMUN/07/2025, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:2601965.74, importe_modificado:2601965.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2583514/proyecto_INICIO, 2583514/proyecto_PROCESO, 2583514/proyecto_FIN, 2583514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583515 | Proyecto de inversión | 2815984.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2815984.52, modificado:2797555.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRANCCIONAMIENTO MARSELLA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 87527 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 87527 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.33, meta_modificada:580.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Asturias Colonia Marsella 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Circuito Delta Y Circuito Delta Circuito Segarra cerca de Estefania nails, devel center, atrás de CEDIS DONDÉ Chetumal, lon:-88.34200834, lat:18.51645671}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2797555.11 | 2797555.11 | 2797555.11 | 839266.53 | 839266.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2025, contratista:Gestiona Verde S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5628982.27, importe_modificado:5628982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583516 | Proyecto de inversión | 8850571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8850571.98, modificado:8849202.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES) EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 57733 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 57733 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.65, meta_modificada:317.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Colonia Casitas (Venustiano Carranza) 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Venustiano Carranza Y Calle Camelias Avenida Francisco I. Madero Tramos: Av. Enrique Barocio entre Av. Laguna Negra, Fr, lon:-88.30044698, lat:18.50882933}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 8849202.32 | 8849202.32 | 8849202.32 | 2654760.7 | 2654760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583517 | Proyecto de inversión | 4050606.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4050606.16, modificado:4542771.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 94451 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94451 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Ernesto Villanueva Madrid Colonia Pacto Obrero 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Circuito 2 sur Y Calle Circuito 3 sur Calle Circuito 2 sur A Cerca del parque público, iglesia católica, carniceria paco, lon:-88.27208766, lat:18.54813216}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 4542771.68 | 4542771.68 | 4542771.68 | 1214901.28 | 1214901.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4049670.93, importe_modificado:4542771.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2583517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583518 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422306.35}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 67972 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 67972 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Calle calzada veracruz Pueblo REVOLUCIÓN 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle TEPEYAC Y Calle BENITO JUAREZ Calle NINGUNO CERCA DEL PARQUE PÚBLICO, CENTRO DE SALUD, ESCUELA, lon:-88.82136337, lat:17.97373787}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422306.35 | 422306.35 | 422306.35 | 126691.91 | 126691.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266919.05, importe_modificado:1266919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583519 | Proyecto de inversión | 2653513.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653513.28, modificado:2647232.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LAS COLONIAS JARDINES DE PAYO OBISPO, MIRAFLORES, ANDRES QUINTANA ROO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 104160 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 104160 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida CNC (segundo circuito) Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Calzada Veraruz Y Calle Salvador Alvarado Calle Luis Cabrera Cerca del mercado Lázaro Cárdenas, Restaurante Los Portales, Esc, lon:-88.28827389, lat:18.51478735}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2647232.16 | 2647232.16 | 2647232.16 | 794169.65 | 794169.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-019-2025, contratista:Mario Félix Rivero Leal, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2647232.16, importe_modificado:2647232.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583520 | Proyecto de inversión | 2521845.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2521845.86, modificado:2520152.58}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PROFESOR XAVIER DEL CASTILLO HERNANDEZ EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 84394 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 84394 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.17, meta_modificada:1166.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Bicentenario Colonia Bicentenario 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle República Dominicana Y Calle Manuel María Lombardini Calle Nizuc cerca del agua purificadora El Gran Oasis, tienda six, lon:-88.3086857, lat:18.5402484}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2520152.58 | 2520152.58 | 2520152.58 | 756045.77 | 756045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2025, contratista:RAGUI Constructions and Lessor S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4749263.43, importe_modificado:4749263.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583521 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422388.62}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 62156 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 62156 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:Calle Veracruz Pueblo Luis Echeverría Álvarez 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Venustiano Carranza Calle Zacatecas cerca del Jardín de Niños Francisco Márquez, Centro social Ejidal, , lon:-88.21890542, lat:18.65807512}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422388.62 | 422388.62 | 422388.62 | 126716.59 | 126716.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2025, contratista:ALNO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689554.48, importe_modificado:1689554.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583522 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443329.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 54124 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 54124 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Huay-Pix 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Juan N. Álvarez Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA Se encuentra en el cruzamiento de las calles Laguna Milagros y Venustiano Carranza Ba, lon:-88.42404017, lat:18.51773955}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 443329.17 | 443329.17 | 443329.17 | 132998.75 | 132998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2583522/proyecto_INICIO, 2583522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583523 | Proyecto de inversión | 424545.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424545.95, modificado:424462.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL(COLECTOR PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN Y REJILLAS) EN LA CALLE PETÉN DE LA COLONIA CENTENARIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 94192 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94192 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Peten Colonia Centenario 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Catorce sur Y Calle Quince sur Calle Belmopan Cerca de Tienda de Abarotes 4 hermanas surc. 2, Brusma Barber Centenario, Parque Público, lon:-88.27903121, lat:18.54875863}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 424462.21 | 424462.21 | 424462.21 | 127338.66 | 127338.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2025, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q.ROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:8991536.18, importe_modificado:8991536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583524 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422002.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 65425 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 65425 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:Calle 4 Pueblo LIMONAR 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 2 cerca de la escuela primaria, tanque elevado, jardín de niños, campo deportivo, lon:-88.87764239, lat:18.79582269}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 422002.34 | 422002.34 | 422002.34 | 126600.7 | 126600.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2025, contratista:ANA MARÍA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1688009.36, importe_modificado:1688009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583524/proyecto_INICIO, 2583524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583525 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422376.93}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 69553 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 69553 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Calle LOMAS Pueblo NUEVO BECAR 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle BUEN VISTA Y Calle SALVADOR DÍAZ MIRON Calle CAZONES cerca del carcamo de bombeo de agua potable, escuela primaria Cuauhtémoc, lon:-89.13272934, lat:18.72361262}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422376.93 | 422376.93 | 422376.93 | 126713.08 | 126713.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2025, contratista:Control de Calidad en Obras Viales, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689507.72, importe_modificado:1689507.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583525/proyecto_INICIO, 2583525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583526 | Proyecto de inversión | 620665.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620665.85, modificado:620389.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (MURO DE REBOTE) EN LA ALAMEDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 108053 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 108053 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.72, meta_modificada:144.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Álvaro Obregón Y Calle Ignacio Zaragoza Calle Rafael E: Melgar Se encuentra a un costado de palacio municipal, registro civil, parque publico, lon:-88.30291828, lat:18.49823988}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 620389.91 | 620389.91 | 620389.91 | 522161.81 | 522161.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-031-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5760011.8, importe_modificado:5760011.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.72}} | {2583526/proyecto_INICIO, 2583526/proyecto_PROCESO, 2583526/proyecto_FIN, 2583526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583527 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422434.31}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 59958 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 59958 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:Calle 10 Pueblo Veracruz 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 3 Y Calle 1 Calle 12 cerca del comedor comunitario, cancha deportiva, escuela primaria, jardín de niños, lon:-89.08956677, lat:18.73620603}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 422434.31 | 422434.31 | 422434.31 | 126730.29 | 126730.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2025, contratista:Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1267302.93, importe_modificado:1267302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583528 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443678.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 60060 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 60060 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Calle Independencia Pueblo Xul-Ha 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle José María Morelos Y Calle 16 de Septiembre Calle Reforma Se encuentra en: el cruzamiento de las calles Independencia y José María Morelos; sobre el cruza, lon:-88.4654433, lat:18.55143485}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | 133103.4 | 133103.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-040-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1331034.03, importe_modificado:1331034.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583529 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443678.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 60035 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 60035 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Calle Constitución Colonia Subteniente López 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Reforma Calle Guerrero Se encuentra en: la calle Constitución entre av. México y calle Industrias; sobre el cruzamie, lon:-88.39128222, lat:18.49284773}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | 133103.4 | 133103.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-040-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1331034.03, importe_modificado:1331034.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583530 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422306.35}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 85987 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85987 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Calle Ninguno Pueblo SAN FRANCISCO BOTES 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Ninguno Y Calle Ninguno Calle Ninguno entrando sobre la carretera ucum - La Unión enfrente del minisuper Angi, lon:-88.71938624, lat:18.11132851}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 422306.35 | 422306.35 | 422306.35 | 126691.91 | 126691.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266919.05, importe_modificado:1266919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583531 | Proyecto de inversión | 936729.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936729.82, modificado:936608.5}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 83281 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 83281 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.56, meta_modificada:331.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Petcacab Colonia Solidaridad 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Reforma Y Calle Chablé Avenida Chetumal Cerca del taller de reparación de bicicletas y motos, abarrotes donosusa, tendejón la Lupita, lon:-88.30247209, lat:18.52815885}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 936608.5 | 936608.5 | 936608.5 | 280982.55 | 280982.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-015-2025, contratista:Raúl Ariel Hernández Ceballos, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1583700.14, importe_modificado:1583700.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583532 | Proyecto de inversión | 1969099.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969099.25, modificado:1968797.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LA AV. JUAREZ ENTRE AV SAN SALVADOR Y AV. BUGAMBILIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 88981 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88981 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juarez Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Avenida SANH SALVADOR Avenida HEROES Pasando por Covadonga Medios, Tienda de celosías, tejas y azulejos, Tienda, lon:-88.29701769, lat:18.5086017}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1968797.76 | 1968797.76 | 1968797.76 | 590639.33 | 590639.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3666368.37, importe_modificado:3666368.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583533 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422388.62}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SACXÁN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 85955 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85955 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SACXÁN 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle PLUTARCO ELÍAS CALLES Calle JOSÉ MARÍA MORELOS CERA DEL PARQUE PÚBLICO, DEL JARDIN DE NIÑOS, DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-88.51892917, lat:18.46560757}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 422388.62 | 422388.62 | 422388.62 | 126716.59 | 126716.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2025, contratista:ALNO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689554.48, importe_modificado:1689554.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583534 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422434.31}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 67961 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 67961 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo EL CEDRAL 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle PROCEDE Calle CEIBA CERCA DEL PARQUE PÚBLICO, KIINDER, TANQUE ELEVADO, lon:-88.97572038, lat:18.70258811}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422434.31 | 422434.31 | 422434.31 | 126730.29 | 126730.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2025, contratista:Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1267302.93, importe_modificado:1267302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2583534/proyecto_INICIO, 2583534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583535 | Proyecto de inversión | 4728909.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4728909.78, modificado:5490014.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES, CANALETAS PLUVIALES Y REJILLAS) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 89014 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89014 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Heriberto Jara Y Calle Francisco J. Mujica Calle Benjamín Hill 1 Av. Cornelio Lizárraga esq. Av. Insurgentes. 2 Calle José del Carmen Martí, lon:-88.28262618, lat:18.51843634}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 5490014.96 | 5490014.96 | 5490014.96 | 3396287.98 | 3396287.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-017-2025, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4728596.01, importe_modificado:5490014.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {2583535/proyecto_INICIO, 2583535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583536 | Proyecto de inversión | 5700272.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700272.57, modificado:5699200.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 52203 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 52203 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle camelias Colonia Jesús Martínez Ross 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Rafael E. Melgar Y Calle Flores Magón Calle Justo Sierra 2 pozos col. Jesús Martínez Ross, 1 pozo col. Leona Vicario, 1 pozo col. Taxistas, 3 p, lon:-88.3037994, lat:18.5100122}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 5699200.5 | 5699200.5 | 5699200.5 | 1709760.15 | 1709760.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-001-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.587839033E7, importe_modificado:1.587839033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2583536/proyecto_INICIO, 2583536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583537 | Proyecto de inversión | 5007323.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5007323.77, modificado:5006580.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS COLONIAS 8 DE OCTUBRE, INF. FLORES MAGON E INF. VILLAS CHETUMAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 94898 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94898 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4876.75, meta_modificada:4876.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle retorno 2 Colonia 8 DE OCTUBRE 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Justo Sierra Y Calle andador 3 Avenida 4 de Marzo Cerca de la lonchería Carlitos, Parroquia San Judas Tadeo, peluquería Correa, lon:-88.31473303, lat:18.51190183}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 5006580.43 | 5006580.43 | 5006580.43 | 1501974.13 | 1501974.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-022-2025, contratista:PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5006580.43, importe_modificado:5006580.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4876.75}} | {2583537/proyecto_INICIO, 2583537/proyecto_FIN, 2583537/proyecto_PROCESO, 2583537/proyecto_FIN, 2583537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583538 | Proyecto de inversión | 3679301.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679301.31, modificado:3671294.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 93252 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 93252 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Nicolas Bravo Colonia Caribe 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Barbados Y Calle Haití Calle Polyuc A un costado de la policía municipal, bomberos, domo, parque público, lon:-88.30549224, lat:18.54168815}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 3671294.03 | 3671294.03 | 3671294.03 | 1101388.21 | 1101388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2025, contratista:Pisos Estampados del MAYAB S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.548443353E7, importe_modificado:1.241234619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.8}} | {2583538/proyecto_INICIO, 2583538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583539 | Proyecto de inversión | 524979.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524979.49, modificado:524712.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL POLICÍA (BAÑOS PÚBLICOS) EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87130 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 87130 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Granada Colonia Caribe 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle Dominica Calle Aruba Entre el parque público Caribe, Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México, Escuela Primaria Centenar, lon:-88.30054494, lat:18.54377595}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 524712.67 | 524712.67 | 524712.67 | 349783.66 | 349783.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-032-2025, contratista:LORENA CASTREJÓN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1891571.7, importe_modificado:1891571.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.18}} | {2583539/proyecto_INICIO, 2583539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583540 | Proyecto de inversión | 1334146.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334146.9, modificado:1317720.43}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA INFONAVIT ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ , DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85037 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85037 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.89, meta_modificada:551.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS Colonia INFONAVIT ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ 77023 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle JAIME VILLARUTIA Y Calle LOPE DE VEGA Calle CARLOS A. MADRAZO cerca universidad pedagógica nacional unidad 231, sindica, lon:-88.32111497, lat:18.51446166}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1317720.43 | 1317720.43 | 1317720.43 | 395316.13 | 395316.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2025, contratista:Gestiona Verde S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5628982.27, importe_modificado:5628982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583541 | Proyecto de inversión | 846696.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846696.12, modificado:844080.76}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88416 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88416 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.52, meta_modificada:95.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle celul Colonia Ampliación Proterritorio II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 1 de Mayo Y Calle 5 de Febrero Calle Reforma A un costado de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, Parque Público, lon:-88.29178025, lat:18.52951868}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 844080.76 | 844080.76 | 844080.76 | 253224.23 | 253224.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-028-2025, contratista:ITZCA Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:844080.76, importe_modificado:844080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.51}} | {2583541/proyecto_INICIO, 2583541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583542 | Proyecto de inversión | 11823390.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.182339097E7, modificado:8741052.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XUL HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 96725 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96725 | S | 1169 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Avenida General May Pueblo Xul-Ha 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 1 Y Avenida Independencia Calle 2 Cerca del Parque Público Municipal, Delegación Municipal, caseta de policía, Escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-88.46578942, lat:18.55497116}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 8741052.16 | 8741052.16 | 8741052.16 | 3543941.85 | 3543941.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2025, contratista:Pisos Estampados del MAYAB S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.548443353E7, importe_modificado:1.241234619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.5}} | {2583542/proyecto_INICIO, 2583542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583543 | Proyecto de inversión | 1389861.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389861.19, modificado:1389311.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS PLUVIALES) EN LA COLONIA ARBOLEDAS II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 63838 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 63838 | S | 1019 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle dos aguadas Colonia Arboledas II 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 10 de Abril Y Avenida Centenario Calle Raudales Se encuentra en los tramos de: la avenida Ignacio Comonfort entre las avenidas Belice y Centenario;, lon:-88.28538715, lat:18.52824503}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1389311.15 | 1389311.15 | 1389311.15 | 1098929.76 | 1098929.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-012-2025, contratista:Edy Antonio Carrillo Gómez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:7647971.32, importe_modificado:7647971.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2583543/proyecto_INICIO, 2583543/proyecto_PROCESO, 2583543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583544 | Proyecto de inversión | 862679.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862679.52, modificado:859857.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL(POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LA CALLE FLOR DE LA PASCUA CON CODORNIZ DE LA COLONIA MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 94162 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 94162 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle flor de la pascua Colonia Miraflores 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle codorniz Y Calle Nicte-Ha Avenida Manuel Acuña Pasando por el Centro de atención canina y felina, consejo nacional de fomento a la educación, s, lon:-88.32750871, lat:18.51493528}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 859857.39 | 859857.39 | 859857.39 | 617613.09 | 617613.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-033-2025, contratista:Comercializadora en Ingeniería MAGU S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:859857.39, importe_modificado:859857.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2583544/proyecto_INICIO, 2583544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583545 | Proyecto de inversión | 3061056.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3061056.26, modificado:3060242.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN Y COLECTORES PLUVIALES) EN LA AV. BELICE CON LUIS CABRERA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88945 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88945 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.45, meta_modificada:86.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Belice Colonia FRANCISCO J. MUJICA 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Luis Cabrera Y Calle Juan José Siordia Calle Corozal Se encuentra en los tramos de la avenida Belice con las calles Luis Cabrera y Juan José Si, lon:-88.29307864, lat:18.51562076}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 3060242.63 | 3060242.63 | 3060242.63 | 918072.79 | 918072.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-041-2025, contratista:ALNO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3060242.63, importe_modificado:3060242.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583546 | Proyecto de inversión | 942553.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942553.59, modificado:942125.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA 5 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 84019 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 84019 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Jesús Urueta Colonia 5 de Abril 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Heriberto Frías Y Calle José María Pino Suárez Calle Aquiles Serdán Se encuentra entre el centro de salud No. 2, la caseta de policía y a un costa, lon:-88.27716265, lat:18.52143189}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 942125.13 | 942125.13 | 942125.13 | 282637.54 | 282637.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2025, contratista:RAGUI Constructions and Lessor S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4749263.43, importe_modificado:4749263.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2583546/proyecto_INICIO, 2583546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583547 | Proyecto de inversión | 725094.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725094.98, modificado:724966.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LAS COLONIAS FLAMINGOS, JARDINES, TERRITORIO FEDERAL, FORJADORES, Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 101055 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 101055 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Bugambilias Colonia Jardines 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Flor de Mayo Y Calle Magnolias Calle Jazmines Cerca del Jardín de Niños Teresa de Jesús Mendoza de Cerón, Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepe, lon:-88.32583108, lat:18.51217778}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 724966.18 | 724966.18 | 724966.18 | 217489.85 | 217489.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-036-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:724966.18, importe_modificado:724966.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583548 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421907.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 60381 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 60381 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Calle 8 Pueblo Nachicocom 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 10 Cerca de la Telesecundaria Carlos Hoy, Tienda de abarrotes Jovita, Tienda de Abarrotes Reyes, lon:-88.75246482, lat:18.48288614}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 126572.2 | 126572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2025, contratista:GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1687629.36, importe_modificado:1687629.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583549 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421907.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 67981 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 67981 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Dos Aguadas 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Del deporte Y Calle Luis Donaldo Calle 21 de marzo cerca de la escuela primaria, parque publico,, lon:-89.14535392, lat:18.12777083}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 126572.2 | 126572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2025, contratista:GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1687629.36, importe_modificado:1687629.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583550 | Proyecto de inversión | 1367107.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367107.19, modificado:1708573.78}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL POLICÍA (RED ELÉCTRICA) EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98757 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 98757 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Granada Colonia Caribe 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Chetumal Y Calle Dominica Calle Aruba Entre el parque público Caribe, Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México, Escuela Primaria Centenar, lon:-88.3003554, lat:18.54378612}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1708573.78 | 1708573.78 | 1708573.78 | 962808.75 | 962808.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-032-2025, contratista:LORENA CASTREJÓN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1891571.7, importe_modificado:1891571.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.0}} | {2583550/proyecto_INICIO, 2583550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583551 | Proyecto de inversión | 14444907.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.444490755E7, modificado:1.444490755E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. INSURGENTES ENTRE AV. ROJO GOMEZ Y LA AV. BOULEVARD BAHIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 57536 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 57536 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Insurgentes Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Javier Rojo Gomez Y Avenida Boulevard Bahía Calle Marciano Gonzalez Pasando por la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Parisina, Th, lon:-88.28548931, lat:18.51667195}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 14444907.55 | 14444907.55 | 14444907.55 | 7737467.86 | 7737467.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-004-2025, contratista:ORDAR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:9323733.93, importe_modificado:9323733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:597.0}} | {2583551/proyecto_INICIO, 2583551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583552 | Proyecto de inversión | 1025136.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025136.2, modificado:1025017.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) (CRUCES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 87823 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 87823 | S | 344 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Pueblo Jesús González Ortega 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 8 de Octubre Y Calle Pedregal Calle José María Morelos Se encuentra en los tramos: 1.- Calle Benito Juárez entre 8 de, lon:-88.66760404, lat:18.48701069}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1025017.09 | 1025017.09 | 1025017.09 | 307505.13 | 307505.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2025, contratista:PRINCO MR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1468814.14, importe_modificado:1468814.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583553 | Proyecto de inversión | 18989486.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.898948662E7, modificado:1.898666402E7}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN (OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACCESO PRINCIPAL) DEL 10 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 108515 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 108515 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.2, meta_modificada:3254.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LEONA VICARIO 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida BUGAMBILIAS Y Calle JUSTO SIERRA Avenida JOSÉ MARÍA MORELOS Cerca de la Escuela Primaria Ignacio Herrera López, Funeraria Victoria, Loncheri, lon:-88.30067786, lat:18.51158283}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 18986664.02 | 18986664.02 | 18986664.02 | 5695999.21 | 5695999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2025, contratista:ÁNGEL JOSUÉ MARTÍNEZ ÁVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.898666402E7, importe_modificado:1.898666402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.84}} | {2583553/proyecto_INICIO, 2583553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583554 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443678.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 59993 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 59993 | S | 496 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Calle carretera Chetumal - Escárcega Pueblo Francisco Villa 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Sin Nombre (ESC. Primaria) Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre(templo) Se encuentran: en el cruzamiento de la carretera, lon:-88.84098583, lat:18.47786974}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 443678.01 | 443678.01 | 443678.01 | 133103.4 | 133103.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-040-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1331034.03, importe_modificado:1331034.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583555 | Proyecto de inversión | 647382.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647382.59, modificado:647091.64}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81161 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81161 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.39, meta_modificada:510.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 11 Colonia Guadalupe Victoria 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 12 Se encuentra entre la escuela primaria Fernando Figueroa Guardia, del Centro de salud No. 6, lon:-88.33567524, lat:18.51538628}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 647091.64 | 647091.64 | 647091.64 | 194127.49 | 194127.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-015-2025, contratista:Raúl Ariel Hernández Ceballos, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1583700.14, importe_modificado:1583700.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.14}} | {2583555/proyecto_INICIO, 2583555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583556 | Proyecto de inversión | 1947305.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947305.14, modificado:1946268.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS PLUVIALES) EN LA AV. IGNACIO COMONFORT, AV, BELICE Y AV. CHICOZAPOTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 89065 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89065 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Belice Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Raudales Y Calle Dos Aguadas Calle 10 de Abril Se ejecutrá en los tramos: 1.- Av. Belice entre las calles Raudales y Dos Aguadas 10 de Abril; 2, lon:-88.28505265, lat:18.52786018}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1946268.35 | 1946268.35 | 1946268.35 | 583880.51 | 583880.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2025, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2520291.03, importe_modificado:2520291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583557 | Proyecto de inversión | 2340397.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2340397.14, modificado:2339174.77}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL(CANALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) DE LA CIUDAD DE CHETMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 89124 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89124 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12681.4, meta_modificada:12681.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Boulevard Bahía Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Boulevard Bahía Y Calle Rafael E. Melgar Avenida José María Morelos Cerca Parque del renacimiento, sams club, Palacio de justica, Palacio de gobi, lon:-88.30610011, lat:18.49429384}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2339174.77 | 2339174.77 | 2339174.77 | 2069565.44 | 2069565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-030-2025, contratista:Geibel Edgardo Pacheco Us, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2339174.77, importe_modificado:2339174.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11413.26}} | {2583557/proyecto_INICIO, 2583557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583558 | Proyecto de inversión | 946798.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946798.72, modificado:946001.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA AARÓN MERINO FERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85808 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85808 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.95, meta_modificada:131.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andador Adolfo López Mateos Colonia AARÓN MERINO FERNÁNDEZ 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y Calle Ruiz Cortínez Avenida Primo de Verdad cerca del minisúper Yamileth, Estetica Nery, lon:-88.28757292, lat:18.50599757}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 946001.31 | 946001.31 | 946001.31 | 283800.39 | 283800.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4285641.35, importe_modificado:4456886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.51}} | {2583558/proyecto_INICIO, 2583558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583559 | Proyecto de inversión | 7460570.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7460570.47, modificado:7457164.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 96207 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96207 | S | 543 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7242.22, meta_modificada:7242.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Francisco J. Mujica Colonia Infonavit Santa María 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle José Siurob Y Calle Gabriel R. Guevara Calle Pascual Coral Heredia Cerca de la Iglesia Natividad de María, parque público, tienda , lon:-88.26936378, lat:18.53757802}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 7457164.34 | 7457164.34 | 7457164.34 | 2237149.3 | 2237149.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.971648615E7, importe_modificado:1.971648615E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.64}} | {2583559/proyecto_INICIO, 2583559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583560 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422306.35}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 68778 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 68778 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Calle MORELIA Pueblo CACAO 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NINGUNO Y Calle NINGUNO Calle NINGUNO A 2 CUADRAS DEL DOO Y PARQUE PÚBLICO, lon:-88.69223524, lat:18.19857427}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422306.35 | 422306.35 | 422306.35 | 126691.91 | 126691.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1266919.05, importe_modificado:1266919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583561 | Proyecto de inversión | 2136667 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136667.0, modificado:2468480.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN Y COLECTORES PLUVIALES) EN LA COLONIA FRAMBOYANES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 89000 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89000 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.85, meta_modificada:69.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Venustiano Carranza Colonia Framboyanes 77034 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Roma Y Calle Agustín Olachea Avenida San Salvador Cerca de super Aki, gimnasio The Row, clínica campestre, City College guardería del IMSS, lon:-88.31503786, lat:18.5087318}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2468480.68 | 2468480.68 | 2468480.68 | 1525320.44 | 1525320.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-018-2025, contratista:MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2136294.7, importe_modificado:2468480.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.91}} | {2583561/proyecto_INICIO, 2583561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583562 | Proyecto de inversión | 4048275.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4048275.82, modificado:4033998.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 95232 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 95232 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3860.0, meta_modificada:3860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle flor de la pascua Colonia Miraflores 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle codorniz Y Calle Nicte-Ha Avenida Manuel acuña Pasando por el Centro de atención canina y felina, consejo nacional de fomento a la educación, s, lon:-88.32749708, lat:18.51486491}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 4033998 | 4033998 | 4033998 | 4033998 | 4033998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2025, contratista:ARQUINCON del Caribe S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6780479.34, importe_modificado:6780479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3860.0}} | {2583562/proyecto_INICIO, 2583562/proyecto_PROCESO, 2583562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583563 | Proyecto de inversión | 5176514.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5176514.81, modificado:5174788.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA ALAMEDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 51601 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 51601 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.82, meta_modificada:1234.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Álvaro Obregón Y Avenida Ignacio Zaragoza Calle Rafael E. Melgar Se encuentra a un costado de palacio municipal, registro civil, parque publico, lon:-88.30291558, lat:18.49832384}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 5174788.25 | 5174788.25 | 5174788.25 | 4025536.92 | 4025536.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-008-2025, contratista:MOESTRA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5174788.25, importe_modificado:5174788.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.82}} | {2583563/proyecto_INICIO, 2583563/proyecto_PROCESO, 2583563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583564 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421907.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 68091 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 68091 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:605, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ICAICHE 77995 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ADOLFO RUIZ CORTINES Y Calle HERNAN CORTEZ Calle NINGUNO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-89.16073135, lat:18.04399067}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 126572.2 | 126572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2025, contratista:GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1687629.36, importe_modificado:1687629.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583565 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422376.93}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 67891 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 67891 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:Calle 1 Pueblo NUEVO CAANAN 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 8 Y Calle 4 Calle 3 cerca del Jardín de Niños, Casa Ejidal, telesecundaria, lon:-89.06634683, lat:18.8212562}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422376.93 | 422376.93 | 422376.93 | 126713.08 | 126713.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2025, contratista:Control de Calidad en Obras Viales, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689507.72, importe_modificado:1689507.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583565/proyecto_INICIO, 2583565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583566 | Proyecto de inversión | 344158.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344158.89, modificado:343963.56}} | CONSTRUCCÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 88831 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88831 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Calle COLIMA Pueblo ÁLVARO OBREGÓN U.A 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle PERIFERICO CENTRO Y Calle LAGUNITAS Calle NINGUNO se ejecutará en los 2 cuartos dormitorios en los tramos: 1.- calle colima entre las calles , lon:-88.66117006, lat:18.29590094}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 343963.56 | 343963.56 | 343963.56 | 103189.07 | 103189.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-034-2025, contratista:MOVAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:343963.56, importe_modificado:343963.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583567 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422376.93}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 67948 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 67948 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo CALIFORNIA 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MIGUEL ALEMAN Calle JOSE MARIA MORELOS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, JARDIN DE NIÑOS, COMEDOR COMUNIARIO, SUBDELEGACIÓN MUNICI, lon:-89.06279204, lat:18.76890582}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422376.93 | 422376.93 | 422376.93 | 126713.08 | 126713.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2025, contratista:Control de Calidad en Obras Viales, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689507.72, importe_modificado:1689507.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583567/proyecto_INICIO, 2583567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583568 | Proyecto de inversión | 897992.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897992.73, modificado:897838.65}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO SACXAN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 91834 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 91834 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.95, meta_modificada:105.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Sacxán Colonia Solidaridad 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Ramonal Y Calle Celul Calle Nizuc A un costado de la caseta de policía, cerca de la tienda La Favorita, tienda de playeras básicas, tortillería Santiago, lon:-88.30633331, lat:18.5289632}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 897838.65 | 897838.65 | 897838.65 | 269351.6 | 269351.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4285641.35, importe_modificado:4456886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583569 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:421907.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 68790 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 68790 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:743, direccion:Avenida TRES VALLES Pueblo SANTA ROSA 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ALEMAN Y Calle VERACRUZ Calle JOSEFA ORTIZ cerca de la tienda liconsa, lon:-89.19701753, lat:18.01410942}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 421907.34 | 421907.34 | 421907.34 | 126572.2 | 126572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2025, contratista:GUARDIANES DEL MURO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1687629.36, importe_modificado:1687629.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583570 | Proyecto de inversión | 443828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443828.66, modificado:443797.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 89131 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89131 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo JAVIER ROJO GÓMEZ 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle INDEPENDENCIA Cerca de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Escuela Secundaria , lon:-88.68397243, lat:18.2716467}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 443797.05 | 443797.05 | 443797.05 | 133139.12 | 133139.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2025, contratista:PRINCO MR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1468814.14, importe_modificado:1468814.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583571 | Proyecto de inversión | 5604931.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5604931.76, modificado:5602893.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 95487 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 95487 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4397.02, meta_modificada:4397.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Domínguez Colonia Barrio Bravo 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Heroico Colegio Militar Y Calle Othón P. Blanco Calle Cozumel cerca del Centro deportivo CODEQ, Teatro Constituyentes del 74, Bar Nor, lon:-88.2888117, lat:18.49513682}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 5602893.9 | 5602893.9 | 5602893.9 | 1680868.17 | 1680868.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.971648615E7, importe_modificado:1.971648615E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3297.77}} | {2583571/proyecto_INICIO, 2583571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583572 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422388.62}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 69889 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 69889 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Calle EUSEBIO REYES Pueblo RAUDALES 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle BUGAMBILIAS Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Cerca del centro de salud, Parque público, lon:-88.25347082, lat:18.70899915}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422388.62 | 422388.62 | 422388.62 | 126716.59 | 126716.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2025, contratista:ALNO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689554.48, importe_modificado:1689554.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583573 | Proyecto de inversión | 1287105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287105.96, modificado:1286985.72}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO PROFESORA CELITA ESPADAS DE CUELLAR EN LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85350 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85350 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.33, meta_modificada:651.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Pacto obrero campesino Colonia Pacto obrero campesino 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle once sur Y Calle doce sur Calle Belmopan cerca lavanderia chifon, abarrotes dtavo, lon:-88.27604465, lat:18.55042992}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1286985.72 | 1286985.72 | 1286985.72 | 386095.72 | 386095.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2025, contratista:RAGUI Constructions and Lessor S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4749263.43, importe_modificado:4749263.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583574 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422376.93}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 69471 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 69471 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:Avenida cinco de mayo Pueblo CINCO DE MAYO 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NINGUNO Y Calle NINGUNO Calle NINGUNO cerca de la escuela primaria Valerio Trujano, centro de salud, casa ejidal, cancha deportiva, lon:-89.13426972, lat:18.78788361}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422376.93 | 422376.93 | 422376.93 | 126713.08 | 126713.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2025, contratista:Control de Calidad en Obras Viales, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689507.72, importe_modificado:1689507.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583574/proyecto_INICIO, 2583574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583575 | Proyecto de inversión | 1521398.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521398.34, modificado:1518383.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 75165 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 75165 | S | 527 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.5, meta_modificada:1678.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:Calle Río Hondo Pueblo La Unión 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Acacia Y Calle Amapola Calle Michoacan cerca de la Telesecundaria y de la biblioteca pública, lon:-88.87975826, lat:17.89759508}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1518383.55 | 1518383.55 | 1518383.55 | 455515.07 | 455515.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6782638.56, importe_modificado:6782638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583576 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422434.31}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 59938 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 59938 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:Calle Pedro Solia Pueblo Morocoy 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Iturbide Y Calle Cristóbal Colón Calle José María Morelos Cerca del Museo de la cultura maya, Tanque elevado, restaurante la cueva, lon:-88.80920275, lat:18.6081199}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422434.31 | 422434.31 | 422434.31 | 126730.29 | 126730.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2025, contratista:Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1267302.93, importe_modificado:1267302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2583576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583577 | Proyecto de inversión | 2279333.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279333.03, modificado:2277635.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES Y POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA AV. TOMAS AZNAR Y AV. CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 53632 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 53632 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Tomas Aznar - Constituyentes Colonia Ampliación Proterritorio I 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Corozal Y Calle El Naranjal Calle Manuel Ávila Camacho Sobre la avenida constituyentes se encuentra la Tienda El c, lon:-88.29613525, lat:18.53520536}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2277635.87 | 2277635.87 | 2277635.87 | 2096867.23 | 2096867.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-012-2025, contratista:Edy Antonio Carrillo Gómez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:7647971.32, importe_modificado:7647971.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2583577/proyecto_INICIO, 2583577/proyecto_PROCESO, 2583577/proyecto_INICIO, 2583577/proyecto_PROCESO, 2583577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583578 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422002.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 72126 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 72126 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Calle ANDRES QUINTANA ROO Pueblo SAN PEDRO PERALTA 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle NINGUNO cerca de la Telesecundaria Profa. Natalia Aguilar Carrasco, lon:-88.85559019, lat:18.6969754}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 422002.34 | 422002.34 | 422002.34 | 126600.7 | 126600.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2025, contratista:ANA MARÍA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1688009.36, importe_modificado:1688009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2583578/proyecto_INICIO, 2583578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583579 | Proyecto de inversión | 1746303.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746303.7, modificado:1736342.53}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BUGAMBILIAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 84147 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 84147 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.18, meta_modificada:850.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Bugambilias Colonia JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle sicilia Y Avenida Napoles Calle Laguna de Bacalar Se encuentra a un costado de la Escuela Primaria Rufo Figueroa y el , lon:-88.3091543, lat:18.51341062}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1736342.53 | 1736342.53 | 1736342.53 | 520902.76 | 520902.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2025, contratista:EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1736342.53, importe_modificado:1736342.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.13}} | {2583579/proyecto_INICIO, 2583579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583580 | Proyecto de inversión | 1811931.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811931.26, modificado:1982886.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓNES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 96504 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96504 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.45, meta_modificada:1159.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida BUGAMBILIAS Colonia 8 de octubre 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida JAVIER ROJO GOMEZ Y Calle DONATO GUERRA Calle JUSTO SIERRA Cerca de la Escuela Primaria 8 de Octubre, ALPHA GYM, Animal Home, papelería Chiquis, lon:-88.31795102, lat:18.51298385}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1982886.25 | 1982886.25 | 1982886.25 | 543492.47 | 543492.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4285641.35, importe_modificado:4456886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583581 | Proyecto de inversión | 6659496.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6659496.58, modificado:6656427.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 96553 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96553 | S | 1169 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5778.75, meta_modificada:5778.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Avenida Independencia Pueblo Xul-Ha 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida General May Y Calle 3 Avenida 20 de Noviembre Cerca del Parque Público Municipal, Delegación Municipal, campo deportivo, campo de futbol, Escuela Prim, lon:-88.46539782, lat:18.55453888}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 6656427.91 | 6656427.91 | 6656427.91 | 5995100.56 | 5995100.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.971648615E7, importe_modificado:1.971648615E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5778.75}} | {2583581/proyecto_INICIO, 2583581/proyecto_FIN, 2583581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583582 | Proyecto de inversión | 645962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645962.47, modificado:645785.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA FELIX GONZALEZ CANTO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88126 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88126 | S | 437 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Delfín Colonia Félix González Canto 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Alfredo V. Bonfil Y Calle Manatí Avenida Chetumal Cerca de la Tienda La Favorita sucursal manatí, Salón de fiestas Paradise, La Chetumaleña Beau, lon:-88.30100091, lat:18.53881169}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 645785.32 | 645785.32 | 645785.32 | 193735.6 | 193735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-035-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:645785.32, importe_modificado:645785.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583583 | Proyecto de inversión | 1729057.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1729057.84, modificado:1724511.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 75178 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 75178 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1997.5, meta_modificada:1997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Calle PEDRO JOAQUIN COLDWELL Pueblo TOMÁS GARRIDO CANABAL 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NINGUNO Y Calle NINGUNO Calle DAVID GUSTAVO cerca del campo deportivo y de la casa ejidal, lon:-89.06685521, lat:18.03991483}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1724511.03 | 1724511.03 | 1724511.03 | 1658261.23 | 1658261.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6782638.56, importe_modificado:6782638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.88}} | {2583583/proyecto_INICIO, 2583583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583584 | Proyecto de inversión | 2636296.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2636296.69, modificado:2635655.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA TAMALCAB Y COLONIA NAVAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 95013 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 95013 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Mariano González Colonia Naval 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Belice Y Avenida Héroes Avenida Insurgentes Cerca Iglesia Santa Cruz, Colegio Regional de México, SNTSS Chetumal, lon:-88.29056932, lat:18.51771129}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2635655.89 | 2635655.89 | 2635655.89 | 790696.77 | 790696.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2025, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q.ROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:8991536.18, importe_modificado:8991536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.0}} | {2583584/proyecto_INICIO, 2583584/proyecto_PROCESO, 2583584/proyecto_FIN, 2583584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583585 | Proyecto de inversión | 2379749.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379749.4, modificado:2379659.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 96285 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96285 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Rafael E. Melgar Y Avenida Andres Quintana Roo Calle Flores Magón Cerca de la Escuela Primaria Patria, cementerio Municipal, Jurisdicción Sanitaria N, lon:-88.30480077, lat:18.50111226}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2379659.43 | 2379659.43 | 2379659.43 | 713897.83 | 713897.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2025, contratista:JHON HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2379659.43, importe_modificado:2379659.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583586 | Proyecto de inversión | 2759789.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2759789.91, modificado:2746481.34}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE AGUSTIN OLACHEA ENTRE AV. SAN SALVADOR Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA FRAMBOYANES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 102446 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 102446 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2936.72, meta_modificada:2936.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Agustín Olachea Colonia Framboyanes 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida San Salvador Y Avenida Venustiano Carranza Calle Palermo Cerca de super Aki, gimnasio The Row, clínica campestre, City College guardería del I, lon:-88.31527888, lat:18.50938349}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2746481.34 | 2746481.34 | 2746481.34 | 2746481.34 | 2746481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2025, contratista:ARQUINCON del Caribe S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6780479.34, importe_modificado:6780479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2936.72}} | {2583586/proyecto_INICIO, 2583586/proyecto_FIN, 2583586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583587 | Proyecto de inversión | 3981594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3981594.6, modificado:3981024.3}} | MATENIMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 53192 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 53192 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfredo V. Bonfil Colonia La Esperanza 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Santa Cruz de Bravo Y Calle Pascual Coral Heredia Calle El Naranjal Se ejecutara el proyecto distribuido de la siguiente manera: 10 pozos La , lon:-88.30079409, lat:18.53601526}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 3981024.3 | 3981024.3 | 3981024.3 | 3188722.4 | 3188722.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-012-2025, contratista:Edy Antonio Carrillo Gómez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:7647971.32, importe_modificado:7647971.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2583587/proyecto_INICIO, 2583587/proyecto_PROCESO, 2583587/proyecto_INICIO, 2583587/proyecto_PROCESO, 2583587/proyecto_INICIO, 2583587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583588 | Proyecto de inversión | 896943.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896943.34, modificado:896580.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL AMOR EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 82067 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 82067 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andador 3 Colonia JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Andador 1 Y Andador 18 Calle Laguna de Bacalar Se encuentra cerca de la Boutique Cris, de la Escuela Primaria Rufo Figueroa, lon:-88.31060401, lat:18.516006}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 896580.48 | 896580.48 | 896580.48 | 268974.14 | 268974.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2025, contratista:Gestiona Verde S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5628982.27, importe_modificado:5628982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583588/proyecto_INICIO, 2583588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583589 | Proyecto de inversión | 5790461.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5790461.93, modificado:6607924.62}} | REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO LA ALAMEDA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 116924 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 116924 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5556.21, meta_modificada:5556.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Álvaro obregón Colonia Centro 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Rafael E. Melgar Y Calle Emiliano Zapata Calle Ignacio Zaragoza Se encuentra a un costado de palacio municipal, registro civil, Escuela Primaria Jes, lon:-88.30348452, lat:18.49813322}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 6607924.62 | 6607924.62 | 6607924.62 | 5946586.87 | 5946586.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-013-2025, contratista:Construcciones ABI GAMIN S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5286341.3, importe_modificado:6607924.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5556.21}} | {2583589/proyecto_INICIO, 2583589/proyecto_FIN, 2583589/proyecto_PROCESO, 2583589/proyecto_FIN, 2583589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583590 | Proyecto de inversión | 5932799.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5932799.21, modificado:5931418.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 96120 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96120 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5782.5, meta_modificada:5782.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Padua Colonia Josefa Ortiz de Domínguez (Polígono II) 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida Laguna de Bacalar Y Avenida Isla Cancun Avenida Napoles Cerca de la Escuela Primaria Rufo Figueroa, del Jardín de Niños Quet, lon:-88.30924448, lat:18.51553062}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 5931418.08 | 5931418.08 | 5931418.08 | 1779425.42 | 1779425.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2025, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q.ROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:8991536.18, importe_modificado:8991536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583591 | Proyecto de inversión | 1769921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769921.74, modificado:1766893.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 75193 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 75193 | S | 376 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.5, meta_modificada:1963.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Calle Venustiano Carranza Pueblo Tres Garantías 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Pedro Joaquín Coldwell Y Calle Los Insurgentes Calle Chicozapote cerca de la aguada, el potrero y telebachillerato, lon:-88.98010123, lat:18.1926854}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1766893.38 | 1766893.38 | 1766893.38 | 1684991.81 | 1684991.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6782638.56, importe_modificado:6782638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.98}} | {2583591/proyecto_INICIO, 2583591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583592 | Proyecto de inversión | 1698826.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698826.91, modificado:1697570.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (COLECTORES PLUVIALES, DRENES PLUVIALES Y REJILLAS) EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. ISLA CANCUN Y CALLE LUIS CABRERA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 89078 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89078 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida CALZADA VERACRUZ Colonia Adolfo López Mateos 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle LUIS CABRERA Y Avenida ISLA CANCUN Avenida Héroes Pasando por la Escuela Primaria Benito Juárez, Tienda Carni Caribe, Hotel México; T, lon:-88.28949553, lat:18.51334488}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1697570.61 | 1697570.61 | 1697570.61 | 509271.18 | 509271.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3666368.37, importe_modificado:3666368.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583593 | Proyecto de inversión | 621417.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621417.57, modificado:617126.25}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 91601 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 91601 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.36, meta_modificada:487.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 3 Colonia JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (POLIGONO II) 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle 1 Y Calle 18 Calle LAGUNA DE BACALAR Se encuentra cerca de la Boutique Cris, de la Escuela Primaria Rufo Figueroa, lon:-88.31040731, lat:18.51597082}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 617126.25 | 617126.25 | 617126.25 | 185137.88 | 185137.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2025, contratista:Gestiona Verde S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5628982.27, importe_modificado:5628982.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.61}} | {2583593/proyecto_INICIO, 2583593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583594 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422002.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 72109 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 72109 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:Calle PROGRESO Pueblo LÁZARO CÁRDENAS II 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCIÓN Calle DIVISIÓN DEL NORTE CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, A UNA CUADRA DEL DOMO, lon:-88.858662, lat:18.6988747}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 422002.34 | 422002.34 | 422002.34 | 126600.7 | 126600.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2025, contratista:ANA MARÍA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1688009.36, importe_modificado:1688009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583594/proyecto_INICIO, 2583594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583595 | Proyecto de inversión | 5140218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5140218.4, modificado:5139621.89}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO 8 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 89769 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89769 | S | 840 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3636.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Ignacio Comonfort Colonia 5 de Abril 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Heriberto Jara Y Calle Felipe Carrillo Puerto Calle Guadalupe Victoria Cerca de la fosa de clavados de la UQROO, Asadero Seven, Tortilleria M, lon:-88.2780726, lat:18.52378266}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 5139621.89 | 5139621.89 | 5139621.89 | 1541886.57 | 1541886.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-031-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5760011.8, importe_modificado:5760011.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.2}} | {2583595/proyecto_INICIO, 2583595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583596 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422002.34}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 65411 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 65411 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo LA LIBERTAD 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle ANDRES QUINTANA ROO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO cerca del domo, escuela primaria, telesecundaria, parque público, centro , lon:-88.85862546, lat:18.76080077}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 422002.34 | 422002.34 | 422002.34 | 126600.7 | 126600.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2025, contratista:ANA MARÍA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1688009.36, importe_modificado:1688009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2583596/proyecto_INICIO, 2583596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583597 | Proyecto de inversión | 1776198.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776198.09, modificado:1772850.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78257 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 78257 | S | 99 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:Calle Francisco I. Madero Pueblo San José de la Montaña 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Javier Rojo Gómez Y Calle Los pinos Calle Los pinos cerca de la Escuela Primaria Javier Rojo Gómez, escuela secundar, lon:-89.01384092, lat:18.37228434}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1772850.6 | 1772850.6 | 1772850.6 | 1523916.76 | 1523916.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2025, contratista:Miguel Ángel Pool Chan, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6782638.56, importe_modificado:6782638.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.2}} | {2583597/proyecto_INICIO, 2583597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583598 | Proyecto de inversión | 574213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574213.84, modificado:574022.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (CRUCES DE AGUA PLUVIAL Y POZOS DE ABSORCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ N. ROVIROSA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81848 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81848 | S | 533 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia José Narciso Rovirosa 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle 12 DE OCTUBRE cerca del parque público, domo, Jardín de Niños Moctezuma, centro, lon:-88.72785311, lat:18.10581449}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 574022.68 | 574022.68 | 574022.68 | 172206.8 | 172206.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2025, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2520291.03, importe_modificado:2520291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595972 | Proyecto de inversión | 1238834.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1238834.53, modificado:1238054.74}} | Construcción de la Dotación de servicios básicos en escuela: agua, electricidad y drenaje en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen - 67797 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | 67797 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Calle Caoba Pueblo Puerto Aventuras 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Calle Cedro Y Calle Sin Nombre El predio se encuentra ubicado hacia el Norte, pasando la carreta federal que va a la ciudad de Playa del Carmen, hacia e, lon:-87.2342, lat:20.5109}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1238054.74 | 1238054.74 | 1238054.74 | 1147037.3 | 1147037.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-COHENS-FISE-OB-090/2025, contratista:COHENS PROYECTOS ELÉCTRICOS S.C. DE P. DE B. Y S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1238054.74, importe_modificado:1238054.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2595972/proyecto_INICIO, 2595972/proyecto_PROCESO, 2595972/proyecto_INICIO, 2595972/proyecto_FIN, 2595972/proyecto_PROCESO, 2595972/proyecto_INICIO, 2595972/proyecto_FIN, 2595972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583599 | Proyecto de inversión | 6240744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6240744.52, modificado:6238762.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (POZOS DE ABSORCIÓN, COLECTORES PLUVIALES Y REJILLAS) EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 96343 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 96343 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Colonia DAVID GUSTAVO GUTIERREZ 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida HEROES CERCA DE BOMBEROS, FARMACIA DEL AHORRO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, OPTICA , lon:-88.29592885, lat:18.51977138}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 6238762.33 | 6238762.33 | 6238762.33 | 1871628.7 | 1871628.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2025, contratista:INVERCAN, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6238762.33, importe_modificado:6238762.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2583599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583600 | Proyecto de inversión | 630195.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630195.83, modificado:630159.82}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA TUMBEN CUXTAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80969 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 80969 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle FAISÁN Colonia TUMBEN CUXTAL 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle GARZA Y Calle TUCÁN Calle PELICANOS CERCA DEL CENTRO DE SALUD URBANO NO. 4, lon:-88.32887395, lat:18.51365087}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 630159.82 | 630159.82 | 630159.82 | 189047.95 | 189047.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4285641.35, importe_modificado:4456886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2583600/proyecto_INICIO, 2583600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583601 | Proyecto de inversión | 422444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422444.68, modificado:422388.62}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 61937 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 61937 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Calle CIRICOTE Colonia LAGUNA GUERRERO 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle HUAYAS Y Calle TEPEZCUINTLE Calle VICENTE GUERRERO Cerca de la Escuela Primaria Benito Juárez, Parque Público, Domo, Centro de Salud, lon:-88.26638242, lat:18.68872392}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 422388.62 | 422388.62 | 422388.62 | 126716.59 | 126716.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2025, contratista:ALNO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1689554.48, importe_modificado:1689554.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2583601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583602 | Proyecto de inversión | 8912121.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8912121.76, modificado:8910168.94}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO - 104125 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 104125 | S | 2154 | 1692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida LEONA VICARIO Colonia SUPERMANZANA 220 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEORES Y Calle 95 Calle 97 DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD: SMZA 106 EN AV CARANBANCHEL Y ORQUIDEAS. SMZA 201 EN AV HDA. DE LA CIENEGA CON, lon:-86.8623705, lat:21.17100801}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 8910168.94 | 8910168.94 | 8910168.94 | 8910168.94 | 2673050.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-43-2025, contratista:ESGO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:8910168.94, importe_modificado:8910168.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2583602/proyecto_INICIO, 2583602/proyecto_PROCESO, 2583602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583603 | Proyecto de inversión | 4924688.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4924688.66, modificado:4921613.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 66346 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 66346 | S | 348 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1251.57, meta_modificada:1251.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEORES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLES 76, 74, 72, 70 SOBRE AVENIDA LEONA VICARIO, lon:-86.88770165, lat:21.16071374}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4921613.68 | 4921613.68 | 4921613.68 | 4921613.68 | 4198161.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2025, contratista:INMOBICOMERCIAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:4921613.68, importe_modificado:4921613.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1251.57}} | {2583603/proyecto_INICIO, 2583603/proyecto_FIN, 2583603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583604 | Proyecto de inversión | 8677663.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8677663.12, modificado:8674697.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BUGAMBILIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. ORQUÍDEAS, EN SM. 259, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CANCÚN, QUINTANA ROO - 104724 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 104724 | S | 3819 | 3123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida BUGAMBILIAS Colonia SUPERMANZANA 259 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Avenida ORQUIDEAS Avenida LEONA VICARIO SOBRE LA AVENIDA BUEGAMBILIAS ENTRE LA AVENIDA LEONA VICARIO Y SOBRE LA AVENIDA ORQUIDEA, lon:-86.914123, lat:21.14643719}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 8674697.63 | 8674697.63 | 8674697.63 | 8674697.63 | 2602409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-41-2025, contratista:CALECIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:8674697.63, importe_modificado:8674697.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:198.0}} | {2583604/proyecto_INICIO, 2583604/proyecto_PROCESO, 2583604/proyecto_FIN, 2583604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583605 | Proyecto de inversión | 8841257.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8841257.58, modificado:8838254.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 63142 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 63142 | S | 673 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2287.43, meta_modificada:2287.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 7A Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 122 Calle 120 CALLES 118, 116, 114, 112,110 YAVENIDA CHETUMAL ENTRE CALLE 18, lon:-86.85904823, lat:21.19221293}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 8838254.88 | 8838254.88 | 8838254.88 | 8838254.88 | 6811742.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-35-2025, contratista:RMG WELDING SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8838254.88, importe_modificado:8838254.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2287.43}} | {2583605/proyecto_INICIO, 2583605/proyecto_FIN, 2583605/proyecto_PROCESO, 2583605/proyecto_FIN, 2583605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583606 | Proyecto de inversión | 18199000.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.819900087E7, modificado:1.819484353E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 66228 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 66228 | S | 348 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1167.94, meta_modificada:1167.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES Colonia EL DIAMANTE 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 82 Y Calle 80 Calle 78 CALLES 76, 74, 72 Y 70, lon:-86.88772311, lat:21.16075377}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 18194843.53 | 18194843.53 | 18194843.53 | 18194843.53 | 12247137.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-28-2025, contratista:CALECIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1.819484353E7, importe_modificado:1.819484353E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1167.94}} | {2583606/proyecto_INICIO, 2583606/proyecto_PROCESO, 2583606/proyecto_FIN, 2583606/proyecto_PROCESO, 2583606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583607 | Proyecto de inversión | 1931506.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931506.26, modificado:1930369.64}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245 COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 51518 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 51518 | S | 2834 | 4014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 124 Colonia RIVIERA 1 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 122 Y Calle 120 Calle 118 ENTRE CALLES 124, 122, 120, 118, 116, 114 Y 112, lon:-86.85677617, lat:21.19334393}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1930369.64 | 1930369.64 | 1930369.64 | 1930369.64 | 1922048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-20-2025, contratista:ASFALTOS DEL CARIBE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1930369.64, importe_modificado:1930369.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2583607/proyecto_INICIO, 2583607/proyecto_FIN, 2583607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583608 | Proyecto de inversión | 5480302.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5480302.41, modificado:5477614.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 45-A, SM. 77, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO. - 95477 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 95477 | S | 4179 | 3418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 45-A Colonia SUPERMANZANA 77 77528 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 82 Calle CHABACANO CALLE 45-A ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHABACANO Y CALLE 82 EN LA SUPERMANZANA 77, lon:-86.82423696, lat:21.19295314}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5477614.06 | 5477614.06 | 5477614.06 | 5477614.06 | 1643284.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-51-2025, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS OLVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:5477614.06, importe_modificado:5477614.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {2583608/proyecto_INICIO, 2583608/proyecto_FIN, 2583608/proyecto_PROCESO, 2583608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583609 | Proyecto de inversión | 11966624.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.196662421E7, modificado:1.19626935E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA SUPERMANZANA 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAISO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 99546 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 99546 | S | 5266 | 4307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4583.0, meta_modificada:4583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida BUGAMBILIAS Colonia VILLAS OTOCH PARAÍSO 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida ORQUIDEAS Y Avenida LEONA VICARIO Avenida NIÑOS HEROES COLONIA VILLAS OTOCH PARAISO SOBRE LA AVENIDA BUGAMBILIAS, ENTRE AVENIDA LEONA VICAR, lon:-86.91407326, lat:21.14648767}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 11962693.5 | 11962693.5 | 11962693.5 | 11962693.5 | 3588808.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-44-2025, contratista:LAMAT INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MARITIMAS DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1.19626935E7, importe_modificado:1.19626935E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4583.0}} | {2583609/proyecto_INICIO, 2583609/proyecto_PROCESO, 2583609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583610 | Proyecto de inversión | 1855333.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855333.73, modificado:1853782.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE HIGUERA, SM. 245, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 97782 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 97782 | S | 804 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.57, meta_modificada:951.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida CHETUMAL Colonia SUPERMANZANA 245 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida PAYO OBISPO Y Calle LA HIGUERA SOBRE AVENIDA CHETUMAL ENTRE AVENIDA PAYO OBISPO Y CALLE LA HIGUERA EN SUPERMANZANA 245 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,, lon:-86.85367516, lat:21.19231688}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1853782.85 | 1853782.85 | 1853782.85 | 1853782.85 | 1374048.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-46-2025, contratista:MUZTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1853782.85, importe_modificado:1853782.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.57}} | {2583610/proyecto_INICIO, 2583610/proyecto_FIN, 2583610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583611 | Proyecto de inversión | 28113704.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.811370426E7, modificado:2.810354546E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 62994 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 62994 | S | 673 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2488.11, meta_modificada:2488.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 74 Colonia LOS PINOS 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 124 Y Calle 122 Calle 120 CALLES 118, 116. 114, 112, 110 ENTRE LA AVENIDA CHETUMAL Y CALLE 18, lon:-86.85900531, lat:21.1921429}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 28103545.46 | 28103545.46 | 28103545.46 | 28103545.46 | 19277381.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2025, contratista:CONSTRUCTORA JALUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2.810354546E7, importe_modificado:2.810354546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2488.11}} | {2583611/proyecto_INICIO, 2583611/proyecto_FIN, 2583611/proyecto_PROCESO, 2583611/proyecto_FIN, 2583611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583612 | Proyecto de inversión | 10992968.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.099296842E7, modificado:1.099050169E7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LEONA VICARIO Y AV. TULIPANES ENTRE AV. HEBERTO CASTILLO Y AV. ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD CANCUN, QUINTANA ROO - 67298 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 67298 | S | 4356 | 4438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida LEONA VICARIO Colonia 259 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida ORQUIDEAS Y Avenida TULIPANES Avenida HEBERTO CASTILLO SOBRE LA AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE AVENIDA HEBERTO CASTILLO Y AVENIDA ORQUIDEAS EN LA SMZA 259, lon:-86.91322178, lat:21.14641717}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 10990501.69 | 10990501.69 | 10990501.69 | 10990501.69 | 7902574.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-30-2025, contratista:KUNQROO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1.099050169E7, importe_modificado:1.099050169E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}} | {2583612/proyecto_INICIO, 2583612/proyecto_FIN, 2583612/proyecto_PROCESO, 2583612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583613 | Proyecto de inversión | 6267500.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6267500.36, modificado:6265786.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, ETAPA 2 - 105211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 105211 | S | 2759 | 2255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES Colonia SUPERMANZANA 220 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida LEONA VICARIO Y Avenida KABAH Calle 97 DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD: AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES 97, 95 Y 69 ENTRE LA AV. KABAH Y CALLE 189., lon:-86.86271382, lat:21.17352918}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6265786.74 | 6265786.74 | 6265786.74 | 6265786.74 | 1879736.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-45-2025, contratista:ESGO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:6265786.74, importe_modificado:6265786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2583613/proyecto_INICIO, 2583613/proyecto_PROCESO, 2583613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583614 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2295958.67}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de El Triunfo Municipio de José María Morelos - 86947 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 86947 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.88, meta_modificada:173.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:330, direccion:Calle Sin Nombre Ejido El Triunfo 77895 EL TRIUNFO, JOSÉ MARÍA MORELOS L a obra se realizara en diferentes puntos de la localidad la primera, segunda y tercera beneficiaria se ubican de la cancha cuadra y media, otas 3 beneficiari, lon:-88.76461589, lat:19.42635927}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2295958.67 | 2295958.67 | 2295958.67 | 2295958.67 | 2123010.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-55/2025, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2295958.67, importe_modificado:2295958.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.88}} | {2583614/proyecto_INICIO, 2583614/proyecto_PROCESO, 2583614/proyecto_FIN, 2583614/proyecto_INICIO, 2583614/proyecto_FIN, 2583614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583615 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:577159.57}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de San Diego Municipio de José María Morelos - 108618 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 108618 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Diego 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad la primera beneficiaria se ubica de la escuela Cesar Mendoza Santana mano izquierda siguiente esquina m, lon:-88.73118465, lat:19.84712597}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 175113.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-65/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:577159.57, importe_modificado:577159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583615/proyecto_PROCESO, 2583615/proyecto_FIN, 2583615/proyecto_INICIO, 2583615/proyecto_FIN, 2583615/proyecto_INICIO, 2583615/proyecto_PROCESO, 2583615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583616 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2224690.2}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Lázaro Cárdenas Municipio de José María Morelos. - 67375 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67375 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:173.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:Calle sin Nombre Ejido Lázaro Cárdenas 77890 LÁZARO CÁRDENAS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, las primeras dos beneficiarias se ubican media cuadra de la secundaria, otras 3 se ubican , lon:-88.70829838, lat:19.59618762}} | 2025-04-29 | 2025-07-12 | 2224690.2 | 2224690.2 | 2224690.2 | 2224690.2 | 2218904.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-19/2025, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2224690.2, importe_modificado:2224690.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.88}} | {2583616/proyecto_INICIO, 2583616/proyecto_PROCESO, 2583616/proyecto_FIN, 2583616/proyecto_PROCESO, 2583616/proyecto_FIN, 2583616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583617 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3449303.09}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Pozo Pirata Municipio de José María Morelos - 79487 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 79487 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.75, meta_modificada:260.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Pozo Pirata 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, las primeras 4 beneficiarias se ubican de la carretera que va rumbo a martirio las 3 primeras casa, lon:-88.88930744, lat:19.61621266}} | 2025-04-29 | 2025-07-12 | 3449303.09 | 3449303.09 | 3449303.09 | 3449303.09 | 2400006.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-34/2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3449303.09, importe_modificado:3449303.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.7}} | {2583617/proyecto_INICIO, 2583617/proyecto_PROCESO, 2583617/proyecto_FIN, 2583617/proyecto_INICIO, 2583617/proyecto_FIN, 2583617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583618 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.0, modificado:1118744.12}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Pozo Pirata Municipio de Jóse María Morelos - 67399 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67399 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Pozo Pirata 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera y segunda beneficiaria se ubican del centro de salud media cuadra, la tercera beneficia, lon:-88.89016588, lat:19.61599878}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1118744.12 | 1118744.12 | 1118744.12 | 1118744.12 | 1110723.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-24/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1118744.12, importe_modificado:1118744.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {2583618/proyecto_INICIO, 2583618/proyecto_PROCESO, 2583618/proyecto_FIN, 2583618/proyecto_PROCESO, 2583618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583619 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3198423.92}} | Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de X Cabil Municipio de José María Morelos - 74658 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74658 | S | 580 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6286.5, meta_modificada:6286.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:272, direccion:Calle Sin Nombre Ejido X Cabil 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes calles de la localidad, las primeras calles a trabajar son las que se ubican del Parque Principal de X Cabil tres últimas cuadras,, lon:-88.4659034, lat:20.16579508}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 3198423.92 | 3198423.92 | 3198423.92 | 3198423.92 | 2873719.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-53/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3198423.92, importe_modificado:3198423.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6286.5}} | {2583619/proyecto_FIN, 2583619/proyecto_INICIO, 2583619/proyecto_PROCESO, 2583619/proyecto_FIN, 2583619/proyecto_INICIO, 2583619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583620 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498893.74}} | Rehabilitación de Camino de Acceso en la Localidad de Othón P. Blanco a la Carolina Municipio de José María Morelos - 82010 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 82010 | S | 375 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.36, meta_modificada:652.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle Sin Nombre Ejido La Carolina 77800 LA CAROLINA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra a realizar beneficiara a dos localidades ya que iniciara desde la salida de la localidad de Othón P. Blanco y terminara hasta la entrada de la locali, lon:-89.05415728, lat:19.60636869}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 498893.74 | 498893.74 | 498893.74 | 498893.74 | 494334.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-51/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:498893.74, importe_modificado:498893.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.36}} | {2583620/proyecto_INICIO, 2583620/proyecto_PROCESO, 2583620/proyecto_FIN, 2583620/proyecto_INICIO, 2583620/proyecto_PROCESO, 2583620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583621 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1291503.98}} | Construcción de Calles a Nivel Terracería en la Localidad de La Presumida Municipio de José María Morelos - 69019 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 69019 | S | 664 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:Calle Sin Nombre Ejido La Presumida 77890 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes calles la primera calle se ubica salida a josé maría morelos primera esquina a mano derecha la ultima cuadra, otra calle, lon:-88.75614291, lat:19.79922492}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 1291503.98 | 1291503.98 | 1291503.98 | 1291503.98 | 1290564.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-33/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS JBS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1291503.98, importe_modificado:1291503.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2583621/proyecto_INICIO, 2583621/proyecto_PROCESO, 2583621/proyecto_FIN, 2583621/proyecto_PROCESO, 2583621/proyecto_FIN, 2583621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583622 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:247533.78}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Sabana San Francisco Municipio de José María Morelos - 80444 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 80444 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Sabana San Francisco 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica a un lado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Sabana, otra beneficiaria se ubica enfrente de la prime, lon:-89.07714687, lat:19.5480259}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 247533.78 | 247533.78 | 247533.78 | 247533.78 | 239178.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-40/2025, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:247533.78, importe_modificado:247533.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2583622/proyecto_INICIO, 2583622/proyecto_PROCESO, 2583622/proyecto_FIN, 2583622/proyecto_PROCESO, 2583622/proyecto_INICIO, 2583622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583623 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497925.19}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de X Noh Cruz Municipio de José María Morelos - 80529 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 80529 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:Calle Sin Nombre Ejido X Noh Cruz 77890 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria vive de la cancha en la mera esquina, dos beneficiarias viven de la calle que, lon:-89.16532358, lat:19.60618269}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 415955.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-42/2025, contratista:TERRACERIAS,PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:497925.19, importe_modificado:497925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2583623/proyecto_INICIO, 2583623/proyecto_PROCESO, 2583623/proyecto_FIN, 2583623/proyecto_INICIO, 2583623/proyecto_PROCESO, 2583623/proyecto_FIN, 2583623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583624 | Proyecto de inversión | 1362482.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362482.9, modificado:1597381.9}} | Construcción de Techo Firme Segunda Etapa en la Localidad de José María Morelos. - 98904 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 98904 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.28, meta_modificada:379.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Centro Colonia José María Morelos 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica en la colonia Morelos, otra beneficiaria se ubica en , lon:-88.71534044, lat:19.74690612}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1597381.9 | 1597381.9 | 1597381.9 | 1597381.9 | 1265609.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-59/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1359532.73, importe_modificado:1359532.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.05}} | {2583624/proyecto_INICIO, 2583624/proyecto_PROCESO, 2583624/proyecto_FIN, 2583624/proyecto_INICIO, 2583624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583625 | Proyecto de inversión | 1150499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150499.99, modificado:1157769.62}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de José María Morelos. - 108256 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 108256 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Centro Colonia José María Morelos 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, los dos primeros beneficiarios se ubica en la colonia Morelos, otra beneficiaria se ub, lon:-88.69992563, lat:19.74776594}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1157769.62 | 1157769.62 | 1157769.62 | 1157769.62 | 1084975.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-64/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1157769.62, importe_modificado:1157769.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2583625/proyecto_PROCESO, 2583625/proyecto_FIN, 2583625/proyecto_INICIO, 2583625/proyecto_PROCESO, 2583625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583627 | Proyecto de inversión | 1399999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399999.99, modificado:1394644.25}} | Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de San Antonio Tuk Municipio de José María Morelos. - 107270 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 107270 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:153, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Antonio Tuk 77890 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra iniciara desde la entrada de la localidad y las calles que se encuentran al rededor de la cancha deportiva., lon:-88.54783054, lat:19.78260239}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1394644.25 | 1394644.25 | 1394644.25 | 1394644.25 | 1179001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-67/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO S. A. DE C. V. C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1394644.25, importe_modificado:1394644.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2583627/proyecto_INICIO, 2583627/proyecto_PROCESO, 2583627/proyecto_FIN, 2583627/proyecto_PROCESO, 2583627/proyecto_FIN, 2583627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583628 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:577159.57}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos - 97653 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 97653 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Cafetal Grande 77890 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, el primer beneficiario se ubica del domo deportivo tres cuadras y media, otro beneficiario s, lon:-88.82382895, lat:19.71739139}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 491086.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-61/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:577159.57, importe_modificado:577159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583628/proyecto_INICIO, 2583628/proyecto_PROCESO, 2583628/proyecto_FIN, 2583628/proyecto_PROCESO, 2583628/proyecto_FIN, 2583628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583629 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3194939.84}} | Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de Kantemó Municipio de José María Morelos - 74625 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74625 | S | 120 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6286.5, meta_modificada:6286.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:76, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Kantemó 77889 KANTEMÓ, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes calles de la localidad la primera calle es la que se encuentra rumbo a la Cueva de las Serpientes Colgantes, Cabañas y tours, otra, lon:-88.80422655, lat:19.93011407}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 3194939.84 | 3194939.84 | 3194939.84 | 3194939.84 | 3191970.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-52/2025, contratista:YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3194939.84, importe_modificado:3194939.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6286.5}} | {2583629/proyecto_INICIO, 2583629/proyecto_PROCESO, 2583629/proyecto_FIN, 2583629/proyecto_INICIO, 2583629/proyecto_PROCESO, 2583629/proyecto_FIN, 2583629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583630 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:398948.84}} | Rehabilitación de Camino de Acceso de la Localidad de Adolfo López Mateos a Gavilanes Municipio de José María Morelos - 80111 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 80111 | S | 424 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.44, meta_modificada:520.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Gavilanes 77896 GAVILANES, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra iniciara desde la salida de Adolfo López Mateos, pasando por la calle principal de la localidad de Pedro Moreno, así como también la calle principal de L, lon:-88.75294248, lat:19.49386963}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 398948.84 | 398948.84 | 398948.84 | 398948.84 | 367043.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-50/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:398948.84, importe_modificado:398948.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.44}} | {2583630/proyecto_INICIO, 2583630/proyecto_PROCESO, 2583630/proyecto_FIN, 2583630/proyecto_INICIO, 2583630/proyecto_FIN, 2583630/proyecto_PROCESO, 2583630/proyecto_FIN, 2583630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583631 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497925.19}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Huay Max Municipio de José María Morelos - 73466 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 73466 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Huay Max 77890 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos, 1 beneficiaria se ubica de la tienda san isidro labrador en contra esquina, otra beneficiaria se ubica enfrente de la ig, lon:-88.5266772, lat:20.04216673}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 391249.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-41/2025, contratista:TERRACERIAS,PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:497925.19, importe_modificado:497925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2583631/proyecto_INICIO, 2583631/proyecto_PROCESO, 2583631/proyecto_FIN, 2583631/proyecto_PROCESO, 2583631/proyecto_FIN, 2583631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583632 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760000.0, modificado:1758370.05}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Zafarrancho Municipio de José María Morelos - 67454 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67454 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Zafarrancho 77896 ZAFARRANCHO, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera beneficiaria se ubica media cuadra del preescolar bilingüe felipe carrillo puerto, el segundo, tercero, cuarto y quinto beneficiario se ubican atr, lon:-88.8898958, lat:19.51336395}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1758370.05 | 1758370.05 | 1758370.05 | 1758370.05 | 1751228.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-25/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1758370.05, importe_modificado:1758370.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2583632/proyecto_INICIO, 2583632/proyecto_PROCESO, 2583632/proyecto_FIN, 2583632/proyecto_PROCESO, 2583632/proyecto_FIN, 2583632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583633 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:698955.81}} | Rehabilitación de Camino de Acceso en la Localidad de Pozo Pirata a Zafarrancho del Municipio de José María Morelos - 67576 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67576 | S | 236 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.52, meta_modificada:920.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Zafarrancho 77896 ZAFARRANCHO, JOSÉ MARÍA MORELOS la obra se realizara de la salida de pozo pirata a la entrada de zafarrancho, lon:-88.88825428, lat:19.51396059}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 698955.81 | 698955.81 | 698955.81 | 698955.81 | 696160.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-32/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:698955.81, importe_modificado:698955.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.52}} | {2583633/proyecto_INICIO, 2583633/proyecto_PROCESO, 2583633/proyecto_FIN, 2583633/proyecto_INICIO, 2583633/proyecto_PROCESO, 2583633/proyecto_FIN, 2583633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583634 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1596876.32}} | Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Plan de la Noria Poniente Municipio de José María Morelos - 74397 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74397 | S | 123 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.2, meta_modificada:1065.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:296, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Plan de la Noria Poniente 77893 PLAN DE LA NORIA PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara enfrente de la Escuela Primaria Bilingüe Kukulkán, lon:-88.78708428, lat:19.30959401}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1596876.32 | 1596876.32 | 1596876.32 | 1596876.32 | 1520312.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-48/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1596876.32, importe_modificado:1596876.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.2}} | {2583634/proyecto_INICIO, 2583634/proyecto_PROCESO, 2583634/proyecto_FIN, 2583634/proyecto_INICIO, 2583634/proyecto_PROCESO, 2583634/proyecto_FIN, 2583634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583635 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796164.25}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor Segunda Etapa en la Localidad de José María Morelos - 99821 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 99821 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.73, meta_modificada:17.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Sin Nombre Colonia centro 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS la obra se realizará en diferentes puntos de la localidad la primera beneficiaria se ubica entre la calle 64 kaiche entre coba, la segunda beneficiaria s, lon:-88.70288749, lat:19.74861041}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 796164.25 | 796164.25 | 796164.25 | 796164.25 | 540377.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-58/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO S. A. DE C. V. C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:796164.25, importe_modificado:796164.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.73}} | {2583635/proyecto_PROCESO, 2583635/proyecto_FIN, 2583635/proyecto_PROCESO, 2583635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583636 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950000.0, modificado:3943999.65}} | Rehabilitación de Cancha Pública y Construcción de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Pedro Moreno Municipio de José María Morelos - 74089 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74089 | S | 37 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.68, meta_modificada:855.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Pedro Moreno 77896 PEDRO MORENO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en contra esquina de la Iglesia Catolica San Pedro y San Pablo., lon:-88.73711606, lat:19.53406239}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 3943999.65 | 3943999.65 | 3943999.65 | 3943999.65 | 3576852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-46/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3943999.65, importe_modificado:3943999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.68}} | {2583636/proyecto_INICIO, 2583636/proyecto_PROCESO, 2583636/proyecto_FIN, 2583636/proyecto_PROCESO, 2583636/proyecto_FIN, 2583636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583637 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:797770.55}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de insurgentes Municipio de José María Morelos - 94732 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 94732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.73, meta_modificada:17.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:287, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Insurgentes 77890 INSURGENTES, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera y segunda beneficiaria se ubican en la entrada de la localidad, la tercera beneficiaria, lon:-88.7861628, lat:19.59394379}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 797770.55 | 797770.55 | 797770.55 | 797770.55 | 736619.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-57/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:797770.55, importe_modificado:797770.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.73}} | {2583637/proyecto_INICIO, 2583637/proyecto_FIN, 2583637/proyecto_INICIO, 2583637/proyecto_PROCESO, 2583637/proyecto_FIN, 2583637/proyecto_INICIO, 2583637/proyecto_PROCESO, 2583637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583638 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497925.19}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Candelaria Municipio de José María Morelos - 73993 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 73993 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Candelaria 77898 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, 2 beneficiarias se ubican en contra esquina de Escuela Primaria Homero Lizama Escoffie, otra 2 benef, lon:-88.9568837, lat:19.73842256}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 497925.19 | 415386.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-43/2025, contratista:TERRACERIAS,PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:497925.19, importe_modificado:497925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2583638/proyecto_INICIO, 2583638/proyecto_FIN, 2583638/proyecto_INICIO, 2583638/proyecto_PROCESO, 2583638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583639 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560000.0, modificado:2556808.94}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Kancabchén en el Municipio de José María Morelos - 73033 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 73033 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.76, meta_modificada:56.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:Calle Sin nombre Ejido Kancabchén 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, 2 beneficiarias se encuentran enfrente de la tienda el pequeño sol, otras 2 beneficiarias se ubican , lon:-88.86480747, lat:19.71548907}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 2556808.94 | 2556808.94 | 2556808.94 | 2556808.94 | 2374683.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-38/2025, contratista:EDIFICACIONES, INSTALACIONES Y CALLES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2556808.94, importe_modificado:2556808.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.76}} | {2583639/proyecto_INICIO, 2583639/proyecto_FIN, 2583639/proyecto_PROCESO, 2583639/proyecto_FIN, 2583639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583640 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2298754.48}} | Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 68183 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 68183 | S | 1140 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:Calle Sin nombre Ejido Sabán 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS La primera calle es la que esta del abarrotes SALMO 23 mano derecha una esquina antes de llegar a la carretera que va rumbo a thiosuco, otra calle es de la tienda Nahuat, lon:-88.5368723, lat:20.03117233}} | 2025-05-29 | 2025-07-29 | 2298754.48 | 2298754.48 | 2298754.48 | 2298754.48 | 1977361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-45/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2298754.48, importe_modificado:2298754.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1548.0}} | {2583640/proyecto_INICIO, 2583640/proyecto_FIN, 2583640/proyecto_PROCESO, 2583640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583641 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:697859.02}} | Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Piedras Negras Municipio de José María Morelos - 67560 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67560 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Piedras Negras 77893 PIEDRAS NEGRAS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en la entrada de la localidad por la carretera que va rumbo a gavilanes, antes de llagar por la Iglesia Adventista Del Séptimo Día, lon:-88.79714786, lat:19.43976308}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 697859.02 | 697859.02 | 697859.02 | 697859.02 | 696203.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-31/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS JBS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:697859.02, importe_modificado:697859.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {2583641/proyecto_PROCESO, 2583641/proyecto_INICIO, 2583641/proyecto_PROCESO, 2583641/proyecto_FIN, 2583641/proyecto_INICIO, 2583641/proyecto_PROCESO, 2583641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583642 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399094.94}} | Rehabilitación de Camino de Acceso de la Localidad de Candelaria a Saczuquil Municipio de José María Morelos. - 75232 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 75232 | S | 710 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.07, meta_modificada:1854.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Saczuquil 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS Esta obra beneficiara a dos localidades debido a que iniciara desde la salida de localidad de candelaria y terminara en la entrada de la localidad de saczuquil., lon:-88.97944754, lat:19.78077115}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 1399094.94 | 1399094.94 | 1399094.94 | 1399094.94 | 1269274.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-49/2025, contratista:CARLOS GERARDO TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1399094.94, importe_modificado:1399094.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.07}} | {2583642/proyecto_INICIO, 2583642/proyecto_PROCESO, 2583642/proyecto_FIN, 2583642/proyecto_PROCESO, 2583642/proyecto_FIN, 2583642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583643 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2296737.98}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Venustiano Carranza Municipio de José María Morelos - 93074 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 93074 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.88, meta_modificada:173.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:331, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Venustiano Carranza 77890 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes puntos de la localidad, la primera, segunda y tercera beneficiaria se ubican media cuadra antes de la canc, lon:-88.75745218, lat:19.27345928}} | 2025-08-15 | 2025-10-10 | 2296737.88 | 2296737.88 | 2296737.88 | 2296737.88 | 696485.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-56/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2296737.88, importe_modificado:2296737.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.88}} | {2583643/proyecto_INICIO, 2583643/proyecto_PROCESO, 2583643/proyecto_FIN, 2583643/proyecto_INICIO, 2583643/proyecto_PROCESO, 2583643/proyecto_FIN, 2583643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583644 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920000.0, modificado:1915246.78}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sabana San Francisco Municipio de José María Morelos - 80923 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 80923 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.48, meta_modificada:42.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Sabana San Francisco 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS Las dos primeras beneficiarias se ubican de la una esquina antes de llegar a la cancha las dos penúltimas casas, dos beneficiarias se ubica, lon:-89.07695375, lat:19.54865275}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 1915246.78 | 1915246.78 | 1915246.78 | 1915246.78 | 1780420.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-39/2025, contratista:JUAN CARLOS GOMEZ MILLAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1915246.78, importe_modificado:1915246.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48}} | {2583644/proyecto_PROCESO, 2583644/proyecto_FIN, 2583644/proyecto_INICIO, 2583644/proyecto_PROCESO, 2583644/proyecto_FIN, 2583644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583645 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840000.0, modificado:1838091.21}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Insurgentes Municipio de José María Morelos - 94673 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 94673 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.11, meta_modificada:139.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:287, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Insurgentes 77890 INSURGENTES, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, las dos primeras beneficiarias se ubican del domo enfrente, otras dos atrás del campo, otras dos v, lon:-88.78593749, lat:19.5947726}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 1838091.21 | 1838091.21 | 1838091.21 | 1838091.21 | 1699753.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-54/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1836091.21, importe_modificado:1836091.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.11}} | {2583645/proyecto_INICIO, 2583645/proyecto_PROCESO, 2583645/proyecto_FIN, 2583645/proyecto_INICIO, 2583645/proyecto_PROCESO, 2583645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583646 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3449845.21}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Puerto Arturo Municipio de José María Morelos - 80333 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 80333 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.75, meta_modificada:303.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Puerto Arturo 77878 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la 1 beneficiaria se ubica del centro de salud enfrente, 3 beneficiarias se ubican del centro , lon:-89.06501716, lat:19.66016609}} | 2025-04-29 | 2025-07-12 | 3449845.21 | 3449845.21 | 3449845.21 | 3449845.21 | 2307656.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-35/2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY, S. DE R.L.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:3449845.21, importe_modificado:3449845.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.75}} | {2583646/proyecto_PROCESO, 2583646/proyecto_FIN, 2583646/proyecto_PROCESO, 2583646/proyecto_INICIO, 2583646/proyecto_PROCESO, 2583646/proyecto_FIN, 2583646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583647 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1593497.03}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Lázaro Cárdenas Municipio de José María Morelos - 72780 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 72780 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:Calle Sin nombre Ejido Lázaro Cárdenas 77890 LÁZARO CÁRDENAS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica enfrente del centro de educación preescolar, dos benefici, lon:-88.70874098, lat:19.59581218}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1459312.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-37/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1593497.03, importe_modificado:1593497.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2583647/proyecto_INICIO, 2583647/proyecto_PROCESO, 2583647/proyecto_FIN, 2583647/proyecto_INICIO, 2583647/proyecto_PROCESO, 2583647/proyecto_FIN, 2583647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583648 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498247.68}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de Adolfo López Mateos Municipio de José María Morelos - 68905 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 68905 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Adolfo López Mateos 77895 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JOSÉ MARÍA MORELOS Una de las beneficiarias se ubica a lado de la tienda diconsa, de la diconsa, mano izquierda se ubican 4 beneficiarias, otra beneficiaria viv, lon:-88.68726991, lat:19.63247027}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 498247.68 | 498247.68 | 498247.68 | 498247.68 | 496582.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-28/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:498247.68, importe_modificado:498247.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2583648/proyecto_PROCESO, 2583648/proyecto_FIN, 2583648/proyecto_INICIO, 2583648/proyecto_FIN, 2583648/proyecto_PROCESO, 2583648/proyecto_INICIO, 2583648/proyecto_PROCESO, 2583648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583649 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760000.0, modificado:1758769.93}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Tabasco Municipio de José María Morelos - 68132 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 68132 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:241, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Tabasco 77808 TABASCO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obrase realizara en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica enfrente del campo de futbol, otra beneficiaria se ubica a un lado del hos, lon:-88.68545621, lat:19.97907138}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1758769.93 | 1758769.93 | 1758769.93 | 1758769.93 | 1753643.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-26/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1758769.93, importe_modificado:1758769.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2583649/proyecto_INICIO, 2583649/proyecto_PROCESO, 2583649/proyecto_INICIO, 2583649/proyecto_FIN, 2583649/proyecto_PROCESO, 2583649/proyecto_FIN, 2583649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583650 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:577159.57}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Cafetalito Municipio de José María Morelos - 99641 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 99641 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Calle Sin Nombre Ejido cafetalito 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica de la cancha deportivo media cuadra, otra beneficiaria se ubica del, lon:-88.80028829, lat:19.72720893}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 518337.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-62/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:577159.57, importe_modificado:577159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583650/proyecto_PROCESO, 2583650/proyecto_INICIO, 2583650/proyecto_PROCESO, 2583650/proyecto_FIN, 2583650/proyecto_INICIO, 2583650/proyecto_PROCESO, 2583650/proyecto_FIN, 2583650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583651 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1695538.31}} | Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Bulukax Municipio de José María Morelos - 86749 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 86749 | S | 283 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Bulukax 77890 BULUKAX, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en el domo deportivo que se ubica enfrente de la Escuela Primaria Artemio Alpizar Ruz., lon:-88.77197691, lat:19.96441086}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 1695538.31 | 1695538.31 | 1695538.31 | 1695538.31 | 1581157.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-60/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1695538.31, importe_modificado:1695538.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2583651/proyecto_INICIO, 2583651/proyecto_PROCESO, 2583651/proyecto_FIN, 2583651/proyecto_PROCESO, 2583651/proyecto_INICIO, 2583651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583652 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:577159.57}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solare y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Kancabchén Municipio de José María Morelos - 116612 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 116612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Kancabchén 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica de la de la Iglesia católica San Antonio Padua una cuadra la cuarta, lon:-88.86483179, lat:19.71558929}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 518337.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-63/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:577159.57, importe_modificado:577159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2583652/proyecto_PROCESO, 2583652/proyecto_INICIO, 2583652/proyecto_PROCESO, 2583652/proyecto_INICIO, 2583652/proyecto_FIN, 2583652/proyecto_INICIO, 2583652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583653 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249751.88}} | Construcción de Piso Firme en la Localidad de San Juan Oriente Municipio de José María Morelos - 74003 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74003 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:378, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Juan Oriente 77890 SAN JUAN ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara en diferentes ubicaciones, una beneficiaria se ubica de la cancha deportiva enfrente, otra beneficiaria se ubica de la primera, lon:-88.61043874, lat:20.01881789}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 249751.88 | 249751.88 | 249751.88 | 249751.88 | 195113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-44/2025, contratista:TERRACERIAS,PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:249751.88, importe_modificado:249751.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2583653/proyecto_INICIO, 2583653/proyecto_PROCESO, 2583653/proyecto_FIN, 2583653/proyecto_PROCESO, 2583653/proyecto_FIN, 2583653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583654 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5750000.0, modificado:5745846.7}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Gavilanes Municipio de José María Morelos. - 67392 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 67392 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.25, meta_modificada:506.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Gavilanes 77896 GAVILANES, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad las 3 primeras casas de ubican a un lado del modelorama, otras 2 se ubican en contra esquina del modelo, lon:-88.75300756, lat:19.49181503}} | 2025-04-29 | 2025-07-12 | 5745846.7 | 5745846.7 | 5745846.7 | 5745846.7 | 5481868.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-20/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:5745846.7, importe_modificado:5745846.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.25}} | {2583654/proyecto_INICIO, 2583654/proyecto_PROCESO, 2583654/proyecto_FIN, 2583654/proyecto_PROCESO, 2583654/proyecto_FIN, 2583654/proyecto_PROCESO, 2583654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583655 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1096154.17}} | Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Nuevo Plan de la Noria Municipio de José María Morelos - 74236 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 74236 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.3, meta_modificada:846.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:414, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Nuevo Plan de la Noria 77878 NUEVO PLAN DE LA NORIA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizara enfrente de la Iglesia Catolica Los Tres Reyes., lon:-88.63876214, lat:19.28857466}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1096154.17 | 1096154.17 | 1096154.17 | 1096154.17 | 1013197.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-47/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1096154.17, importe_modificado:1096154.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.3}} | {2583655/proyecto_INICIO, 2583655/proyecto_PROCESO, 2583655/proyecto_FIN, 2583655/proyecto_PROCESO, 2583655/proyecto_FIN, 2583655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583656 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1593497.03}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Puerto Arturo Municipio de José María Morelos - 75017 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 75017 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Puerto Arturo 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la 1 beneficiaria se ubica en contra esquían del centro de salud dos, 2 beneficiarias se ubica, lon:-89.0682504, lat:19.66042096}} | 2025-05-29 | 2025-08-11 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1593497.03 | 1457174.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-36/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:1593497.03, importe_modificado:1593497.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.4}} | {2583656/proyecto_PROCESO, 2583656/proyecto_FIN, 2583656/proyecto_PROCESO, 2583656/proyecto_FIN, 2583656/proyecto_INICIO, 2583656/proyecto_PROCESO, 2583656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583657 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EL TINTAL - 80963 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 80963 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada federal VALLADOLID NUEVO - EL TINTAL 90 100 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL DOMO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL TINTAL, lon:-87.46471563, lat:20.89271245}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-005-2025, contratista:CORMOCON S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:999400.0, importe_modificado:999400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583657/proyecto_INICIO, 2583657/proyecto_FIN, 2583657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583658 | Proyecto de inversión | 524608.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524608.26, modificado:524558.26}} | CONSTRUCICON DE POZOS PLUVIALES LOCALIDAD EL TINTAL - 94865 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 94865 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada federal IGNACIO ZARAGOZA - VALLADOLID NUEVO 90 5 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS EN FRENTE DEL DOMO DEPORTIVO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL TINTAL, lon:-87.46557649, lat:20.89272859}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-011-2025-1, contratista:CONSTRUCCIONES BUMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:524558.26, importe_modificado:524558.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2583658/proyecto_INICIO, 2583658/proyecto_FIN, 2583658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583659 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN ANGEL - 83875 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 83875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Calle PEDRO JOAQUIN Pueblo SAN ANGEL 77333 SAN ÁNGEL, LÁZARO CÁRDENAS Calle PEDRO JOAQUIN SE UBICA ENTRE LA CALLE PEDRO JOAQUIN, lon:-87.43344155, lat:21.23374841}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-005-2025-1, contratista:CORMOCON S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:999400.0, importe_modificado:999400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583659/proyecto_INICIO, 2583659/proyecto_FIN, 2583659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583660 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8400000.0, modificado:8399826.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD KANTUNILKIN - 84075 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 84075 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia CENTRO 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle JAVIER ROJO GOMEZ Calle REVOLUCION SE UBICA A 50 METROS DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-87.48670822, lat:21.10407631}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 8399826.42 | 8399826.42 | 8399826.42 | 8399826.42 | 8399826.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-010-2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:8399826.42, importe_modificado:8399826.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2583660/proyecto_INICIO, 2583660/proyecto_PROCESO, 2583660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583661 | Proyecto de inversión | 2325873.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325873.48, modificado:2325846.85}} | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES LOCALIDAD KANTUNILKIN - 97564 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 97564 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia UNIDAD DEPORTIVA 77304 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle 24 DE NOVIEMBRE Calle JESUS MARTINEZ ROS ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE KANTUNILKIN, lon:-87.48554941, lat:21.09538967}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2325846.85 | 2325846.85 | 2325846.85 | 2325846.85 | 2325846.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-011-2025, contratista:CONSTRUCCIONES BUMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2325846.85, importe_modificado:2325846.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2583661/proyecto_INICIO, 2583661/proyecto_FIN, 2583661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583662 | Proyecto de inversión | 524608.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524608.26, modificado:524558.26}} | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 96910 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 96910 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:Calle MORELOS Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 77360 IGNACIO ZARAGOZA, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle A SAN JUAN DEDIOS Calle LAZARO CARDENAS CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-87.52473411, lat:20.88112883}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | 524558.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-011-2025-2, contratista:CONSTRUCCIONES BUMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:524558.26, importe_modificado:524558.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2583662/proyecto_INICIO, 2583662/proyecto_PROCESO, 2583662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583663 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2998800.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA ISLA DE HOLBOX - 103726 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 103726 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.6, meta_modificada:897.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Calle AV DAMERO Pueblo ISLA HOLBOX 77310 HOLBOX, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle PARGO Y Calle TINTORERA FRENTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-87.3817471, lat:21.52101483}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2998800 | 2998800 | 2998800 | 2998800 | 2998800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-012-2025, contratista:CORMOCON S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2998800.0, importe_modificado:2998800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.6}} | {2583663/proyecto_INICIO, 2583663/proyecto_PROCESO, 2583663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583664 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1997798.3}} | REHABILITACION BACHEO DE CALLES LOCALIDAD KANTUNILKIN - 85781 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 85781 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CENTRO 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle REVOLUCIO Y Calle REFORMA AGRARIA Calle JAVIER ROJO GOMEZ SE UBICA A 100 METROS DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-87.48697644, lat:21.10564775}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1997798.3 | 1997798.3 | 1997798.3 | 1997798.3 | 1997798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-002-2025, contratista:LAZARO JOSE PEREZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1997798.3, importe_modificado:1997798.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2583664/proyecto_INICIO, 2583664/proyecto_FIN, 2583664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583665 | Proyecto de inversión | 2144910 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2144910.0, modificado:2144287.06}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE POZOS PLUVIALES LOCALIDAD KANTUNILKIN - 97571 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 97571 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle REFORMA AGRARIA Y Calle REVOLUCION Calle GRAL. GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL BALNEARIO ACUARIOS, lon:-87.4880225, lat:21.10598556}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2144287.06 | 2144287.06 | 2144287.06 | 2144287.06 | 2144287.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-004-2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A.P.I. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2144287.06, importe_modificado:2144287.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2583665/proyecto_INICIO, 2583665/proyecto_FIN, 2583665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583666 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3499857.91}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD CONSTITUYENTES DEL 74 - 97256 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 97256 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:389, direccion:Carretera libre pavimentada estatal IGNACIO ZARAGOZA - CONSTITUYENTES DEL 74 15 100 77386 CONSTITUYENTES DEL SETENTA Y CUATRO, LÁZARO CÁRDENAS A 50 METROS DE LA ESCUELA, lon:-87.43480008, lat:20.68483379}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3499857.91 | 3499857.91 | 3499857.91 | 3499857.91 | 3499857.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-013-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:3499857.91, importe_modificado:3499857.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2583666/proyecto_INICIO, 2583666/proyecto_FIN, 2583666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583667 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940000.0, modificado:2938800.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN ANGEL - 96889 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 96889 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Pueblo SAN ANGEL 77333 SAN ÁNGEL, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Y Calle LOS FLAMBOYANES A 100 METROS DE LA ALCALDIA, lon:-87.42727712, lat:21.23664805}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2938800 | 2938800 | 2938800 | 2938800 | 2938800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-INV3-FAISMUNDF-R33-003-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2938800.0, importe_modificado:2938800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2583667/proyecto_INICIO, 2583667/proyecto_FIN, 2583667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583668 | Proyecto de inversión | 1489049.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489049.94, modificado:1487818.27}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 55288 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 55288 | S | 9769 | 10038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Avenida Calzada del Sol Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Cerrada Huachinango Y Cerrada Delfín Cerrada Camarón La obra se encuentra en diferentes puntos del municipio tal y como se puede apreciar en los, lon:-87.23933986, lat:20.52027919}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1487818.27 | 1266384.08 | 1266384.08 | 1266384.08 | 1266384.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-016-2025, contratista:AJING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2997516.07, importe_modificado:2997516.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2583668/proyecto_INICIO, 2583668/proyecto_PROCESO, 2583668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583669 | Proyecto de inversión | 1510950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510950.06, modificado:1509697.8}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q.Roo - 55289 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 55289 | S | 145971 | 152058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Alcatraz Colonia Playa del Cármen 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Los Olivos Y Calle Azaleas La obra se encuentra en diferentes puntos del municipio tal y como se puede apreciar en los diferentes marcadores, lon:-87.04065209, lat:20.66924323}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1509697.8 | 1285007.24 | 1285007.24 | 1285007.24 | 1285007.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-016-2025, contratista:AJING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2997516.07, importe_modificado:2997516.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2583669/proyecto_INICIO, 2583669/proyecto_PROCESO, 2583669/proyecto_INICIO, 2583669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583670 | Proyecto de inversión | 5727272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5727272.72, modificado:5725615.76}} | Construcción de pozos de absorción en el Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 53454 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 53454 | S | 145971 | 152058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Privada Misión de los Dominicos Fraccionamiento Misión del Carmen 77714 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Misión del Caribe Y Privada Misión de las Cruces La obra se encuentra en diferentes puntos del municipio tal y com, lon:-87.07634309, lat:20.70791857}} | 2025-06-16 | 2025-12-16 | 5725615.76 | 4038622.78 | 4038622.78 | 4038622.78 | 4038622.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-015-2025, contratista:COMBUSTION INTERNA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:6997974.82, importe_modificado:6997974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2583670/proyecto_PROCESO, 2583670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583671 | Proyecto de inversión | 9413610.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9413610.1, modificado:9413610.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA YAAXTULUM, 2DA ETAPA - 72536 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulum | 72536 | S | 1350 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2073.06, meta_modificada:2073.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle C. 2 NORTE LA SELVA Colonia YAAXTULUM 77762 TULUM, TULUM ENTRE Avenida AVENIDA 15 NORTE Y LA COLONIA YAAXTULUM SE ENCUENTRA A 3 KM DEL CENTRO DE TULUM, SOBRE LA AV. LA SELVA, PASANDO EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. LAS CALLES, lon:-87.48833671, lat:20.20700944}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 9413610.1 | 9413610.1 | 9413610.1 | 2820028.13 | 2820028.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/025/2025, contratista:GRUPO SINGELEC S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:9400093.76, importe_modificado:9400093.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.3}} | {2583671/proyecto_INICIO, 2583671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583672 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999686.28}} | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YAXCHÉ - 72455 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tulum | 72455 | S | 178 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.94, meta_modificada:63.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:267, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YAXCHE 77786 YAXCHÉ, TULUM ENTRE Calle CARRETERA YAXCHE Y SE ENCUENTRA FRENTE EL PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA LA DELEGACIÓN DE YAXCHÉ., lon:-87.94765949, lat:20.34066503}} | 2025-09-04 | 2025-11-07 | 1999686.28 | 1999686.28 | 1999686.28 | 1375426.3 | 1375426.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/018/2025, contratista:GRUPO TOLOC TULUM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1999686.28, importe_modificado:1999686.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.19}} | {2583672/proyecto_INICIO, 2583672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583673 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1993113.17}} | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAHCABMUCUY - 72488 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tulum | 72488 | S | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:200, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAHCABMUCUY 77786 SAHCAB MUCUY, TULUM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 2 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EL PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-87.97662463, lat:20.41298644}} | 2025-09-04 | 2025-11-07 | 1993113.17 | 1993113.17 | 1993113.17 | 1369586.71 | 1369586.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/019/2025, contratista:RAFAEL CONCEPCION TUZ LORIA, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1993113.17, importe_modificado:1993113.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {2583673/proyecto_INICIO, 2583673/proyecto_PROCESO, 2583673/proyecto_FIN, 2583673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583674 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1995284.19}} | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHANCHEN PALMAR - 72512 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tulum | 72512 | S | 482 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CHANCHEN PALMAR 77785 CHANCHÉN PALMAR, TULUM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A ESPALDAS DE LA OFICINA DE DELEGACIÓN DE CHANCHEN PAL, lon:-87.97449287, lat:20.28943925}} | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 1995284.19 | 1995284.19 | 1995284.19 | 1248032.06 | 1248032.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/020/2025, contratista:PROYECTO HQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1995284.19, importe_modificado:1995284.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.06}} | {2583674/proyecto_INICIO, 2583674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583675 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5174280.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL, 1ERA ETAPA - 104707 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulum | 104707 | S | 1989 | 1989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:545, direccion:Calle C.2 NORTE Colonia CRISTAL 77762 CRISTAL [COLONIA], TULUM LA COLONIA CRISTAL SE ENCUENTRA A 4.5KM APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE TULUM, PASANDO LA COLONIA YAAXTULUM, EL PROYECTO DE AGUA POTABLE ENGLOBA LAS CALLES C. ESMERALDA,, lon:-87.5043047, lat:20.20334399}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 5174280.1 | 5174280.1 | 5174280.1 | 1497495.06 | 1497495.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/023/2025, contratista:COCAY REAL ESTATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:4991650.22, importe_modificado:4991650.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.52}} | {2583675/proyecto_INICIO, 2583675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583676 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2998228.59}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CIUDAD DE BACALAR - 98964 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 98964 | S | 6393 | 6134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida avenida 7 y calle 16 Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR AVENIDA 7 ENTRE CALLES 26 Y 30 CALLE 16 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5, lon:-88.3895903, lat:18.67700531}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2998228.59 | 2998228.59 | 2998228.59 | 1805002.87 | 1805002.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IRP3-FAISMUN-CETSA-021-2025, contratista:CETSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2998228.59, importe_modificado:2998228.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.0}} | {2583676/proyecto_INICIO, 2583676/proyecto_FIN, 2583676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583677 | Proyecto de inversión | 3999999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.94, modificado:5991038.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BACALAR - 86341 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 86341 | S | 6393 | 6134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12999.92, meta_modificada:12999.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE BACALAR, lon:-88.38983209, lat:18.67703048}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 5991038.46 | 5991038.46 | 5991038.46 | 3977463.27 | 3977463.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-CRISOL-015-2025, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:5991038.46, importe_modificado:5991038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12999.92}} | {2583677/proyecto_INICIO, 2583677/proyecto_PROCESO, 2583677/proyecto_FIN, 2583677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583678 | Proyecto de inversión | 1620883.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620883.61, modificado:1676584.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR - 67648 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67648 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.89, meta_modificada:37.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Pueblo BLANCA FLOR 77946 BLANCA FLOR, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.5009267, lat:18.92299571}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1676584.95 | 1676584.95 | 1676584.95 | 1250761.42 | 1250761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-003C-2025, contratista:ACEROSJ.V S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1676584.95, importe_modificado:1676584.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.89}} | {2583678/proyecto_INICIO, 2583678/proyecto_FIN, 2583678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583679 | Proyecto de inversión | 2499999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.73, modificado:2953883.25}} | REHABILITACION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MAYA BALAM - 100280 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 100280 | S | 1286 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Pueblo MAYA BALAM 77940 MAYA BALAM, BACALAR DADO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, LA OBRA SE REALIZA EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DEL PARQUE., lon:-88.39922577, lat:18.93819341}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 2953883.25 | 2953883.25 | 2953883.25 | 2237049.3 | 2237049.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-MAYPE-025-2025, contratista:JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2953883.25, importe_modificado:2953883.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2583679/proyecto_INICIO, 2583679/proyecto_FIN, 2583679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583680 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAYA BALAM - 67695 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67695 | S | 1286 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Avenida CENTRO Pueblo MAYA BALAM MAYA BALAM, BACALAR CENTRO A UN LADO DE DOMO DEPORTIVO, lon:-88.39960698, lat:18.93815394}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019G-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}} | {2583680/proyecto_INICIO, 2583680/proyecto_FIN, 2583680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583681 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:675265.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA - 62825 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:338, direccion:Pueblo ZAMORA 77913 ZAMORA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.79124583, lat:19.08181165}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 675265.47 | 675265.47 | 675265.47 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-GLENDA-005-2025, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:675265.47, importe_modificado:675265.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2583681/proyecto_INICIO, 2583681/proyecto_PROCESO, 2583681/proyecto_FIN, 2583681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583682 | Proyecto de inversión | 2068755.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068755.33, modificado:2582838.83}} | REHABILITACION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE CHACCHOBEN - 99858 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 99858 | S | 338 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Pueblo Chacchoben 77926 CHACCHOBEN, BACALAR LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SIN EMBARGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD., lon:-88.17688288, lat:19.03732878}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 2582838.83 | 2582838.83 | 2582838.83 | 1662733.77 | 1662733.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ACEROS-023-2025, contratista:ACEROS J.V. S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2582838.83, importe_modificado:2582838.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2583682/proyecto_INICIO, 2583682/proyecto_FIN, 2583682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583683 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416012.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO - 85838 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 85838 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:Pueblo DIECIOCHO DE MARZO 77900 DIECIOCHO DE MARZO, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAN LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES, lon:-88.8099314, lat:19.08033321}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1416012.96 | 1416012.96 | 1416012.96 | 265620.74 | 265620.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN- MIGUEL-013A-2025, contratista:MIGUEL ANGEL POOL CHAN, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416012.96, importe_modificado:1416012.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583683/proyecto_INICIO, 2583683/proyecto_FIN, 2583683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583684 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO TERCERO SINAI - 63735 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 63735 | S | 116 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.0, meta_modificada:2510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:175, direccion:Pueblo LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO SINAI 77910 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO, BACALAR LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO Y A UN COSTADO DEL DOMO DEPORTIVO, EN ELCENTRO DEL LA LOCALIDAD., lon:-88.78686106, lat:18.97408444}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018H-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.0}} | {2583684/proyecto_INICIO, 2583684/proyecto_FIN, 2583684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583685 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.94}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 80166 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80166 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:288, direccion:Pueblo SAN FERNANDO 77914 SAN FERNANDO, BACALAR CUADRO CENTRAL DE LA COMUNIDAD. A UN COSTADO DEL DOMO DEPORTIDO DE LA LOCALIDAD., lon:-88.61236139, lat:18.98995804}} | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 1199714.94 | 1199714.94 | 1199714.94 | 359914.46 | 359914.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019B-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.94, importe_modificado:1199714.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}} | {2583685/proyecto_INICIO, 2583685/proyecto_FIN, 2583685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583686 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 67711 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67711 | S | 223 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:Calle CENTRO Pueblo NUEVO JERUSALEN NUEVO JERUSALÉN, BACALAR CENTRO, AL LADO DE DOMO DEPORTIVO Y ESCUELA, lon:-88.57005312, lat:18.99667961}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019C-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2583686/proyecto_INICIO, 2583686/proyecto_FIN, 2583686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583687 | Proyecto de inversión | 1080801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080801.98, modificado:1102778.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACCHOBEN - 80394 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80394 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.21, meta_modificada:25.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Pueblo CHACCHOBEN 77926 CHACCHOBEN, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR, lon:-88.17456098, lat:19.03664116}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1102778.8 | 1102778.8 | 1102778.8 | 293960.35 | 293960.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-008C-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1102778.8, importe_modificado:1102778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {2583687/proyecto_PROCESO, 2583687/proyecto_INICIO, 2583687/proyecto_PROCESO, 2583687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583688 | Proyecto de inversión | 4491802.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4491802.07, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ASERRADERO - 108745 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 108745 | S | 20703 | 21051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA 1 O COSTERA Colonia CENTRO 77930 BACALAR, BACALAR ENTRE Calle 14 Y ESQUINA CALLE 14, lon:-88.38990987, lat:18.67244434}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2583688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2025 | 4 | ROO250302583689 | Proyecto de inversión | 1351182.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351182.49, modificado:1351001.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 67583 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67583 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.47, meta_modificada:113.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:Pueblo EL PROGRESO 77913 EL PROGRESO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.65987094, lat:19.07856826}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 1351001.21 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-NEYFI-007B-2025, contratista:NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1351001.21, importe_modificado:1351001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2583689/proyecto_PROCESO, 2583689/proyecto_INICIO, 2583689/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2025 | 4 | ROO250302583690 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA LAGUNA - 67729 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67729 | S | 559 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:292, direccion:Calle CENTRO Pueblo SAN ISIDRO LA LAGUNA 77943 SAN ISIDRO LA LAGUNA, BACALAR CENTRO, A UN LADO DE DOMO DEPORTIVO, lon:-88.37066798, lat:18.81070685}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019H-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2583690/proyecto_INICIO, 2583690/proyecto_FIN, 2583690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583691 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS DIVORCIADOS - 67678 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67678 | S | 664 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.0, meta_modificada:2242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:188, direccion:Calle CENTRO Pueblo LOS DIVORCIADOS LOS DIVORCIADOS, BACALAR CENTRO, AL LADO DE DOMO DOBLE, lon:-88.45669423, lat:19.0772212}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019E-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.0}} | {2583691/proyecto_INICIO, 2583691/proyecto_FIN, 2583691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583692 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN - 80215 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80215 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:Pueblo SAN ROMAN 77904 SAN ROMÁN, BACALAR AL LADO DE DOMO DE LA LOCALIDAD, EN EL CENTRO DE LA MISMA., lon:-88.72764037, lat:18.79600894}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2583692/proyecto_INICIO, 2583692/proyecto_FIN, 2583692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583693 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416622.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA BUENA FE - 76507 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76507 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Calle LA BUENA FE Pueblo LA BUENA FE 77946 LA BUENA FE, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAM LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES. , lon:-88.5077012, lat:18.98273659}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 1416622.74 | 1416622.74 | 1416622.74 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-VIENTOS-014A-2025, contratista:ISAI ELIONAY LOPEZ CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416622.74, importe_modificado:1416622.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583693/proyecto_INICIO, 2583693/proyecto_FIN, 2583693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583695 | Proyecto de inversión | 949996.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949996.22, modificado:1035722.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 85928 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 85928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:108, direccion:Pueblo GUSTAVO DIAZ ORDAZ 77947 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BACALAR Dado que la localidad no cuenta con nombres en las calles, se marcan los puntos georreferenciados en donde se ubicarán Los cuartos., lon:-88.40270897, lat:19.1767036}} | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 1035722.9 | 1035722.9 | 1035722.9 | 124964.58 | 124964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-PRINCO-016A-2025, contratista:PRINCO MR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1035722.9, importe_modificado:1035722.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.7}} | {2583695/proyecto_INICIO, 2583695/proyecto_PROCESO, 2583695/proyecto_FIN, 2583695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583697 | Proyecto de inversión | 1900001.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900001.26, modificado:2077264.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYA BALAM - 78748 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 78748 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.4, meta_modificada:191.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Pueblo Maya Balam 77940 MAYA BALAM, BACALAR Dado que la localidad no cuenta con nombres en las calles, se marcan los puntos georeferenciados en donde se ubicarán los los cuartos., lon:-88.39770943, lat:18.93727377}} | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 2077264.85 | 2077264.85 | 2077264.85 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-PRINCO-016B-2025, contratista:PRINCO MR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2077264.85, importe_modificado:2077264.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.4}} | {2583697/proyecto_INICIO, 2583697/proyecto_PROCESO, 2583697/proyecto_FIN, 2583697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583698 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.95}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ - 108087 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 108087 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Pueblo DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ 77904 DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ RUIZ, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los , lon:-88.70420068, lat:18.89353587}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 108859.8 | 108859.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017A-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.95, importe_modificado:349984.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583698/proyecto_INICIO, 2583698/proyecto_PROCESO, 2583698/proyecto_FIN, 2583698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583699 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416012.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA - 76487 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76487 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:338, direccion:Calle LAS AMERICAS Pueblo ZAMORA 77913 ZAMORA, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAM LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES. , lon:-88.79339763, lat:19.07841241}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 1416012.97 | 1416012.97 | 1416012.97 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-MIGUEL-013-2025, contratista:MIGUEL ANGEL POOL CHAN, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416012.97, importe_modificado:1416012.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583699/proyecto_INICIO, 2583699/proyecto_FIN, 2583699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583700 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA - 67665 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67665 | S | 171 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Calle CENTRO Pueblo BUENA ESPERANZA BUENA ESPERANZA, BACALAR CENTRO, AL LADO DE DOMO DEPORTIVO, lon:-88.64141499, lat:18.94100777}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019A-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.0}} | {2583700/proyecto_INICIO, 2583700/proyecto_FIN, 2583700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583701 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANAAN - 63010 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 63010 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Calle CENTRO Pueblo CANAAN 77916 CAANÁN, BACALAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-88.82994922, lat:19.15086915}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018F-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2583701/proyecto_INICIO, 2583701/proyecto_FIN, 2583701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583702 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416622.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA - 101526 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 101526 | S | 171 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Pueblo Buena Esperanza 77945 BUENA ESPERANZA, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAN LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES., lon:-88.6426899, lat:18.94080878}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 1416622.74 | 1416622.74 | 1416622.74 | 266596.39 | 266596.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN- VIENTOS-014B-2025, contratista:ISAI ELIONAY LOPEZ CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416622.74, importe_modificado:1416622.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583702/proyecto_INICIO, 2583702/proyecto_FIN, 2583702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583704 | Proyecto de inversión | 950001.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950001.26, modificado:1035722.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUCHUMATAN - 78758 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 78758 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:122, direccion:Pueblo KUCHUNATAN 77940 KUCHUMATÁN, BACALAR Dado que la localidad no cuenta con nombres en las calles, se marcan los puntos georeferenciados en donde se ubicarán los los cuartos., lon:-88.40732453, lat:18.96566102}} | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 1035722.9 | 1035722.9 | 1035722.9 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-PRINCO-016C-2025, contratista:PRINCO MR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1035722.9, importe_modificado:1035722.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.7}} | {2583704/proyecto_INICIO, 2583704/proyecto_PROCESO, 2583704/proyecto_FIN, 2583704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583705 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:2116574.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LIMONES - 76419 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76419 | S | 1355 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:177, direccion:Calle LIMONES Pueblo LIMONES LIMONES, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTANCON NOMBRES, SE MARCAM LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES. , lon:-88.10814519, lat:19.0247572}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 2116574.17 | 2116574.17 | 2116574.17 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-012B-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2116574.17, importe_modificado:2116574.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583705/proyecto_INICIO, 2583705/proyecto_FIN, 2583705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583706 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416622.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 76514 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76514 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:288, direccion:Calle SAN FERNANDO Pueblo SAN FERNANDO 77914 SAN FERNANDO, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAM LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES. , lon:-88.61221672, lat:18.99062801}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 1416622.74 | 1416622.74 | 1416622.74 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-VIENTOS-014-2025, contratista:ISAI ELIONAY LOPEZ CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416622.74, importe_modificado:1416622.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583706/proyecto_INICIO, 2583706/proyecto_FIN, 2583706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583707 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS UA - 67661 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67661 | S | 198 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:174, direccion:Calle CENTRO Pueblo LAZARO CARDENAS UA LÁZARO CÁRDENAS, BACALAR AL LADO DE DOMO DEPORTIVO, CENTRO, lon:-88.21279031, lat:18.97869434}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019D-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.0}} | {2583707/proyecto_INICIO, 2583707/proyecto_FIN, 2583707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583708 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 74502 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 74502 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:Calle CENTRO Pueblo FRANCISCO VILLA FRANCISCO VILLA, BACALAR AL LADO DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-88.88951453, lat:19.11090255}} | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018D-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2583708/proyecto_INICIO, 2583708/proyecto_FIN, 2583708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583709 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.02}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 62939 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62939 | S | 571 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4112.0, meta_modificada:4112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:Calle REFORMA Pueblo REFORMA REFORMA, BACALAR LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO., lon:-88.57240053, lat:18.81395619}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199823.02 | 1199823.02 | 1199823.02 | 1199823.02 | 1199823.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018A-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.02, importe_modificado:1199823.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4112.0}} | {2583709/proyecto_INICIO, 2583709/proyecto_FIN, 2583709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583710 | Proyecto de inversión | 3871868.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3871868.96, modificado:4369640.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARTINEZ ROSS - 80014 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80014 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:Calle JESUS MARTINES ROOS Pueblo JESUS MARTINEZ ROSS 77913 JESÚS MARTÍNEZ ROSS, BACALAR CANCHA DEPORTIVA, A UN COSTADO DEL PARQUE DEL PUEBLO, lon:-88.74645441, lat:19.06147822}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 4369640.8 | 4369640.8 | 4369640.8 | 2517468.04 | 2517468.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-CETINA-027-2025, contratista:MARCO ALEJANDRO CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:4369640.8, importe_modificado:4369640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2583710/proyecto_INICIO, 2583710/proyecto_FIN, 2583710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583711 | Proyecto de inversión | 2029179.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029179.15, modificado:2167382.87}} | REHABILITACION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA - 100216 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 100216 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:338, direccion:Pueblo ZAMORA 77913 ZAMORA, BACALAR DADO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE, LA OBRA SE REALIZA ESPECÍFICAMENTE EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-88.79225881, lat:19.08039517}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 2167382.87 | 2167382.87 | 2167382.87 | 1740390.62 | 1740390.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-BARTOLA-024-2025, contratista:BARTOLA CAMACHO ARJONA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2167382.87, importe_modificado:2167382.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2583711/proyecto_INICIO, 2583711/proyecto_FIN, 2583711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583712 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:699702.98}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS U.A. - 74337 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 74337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:174, direccion:Pueblo LAZARO CARDENAS U.A 77927 LÁZARO CÁRDENAS, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.21174325, lat:18.97944205}} | 2025-08-25 | 2025-10-20 | 699702.98 | 699702.98 | 699702.98 | 494179.55 | 494179.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR39-FAISMUN-SURESTE-010B-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:699702.98, importe_modificado:699702.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2583712/proyecto_INICIO, 2583712/proyecto_PROCESO, 2583712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583713 | Proyecto de inversión | 3435413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3435413.57, modificado:3783127.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 80030 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80030 | S | 80 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:129, direccion:Calle LA CEIBA Pueblo LA CEIBA 77944 LA CEIBA, BACALAR DADO QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE, LA REFERENCIA ES QUE LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL PUEBLO., lon:-88.50186261, lat:18.79320862}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 3783127.55 | 3783127.55 | 3783127.55 | 3320130 | 3320130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-026-2025 LA CEIBA, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:3783127.55, importe_modificado:3783127.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2583713/proyecto_INICIO, 2583713/proyecto_FIN, 2583713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583714 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2999240.93}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE BACALAR (BACHEO) - 97805 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 97805 | S | 21754 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.46, meta_modificada:2565.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle VARIAS Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR LAS CALLES MAS IMPORTANTES SON CALLE 28-A ENTRE ENTRE aVENIDA 19 Y AVENIDA 21. EL BACHEO SE HACE EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD QUE ESTAN MARCADAS EXACTAMENTE EN EL PROYECTO ADJUN, lon:-88.38964604, lat:18.67703816}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2999240.93 | 2999240.93 | 2999240.93 | 1579781.47 | 1579781.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-CRISOL-020-2025, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2999240.93, importe_modificado:2999240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.46}} | {2583714/proyecto_INICIO, 2583714/proyecto_FIN, 2583714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583716 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:810132.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARTINES ROSS - 62833 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62833 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:Pueblo JESUS MARTINEZ ROSS 77913 JESÚS MARTÍNEZ ROSS, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.74747462, lat:19.06025105}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 810132.73 | 810132.73 | 810132.73 | 683307.76 | 683307.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-GLENDA-005B-2025, contratista:GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:810132.73, importe_modificado:810132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {2583716/proyecto_INICIO, 2583716/proyecto_FIN, 2583716/proyecto_PROCESO, 2583716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583717 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416012.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO - 76472 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76472 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:109, direccion:Calle CENTRO Pueblo HUATUSCO 77906 HUATUSCO, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAM LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES. , lon:-88.84411074, lat:18.87196885}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1416012.96 | 1416012.96 | 1416012.96 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN- MIGUEL-013A-2025, contratista:MIGUEL ANGEL POOL CHAN, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416012.96, importe_modificado:1416012.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583717/proyecto_INICIO, 2583717/proyecto_FIN, 2583717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583718 | Proyecto de inversión | 945708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945708.7, modificado:945591.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCONDIDO - 62680 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62680 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Pueblo RIO ESCONDIDO 77904 RÍO ESCONDIDO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.75550522, lat:18.87995226}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 945591.72 | 945591.72 | 945591.72 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-SHIMAR-004D-2025, contratista:SHIMAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:945591.72, importe_modificado:945591.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2583718/proyecto_INICIO, 2583718/proyecto_PROCESO, 2583718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583719 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TABASCO - 80313 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80313 | S | 34 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:242, direccion:Pueblo NUEVO TABASCO 77917 NUEVO TABASCO, BACALAR CENTRO DEL PUEBLO, AL LADO DE CANCHA MULDEPORTIVA., lon:-89.04703192, lat:19.13875798}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 359946.93 | 359946.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018C-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.0}} | {2583719/proyecto_INICIO, 2583719/proyecto_FIN, 2583719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583720 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416574.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MAYA BALAM - 85791 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 85791 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:Pueblo MAYABALAM 77940 MAYA BALAM, BACALAR DEBIDO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES, SE MARCAN LAS LINEAS EN DONDE SE IMPACTARÁN LAS CALLES., lon:-88.40043992, lat:18.93861332}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1416574.17 | 1416574.17 | 1416574.17 | 266518.67 | 266518.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-012-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416574.17, importe_modificado:1416574.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583720/proyecto_INICIO, 2583720/proyecto_FIN, 2583720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583721 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.95}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 97651 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 97651 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:276, direccion:Pueblo RIO VERDE 77907 RÍO VERDE, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los puntos georreferenciados establecidos , lon:-89.0348015, lat:19.03908094}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017A-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.95, importe_modificado:349984.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583721/proyecto_INICIO, 2583721/proyecto_PROCESO, 2583721/proyecto_FIN, 2583721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583722 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 64265 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 64265 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:326, direccion:Pueblo TIERRA NEGRA 77944 TIERRA NEGRA, BACALAR LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DEMO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD. , lon:-88.71513752, lat:18.93890825}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018I-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2583722/proyecto_INICIO, 2583722/proyecto_FIN, 2583722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583723 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARTINES ROSS - 80282 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80282 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:Pueblo JESUS MARTINEZ ROSS 77913 JESÚS MARTÍNEZ ROSS, BACALAR AL LADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD., lon:-88.7468153, lat:19.06174576}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018G-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2583723/proyecto_INICIO, 2583723/proyecto_FIN, 2583723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583725 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR - 67649 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67649 | S | 283 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3419.0, meta_modificada:3419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Avenida CENTRO Pueblo BLANCA FLOR BLANCA FLOR, BACALAR PARQUE CENTRAL BLANCA FLOR, AL LADO DE DOMO DEPORTIVO, lon:-88.50010092, lat:18.92341911}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019F-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3419.0}} | {2583725/proyecto_INICIO, 2583725/proyecto_FIN, 2583725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583726 | Proyecto de inversión | 1417034.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417034.25, modificado:1416574.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE KUCHUMATAN - 76379 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 76379 | S | 568 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:122, direccion:Calle CENTRO Pueblo KUCHUMATAN KUCHUMATÁN, BACALAR Dado que la localidad no cuenta con nombres en las calles, se marcan en el mapa las calles que serán intervenidas en el proyecto. , lon:-88.40708161, lat:18.96366203}} | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 1416574.17 | 1416574.17 | 1416574.17 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-012A-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1416574.17, importe_modificado:1416574.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2583726/proyecto_INICIO, 2583726/proyecto_FIN, 2583726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583727 | Proyecto de inversión | 950001.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950001.26, modificado:1035722.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO - 78740 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 78740 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:331, direccion:Pueblo Valle Hermoso 77947 VALLEHERMOSO, BACALAR Dado que la localidad no cuenta con nombres en las calles, se marcan los puntos georeferenciados en donde se ubicarán los los cuartos., lon:-88.52366629, lat:19.1855393}} | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 1035722.9 | 1035722.9 | 1035722.9 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-PRINCO-016-2025, contratista:PRINCO MR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1035722.9, importe_modificado:1035722.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.7}} | {2583727/proyecto_INICIO, 2583727/proyecto_FIN, 2583727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583730 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199823.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ - 62948 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62948 | S | 194 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Calle DAVID GUSTAVO Pueblo DAVID GUSTAVO DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ RUIZ, BACALAR LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO, EN EL PRIMER CUADRO DEL LA LOCALIDAD., lon:-88.7048004, lat:18.89721811}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | 1199823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-LT-018B-2025, contratista:LT CONSTRUCCÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199823.06, importe_modificado:1199823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {2583730/proyecto_INICIO, 2583730/proyecto_FIN, 2583730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583731 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220000.0, modificado:1318245.91}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE BACALAR - 86314 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 86314 | S | 6393 | 6134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle AVENIDAS 15, 11, 23 Y 25. Colonia BACALAR 77930 BACALAR, BACALAR DIFERENTES AVENIDAS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE BACALAR., lon:-88.39538005, lat:18.6769918}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 1318245.91 | 1318245.91 | 1318245.91 | 1048844.33 | 1048844.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-NAHUAT-022-2025, contratista:VALENTINO NAHUAT MAY, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1318245.91, importe_modificado:1318245.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2583731/proyecto_INICIO, 2583731/proyecto_FIN, 2583731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583732 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199714.97}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 67673 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 67673 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:Calle CENTRO Pueblo EL PROGRESO EL PROGRESO, BACALAR CENTRO, AL LADO DE DOMO DEPORTIVO, lon:-88.66125005, lat:19.0790642}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | 1199714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WORKMID-019-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1199714.97, importe_modificado:1199714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}} | {2583732/proyecto_INICIO, 2583732/proyecto_PROCESO, 2583732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583733 | Proyecto de inversión | 3731420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3731420.35, modificado:3800000.0}} | Construcción de pavimentación de la calle s/n (Cementerio Nuevo) Segunda Etapa en Leona Vicario. - 79299 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 79299 | S | 3000 | 4028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.13, meta_modificada:2261.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS Se ingresa por Carretera Costera del Golfo., lon:-87.21434772, lat:20.98063651}} | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 3800000 | 3727833.99 | 3727833.99 | 3727833.99 | 1118350.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-019-2025, contratista:COMPCUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:3727833.99, importe_modificado:3727833.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2261.13}} | {2583733/proyecto_INICIO, 2583733/proyecto_PROCESO, 2583733/proyecto_FIN, 2583733/proyecto_INICIO, 2583733/proyecto_PROCESO, 2583733/proyecto_INICIO, 2583733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583734 | Proyecto de inversión | 1616659.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616659.52, modificado:1650000.0}} | Construcción de Pozos de Absorción en el Municipio de Puerto Morelos - 71346 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 71346 | S | 3000 | 4028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS La cosntrucción de pozos estará ubicada en toda el área urbana de todo el Municipio de Puerto Morelos., lon:-86.90665611, lat:20.85874243}} | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1650000 | 1611955.37 | 1611955.37 | 1611955.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-018-2025, contratista:KUNOSHYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:1611955.37, importe_modificado:1611955.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2583734/proyecto_INICIO, 2583734/proyecto_FIN, 2583734/proyecto_PROCESO, 2583734/proyecto_FIN, 2583734/proyecto_INICIO, 2583734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583735 | Proyecto de inversión | 1271692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271692.4, modificado:1350000.0}} | Pavimentación de la calle 1 Las Torres entre calle Puerto Morelos y calle Periférico Sur La Ceiba - 71171 | 23 | Quintana Roo | 11 | Puerto Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puerto Morelos | 71171 | S | 3000 | 4028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.24, meta_modificada:742.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Calle Puerto Morelos Colonia Leona Vicario 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS Avenida Periferico Sur la Ceiba La calle 1 las Torres entre calle Puerto Morelos y calle Periferico Sur la Ceiba se encuentra en la Delegación Leona Vi, lon:-87.19936321, lat:20.98335562}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 1350000 | 1268210.77 | 1268210.77 | 1268210.77 | 380463.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-SOP-DGOP-FAISMUN-021-2025, contratista:JB PRIME PROPORTIES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, monto:1268210.77, importe_modificado:1268210.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.24}} | {2583735/proyecto_INICIO, 2583735/proyecto_PROCESO, 2583735/proyecto_FIN, 2583735/proyecto_INICIO, 2583735/proyecto_FIN, 2583735/proyecto_INICIO, 2583735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615349 | Acción | 685560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685560.0, modificado:672710.55}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL - 5998 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 5998-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 672710.55 | 672710.55 | 672710.55 | 322983.39 | 322983.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1814189.91, importe_modificado:1814189.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.36}} | {2615349/proyecto_INICIO, 2615349/proyecto_PROCESO, 2615349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615350 | Acción | 552450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552450.0, modificado:565299.45}} | TOPOGRAFÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL, TULUM, QUINTANA ROO. - 6003 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 6003-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 565299.45 | 565299.45 | 565299.45 | 276225 | 276225 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1814189.91, importe_modificado:1814189.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2615350/proyecto_PROCESO, 2615350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615351 | Acción | 589029.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589029.36, modificado:589029.36}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CRISTAL. - 6004 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tulum | 6004-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 589029.36 | 589029.36 | 589029.36 | 294514.68 | 294514.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/SR/001/2025, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1814189.91, importe_modificado:1814189.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2615351/proyecto_PROCESO, 2615351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611952 | Proyecto de inversión | 1469991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469991.99, modificado:1469991.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT CHICO - 123554 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 123554 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:292, direccion:Pueblo YODZONOT CHICO 77135 YODZONOT CHICO, FELIPE CARRILLO PUERTO LA CONSTRUCCION SE UBICA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, JUSTO A UNA ESQUINA DE LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-87.94870876, lat:20.04931872}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 1469991.99 | 1469991.99 | 1469991.99 | 970194.71 | 970194.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-LP-26/2025, contratista:C. REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:4613439.34, importe_modificado:4613439.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611953 | Proyecto de inversión | 1979422.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979422.41, modificado:1975946.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN COMANDANTE - 125949 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 125949 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Pueblo CHANCHEN COMANDANTE 77150 CHANCHÉN COMANDANTE, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES Y LA OBRA ESTA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD A UNAS CUANTAS CASAS EXISTE UNA PE, lon:-88.10669831, lat:19.83872201}} | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 1975946.5 | 1975946.5 | 1975946.5 | 928694.86 | 928694.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-I3P-46/2025, contratista:C. ARQ. MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3704465.2, importe_modificado:3704465.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611954 | Proyecto de inversión | 699997.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699997.05, modificado:699008.4}} | REHABILITACION DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS - 124558 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 124558 | S | 5125 | 5125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.5, meta_modificada:1167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Colonia EMILIANO ZAPATA 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE Calle 79 Y Calle 99 Avenida CONSTITUYENTES La obra se realiza en distintos colonias de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, lon:-88.0406909, lat:19.58865552}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 699008.4 | 699008.4 | 699008.4 | 440210.65 | 440210.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-I3P-45/2025, contratista:C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:699008.4, importe_modificado:699008.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.5}} | {2611954/proyecto_PROCESO, 2611954/proyecto_FIN, 2611954/proyecto_INICIO, 2611954/proyecto_PROCESO, 2611954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611955 | Proyecto de inversión | 1731994.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731994.6, modificado:1728518.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 125935 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | 125935 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:399, direccion:Pueblo JOSE MARIA PINO SUAREZ 77150 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CAMPO DE FUTBOL QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA DE E, lon:-88.11913166, lat:19.80496204}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 1728518.7 | 1728518.7 | 1728518.7 | 812403.79 | 812403.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FAISMUN25-I3P-46/2025, contratista:C. ARQ. MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:EL H AYUNTAMIENTO FCP, monto:3704465.2, importe_modificado:3704465.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611956 | Proyecto de inversión | 1259812.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1259812.11, modificado:1259624.56}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) EN LA COLONIA 5 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 135018 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 135018 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Heriberto Frías Colonia 5 de Abril 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Jesús Urueta Y Calle Aquiles Serdán Calle José María Pino Suárez Cerca del Centro de Salud Urbano No. 2, caseta de policía, Escuela Primaria 5 , lon:-88.27692494, lat:18.52179987}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 1259624.56 | 1259624.56 | 1259624.56 | 377887.37 | 377887.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-054-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1259624.56, importe_modificado:1259624.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611957 | Proyecto de inversión | 583591.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:583591.05, modificado:583590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (BAÑOS PÚBLICOS) EN LA COLONIA PROTERRITORIO I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 132992 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 132992 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.44, meta_modificada:37.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Retorno Polyuc Colonia PROTERRITORIO I 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Otilio Montaño Y Calle Manuel Crescencio Rejón Calle Retorno Polyuc Entre el parque público Proterritorio I, campo de futbol, cancha de basqu, lon:-88.30381114, lat:18.53290863}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 583590 | 583590 | 583590 | 175077 | 175077 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-052-2025, contratista:ARQUINCON del Caribe S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:583590.0, importe_modificado:583590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611958 | Proyecto de inversión | 1070442.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1070442.11, modificado:1070350.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO LA ALAMEDA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 135089 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 135089 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Álvaro Obregón Colonia cENTRO 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Rafael E. Melgar Y Calle Emiliano Zapata Avenida Ignacio Zaragoza Se encuentra a un costado de palacio municipal, registro civil, Escuela Primaria J, lon:-88.30355382, lat:18.49814807}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 1070350 | 1070350 | 1070350 | 321105 | 321105 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-055-2025, contratista:Pisos Estampados del MAYAB S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1070350.0, importe_modificado:1070350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2611958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611959 | Proyecto de inversión | 1840116.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1840116.11, modificado:1839978.25}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO JAVIER ROJO GÓMEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 135009 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 135009 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.77, meta_modificada:524.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Retorno Saczuquil Fraccionamiento Javier Rojo Gómez 77084 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO ENTRE Calle Chunyah Y Avenida Erick Paolo Martínez Avenida Javier Rojo Gómez Cerca de restaurantes, tienda de pinturas y plaza comunitaria, lon:-88.31836583, lat:18.52376867}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 1839978.25 | 1839978.25 | 1839978.25 | 551993.48 | 551993.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-053-2025, contratista:NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1839978.25, importe_modificado:1839978.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611960 | Proyecto de inversión | 1291106.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291106.7, modificado:1289715.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD, CANCÚN, QUINTANA ROO - 132531 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 132531 | S | 562 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.6, meta_modificada:559.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida TULIPANES Colonia VILLAS OTOCH PARAÍSO 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida LEONA VICARIO Y Avenida ORQUIDEAS Avenida TULIPANES SOBRE LA AVENIDA TULIPANES ENTRE LA AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA ORQUIDEAS SMZA 259 CO, lon:-86.90746296, lat:21.14668217}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1289715.83 | 1289715.83 | 1289715.83 | 1289715.83 | 386914.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-47-2025, contratista:MUZTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1289715.83, importe_modificado:1289715.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.6}} | {2611960/proyecto_PROCESO, 2611960/proyecto_INICIO, 2611960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611961 | Proyecto de inversión | 2116735.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116735.8, modificado:2114598.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. TULIPANES ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. ORQUÍDEAS, SM 259, COLONIA VILLAS OTOCH PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 132519 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 132519 | S | 562 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida TULIPANES Colonia VILLAS OTOCH PARAISO 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Avenida LEONA VICARIO Y Avenida ORQUIDEAS Avenida TUILPANES SUPERMANZANA 259, SOBRE LA AVENIDA TULIPANES ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA ORQUID, lon:-86.90752099, lat:21.146657}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2114598.96 | 2114598.96 | 2114598.96 | 2114598.96 | 634379.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-42-2025, contratista:KAÁNCHE TULUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:2114598.96, importe_modificado:2114598.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2611961/proyecto_PROCESO, 2611961/proyecto_FIN, 2611961/proyecto_INICIO, 2611961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611962 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:138672.45}} | Construcción de Piso Firme Segunda Etapa en la Localidad de San Juan Oriente Municipio de José María Morelos - 122967 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 122967 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:148.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:378, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Juan Oriente 77890 SAN JUAN ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes ubicaciones, la segunda beneficiaria se ubica del capo de futbol mano derecha ultima casa, la otra beneficiaria , lon:-88.60945296, lat:20.01910483}} | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 138672.45 | 138672.45 | 138672.45 | 138672.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-68/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:138672.45, importe_modificado:138672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2611962/proyecto_INICIO, 2611962/proyecto_PROCESO, 2611962/proyecto_INICIO, 2611962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611963 | Proyecto de inversión | 577159.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577159.57, modificado:577159.57}} | Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Othón P. Blanco Municipio de José María Morelos - 118977 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 118977 | S | 310 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Othon P. Blanco 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos de la localidad, la primera beneficiaria se ubica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Othón P Blanco m, lon:-89.00471726, lat:19.62373643}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 577159.57 | 518338.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-66/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:577159.57, importe_modificado:577159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2611963/proyecto_PROCESO, 2611963/proyecto_FIN, 2611963/proyecto_INICIO, 2611963/proyecto_FIN, 2611963/proyecto_INICIO, 2611963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611964 | Proyecto de inversión | 360587.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:360587.08, modificado:360587.08}} | REHABILITACION BACHEO DE CALLES LOCALIDAD KANTUNILKIN - 133799 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 133799 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL E MELGAR Colonia CENTRO 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle 1 DE MAYO Y Calle 27 DE SEPTIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA A 100 METROS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS, lon:-87.48601218, lat:21.09839597}} | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 360587.08 | 360587.08 | 360587.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DGOPYSPM-AD-FAISMUNDF-R33-001-2025, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:360587.08, importe_modificado:360587.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611965 | Proyecto de inversión | 8798943.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8798943.66, modificado:8798943.66}} | Ampliación y rehabilitación del Centro de Atención Primaria de Salud de la Mujer de la Colonia 28 de Julio, Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo. - 125707 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 125707 | S | 3794 | 3907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.6, meta_modificada:556.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida De las Naciones Colonia 28 de Julio 77714 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Misión del Carmen Y Calle 50 Calle José María Morelos La obra la podemos encontrar en la Colonia 28 de Julio, en la Av. de las Naciones , lon:-87.07358611, lat:20.66068528}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 8798943.66 | 2639683.1 | 2639683.1 | 2639683.1 | 2639683.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-026-2025, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:8798943.66, importe_modificado:8798943.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}} | {2611965/proyecto_INICIO, 2611965/proyecto_PROCESO, 2611965/proyecto_INICIO, 2611965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611966 | Proyecto de inversión | 1487818.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487818.27, modificado:1487818.27}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q. Roo - 130714 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 130714 | S | 9769 | 10038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:Avenida Calzada del Sol Colonia Puerto Maya 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD ENTRE Cerrada Huachinango Y Cerrada Delfín Cerrada Camarón La obra se encuentra en diferentes puntos del municipio tal y como se puede apreciar en los, lon:-87.22903713, lat:20.51202533}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2611966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2025 | 4 | ROO250402611967 | Proyecto de inversión | 1509697.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509697.8, modificado:1509697.8}} | Desazolve y/o mantenimiento de pozos de absorción en diferentes puntos del Municipio de Playa del Carmen, Q.Roo - 131830 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 131830 | S | 145971 | 152058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Alcatraz Colonia Playa del Cármen 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Av. Universidades Y Avenida 115 Av. Norte La obra se encuentra en diferentes puntos del municipio tal y como se puede apreciar en los difere, lon:-87.11594699, lat:20.67363141}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2611967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2025 | 4 | ROO250402611968 | Proyecto de inversión | 20889527.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.088952723E7, modificado:2.088952723E7}} | Construcción de línea de alimentación de agua potable de la colonia Cristo Rey en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio Playa del Carmen, Quintana Roo - 134702 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 134702 | S | 1004 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6057.64, meta_modificada:6057.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Bosques de Cristo Rey Colonia Cristo Rey 77724 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Bosques de Cristo Rey Y Avenida Bosques de la Vida Avenida Bosques de la Amistad Para mejor referencia la obra abarca el polígono e, lon:-87.07782529, lat:20.70688764}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 20889527.23 | 6266858.17 | 6266858.17 | 6266858.17 | 6266858.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-025-2025, contratista:GRUPO DE DESARROLLO ECONOMICO AE, 3 DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2.088952723E7, importe_modificado:2.088952723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611969 | Proyecto de inversión | 1000770.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1000770.71, modificado:1000770.71}} | Construcción de infraestructura pública para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo (Ampliación) - 135671 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 135671 | S | 145971 | 152058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.92, meta_modificada:97.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida AV. CIGÜEÑAS Colonia VILLAS DEL SOL 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida PERIFERICO Y Avenida AZULEJOS Avenida DE LOS GAVILANES La obra se encuentra cerca de un paso superior ferroviario., lon:-87.12235052, lat:20.67213137}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2025 | 4 | ROO250402611970 | Proyecto de inversión | 3997229.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997229.29, modificado:4998000.0}} | Construcción de infraestructura pública para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo. - 82940 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 82940 | S | 145971 | 152058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Luis Donaldo Colisio Barrio Santa Fe del Carmen, Playa del Carmen 77720 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Buhos Y Avenida Pavoreal Avenida de la Estrella La obra se ubica en diferentes puntos: Av. Pr, lon:-87.10570503, lat:20.66590601}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 4998000 | 3951670.85 | 3951670.85 | 3951670.85 | 3951670.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-022-2025, contratista:CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:3997229.29, importe_modificado:3997229.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.02}} | {2611970/proyecto_PROCESO, 2611970/proyecto_INICIO, 2611970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611971 | Proyecto de inversión | 11046069.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.104606967E7, modificado:1.202077633E7}} | Repavimentación de diversas calles en el fracc. Villamar 2 del Municipio de Playa del Carmen, Q.Roo. - 107711 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 107711 | S | 3794 | 3907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7428.94, meta_modificada:7428.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Isla Azores Colonia Villamar 2 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Tecnologico Y Avenida Islas Antillas Calle Isla de Córcega La obra se Calle Islas de Hawai entre Av. Chemuyil y Av. Petempich para mayor refere, lon:-87.0589372, lat:20.66758816}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 12020776.33 | 3299117.85 | 3299117.85 | 3299117.85 | 3299117.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-024-2025, contratista:WALEDMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:1.099705949E7, importe_modificado:1.099705949E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.7}} | {2611971/proyecto_INICIO, 2611971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611972 | Proyecto de inversión | 2091847.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091847.4, modificado:2091847.4}} | Rehabilitación del comedor comunitario El Petén de la localidad de Playa del Carmen, Q. Roo. - 82523 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solidaridad | 82523 | S | 9769 | 10038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.67, meta_modificada:233.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida del Carmen Colonia El Petén 77724 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD ENTRE Avenida Bosques de Cristo Rey Y Avenida Xelha La obra se encuentra en la Colonia El Petén, en la Av, del Carmen, entre Av. Bosques de Cristo Rey y Av. X, lon:-87.05009597, lat:20.68579572}} | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2091847.4 | 1130288.04 | 1130288.04 | 1130288.04 | 1130288.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDC-SIyOP-FAISMUN-023-2025, contratista:INGENIERIA EN COSTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, monto:2091847.4, importe_modificado:2091847.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.05}} | {2611972/proyecto_PROCESO, 2611972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611973 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE CHANCHEN PRIMERO - 124156 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tulum | 124156 | S | 539 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.18, meta_modificada:1167.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:Calle C. 5 Pueblo CHANCHEN PRIMERO 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y AL NORTE DE LA CANCHA CRUZANDO LA CALLE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA CHANCHEN I, Y AL ESTE DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL., lon:-87.97271681, lat:20.40280262}} | 2025-11-07 | 2025-12-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 597468.35 | 597468.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/022/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL ALTIPLANO INFRADEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1991561.17, importe_modificado:1991561.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.18}} | {2611973/proyecto_INICIO, 2611973/proyecto_PROCESO, 2611973/proyecto_FIN, 2611973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402611974 | Proyecto de inversión | 1351182.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351182.49, modificado:1351001.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO. - 124544 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 124544 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.51, meta_modificada:31.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:Pueblo El Progreso 77913 EL PROGRESO, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.66174849, lat:19.07797002}} | 2025-11-10 | 2025-12-11 | 1351001.21 | 1351001.21 | 1351001.21 | 963787.47 | 963787.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-NEYFI-007B-2025, contratista:NEYFI GUADALUPE ALMEYDA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1351001.21, importe_modificado:1351001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.51}} | {2611974/proyecto_INICIO, 2611974/proyecto_FIN, 2611974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615465 | Proyecto de inversión | 37578552.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.757855203E7, modificado:3.757669489E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SUPERMANZANA 105, COLONIA TIERRA MAYA, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO - 19229 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 19229 | S | 14773 | 12892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29840.0, meta_modificada:29840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Retorno BALAM Colonia TIERRA MAYA 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ ENTRE Retorno AK Y Retorno KEKEN Retorno BUTS RETORNO HA ENTRE CALLE CHA EN LA SUPERMANZANA 105, lon:-86.90936853, lat:21.13971539}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 37576694.89 | 37576694.89 | 37576694.89 | 37576694.89 | 35588661.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-11-2025, contratista:DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:3.757669489E7, importe_modificado:3.757669489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29840.0}} | {2615465/proyecto_INICIO, 2615465/proyecto_FIN, 2615465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302595771 | Acción | 57027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57027.92, modificado:57027.92}} | Reparación y mantenimiento de motocicletas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cozumel. - 4704 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cozumel | 4704-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 57027.92 | 57027.92 | 57027.92 | 57027.92 | 57027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NA/EXP/OP/MOT, contratista:Mario Antonio Alcocer Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:57027.92, importe_modificado:57027.92}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595771/proyecto_INICIO, 2595771/proyecto_FIN, 2595771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402483014 | Proyecto de inversión | 2700735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700735.93, modificado:2670534.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 430093 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 430093 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.0, meta_modificada:2246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, AVENIDA UNIVERSIDAD SE EJECUTARA EL PROYETO EN LA AVENIDA HÉROES DE, lon:-88.28996489, lat:18.50103967}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2670534.52 | 2670534.52 | 2670534.52 | 2670534.52 | 2670534.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2024, contratista:H.S. ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5642383.42, importe_modificado:5642383.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.0}} | {2483014/proyecto_INICIO, 2483014/proyecto_PROCESO, 2483014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402469959 | Proyecto de inversión | 7112267.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7112267.4, modificado:7111636.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ELEVADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL ETAPA 1, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 399495 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 399495 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA- ANTIGUA COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE BONAIRE SE CONSTRUIRAN LOS 20 CUARTOS DORMITORIO EN LAS CALLES ANGUILA Y ANTIGUA ENTRE LAS CALLES POL, lon:-88.30373139, lat:18.54683773}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 7111636.82 | 7111636.82 | 7111636.82 | 7111636.82 | 7111636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-040-2024, contratista:H.S. ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:7111636.82, importe_modificado:7111636.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2469959/proyecto_INICIO, 2469959/proyecto_FIN, 2469959/proyecto_PROCESO, 2469959/proyecto_FIN, 2469959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402463695 | Proyecto de inversión | 1204856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204856.4, modificado:1204587.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 385030 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 385030 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.45, meta_modificada:100.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD FRAMBOYANES CHETUMAL ÑORELIA, lon:-88.69863065, lat:18.19553981}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-031-2024, contratista:CORPORATIVO FIBROO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4818348.88, importe_modificado:4818348.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.45}} | {2463695/proyecto_INICIO, 2463695/proyecto_PROCESO, 2463695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402492596 | Proyecto de inversión | 5334200.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5334200.55, modificado:5332679.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ELEVADO EN LAS COLONIAS TAMALCAB Y NUEVO PROGRESO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 411924 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 411924 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.75, meta_modificada:600.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGARTOS - VENADO - COLIBRI - PAVO REAL - OCOTAL COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE CHACHALACA, CALLE NUEVO PROGRESO SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN , lon:-88.32400565, lat:18.53245781}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 5332679.79 | 5332679.79 | 5332679.79 | 5332679.79 | 5332679.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2024, contratista:CORPIMA, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:5332679.79, importe_modificado:5332679.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.75}} | {2492596/proyecto_INICIO, 2492596/proyecto_PROCESO, 2492596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402492668 | Proyecto de inversión | 2489293.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489293.59, modificado:2489223.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ELEVADO EN LAS COLONIAS CARIBE Y LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 412026 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 412026 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.35, meta_modificada:280.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA - DOMINICA - BONAIRE - EMILIANO ZAPATA COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE POLYUC, CALLE CURACAO SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS CARIBE, lon:-88.30339611, lat:18.54725477}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2489223.68 | 2489223.68 | 2489223.68 | 2489223.68 | 2489223.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2024, contratista:YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4898185.22, importe_modificado:4898185.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.35}} | {2492668/proyecto_INICIO, 2492668/proyecto_PROCESO, 2492668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402458822 | Proyecto de inversión | 1204856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204856.4, modificado:1204393.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 370677 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 370677 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.45, meta_modificada:100.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.0142255, lat:18.37334714}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | 1204393.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-027-2024, contratista:JOSÉ ALFREDO DZIB CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2408787.94, importe_modificado:2408787.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.45}} | {2458822/proyecto_INICIO, 2458822/proyecto_PROCESO, 2458822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240402458828 | Proyecto de inversión | 1204856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204856.4, modificado:1204587.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 370724 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 370724 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.45, meta_modificada:100.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71844078, lat:18.11371078}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | 1204587.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-031-2024, contratista:CORPORATIVO FIBROO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4818348.88, importe_modificado:4818348.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.45}} | {2458828/proyecto_INICIO, 2458828/proyecto_PROCESO, 2458828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO240302433790 | Proyecto de inversión | 6442972.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6442972.86, modificado:6441875.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 309266 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 309266 | S | 1214 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:AVENIDA AVENIDA MEXICO - CARRETERA CHETUMAL - SUBTENIENTE LÓPEZ PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - SUBTENIENTE LÓPEZ RANCHO LA FORTALEZA Y CALLE ANDRES QUINT, lon:-88.38758327, lat:18.49772339}} | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 6441875.29 | 6441875.29 | 6441875.29 | 6441875.29 | 6441875.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2024, contratista:H.S. ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:6441875.29, importe_modificado:6441875.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:406.0}} | {2433790/proyecto_INICIO, 2433790/proyecto_PROCESO, 2433790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202533017 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2391069.32}} | Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de José María Morelos. - 46203 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 46203 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Carretera Federal Colonia José María Morelos 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se realizará en diferentes puntos del municipio, 4 de ellas se realizara en la colonia Miraflores, 1 se realizara en la coloni, lon:-88.70678844, lat:19.74052995}} | 2025-03-31 | 2025-06-13 | 2391069.32 | 2391069.32 | 2391069.32 | 2391069.32 | 2391069.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-07/2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:2391069.32, importe_modificado:2391069.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2533017/proyecto_INICIO, 2533017/proyecto_PROCESO, 2533017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541184 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950000.0, modificado:4941979.85}} | Rehabilitación de Cancha Pública y Construcción de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Nueva Reforma Municipio de José María Morelos. - 42884 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José María Morelos | 42884 | S | 150 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:Calle sin nombre Ejido Nueva Reforma 77875 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS La obra se ubica de la carretera principal, primera esquina dobla a mano derecho rumbo a la escuela Primaria Emiliano Zapata, de ahí dobla mano derecha, , lon:-88.85840281, lat:19.80009377}} | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 4941979.85 | 4941979.85 | 4941979.85 | 4941979.85 | 4941979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOP-FAISMUN-08/2025, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:4941979.85, importe_modificado:4941979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2541184/proyecto_INICIO, 2541184/proyecto_PROCESO, 2541184/proyecto_INICIO, 2541184/proyecto_PROCESO, 2541184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541201 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:839719.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 39500 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39500 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:108, direccion:Pueblo GUSTAVO DIAZ ORDAZ 77947 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.40226278, lat:19.17734166}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 839719.24 | 839719.24 | 839719.24 | 839719.24 | 839719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR39-FAISMUN-SURESTE-010D-2025, contratista:CONSTRUCTORA VIENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:839719.24, importe_modificado:839719.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {2541201/proyecto_INICIO, 2541201/proyecto_FIN, 2541201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615353 | Acción | 596704 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596704.0, modificado:596157.34}} | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL - 1953 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 1953-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 596157.34 | 596157.34 | 596157.34 | 596157.34 | 596157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-AD-FAISMUN-RAE-SROPO2-2025, contratista:RAE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:596157.34, importe_modificado:596157.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2615353/proyecto_INICIO, 2615353/proyecto_FIN, 2615353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250402615352 | Acción | 593108 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593108.0, modificado:592349.55}} | SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - 1946 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 1946-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 592349.55 | 592349.55 | 592349.55 | 592349.55 | 592349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-AD-FAISMUN-GEOTECNIA-SROPO1-2025, contratista:SPI GEOTECNIA Y CONTROL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:592349.55, importe_modificado:592349.55}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2615352/proyecto_INICIO, 2615352/proyecto_FIN, 2615352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583729 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.95}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 83973 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 83973 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:Pueblo REFORMA 77900 REFORMA, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los puntos georreferenciados establecidos en e, lon:-88.57265533, lat:18.8164378}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017A-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.95, importe_modificado:349984.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583729/proyecto_INICIO, 2583729/proyecto_PROCESO, 2583729/proyecto_FIN, 2583729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583728 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.95}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE PAYO OBISPO - 83966 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 83966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:250, direccion:Pueblo PAYO OBISPO 77906 PAYO OBISPO, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los puntos georreferenciados estableci, lon:-88.9265071, lat:18.8701885}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017A-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.95, importe_modificado:349984.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583728/proyecto_INICIO, 2583728/proyecto_PROCESO, 2583728/proyecto_FIN, 2583728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583724 | Proyecto de inversión | 1080801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080801.98, modificado:1102785.22}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LIMONES - 62902 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62902 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.21, meta_modificada:25.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:177, direccion:Pueblo LIMONES 77920 LIMONES, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.10647789, lat:19.02410129}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1102785.22 | 1102785.22 | 1102785.22 | 1102785.22 | 1102785.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-008B-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1102785.22, importe_modificado:1102785.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {2583724/proyecto_INICIO, 2583724/proyecto_PROCESO, 2583724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583715 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.94}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO - 83951 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 83951 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:109, direccion:Pueblo HUATUSCO 77906 HUATUSCO, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los puntos georreferenciados establecidos en, lon:-88.84129996, lat:18.87512719}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 349984.94 | 349984.94 | 349984.94 | 349984.94 | 349984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017B-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.94, importe_modificado:349984.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583715/proyecto_INICIO, 2583715/proyecto_FIN, 2583715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583703 | Proyecto de inversión | 280178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280178.54, modificado:349984.95}} | CONSTRUCCION DE JAGÜEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA - 97614 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 97614 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:338, direccion:Pueblo ZAMORA 77913 ZAMORA, BACALAR Debido a que en la localidad no existen calles con nombre ni referencias oficiales, la ubicación de la obra de jagüeyes se determinará conforme a los puntos georreferenciados establecidos en el , lon:-88.79065138, lat:19.08479591}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | 349984.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-IR3P-FAISMUN-GEORGE-017A-2025, contratista:GEORGE ALBERTO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:349984.95, importe_modificado:349984.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2583703/proyecto_INICIO, 2583703/proyecto_PROCESO, 2583703/proyecto_FIN, 2583703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583696 | Proyecto de inversión | 675510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675510.1, modificado:695929.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HOCTÚN - 62958 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 62958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:240, direccion:Pueblo NUEVO HOCTÚN 77913 NUEVO HOCTÚN, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.72061321, lat:19.07514008}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | 695929.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-ROSBI-002F-2025, contratista:ROSBI ARACELI GUTIERREZ ESPOSITOS, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:695929.24, importe_modificado:695929.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}} | {2583696/proyecto_PROCESO, 2583696/proyecto_INICIO, 2583696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250302583694 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:827084.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 80367 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 80367 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.91, meta_modificada:18.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:112, direccion:Pueblo ITURBIDE 77914 ITURBIDE, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.63390365, lat:19.04388058}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 827084.08 | 827084.08 | 827084.08 | 827084.08 | 827084.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-008D-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:827084.08, importe_modificado:827084.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.91}} | {2583694/proyecto_INICIO, 2583694/proyecto_PROCESO, 2583694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541203 | Proyecto de inversión | 810691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810691.49, modificado:827089.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACALAR - 39672 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39672 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.91, meta_modificada:18.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Colonia EJIDAL 77933 BACALAR, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.3965216, lat:18.69249813}} | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 827089.26 | 827089.26 | 827089.26 | 827089.26 | 827089.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-008E-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:827089.26, importe_modificado:827084.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.91}} | {2541203/proyecto_INICIO, 2541203/proyecto_PROCESO, 2541203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 4 | ROO250202541202 | Proyecto de inversión | 1080801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080801.98, modificado:1102778.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 39611 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bacalar | 39611 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.21, meta_modificada:25.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:Pueblo MIGUEL HIDALGO 77943 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BACALAR EL PROYECTO BENEFICIA DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, DADO QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, SE MARCAN CON LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR., lon:-88.34403054, lat:18.8304063}} | 2025-07-16 | 2025-09-16 | 1102778.8 | 1102778.8 | 1102778.8 | 1102778.8 | 1102778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DGOPDUEMA-LOPNE-FAISMUN-WENDY-008-2025, contratista:WENDY MARIBEL BLANCO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1102778.8, importe_modificado:1102778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {2541202/proyecto_INICIO, 2541202/proyecto_PROCESO, 2541202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances